## Status_Meta
Meta | Descrição da Meta | Secretaria | Status da Meta | Andamento qualitativo 1 | Andamento qualitativo 2 | Andamento qualitativo 3 | Andamento qualitativo 4 | Andamento qualitativo 5 | Andamento qualitativo 6 | Transversalidades | Já beneficia a pop?
1 | Inserir aproximadamente 280 mil famílias com renda de até meio salário mínimo no Cadastro Único para atingir 773 mil famílias cadastradas | SMADS | Superada | 430 mil famílias inseridas no Cadastro Único de janeiro de 2013 a julho de 2014, superando a meta prevista para o final de 2016 em mais de 50%. | O número de famílias cadastradas em dezembro de 2012 era de 493 mil. Em julho de 2013 este número passou para 709.595, chegando a 922.259 em julho de 2014, data da última atualização do CadÚnico. | 350 entrevistadores contratados em novembro de 2013 para a realização de novos cadastros | 200 Agentes de Saúde e 22 Agentes de Gestão de Politicas Públicas de Unidades Básicas de Saúde (UBS) capacitados como entrevistadores para a realização de novos cadastros |  |  | juventude-viva sp-carinhosa pop rua | Sim
2 | Beneficiar 228 mil novas famílias com o Programa Bolsa Família | SMADS | Em andamento com benefícios à população | 80 mil novas famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família desde janeiro de 2013. | O número de famílias beneficiadas pelo Programa é composto pelo número de famílias incluídas menos o número de famílias que deixam de receber o benefício, seja por razões de descumprimento das regras, seja em razão da progressão de renda, podendo haver variação nula ou negativa no número de famílias beneficiadas. | Para calcular o incremento bruto de beneficiários no Programa Bolsa Família, devemos utilizar como referência o marco zero (janeiro de 2013) e subtrair os demais períodos de levantamento da informação. Para termos o total de inclusão, soma-se os incrementos. | 157.619 novas famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família desde janeiro de 2013. |  |  | juventude-viva sp-carinhosa pop rua | Sim
3 | Implantar 60 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS | SMADS | Em andamento | 2 unidades já com obras concluídas, em fase de implantação de estrutura nas subprefeituras do Itaim Paulista e Jaçanã/Tremembé. 4 unidades em fase de obras: Itaim Paulista, Capela do Socorro, Campo Limpo e Cidade Tiradentes. | 13 unidades com processo licitatório das obras em andamento e outras 13 com terrenos definidos. | 80 Assistentes Sociais foram contratados emergencialmente e capacitados para viabilizar o funcionamento das novas unidades |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Não
4 | Implantar 7 Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS | SMADS | Em andamento | 5 unidades em readequação em fase de obras e implantação de estrutura para o funcionamento nas subprefeturas de Itaim Paulista, Jaçanã/Tremembé, Capela do Socorro, Campo Limpo e Cidade Tiradentes. | Projeto básico em andamento para a construção de 2 novos CREAS que serão construidos nas subprefeituras de Parelheiros e Cidade Ademar. | 80 Assistentes Sociais foram contratados emergencialmente e capacitados para viabilizar o funcionamento das novas unidades |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Não
5 | Garantir 100.000 vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) | SDTE | Em andamento com benefícios à população | 24.818 vagas e 19.966 matrículas efetivadas em 2013. A consolidação do quantitativo de vagas ofertadas em 2014 está em andamento pelo MEC, que é o órgão que detém as informações sobre o Programa. | A instituição do Comitê Gestor Intersecretarial do PRONATEC em abril de 2014 permitiu a oferta de cursos e incorporação de disciplinas nas áreas estratégicas de cultura, economia criativa, saúde e tecnologia da informação e comunicação. |  |  |  |  | agenda-pop-rua, sp-mais-inclusiva, juventude-viva | Sim
6 | Formalizar aproximadamente 22.500 microempreendedores individuais | SDTE | Em andamento com benefícios à população | 10.383 Microempreendedores Individuais formalizados de janeiro de 2013 até agosto de 2014. | Foram 5.825 formalizações em 2013 e 4.558 de janeiro a agosto de 2014. | [5 empty] | Sim
7 | Ampliar em 20 mil o número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos e implantar 3 novos Centros Integrados (CIEJA) | SME | Em andamento com benefícios à população | 6.411 vagas de Educação de Jovens e Adultos criadas até agosto/2014. | Levantamento de locais para abrigar 3 CIEJAs em andamento. |  |  |  |  | historia-africa, juventude-viva | Sim
8 | Implantar 5 Centros de Referência Especializados para a população em situação de rua (Centros POP) | SMADS | Em andamento com benefícios à população | Instalação emergencial de 1 unidade na Vila Maria/Vila Guilherme para atendimento à população em situação de rua no período das baixas temperaturas. Outras 2 unidades já têm endereço definido nas subprefeituras da Sé e Santo Amaro. | Os Centros PopRua fazem parte do Plano Municipal da Política da População em Situação de Rua. |  |  |  |  | agenda-pop-rua, sp-mais-inclusiva | Sim
9 | Implantar 2 restaurantes comunitários | SMADS | Não iniciada | A implantação dos restaurantes comunitários visa garantir a segurança alimentar da população em situação de rua. A SMADS está buscando parcerias com as ONGS para viabilizar a implantação em locais já existentes | A ação faz parte do Plano Municipal da Política da População em Situação de Rua. |  |  |  |  | agenda-pop-rua, sp-mais-inclusiva | Não
10 | Implantar 22 Serviços de Acolhimento Institucional à população em situação de rua | SMADS | Em andamento com benefícios à população | 8 novos serviços implantados nas subprefeituras da Vila Maria/Vila Guilherme, Capela do Socorro, Casa Verde/Cachoeirinha e Sé. | 2 unidades em fase de finalização (obras ou estruturação) nas subprefeituras de Ermelino Matarazzo e Santo Amaro |  |  |  |  | agenda-pop-rua, sp-mais-inclusiva | Sim
11 | Implantar 12 novos Consultórios na Rua com tratamentos odontológicos e relacionados ao abuso de álcool e outras drogas | SMS | Superada | Meta superada: 16 consultórios entregues, 33% a mais que o previsto. | As unidades foram entregues nos distritos: Belém, Brás, Bom Retiro, Lapa, Mooca, Pari, Pinheiros, República (2), Santa Cecília (4), Santo Amaro e Sé (2). |  |  |  |  | agenda-pop-rua | Sim
12 | Promover ações para a inclusão social e econômica da população em situação de rua | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | Ampliação do número de vagas e turmas do PRONATEC, totalizando 627 vagas em 34 turmas, por meio da parceria com SENAI e SENAC. | Programa Braços Abertos cadastrou 470 pessoas até agosto de 2014, com redução média do consumo de substâncias psicoativas de 50% a 70%. No geral, 86% dos participantes conseguem manter frequência regular nas frentes de trabalho de varrição e Fábrica Verde, segundo as equipes de acompanhamento, e 16 beneficiários estão trabalhando em empresas com carteira assinada. Em relação ao acesso à saúde, foram realizados mais de 28 mil atendimentos. | Implementação de 2 projetos de inclusão social e econômica da PopRua: parceria com CEDECA Interlagos para realização de oficinas de direitos humanos e cidadania no centro de acolhida Zaki Narchi; e com o CIEE para formação complementar para inserção da PopRua no mercado de trabalho. | Elaboração de proposta de pesquisa participativa para embasar o Plano Municipal de Políticas para a população em situação de rua. | Protocolo SAMU para atendimento da população em situação de rua revisado. |  | agenda-pop-rua | Sim
13 | Implementar 4 Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional e desenvolver ações de apoio à agricultura urbana e periurbana | SDTE | Em andamento com benefícios à população | Instalação do Centro de Referência em Segurança Alimentar em andamento na Vila Maria/Vila Guilherme, em associação com o Banco de Alimentos local. | Adesão do Município ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, do Governo Federal, que viabiliza a oferta de alimentos da Agricultura Familiar às famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do Banco de Alimentos e do Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional. | Estimulo à comercialização de produtos oriundos do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana – PRÓ-AGRIURBE, através de chamamento público para feiras livres orgânicas ou produtos orgânicos ou em Transição Agroecológica e reestruturação das feiras de produtos orgânicos existentes (Modelódromo, Parque do Carmo e CERET) | Outras iniciativas importantes: reestruturação da equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social; retomada do Protocolo de Boas Práticas Agrícolas e Transição Agroecológica; participação de agricultores em eventos e seminários sobre práticas agrícolas. | Reativação do viveiro de mudas florestais e estimulo a adequação ambiental das propriedades na região de Parelheiros. |  |  | Sim
14 | Valorizar o profissional da educação por meio da implantação de 31 polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) | SME | Superada | Meta superada em 2014: 32 polos implantados. | 8.017 mil vagas em cursos de especialização, aperfeiçoamento e licenciatura, em 2014. |  |  |  |  | historia-africa | Sim
15 | Ampliar a jornada escolar de 100 mil alunos da Rede Municipal de Ensino | SME | Em andamento com benefícios à população | Em agosto de 2014 a rede municipal de ensino dispõe de mais de 69 mil vagas de jornada escolar ampliada. | 233 escolas da Rede Municipal de Ensino oferecendo a jornada extendida pelo Programa Mais Educação. | 241 escolas aprovadas pelo MEC e 69.135 alunos inscritos no programa. |  |  |  | juventude-viva | Sim
16 | Ampliar a Rede CEU em 20 unidades, expandindo a oferta de vagas para a educação infantil | SME | Em andamento | CEU Heliópolis em fase avançada de obras. | 16 novos CEUs com terreno definido: Artur Alvim, Tatuapé, Vila Maria, Pq. Carmo, Freguesia do Ó, Vila Prudente, José Bonifácio, São Miguel, Sacomã, Santo Amaro, Sapopemba, Campo Limpo, Grajaú, Jaraguá (2), Tremembé e Cidade Tiradentes. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva, historia-africa | Não
17 | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 243 Centros de Educação Infantil | SME | Em andamento com benefícios à população | 26 CEIs já entregues com a criação de mais de 5.400 vagas até agosto/2014. | 9 CEIs em obras e 49 em licitação. | As subprefeituras beneficiadas com novas unidades são: Campo Limpo (3), Capela do Socorro, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo. Freguesia/Brasilândia (2), Itaim Paulista, Itaquera, Penha (2), Pinheiros, Pirituba (4), São Mateus (3), São Miguel (4), Sapopemba, Vila Prudente | As subprefeituras com unidades em obras são: Campo Limpo (2), Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista, M'Boi Mirim (2), Penha e Sapopemba |  |  | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva | Sim
18 | Construir 65 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) e um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) | SME | Em andamento com benefícios à população | 16 EMEIs já concluídas: São Miguel, Ermelino Matarazzo, Itaquera, Itaim Paulista, Pirituba (2), Campo Limpo, Ipiranga, M'Boi Mirim (2), Freguesia/Brasilândia (2), São Mateus, Capela do Socorro, Santo Amaro, Cidade Tiradentes | 8 EMEIs em obras: Campo Limpo (3), M'Boi Mirim (5), |  |  |  |  | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva | Sim
19 | Expandir a oferta de vagas para educação infantil por meio da rede conveniada e outras modalidades de parcerias | SME | Em andamento com benefícios à população | 40.900 novas vagas oferecidas para a Educação Infantil até agosto/2014, sendo 23 mil por meio da rede conveniada e outras modalidades | 13.127 novas vagas pela rede conveniadas somente em 2014. | *Nota técnica: Justiça do Trabalho de São Paulo suspendeu a realização de novos contratos de creches conveniadas pela Prefeitura de São Paulo no mês de Abril de 2014. A situação foi normalizada após este período. |  |  |  |  | Sim
20 | Instalar 32 unidades da Rede Hora Certa distribuídas em cada uma das Subprefeituras | SMS | Em andamento com benefícios à população | 6 unidades instaladas: Freguesia/Brasilândia , Itaim Paulista, Lapa, M'Boi Mirim (2) e Penha. | Além das 32 unidades fixas previstas na meta, 4 unidades móveis já foram entregues (Brasiliândia/Pìrituba, Capela do Socorro/Santo Amaro, Ermelino Matarazzo/São Mateus e Sé) para atender à demanda emergencial. | As 4 unidades fixas entregues em 2013 tem leitos de Hospital Dia a disposição para cirurgias ambulatoriais alí realizadas | 9 unidades fixas da Rede Hora Certa/Hospital Dia estão com obras em andamento com previsão de entrega no final de 2014. Estão nas Subprefeituras: São Miguel, São Mateus, Ipiranga, Vila Prudente, Mooca, Butantã, Campo Limpo, Cidade Ademar e Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | sp-mais-inclusiva | Sim
21 | Desenvolver o processo de inclusão do módulo do prontuário eletrônico do paciente (PE) na rede municipal de saúde, integrada ao Sistema SIGA | SMS | Em andamento com benefícios à população | Piloto implantado em 2 Unidades Básicas de Saúde e em 6 unidades da Rede Hora Certa. | Conclusão prevista para julho de 2015. | O Prontuário Eletrônico integra as atividades administrativas e assistenciais, permitindo redução de custos. Ele disponibilizará as informações dos pacientes em tempo real para o planejamento e acompanhamento de atividades, possibilitando subsídios para a agilização de tomadas de decisão clínica e melhoria na qualidade assistencial. | Será utilizado o Cartão Nacional de Saúde como elemento integrador dos diversos níveis do sistema que será implantado progressivamente à medida que cada consultório clínico/cirúrgico for informatizado. |  |  |  | Sim
22 | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 3 novos hospitais, ampliando em 750 o número de leitos do sistema municipal de saúde | SMS | Em andamento | Os 3 novos hospitais em fase de licitação para obras. | Eles estão localizados nas subprefeituras de Freguesia/Brasilândia, Parelheiros e Penha. | Hospitais Parelheiros e Brasilandia estão com os projetos executivos concluidos; o Alexandre Zaio está com o projeto executivo em contratação. | Em 23/08/14 houve o lançamento da licitação que vai contratar empresa para construir o Hospital de Parelheiros. O processo é o último passo necessário para o início das obras, que deverá ocorrer ainda em 2014. |  |  | sp-mais-inclusiva | Não
23 | Recuperar e adequar 16 hospitais municipais, com a ativação de 250 leitos | SMS | Em andamento com benefícios à população | Hospital Dr. Carmino Caricchio (Mooca) readequado. Hospitais Tide Setúbal (São Miguel) e Dr. Ignácio Proença de Gouveia (Mooca) em obras de readequação | Negociação concluída com o Hospital Santa Marina com ativação de novos leitos | Além do Hospital Santa Marina, foi comprado também o Hospital Vasco da Gama. | 90 leitos ativados no Hospital Santo Antônio em convênio entre SUS e Beneficência Portuguesa. | Convênio com a Soc. Benef. Israelita Bras. Hosp. Albert Einstein para o gerenciamento das atividades assistenciais no Hospital Municipal Vila Santa Catarina (Sta. Marina), com atendimento na área ambulatorial, de internação e serviços de apoio diagnóstico terapêutico, no âmbito do Sistema Único de Saúde |  |  | Sim
24 | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar 43 novas Unidades Básicas de Saúde - segundo o modelo da UBS Integral | SMS | Em andamento com benefícios à população | 4 UBS entregues: Jardim Edith, Jardim Mirian II, Jardim Vera Cruz e Maringá/Talarico. | UBS São Vicente de Paula em obras e outras 11 unidades em licitação. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Sim
25 | Reformar e melhorar 20 Prontos Socorros utilizando o modelo conceitual da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e implantar 5 novas UPAs | SMS | Em andamento com benefícios à população | Inaugurada a UPA Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha (Campo Limpo) em 12/04/2014 | UPA Vila Santa Catarina (Santa Marina) em obras. | As UPA serão implantadas em locais estratégicos para a atenção às urgências funcionando ininterruptamente, 24horas por dia, todos os dias da semana. | Elas serão constituídas por equipe multiprofissional compatível com seu porte e as necessidades assistenciais da região. |  |  | sp-mais-inclusiva | Sim
26 | Implantar 30 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | SMS | Em andamento com benefícios à população | 2 CAPSad II transformados em CAPSad III (24 horas) em Itaquera e São Mateus. | Inaugurado o CAPS AD III Campo Limpo, em 14 de agosto de 2014, e o CAPS Infantil Campo Limpo | O CAPS AD, importante benefício para a comunidade, funciona 24h por dia e se propõe a realizar atividades relacionadas ao acompanhamento médico, reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. | Especializado no cuidado de pessoas que apresentam prejuízos decorrentes do uso ou abuso de álcool, crack e outras drogas, seu público é constituído especificamente de adultos, mas o CAPS AD também pode atender crianças e adolescentes, desde que consideradas as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). |  |  |  | Sim
27 | Construir, requalificar ou reformar 16 equipamentos culturais | SMC | Em andamento | 12 unidades com os terrenos ou imóveis definidos: Butantã, Campo Limpo, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Jabaquara, Mooca, Parelheiros, Pirituba, São Mateus, São Miguel, Sé, Vila Maria/Vila Guilherme. | 6 equipamentos já contam com o projeto básico concluído: Butantã, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Jabaquara, Pirituba e São Miguel. Dentre eles, as unidades de Ermelino Matarazzo, Guaianases e Butantã estão em fase de licitação. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva, historia-africa | Não
28 | Alcançar um calendário anual de programação cultural que inclua uma virada cultural no centro, duas descentralizadas e outros pequenos e médios eventos em diferentes temáticas e regiões da cidade | SMC | Em andamento com benefícios à população | Realização da Virada Cultural de 2014 com cerca de 1.000 atrações em palcos externos, CEUS, equipamentos da Secretaria de Cultura, rede SESC, museus da Secretaria de Estado da Cultura, dentre outros. | Festa de São João realizada em julho de 2014. | Em 2013: Virada Cultural; Festa de São João; 4 Quebradas Culturais; 2 Territórios Funk; Mês da Cultura Independente; Semana do Samba. A Virada Cultural, realizada em maio, contou com a participação de 4 milhões de pessoas e a Festa de São João no Vale do Anhangabaú e em mais 6 bairros teve cerca de 1 milhão de participantes. |  |  |  | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva | Sim
29 | Viabilizar três Centros Culturais de Referência | SMC | Em andamento com benefícios à população | Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (CFCCT) readequado e em funcionamento: programação cultural e mais de 20 tipos de cursos - teatro, cinema, dança, atividades físicas, entre outros. | Projetos básicos dos Centros Culturais do M'Boi Mirim e de Itaquera concluídos. |  |  |  |  | juventude-viva | Sim
30 | Criar o Programa Cultura Viva Municipal com a ativação de 300 Pontos de Cultura | SMC | Em andamento com benefícios à população | 85 Pontos de Cultura selecionados por edital em maio e contratados em agosto de 2014. | O Ponto de Cultura é a referência de uma rede horizontal de articulação e disseminação de iniciativas culturais, com gestão compartilhada entre poder público e sociedade civil. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva, historia-africa, juventude-viva | Sim
31 | Adaptar e consolidar o Fundo Municipal de Cultura | SMC | Em andamento | Estudo para adaptação e aperfeiçoamento do atual Fundo de Cultura realizado e minuta do Projeto de lei para o novo Fundo concluída. | A estruturação do novo Fundo Municipal de Cultura facilitará a captação de recursos junto a fundos federais e estaduais. | Em fase de consulta pública do projeto de lei que constituirá o Conselho Municipal de Cultura | III Conferência Municipal de Cultura e adesão ao Sistema Nacional de Cultura realizadas |  |  |  | Não
32 | Conceder 300 Bolsas Cultura para agentes culturais da cidade. | SMC | Em andamento com benefícios à população | 150 bolsistas selecionados em agosto de 2014 por edital - Programa Agente Comunitário de Cultura. | Serão concedidas bolsas mensais no valor de R$ 1.000,00 a agentes culturais, pelo período de 12 meses, renováveis por igual período. | [5 empty] | Sim
33 | Atingir 160 projetos anuais de fomento às linguagens artísticas | SMC | Em andamento com benefícios à população | Total de 190 projetos fomentados, sendo 120 em 2013 e 70 até agosto de 2014. | Em 2013, além da criação da SP cine, 120 projetos foram contemplados: 30 de teatro, 30 de dança e 60 de cinema. Até agosto de 2014, foram 70 projetos: 30 de teatro, 25 de circo e 15 da dança. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva, historia-africa, juventude-viva | Sim
34 | Atingir 500 projetos fomentados pelo Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais - VAI, nas modalidades 1 e 2 | SMC | Em andamento com benefícios à população | 175 projetos selecionados em 2013, todos na Modalidade VAI 1. | Em 2014, foram selecionados e contratados 175 projetos na Modalidade 1 e 63 projetos na Modalidade 2. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva, historia-africa, juventude-viva | Sim
35 | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e produzir 55 mil unidades habitacionais | SEHAB | Em andamento com benefícios à população | 2.076 unidades habitacionais entregues em 2013 e outras 627 entregues em 2014 totalizando 2.703 unidades habitacionais nas seguintes subprefeituras: Itaquera, Cidade Tiradentes, Penha, Butantã, Ipiranga, Jabaquara, São Mateus, Freguesia/Brasilândia, Pirituba, Campo Limpo, Santo Amaro e Pinheiros. | Outras 88.650 unidades já possuem terreno definido. Destas, 13.791 unidades habitacionais estão com obras em andamento, 55.271 unidades com a obra contratada aguardando aprovação dos orgãos competentes, 1.796 aguardam chamamento da CAIXA, 8.478 em projeto em fase de aprovação e 9.314 com projetos em elaboração. Totalizando 91.353 unidades habitacionais viabilizadas. |  |  |  |  | agenda-pop-rua, sp-mais-inclusiva, braços abertos | Sim
36 | Beneficiar 70 mil famílias no Programa de Urbanização de Favelas | SEHAB | Em andamento com benefícios à população | 8 projetos de urbanização com obras concluídas. | 17 projetos de urbanização em obra. | [5 empty] | Sim
37 | Beneficiar 200 mil famílias no Programa de Regularização Fundiária | SEHAB | Em andamento com benefícios à população | 36.580 famílias beneficiadas até agosto/2014. | 19.450 famílias beneficiadas somente em 2014. | [5 empty] | Sim
38 | Ampliar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana em 2.000 novos integrantes | SMSU | Em andamento | A ampliação do efetivo será acompanhada das diretrizes de formação em Direitos Humanos e mediação de conflitos. | 410 novos integrantes no curso de formação em agosto de 2014. | [5 empty] | Não
39 | Capacitar 6.000 agentes da Guarda Civil Metropolitana em Direitos Humanos e 2.000 em Mediação de Conflitos | SMSU | Em andamento com benefícios à população | 4.138 GCMs capacitados em Direitos Humanos no período de 2013 a Agosto de 2014. | 158 GCMs capacitados em mediação de conflitos atuando nas Casas de Mediação. |  |  |  |  | agenda-pop-rua, sp-mais-inclusiva, juventude-viva | Sim
40 | Instalar 1 Casa da Mulher Brasileira em São Paulo | SMPM | Em andamento | O processo de licitação para a contratação da obra foi concluído. | Adesão ao Programa “Mulher, Viver Sem Violência”, definindo responsabilidades municipais e estaduais nos serviços da Casa da Mulher Brasileira. | Adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em julho/2013 | Como conquista do processo de venda do terreno, intermediado e viabilizado pela SMPM, foi garantida a entrega dos documentos aos condôminos dos prédios que já existiam na área. Foi atingido um total de 576 apartamentos, que há 60 anos aguardavam essa solução. Com isso, os proprietários podem regularizar seus imóveis. | Início das atividades da Unidade Móvel em abril de 2014, ação integrante do Mulher Viver sem Violência |  | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva | Não
41 | Instalar 1 Casa Abrigo e 1 Casa de Passagem para ampliar a capacidade de atendimento de proteção às mulheres vítimas de violência | SMPM | Em andamento | Em processo de contratação do projeto executivo da Casa de Passagem | Casa de Abrigo com fonte de financiamento garantida, agora em processo locação de imóvel. | Processo para aquisição de materiais permanentes e de consumo para equipagem da casa abrigo em andamento. |  |  |  | sp-carinhosa | Não
42 | Reestruturar as Casas de Mediação nas 31 inspetorias regionais da Guarda Civil Metropolitana para promover a cultura de mediação e a solução pacífica de conflitos | SMSU | Não iniciada | Em processo de aquisição de materiais de informática, mobiliário, material de escritório. Edital para reforma física das Casas de Mediação em preparação. | Os 158 GCMs capacitados em mediação de conflitos (meta 39) atuam nas Casas de Mediação. |  |  |  |  | juventude-viva | Não
43 | Implementar as ações do Plano Juventude Viva como estratégia de prevenção à violência, ao racismo e à exclusão da juventude negra e de periferia | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | Lançado edital para credenciamento de articuladores territoriais para o Plano Juventude Viva. | Iniciada mobilização para implantação do Juventude Viva em territórios da zona leste - São Miguel e São Mateus. | Confirmado repasse dos recursos do governo federal para 2 estações da juventude. | Realizadas 09 oficinas de mobilização juntos aos Comitês Territoriais do Plano Juventude Viva nos territórios da Freguesia do Ó, Pirituba, Perus, M´Boi Mirim, Campo Limpo e 01 Seminário da Juventude no CEU Casablanca (Campo Limpo). | Formadas 02 turmas da Agência Jovem de Notícias - núcleos para realização de oficinas formativas de educomunicação, direitos humanos, juventude, participação cidadã e técnicas de jornalismo social e colaborativo. | Assinado convênio com Ministério da Saúde para a realização de ações formativas de servidores da Saúde e desenvolvimento de oficinas e atividades culturais com os jovens dos territórios contemplados pelo Plano Juventude Viva, em parceria com SMS e SMPIR. | SMS e SMPIR | Sim
44 | Implementar 2 novos espaços de convivência e 8 novos serviço de proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência | SMADS | Em andamento com benefícios à população | 2 novos serviços de proteção a vítimas de violência implantados nas subprefeituras de São Mateus e Guaianases. | 1 unidade com imóvel definido no Jaçanã e 1 em fase de definição de imóvel na Vila Prudente. |  |  |  |  | sp-carinhosa, juventude-viva | Sim
45 | Ampliar e modernizar 1 Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa e construir 1 Centro Olímpico de Iniciação e Formação | SEME | Em andamento com benefícios à população | Centro Olimpico de Iniciação e Formação (Zona Leste) com terreno definido e projeto básico concluído. | Ampliação e modernização do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em andamento. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Sim
46 | Criar 1 Parque de Esportes Radicais | SEME | Em andamento | Definição de terreno para instalação em andamento. | O Parque tem como proposta incentivar a prática de esportes urbanos, com grande apelo para os(as) jovens. | [5 empty] | Não
47 | Promover a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer por 24 horas aos finais de semanas nas 32 subprefeituras | SEME | Em andamento com benefícios à população | 11 equipamentos das seguintes subprefeituras com atividades 24 horas nos finais de semana: Butantã, Campo Limpo, Cidade Tiradentes, Itaquera, Jabaquara, Penha, Pirituba, Santana, Sé, Vila Mariana e Vila Prudente. | Equipamentos com atividades esportivas, recreativas e de lazer funcionando todos os finais de semana, das 8 horas da manhã do sábado até às 18 horas do domingo. | A oitava edição da Virada Esportiva aconteceu no dia 20/09, com atividades espalhadas por mais de 400 endereços em todas as regiões da capital paulista. |  |  |  | sp-carinhosa, juventude-viva | Sim
48 | Requalificar 50 equipamentos esportivos entre Centros Desportivos da Comunidade (CDC) e Clubes-Escola | SEME | Em andamento com benefícios à população | 41 equipamentos requalificados em 24 subprefeituras. | Um dos equipamentos é o antigo Clube de Regatas Tietê, que foi reformado e será reaberto para a população |  |  |  |  | sp-carinhosa | Sim
49 | Construir 5 Centros de Iniciação Esportiva - CIE | SEME | Em andamento | Os 5 CIEs estão com terrenos definidos. | Subprefeituras beneficiadas: Campo Limpo, Freguesia/Brasilândia, Guianases, Lapa e Vila Prudente. |  |  |  |  | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva, juventude-viva | Não
50 | Tornar acessíveis 850 mil m² de passeios públicos | SMSP | Em andamento com benefícios à população | Mais 101.600 m² de passeios públicos tornados acessíveis na cidade até agosto de 2014 | Isso correponde a 6 vezes todo o calçamento da Rua Augusta. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Sim
51 | Garantir a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em 100% da frota de ônibus | SMT | Em andamento com benefícios à população | O percentual da frota de ônibus acessível passou de 59,9% em janeiro/2013 para 68,7% em abril/2014 e 72,3% em agosto/2014 | A frota acessível tem capacidade para transportar diariamente cerca de 4 milhões de usuários, a população somada de Manaus e Curitiba. | A garantia de 100% de acessibilidade física na frota somente poderá ocorrer após a retomada da renovação dos contratos de concessão, cujo cronograma sofreu adiamento para possibilitar ampla discussão popular, nos conselhos de participação e Câmara Municipal |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Sim
52 | Garantir a oferta de vagas a todas as crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e seu acompanhamento nos moldes do BPC Escola | SME | Em andamento com benefícios à população | Levantamento dos beneficiários do BPC realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Garantia das vagas ocorrendo regularmente. | A oferta depende da procura dos pais ou responsáveis pelas crianças beneficiárias do BPC. |  |  |  |  | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva | Sim
53 | Efetivar o funcionamento da Central de Libras | SMPED | Em andamento | Tecnologia de tradução, intérprete e guia-interpretação para atendimentos presenciais e telepresenciais - considerando as diferentes formas de deficiência - em fase de testes para publicação de edital para contratação. | Adesão ao Plano Nacional "Viver sem Limite" e instituído o Plano Municipal de Ações Articuladas para as Pessoas com Deficiência "São Paulo mais Inclusiva". | Adesão à Central de Interpretação de Libras - CIL do Governo Federal |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Não
54 | Revitalizar os Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) ampliando a oferta de vagas para crianças com necessidades especiais | SME | Em andamento com benefícios à população | 5 CEFAIs revitalizados em 2013. | Os outros 8 serão revitalizados até 2016. | A revitalização dos CEFAIs, a partir da ampliação do número de Professores de Acompanhamento e Apoio à Inclusão – PAAI e da reorganização de suas atividades, permite potencializar as ações de formação dos educandos, produção de materiais, desenvolvimento de projetos, organização de acervo bibliográfico e de materiais e equipamentos específicos para os alunos dessas unidades de ensino. | Previsão de ampliação para 8 o número de Professores de Acompanhamento e Apoio à Inclusão – PAAI em cada um dos 13 Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão. | 5.600 vagas oferecidas em 2014 até 30 de agosto | 88 salas criadas de 2013 a agosto de 2014. | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva | Sim
55 | Implantação de 10 residências inclusivas para pessoas com deficiência | SMADS | Em andamento com benefícios à população | 3 Residências Inclusivas implantadas, sendo 2 na região de Santo Amaro e 1na Sé. | 1 Residência Inclusiva na subprefeitura da Sé com financiamento garantido e contrato de aluguel em andamento. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Sim
56 | Implantação de 5 Centros Especializados de Reabilitação (CER) | SMS | Em andamento | Tratamento especializado em reabilitação, diagnóstico, avaliação e orientação. | Previsão de readequação de outras 10 unidades. | Houve readequação e requalificação de 15 serviços existentes para um novo modelo proposto: 08 CER II, 05 CER III e 02 CER IV. |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Não
57 | Criar e efetivar a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial | SMPIR | Concluída | Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial criada em maio (Lei 15.764/2013). | III Conferência de Promoção da Igualdade Racial realizada em agosto | Evento "Mês da Consciência Negra" realizado e Samba reconhecido como patrimônio imaterial em novembro |  |  |  | historia-africa | Sim
58 | Viabilizar a implementação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008 que incluem no currículo oficial da rede de ensino a temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | SMPIR | Em andamento com benefícios à população | Formação continuada de professores(as), gestores (as) e quadro de apoio na temática "História e Cultura Africana, Afro Brasileira e Indígena". Serão 1.600 vagas ofertadas em dois ciclos de setembro a novembro, em turmas de 50. | Curso "Relações Brasil/África de Formação, Resgate Histórico, Atualidade e Perspectivas" para servidores(as) e gestores públicos municipais realizado. | Curso semipresencial de 180 horas "Atualização EJA e Juventude Viva" pela UFMG/UAB, com 300 vagas oferecidas para professores(as) da rede municipal de ensino iniciado. Este curso também contempla diretamente a Meta 43 do Programa de Metas. | Série de Seminários "Encontro com professores”, em parceria com Museu Afro Brasil. Até agora já foram realizados 7 seminários, com foco nos profissionais da rede de ensino, totalizando 350 vagas. | Pactuação com o MEC para a publicação de uma edição especial para o município de 2 volumes sobre História Geral da África | Realizada em novembro de 2013 a 1ª etapa do Prêmio Educar para a igualdade racial, com um workshop para formadores(as) e supervisores(as) da 1ª infância, incluindo funcionários da Secrataria Municipal de Educação. | historia-africa | Sim
59 | Criar e efetivar a Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres | SMPM | Concluída | Secretaria de Políticas para as Mulheres criada em maio (Lei 15.764/2013). | Constituição do Conexão Mulher – Comitê Intersecretarial de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo em dezembro/2013. | [5 empty] | Sim
60 | Reestruturar os 5 Centros de Cidadania da Mulher, redefinindo suas diretrizes de atuação | SMPM | Em andamento | Destinação de verba do PAC Mananciais para a reforma do CCM Parelheiros | Convênio com o Governo Federal para financiamento do Projeto de Formação de Cooperativas para a autonomia econômica das mulheres nos 5 CCM (Parelheiros, Itaquera, Santo Amaro, Perus, Capela do Socorro) previsto para 2014 | Emenda Parlamentar aprovada para a compra de equipamento de informática e mobiliário para os 5 CCMs |  |  |  | juventude-viva | Não
61 | Desenvolver ações permanentes de combate à homofobia e respeito à diversidade sexual | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | Realizada a XVIII Parada do Orgulho LGBT | Aprovado, no âmbito do Conselho Municipal de Saúde, o Plano Operativo de Saúde Integral da População LGBT que prevê o referenciamento de 09 UBS para atendimento em saúde integral e disponibilização de hormonoterapia na rede básica de saúde para travestis e transexuais. | Lançado Projeto #WikiPraça: realização de ações de intervenção cultural e ocupação pela cidadania no Largo do Arouche. | Realizadas ações de formação continuada para GCM (três turmas), servidores da Saúde (sensibilização com equipes de nove unidades) e da Educação. | Realizado curso de formação política e de cidadania para beneficiárias do POT Transcidadania. | Confirmação do repasse de recursos do convênio com Governo Federal para reestruturação do Centro de Combate à Homofobia da região central. |  | Sim
62 | Implantar a Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos | SMDHC | Em andamento | Firmado, como etapa preparatória à criação da ouvidoria, convênio com SDH-PR para criação de um Centro de Referência para atendimento e tratamento de casos de violação de Direitos Humanos. | Projeto de Lei de criação da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos em preparação. | Preparação de audiências públicas para diálogo com entidades da sociedade civil e cidadãos sobre o projeto de lei até o fim de 2014. | Acordo de cooperação com a Ouvidoria Nacional e Disque 100 em fase de elaboração. |  |  |  | Não
63 | Implementar a Educação em Direitos Humanos na rede municipal de ensino | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | 409 educadores da rede municipal formados por meio de seminário e cursos presenciais e à distância. | Abertas as inscrições para apresentação de projetos educativos no 2º Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos. | Contratação de empresa para coordenação pedagógica e realização de atividades culturais nos 4 Centros de Educação em Direitos Humanos. | Guia de orientações em fase de fechamento editorial e cadernos temáticos em processo participativo de elaboração | Definidos os pontos de exibição e concluído o processo de recebimento de inscrições dos vídeos do 7º Festival Entretodos de Curta Metragem em Direitos Humanos |  |  | Sim
64 | Criar a Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça no âmbito do Executivo municipal | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo criada (Lei Municipal nº 16.012, de 16 de junho de 2014) e instalada no Edifício Ramos de Azevedo, onde situa-se o Arquivo Histórico de São Paulo. | Formalizado convênio entre SMDHC, SDH-PR e UNIFESP para viabilizar a retomada da identificação dos mortos encontrados na vala clandestina de Perus. | Continuidade das ações nas áreas de educação, cultura e mobilização social para marcar e refletir sobre o que foi o golpe por meio da realização de 12 seminários para a formação de alunos e 1.160 professores em parceria com as DREs. | Realizada a seleção de materiais para compor os 1.000 Kits de Memória e Verdade (com 3 livros e 4 vídeos) com distribuição gratuita em escolas e bibliotecas municipais. | Aprovada junto aos órgãos competentes a construção do monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos da ditadura militar no Parque Ibirapuera. | Kits do Direito à Memória e à Verdade entregues para as 13 Diretorias Regionais de Educação e bibliotecas municipais. |  | Sim
65 | Criar e implantar a Política Municipal para Migrantes e de Combate à Xenofobia | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | Formalização do convênio entre a SMDHC e o Ministério da Justiça para estruturação e manutenção do Centro de Referência e Acolhimento do Imigrante - CRAI e subsequente adequação e locação do imóvel para seu lançamento. | Manutenção do acolhimento aos imigrantes em abrigo municipal e parceria com o Ministério do Trabalho para emissão imediata de carteiras de trabalho para portadores de visto humanitário. | Ampliação do acordo com a Caixa Econômica Federal para promoção do acesso desburocratizado a contas bancárias e crédito para os imigrantes, com atendimento bilíngue em toda a rede de agências do município. | Lançamento do Portal Cosmópolis, espaço de publicação de pesquisas e notícias sobre imigração em São Paulo, em parceria com o Instituto de Relações Internacionais da USP - IRI/USP. | Oferecimento de curso de português básico para estrangeiros no abrigo emergencial da prefeitura e estruturação de 4 turmas para curso de idioma de 160 horas através do PRONATEC, com aulas oferecidas pelo Instituto Federal e SENAC. | Realização de capacitação de feirantes imigrantes pelo COVISA, promovendo a qualidade da Feira da Rua Coimbra | Apoio à Festa Nacional da Bolívia no Mamorial da América Latina | Sim
66 | Fortalecer os Conselhos Tutelares, dotando-os de infraestrutura adequada e oferecendo política permanente de formação | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | Efetivada a mudança de sede dos Conselhos Tutelares de Casa Verde e Pedreira para imóveis com melhores condições de funcionamento | Entrega de Kits do Governo Federal aos 44 Conselhos Tutelares do Município (incluindo carro, geladeira, bebedouro, impressora e 5 computadores) | Realizada a contratação de operadora de telefonia móvel que garantirá disponibilidade de telefonia para fins de plantão a todos os Conselhos Tutelares | Realizadas formações de planejamento orçamentário com Conselheiros Tutelares para fins de elaboração do orçamento de 2015. |  |  | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva | Sim
67 | Implantar 08 novas Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI) | SMS | Em andamento | Estudo e planta modelo da URSI finalizados | As URSIs são unidades especializadas para atender à pessoa idosa. | [5 empty] | Não
68 | Implantar 15 Centros Dia destinados à população idosa | SMADS | Em andamento | 2 Centros Dia com a licitação em andamento, sendo um na subprefeitura do Butantã e outro na subprefeitura da Mooca. | 2 Centros Dia em projeto de readequação em andamento, sendo um na subprefeitura de Ipiranga e outro na de Jaçanã/Tremembé. | [5 empty] | Não
69 | Desenvolver campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | Realização de 01 seminário (Céu Butantã) e 02 Diálogos (Subprefeituras de Perus e Itaquera) em parceria com SMPM, SMPED e SMPIR sobre violência de gênero, étnica e contra a pessoa idosa e com deficiência. | Estabelecida parceria com o Disque 100 do Governo Federal para obtenção de dados sobre registros de casos de violência contra a pessoa idosa. | Campanha de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa realizada em 2013. | 2 Seminários de Conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa realizados (jun e set/2013). |  |  |  | Sim
70 | Implantar 5 unidades de Instituições de Longa Permanência do Idoso - ILPI | SMADS | Em andamento | Unidade Parelheiros com terreno definido e projeto básico em andamento em área do programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida" | [6 empty] | Não
71 | Criar a Universidade Aberta da Pessoa Idosa do Município | SMDHC | Concluída | Novo edital para cadastro de docentes da UAPI. | Polo Cambuci com 140 alunos matriculados e 80 concluintes em 2013. | Previsão de implantação dos polos Vila Clementino, Santo Amaro e um terceiro para 2015. |  |  |  |  | Sim
72 | Requalificar a infraestrutura e os espaços públicos do Centro | SMDU | Em andamento | Aprovação das diretrizes de projeto do Vale do Anhangabau pelo Condephaat. | Concluído o Projeto de implantação com a viabilização física dos Projeto-Piloto para o Largo São Francisco e Largo Paissandu. Implantação prevista para Setembro de 2014 |  |  |  |  | sp-carinhosa, juventude-viva | Não
73 | Implantar 42 áreas de conexão wi-fi aberta, com qualidade e estabilidade de sinal | SES | Superada | 43 pontos de wi-fi implantados até agosto/2014, superando a meta | A nova meta é levar a internet livre, gratuita e de qualidade a 120 praças e demais logradouros do município, contemplando ao menos uma localidade por distrito | Internautas navegam a 512 kbps efetivos por usuário, para download e upload. É livre mesmo: não há necessidade de cadastro ou autenticação. | Saiba mais. Acesse: http://wifilivre.sp.gov.br/ |  |  | juventude-viva, sp-aberta | Sim
74 | Implantar 18.000 novos pontos de iluminação pública eficiente | SES | Superada | 13.676 novos pontos de iluminação implantado, além dos 18.000 previstos inicialmente na meta, até agosto/2014. | No cumprimento da meta, 1.856 lâmpadas da nova tecnologia LED e 44 lâmpadas utilizando tecnologia fotovoltaica (solar) foram utilizadas. |  |  |  |  | juventude-viva | Sim
75 | Realizar as obras previstas no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) | SIURB | Em andamento | Iniciadas as obras da Ponte Laguna | 438 unidades habitacionais em construção | 428 lotes em desapropriação para obras do parque linear |  |  |  |  | Não
76 | Criar 32 programas de requalificação do espaço público e melhoria de bairro | SMSP | Em andamento | Cada subprefeitura será beneficiada com um programa de requalificação do espaço público e melhoria de bairro. | O Programa é composto de urbanização e qualificação de espaços publicos urbanos apropriada pelos cidadãos. |  |  |  |  | sp-carinhosa, juventude-viva | Não
77 | Criar e efetivar a Agência São Paulo de Desenvolvimento | SDTE | Concluída | ADESampa - Agência de Desenvolvimento de São Paulo criada pela Lei 15.838/13. | 30 das 32 subprefeituras com polos ADE Sampa implantados e em funcionamento. Guaianases e Sapopemba em adequação do espaço físico. | Articulação com órgãos públicos e privados das esferas federal, estadual e municipal para mapear possibilidades para consolidação de um modelo de empreendedorismo inclusivo e sustentável nos distritos. |  |  |  |  | Sim
78 | Criar uma agência de promoção de investimentos para a cidade de São Paulo a partir da expansão da atuação da Companhia São Paulo de Parcerias - SPP | SF | Concluída | Criada a SP Negócios, como agência de fomento e promoção de negócios para a cidade. | Atuação nas áreas de Suporte ao Investidor, Estruturação de Projetos de Parceria Público-Privadas e Concessões e Melhoria do Ambiente de Negócios. | [5 empty] | Sim
79 | Criar e efetivar o Programa de Incentivos Fiscais nas Regiões Leste e extremo Sul | SF | Em andamento com benefícios à população | Criado o Programa de Incentivos Fiscais na Zona Leste, tendo gerado cerca de 6 mil empregos até setembro de 2014. | Empresas de tecnologia, educação, saúde, hotelaria, entre outros, que se instalarem na ZL poderão ter isenção no IPTU, ITBI, ISS da construção civil e redução do ISS ao mínimo legal (2%). | Sistema on line em funcionamento a partir de fevereiro de 2014. | PL convertido na Lei 15.931/13, regulamentada pelo Decreto n° 57.760/14. |  |  |  | Sim
80 | Criar 1 Parque Tecnológico Municipal na Zona Leste e apoiar e criação do Parque Tecnológico Estadual do Jaguaré | SDTE | Em andamento | Concluídos o estudo de viabilidade econômica e o projeto arquitetônico para a criação do Parque Tecnológico Municipal na Zona Leste. | Em elaboração o Decreto da Entidade Gestora e o Projeto de Lei para alteração das leis propiciando que OSPSFL tenha suas atividades também dirigidas à área de ciência, tecnologia e Inovação. | Definição da figura jurídica de Organização Social Privada Sem Fins Lucrativos. |  |  |  |  | Não
81 | Implantar o Programa VAI TEC para o incentivo de desenvolvedores de tecnologias inovadoras, abertas e colaborativas | SDTE | Em andamento | VAI TEC criado pela Lei 15.838/13. | Decreto nº 55.462/2014 de Regulamentação do VAI TEC instituído no âmbito da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, nos termos da Lei 15.838 de 4/7/13. |  |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Não
82 | Apoiar a implantação da UNIFESP e do IFSP nas Zonas Leste e Norte, respectivamente | SME | Concluída | Garantida a concessão de uso de área municipal para implantação da UNIFESP Zona Leste em Itaquera. | Concessão de uso garantida também para a implantação do Instituto Federal em Pirituba. | UNIFESP Zona Leste: garantida a concessão administrativa de área municipal em Itaquera (publicação da Lei nº 15.736/2013). Instituto Federal de Pirituba: garantida a concessão administrativa de área municipal (Lei nº 15.686/2013). | Prazo de 3 anos para conclusão das obras pelo Governo Federal, a partir da aprovação dos projetos de edificação (elaboração dos projetos em andamento). |  |  |  | Sim
83 | Criar um sistema de contrapartida para fins de implantação de áreas verdes e financiamento de terrenos para parques | SVMA | Em andamento | Texto preparatório e plano de trabalho em elaboração pelo Grupo de Trabalho Governamental | A partir desse levantamento, o sistema de contrapartida poderá ser estruturado, de forma a ser o marco legal para ampliação de áreas verdes por meio de contribuição de empreendedores privados. | [5 empty] | Não
84 | Concluir as fases II e III do Programa de Mananciais beneficiando 70 mil famílias | SEHAB | Em andamento com benefícios à população | Execução de Redes de infraestrutura concluídas para as Ruas Beira Rio, Boaventura, Boa Vista, Boa Esperança, da Paz, Marfrendes, das Palmeiras, Pernambuco, Rio Branco, Rio Doce, Rio Sul, Sta. Rosa, São João, Tupy, Vitória e Verde. | Pavimentação para a Rua Cônego José Pascoal Cristófaro concluída. Execução das Redes de água, drenagem e esgoto para as Ruas João Paulo, Carvoeiro, Berlim e São Jorge concluídas. | [5 empty] | Sim
85 | Criar e efetivar um programa de incentivos fiscais para prédios verdes | SF | Em andamento | Banco Mundial atuando como parceiro. | Assistência técnica e financeira para desenvolvimento do projeto. | GT Intersecretarial será criado para coordenar o trabalho. |  |  |  |  | Não
86 | Readequar e requalificar com ações prioritárias 34 Parques e Unidades de Conservação Municipais | SVMA | Em andamento com benefícios à população | 7 parques com recursos para ações de readequação aprovados do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | Parque Piqueri readequado. |  |  |  |  | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva | Sim
87 | Implantar 32 polos de Educação ambiental, capacitando e sensibilizando 120.000 cidadãos | SVMA | Em andamento com benefícios à população | 9 novos polos de educação ambiental em 2014. | As subprefeituras beneficiadas foram: Aricanduva, Mooca, Pirituba/Jaraguá, Vila Maria/Vila Guilherme, Butantã, Itaquera, M'Boi Mirim, Santana e Sé |  |  |  |  | sp-carinhosa, sp-mais-inclusiva | Sim
88 | Plantar 900 mil mudas de árvores em passeios públicos, canteiros centrais e no Sistema de Áreas Verdes | SVMA | Em andamento com benefícios à população | 39.708 mudas plantadas no primeiro semestre de 2014, totalizando 195.422 mudas plantadas desde 2013 | As mudas já plantadas correspondem a cerca de dois terços do total de árvores de Belo Horizonte | [5 empty] | Sim
89 | Ampliar a coleta seletiva municipal para os 21 distritos que ainda não são atendidos | SES | Em andamento com benefícios à população | Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva prontos e revisados durante a Conferência do Meio Ambiente. | Identificação e definição dos distritos com maiores demandas de resíduos recicláveis. |  |  |  |  | agenda-pop-rua | Sim
90 | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 4 novas centrais de triagem automatizadas | SES | Em andamento com benefícios à população | 2 centrais de triagem automatizadas inauguradas em Bom Retiro e Santo Amaro | Capacidade de reciclagem de lixo da cidade com previsão de aumento de 1,7% para 6% com as 2 novas centrais | [5 empty] | Sim
91 | Implantar 84 novos Ecopontos | SES | Em andamento com benefícios à população | 19 Ecopontos implantados. | Subprefeituras beneficiadas: Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Freguesia/Brasilândia, Itaquera, Lapa, Mooca, Penha, Perus, Pinheiros, Santana/Tucuruvi, São Miguel, Vila Maria/Vila Guilherme e Guaianases. |  |  |  |  | agenda-pop-rua | Sim
92 | Promover a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos provenientes das 900 Feiras Livres Municipais e dos serviços de poda da cidade | SES | Em andamento com benefícios à população | 2 locais definidos para implantação de Centrais de Compostagem: Aterro São João (Ecourbis) e Aterro Bandeirantes (Loga). | Projeto piloto de compostagem de restos de frutas e verduras implementado na Feira São Mateus. | [5 empty] | Sim
93 | Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 150 km de novos corredores de ônibus | SMT | Em andamento com benefícios à população | 37 km de obras em andamento, 62km com obras contratadas, 26km em licitação | Ampliação do Terminal Itaquera entregue | [5 empty] | Sim
94 | Implantar as novas modalidades temporais de Bilhete Único (Diária, Semanal e Mensal) | SMT | Concluída | Bilhete Único Mensal implantado. Integração com o metrô e CPTM garantida. | 529.404 pessoas cadastradas até abril/2014. | [5 empty] | Sim
95 | Implantar horário de funcionamento 24h no transporte público municipal | SMT | Em andamento com benefícios à população | Diagnóstico e concepção de linhas do transporte 24h finalizados. | Projeto piloto Transporte 24 horas em andamento: Santo Amaro, M'Boi Mirim, Lapa, Pirituba, Sé, Mooca, Penha, Ermelino Matarazzo, São Miguel e Itaim Paulista. | Elaboração do projeto de implantação da 2º fase, incorporação de de novas linhas nos terminais que já estão operando 24h horas. |  |  |  |  | Sim
96 | Implantar 150 km de faixas exclusivas de ônibus | SMT | Superada | Em 2013 foram implementadas 291,4 km, praticamente o dobro do previsto para 4 anos. Em abril/14 foram implementadas mais 35,5 km, o que totaliza 326,8 km | Quem optou pelo transporte público na cidade teve um ganho individual médio de 38 minutos/dia | 291,4 Km em 2013: Região Central (25,8 km), Região Sul (76,4 km), Região Norte (40,0 km), Região Leste (117,9 km) e Região Oeste (31,3 km). | 35,5 Km até 30/04/2014 : Região Central (0,3 km), Região Sul (12,0 km), Região Norte (6,2 km), Região Leste (11,5 km) e Região Oeste (5,5 km). | 28,5 Km até 31/08/2014 : Região Central (0,4 km), Região Sul (7,4 km), Região Norte (10,4 km), Região Leste (4,0 km) e Região Oeste (6,3 km). Total implantado até agosto/14 = 355,4 Km |  |  | Sim
97 | Implantar uma rede de 400 km de vias cicláveis | SMT | Em andamento com benefícios à população | Implantados 44,9 km de ciclovias entre junho e agosto de 2014. Região Central (18,9 km), Região Norte (2,4 km), Região Sul (6,6 km), Região Leste (10,4 km) e Região Oeste (6,6 km). | Ciclistas terão faixas exclusivas em 12 pontes nos próximos dois anos. | [5 empty] | Sim
98 | Modernizar a rede semafórica | SMT | Em andamento com benefícios à população | Central de Monitoramento Semafórico implementada; 3901 cruzamentos reformados; 843 NoBreaks em operação; 297 GPRS e 514 controladores instalados. | Projeto DNA Semafórico em andamento com diversas ferramentas já implementadas nos sistemas | Projeto DNA Semafórico em andamento com diversas ferramentas já implementadas nos sistemas: - Realizada integração do processo de falha semafórica - Desenvolvido sistema de obtenção de indicadores BI-SMEE - Desenvolvido Indicador de Qualidade Semafórico - Em fase de conclusão da integração dos sistemas SMEE com as empresas contratadas (gestão de falhas, banco do DNA e sistema de comunicação com a central) |  |  |  | sp-mais-inclusiva | Sim
99 | Projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento para a execução do Plano Viário Sul | SIURB | Em andamento com benefícios à população | 36 km de corredores do Plano Viário Sul em licitação | 1º Pontilhão do rio Embu-Guaçu entregue | [5 empty] | Sim
100 | Concluir obras do complexo Nova Radial | SIURB | Em andamento com benefícios à população | Viaduto Itaquera concluído em dezembro de 2013 | Entregue trecho inicial do Córrego Verde junto ao Rio Jacu | Obras da Passagem Inajar-Guaçu em andamento | Projeto para execução do Viaduto Guaianazes em elaboração |  |  |  | Sim
101 | Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir a ponte Raimundo Pereira de Magalhães | SIURB | Em andamento | Projeto da obra em elaboração. | Estudo de alternativas, traçado da obra e do viário de acesso concluídos | [5 empty] | Não
102 | Ampliar o Programa de Proteção ao Pedestre atingindo 18 novas grandes avenidas e 14 locais de intensa circulação de pedestres | SMT | Em andamento com benefícios à população | 17 grandes avenidas e 11 locais de concentração de pedestres tiveram ações preventivas entre 2013 e 2014. | Redução de 10% dos atropelamentos entre 2012 e 2013 | Ações preventivas em 17 grandes avenidas com 308 orientadores de travessia em operação |  |  |  |  | Sim
103 | Construir a Alça do Aricanduva | SIURB | Em andamento | Projeto da obra concluído | Laudos de desapropriação em elaboração | A alça tem por objetivo permitir o acesso à Marginal Tietê evitando a entrada no bairro da Penha. |  |  |  |  | Não
104 | Intervir em 79 pontos de alagamentos por meio do Programa de Redução de Alagamentos - PRA | SIURB | Em andamento com benefícios à população | 25 intervenções em pontos de alagamentos concluídas | 24 intervenções em andamento, 15 a iniciar e 15 suspensas por conta de revisão de escopo e orçamento | [5 empty] | Sim
105 | Realizar intervenções de controle de cheias em bacias dos córregos: Ponte Baixa, Zavuvus, Sumaré/Água Preta, Aricanduva, Cordeiro, Praça da Bandeira, Av. Anhaia Mello, Freitas/Capão Redondo, Paraguai/Éguas, Riacho do Ipiranga, Tremembé, Ribeirão Perus e Paciência e desenvolver o projeto para intervenção nos córregos do Itaim Paulista | SIURB | Em andamento com benefícios à população | Córregos Ponte Baixa, Sumaré/Água Preta e Cordeiro com obras em andamento. | Entregue trecho da canalização do Córrego Ponte Baixa entre o Canal da Guarapiranga e a Av. Guido Caloi. | A meta prevê a canalização de 15,4km de córregos, a construção de 8 reservatórios e a construção de 2 parques lineares, com 560 mil m² de área verde. | Obras do Córrego Aricanduva em licitação. Córregos Ipiranga, Tremembé, Paciência, Ribeirão Perus e Paraguai/Éguas com pré qualificação publicadas |  |  |  | Sim
106 | Desenvolver o programa de drenagem e manejo das águas pluviais, com a criação de uma instância municipal de regulação, articulação e monitoramento da drenagem urbana | SMDU | Em andamento | Diagnóstico de 4 bacias hidrográficas em andamento. | Elaboração de minuta de Projeto de Lei de criação da Instância Municipal de Drenagem e Manejo de Águas | Abertura da licitação para contratação do Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais para a Bacia do Rio Cabuçu de Baixo | A partir de levantamento, o trabalho propõe medidas, projetos de intervenção e fortalecimento institucional para recuperar os cursos d'água e integrá-los ao tecido urbano com sustentabilidade ambiental. |  |  |  | Não
107 | Criar 32 Centros de Atendimento ao Cidadão - CAC | SMSP | Em andamento com benefícios à população | Sistema de Gerenciamento de Atendimento já em funcionamento na Subprefeitura da Mooca, com o objetivo principal de gerenciar filas e fluxos de atendimento. | Projeto do processo de modernização da infraestrutura, ambiente, ergonomia e mobiliário de todas praças de atendimento em fase final de elaboração. | [5 empty] | Sim
108 | Ampliar e modernizar os serviços oferecidos por meio do 156 | SECOM | Em andamento | Diagnóstico dos fluxos internos do serviço e integração com outros canais concluídos. | Esse trabalho é fundamental para dar mais agilidade e precisão ao atendimento. | [5 empty] | Não
109 | Criar a Subprefeitura de Sapopemba | SMSP | Em andamento com benefícios à população | Subprefeitura de Sapopemba criada (Lei 15.764/2013), a 32ª da cidade. | Sede já definida na Avenida Sapopemba, 9064 - Jardim Grimali. Reforma do prédio está em andamento. | [5 empty] | Sim
110 | Integrar os sistemas de informação dos diversos órgãos municipais (Guarda Civil Metropolitana, Companhia de Engenharia de Tráfego, SAMU, Defesa Civil) e implantar a Central de Operações da Defesa Civil para a gestão de riscos e respostas a desastres | SMSP | Em andamento | Termo de Referência e Especificação Técnica do serviço de integração em revisão. | Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI) e sede administrativa já alocados na Central de Operações da Defesa Civil. | [5 empty] | Não
111 | Implantar um Sistema de Informação Geográfica, com dados abertos e livre consulta pelo público | SMDU | Em andamento com benefícios à população | Download do Mapa Digital da Cidade disponível ao público. | Concluído Plano de Integração das Bases de Dados e Sistemas Existentes | [5 empty] | Sim
112 | Criar 400 Núcleos de Defesa Civil | SMSP | Em andamento com benefícios à população | 267 núcleos recadastrados. | O NUDEC é o elo mais importante do Sistema de Defesa Civil. Integra todo o Sistema de Defesa Civil, empresas, estabelecimentos de ensino, comunidade e instituições de segurança pública. | Proposta de nova chamada pública visando uma nova campanha de recadastramento. |  |  |  |  | Sim
113 | Criar o Conselho da Cidade, o Conselho Municipal de Transportes e mais 6 novos Conselhos Temáticos | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | Assinado decreto nº 55.352, de 23 de julho de 2014, que institui o Comitê Intersecretarial de Participação Social. | Política Municipal de Participação Social e Sistema Municipal de Participação Social em construção. | Criados a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo e o Comitê Intersetorial da População em Situação de Rua. Conselho dos Migrantes está em fase de elaboração. |  |  |  | sp-aberta | Sim
114 | Criar Conselhos Participativos nas 32 Subprefeituras | SMRG | Concluída | Criação dos conselhos participativos por meio da Lei n. 15.764/13 e regulamentados pelos Decretos nº 54.156/13, 54.360/13 e 54.457/13. | Trata-se de um organismo autônomo da sociedade civil. O papel da Prefeitura é apenas dar condições para seu funcionamento. | Eleição de 1.113 conselheiros - dez/2013 (posse em 25/jan/14). | Eleição de 20 conselheiros representantes de imigrantes realizada em mar/2014 (posse em 28/04/14). Decretos nº 54645/13 e 54855/14. | Início dos Cursos de Formação de Conselheiros em Maio/2014. | Meta não orçamentária. |  | Sim
115 | Realizar 44 Conferências Municipais Temáticas | SMDHC | Em andamento com benefícios à população | 4 conferências realizadas em 2014 até Abril: 2ª Conferência de Proteção e Defesa Civil; 3ª Conferência de Economia Solidária; 4ª Conferência de Saúde do Trabalhador e 1ª Conferência Sobre Ruídos, Vibrações e Perturbações Sonoras. | 9 conferências realizadas em 2013: Cidade; Cultura; Meio Ambiente; Assistência Social; Saúde; Educação; Promoção da Igualdade Racial; Atenção às Drogas; e Imigrantes. | As conferências municipais temáticas são espaços de participação social direta para a apresentação de propostas e o controle social de políticas públicas. |  |  |  | sp-aberta | Sim
116 | Implantar o Gabinete Digital, como instrumento de transparência e participação social | SEMPLA | Em andamento com benefícios à população | 15 encontros realizados nas subprefeituras para formação de 575 conselheiros participativos sobre o Governo Aberto | O objetivo é fomentar a participação, a transparência e o o controle social da administração municipal. | Reunião aberta "Diálogos em Rede", com a participação de movimentos sociais estudantes universitários | Instituído Grupo de Trabalho temático para discutir a regulamentação do PL 226/2014, que trata de Dados em Formato Aberto, e um Comitê Intersecretarial de Governo Aberto na Prefeitura de São Paulo | Ciclo de entrevistas com 5 secretários municipais realizadas e transmitidas via streaming pelo site | Café Hacker sobre o Gabinete Digital realizado durante o Arena Net Mundial em Abril de 2014. | sp-aberta | Sim
117 | Fortalecer os Órgãos Colegiados Municipais, dotando-os de infraestrutura e gestão adequadas para a realização das atribuições previstas em lei. | SMDHC | Em andamento | Revisão da legislação do Conselho de Juventude e envio de projeto de lei à Câmara de Vereadores. | Abertura de inscrições para curso de educação fiscal para conselheiros da SMDHC. | Diagnóstico inicial sobre a configuração dos órgãos colegiados municipais realizado no âmbito do GT de participação social. | Realização de 02 audiências para a reestruturação do Conselho Municipal LGBT. |  |  | sp-carinhosa, sp-aberta | Não
118 | Implementar o Observatório de Indicadores da Cidade de São Paulo | SEMPLA | Em andamento | Desenvolvimento do sistema concluído. | Em fase de homologação. |  |  |  |  | sp-carinhosa, sp-aberta | Não
119 | Implementar o Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento | SEMPLA | Concluída | 99 audiências públicas (todas as subprefeituras contempladas) e 11 mil participações na construção do CPPO. | Criado o Conselho Participativo de Orçamento e Planejamento - CPOP, com representantes da sociedade civil e do Executivo e Legislativo municipais. |  |  |  |  | sp-aberta | Sim
120 | Revisar o Plano Diretor Estratégico | SMDU | Concluída | Em 31 de Julho de 2014 foi promulgada a Lei nº 16.050, que aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. | O Plano foi fruto do Projeto de Lei nº 688/13, do Executivo, aprovado na forma de Substitutivo do Legislativo, pela Câmara Municipal, em sessão de 2 de julho de 2014. | [5 empty] | Sim
121 | Revisar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo | SMDU | Em andamento | Concluído caderno de explicação da lei vigente. | Definidas diretrizes estratégicas de revisão. | Divulgação de material e agenda no site da SMDU. | Realização de seminário de avaliação dos resultados do Concurso Ensaios Urbanos. | Início dos trabalhos do Atelier Ensaios Urbanos. |  |  | Não
122 | Revisar os Planos Regionais Estratégicos | SMDU | Em andamento | Montagem e organização da equipe que organizará a elaboração dos Planos Regionais. | A metodologia de revisão dos Planos Regionais está em fase de elaboração. | [5 empty] | Não
123 | Aprovar as Operações Urbanas Mooca/Vila Carioca, a revisão da Operação Urbana Água Branca e iniciar os estudos do projeto Arco Tietê | SMDU | Em andamento com benefícios à população | Apresentações dos Estudos para o Arco Tamanduatei nas subprefeituras, órgãos públicos e sociedade civil. | Estudos das áreas do Arco Tiete e Apoio Norte, e os instrumentos para viabilizar as transformações. | [5 empty] | Sim

## Tipo 1
Meta | Descrição do Projeto Construção de equipamento | Subprefeitura | Distrito | Endereço | Coordenada (google maps) | Definição e Titularidade do Terreno (10%) | Projeto Básico (5%) | Garantia da fonte de financiamento (10%) | Licenciamento (5%) | Licitação da obra (10%) | Obras - Fase 1 (20%) | Obras - Fase 2 (35%) | Estruturação para funcionamento (5%) | Peso do projeto sobre o total da meta (%) | Orçamento executado 2013 | Orçamento executado 2014 | Andamento qualitativo 1 | Andamento qualitativo 2 | Andamento qualitativo 3 | Andamento qualitativo 4 | Andamento qualitativo 5 | Andamento qualitativo 6 | Andamento do projeto | Andamento do projeto/total da meta | Status do Projeto | Categorias para mapa
3 | CRAS - Artur Alvim | Penha | Artur Alvim | Rua José Balangio, 188 | -23.550998, -46.485571 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Cidade Dutra | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Rua Jaime Freitas Moniz, Rua João Goulart | -23.719305, -46.673204 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Freguesia do ó | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Rua Jacutiba, 167 | -23.48351, -46.69348 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Grajaú V | Capela do Socorro | Grajaú | Estrada do Barro Branco, 1500 | -23.76656, -46.67575 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em áreas do Programa Minha Vida Minha Vida | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Grajaú II | Capela do Socorro | Grajaú | Estrada da Ligação, Rua Guaracy Torres | -23.756775, -46.664001 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Grajaú III | Capela do Socorro | Grajaú | Av. Agenor Klaussener | -23.771042, -46.687266 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 20% | 0.334% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Grajaú IV | Capela do Socorro | Grajaú | Av. Vala das Canas, Rua Alexandre Giusti, Rua Nolasco da Cunha e Rua Gregório Viegas | -23.745209, -46.700809 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Jaraguá I | Pirituba | Jaraguá | Estrada de Taipas (Pq. Linear do Fogo) | -23.452511, -46.736285 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Jd. Ângela I | M'Boi Mirim | Jd. Ângela | Rua Citeron, Rua Conde de Silva Monteiro, Rua São Paulo e Rua Pernamabuco | -23.72805, -46.78955 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Jd. Ângela II | M'Boi Mirim | Jd. Ângela | Rua Licínio Felini; Rua Julio Nicati; Rua Francisco Giocondo; Rua Benedito Biscop; Rua Antonio Escotti; Rua Emanuel List; e Rua José Boscoli; Avenida M'Boi Guaçu (Antigo Rua Bandeirantes); Rua Hum; Rua Dois; Rua três; Rua quatro; Rua Cinco e Rua Seis | -23.72671, -46.77275 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Jd. Ângela III | M'Boi Mirim | Jd. Ângela | Rua Manoel Soares da Silva, Rua Albergati Capacelli e Rua Valdeci Araújo Ribeiro | -23.74931, -46.77682 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Jd. São luiz | M'Boi Mirim | Jd. São luiz | Rua Francisco S. da Silva; Rua Pibarra e Rua Huelva | -23.68889, -46.74437 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - José Bonifácio I | Itaquera | José Bonifácio | Rua Amor de Índio, esquina com Rua Domingos Rufino, s/n | -23.554998, -46.432032 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em áreas do Programa Minha Vida Minha Vida | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - José Bonifácio II | Itaquera | José Bonifácio | Rua Professora Lucila Cerqueira, 194 | -23.547342, -46.427786 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Mooca II | Mooca | Mooca | Rua Taquari, 635 | -23.550549, -46.597300 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Parelheiros | Parelheiros | Parelheiros | Avenida Senador Teotônio Vilela; Avenida Sadamu Inoue; Estrada Colônia e Estrada Vargem Grande | -23.772704, -46.721865 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Parque do carmo | Itaquera | Parque do carmo | Av. Afonso Sampaio e Souza, 2001 | -23.57519, -46.47700 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Pedreira | Cidade Ademar | Pedreira | Rua da Saúde; Estrada da Áugua Santa | -23.709669, -46.623672 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Santo Amaro | Santo Amaro | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555 | -23.654821, -46.709598 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - São Miguel | São Miguel | São Miguel | Rua Mario Dallari, 170 | -23.49885, -46.42947 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - São Rafael | São Mateus | São Rafael | Estrada da Servidão Sete, S/N | -23.682071, -46.672318 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em áreas do Programa Minha Vida Minha Vida | [5 empty] | 22.5% | 0.3757% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Sapopemba | Sapopemba | Sapopemba | Rua Pedro de Castro Velho, 87 | -23.587938, -46.516378 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Tatuapé | Mooca | Tatuapé | Rua Monte Serrat, 230 | -23.53990, -46.56227 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Tremembé I | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Adauto Bezerra Delgado, 94 (CDM Jd. Joamar/Pq. Da Pedra) | -23.450160, -46.596896 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Vila Maria | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 | -23.520159, -46.575982 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Vila Prudente | Vila Prudente | Vila Prudente | Av. Francisco Falconi, 83 | -23.583731, -46.568543 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.67% | 0 |  | Parceria com as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano para definição de terreno em área dos Territórios CEU | [5 empty] | 32.5% | 0.5427% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Jd Nazaré | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Plácido Parreira de Lima, 600 - Jardim Nazaré | -23.521624, -46.407473 | C | C | C | ea | C | C | EA | EA | 0% |  |  | Imóvel transferido para SMADS, previsão de obra na galeria de águas pluviais por parte da Subprefeitura | [5 empty] | 77.5% | 0% | Em andamento | local-def
4 | CREAS 1 - em área do Programa de Mananciais | Parelheiros | Parelheiros | Avenida Senador Teotônio Vilela; Avenida Sadamu Inoue; Estrada Colônia e Estrada Vargem Grande | -23.772704, -46.721865 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 14.29% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em área do Programa de Mananciais | [5 empty] | 22.5% | 3.215% | Em andamento | local-def
4 | CREAS 2 - em área do Programa Minha Casa Minha Vida | Cidade Ademar | Pedreira | Rua Davide Perez com a Rua Salvador Dali | -23.709032, -46.656362 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 14.29% | 0 |  | Parceria com a Secretaria de Habitação para definição de terreno em áreas do Programa Minha Vida Minha Vida | [5 empty] | 22.5% | 3.215% | Em andamento | local-def
4 | CREAS 3- Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | C. Tiradentes | R Nascer do Sol X R Eloá do Vale Quadros | -23.593503, -46.415066 | C | C | C | ea | C | C | EA | ni | 1.67% | 0 |  | Adequação do espaço em finalização | [5 empty] | 75% | 1.252% | Em andamento | local-def
10 | Centro de Acolhida para Adultos I por 16 horas - Zaki Narchi I | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Av. Zaki Narchi, 600 | -23.510125, -46.618587 | C | C | C | C | C | C | C | C | 4.55% | 0 |  | O objetivo da requalificação foi ampliar a capacidade de atendimento do serviço para 500 vagas | Início do atendimento pós- requalificação em 19/01/2014 |  |  |  |  | 100% | 4.55% | Concluído | local-def
10 | Centro de Acolhida para Adultos por 24 horas - Zaki Narchi II | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Av. Zaki Narchi, 600 | -23.510125, -46.618587 | C | C | C | C | C | C | C | C | 4.55% | 0 |  | O enfoque desse equipamento é o atendimentos de saúde, acompanhamento psicossocial, cursos de qualificação e encaminhamento para emprego. | [5 empty] | 100% | 4.55% | Concluído | local-def
10 | Centro de Acolhida para Adultos por 24 horas - Zaki Narchi III | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Av. Zaki Narchi, 600 | -23.510125, -46.618587 | C | C | C | C | C | C | C | C | 4.55% |  |  | Destinado a pessoas já reabilitadas e com emprego, o enfoque desse equipamento é o processo de autonomia e saída do sistema de acolhida. | [5 empty] | 100% | 4.55% | Concluído | local-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - República I | Mooca | Brás | R Catumbi, 588/626 | -23.533195, -46.601105 | C | EA | EA | EA | EA | NI | NI | NI | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | Em andamento | local-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - República II | Mooca | Brás | R Catumbi, 588/627 | -23.533195, -46.601106 | C | EA | EA | EA | EA | NI | NI | NI | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | Em andamento | local-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - República III | Mooca | Brás | R Catumbi, 588/628 | -23.533195, -46.601107 | C | EA | EA | EA | EA | NI | NI | NI | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | Em andamento | local-def
13 | Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - M'Boi Mirim | M'Boi Mirim |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 1% | Em andamento | local-em-def
13 | Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - Santo Amaro | Santo Amaro |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0% | Em andamento | local-em-def
13 | Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - São Mateus | São Mateus |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 1% | Em andamento | local-em-def
13 | Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - Santana/Tucuruvi | Santana/Tucuruvi |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 1% | Em andamento | local-em-def
16 | CEU CE Padre Jose de Anchieta | Penha | Artur Alvim | Jose Balangio,188(r)xRaul Valenc | -23.55105, -46.48560 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 26338.42 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU CE Tatuapé/Carrão (Brig Eduardo Gomes) | Mooca | Tatuapé | Monte Serrat, 230 (r) | -23.53990, -46.56227 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 26338.42 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Parque Novo Mundo | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Ernesto Augusto Lopes,100 (r) | -23.52016,-46.57597 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU CE Parque do Carmo (Rumi Ranier) | Itaquera | Parque do Carmo | Av. Afonso Sampaio e Souza, 2001 | -23.57519, -46.47700 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 26338.42 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU CE Freguesia O (Aurelio Campos) | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Jacutiba, 167 (r) | -23.48351, -46.69348 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 26338.42 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU CE V Alpina (Arthur Friedenreich) | Vila Prudente | Vila prudente | Francisco Falconi, 83 (av) | -23.58373, -46.56851 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 26338.42 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU CE Guaianases (Gerdy Gomes) | Itaquera | José Bonifácio | Prof Lucila Cerqueira,194(r) | -23.54861, -46.42797 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 26338.42 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU CE Sao Miguel (CDC Tide Setubal) | São Miguel | São Miguel | Rua Mario Dallari, 170 | -23.49885, -46.42947 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 26338.42 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Heliópolis | Ipiranga | Sacomã | Estrada das Lágrimas, 2385 | -23.62250, -46.59160 | C | C | C | ea | C | C | EA | EA | 5% | 13726270.13 | 0 | [6 empty] | 77.5% | 3.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU CE Santo Amaro (Joerg Bruder) | Santo Amaro | Santo Amaro | Pde Jose Maria, 555 (av) | -23.65435, -46.70978 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 26338.42 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Sapopemba | Sapopemba | Sapopemba | Rua Pedro de Castro Velho, nº 87 | -23.58799,-46.51631 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Campo Limpo | Campo Limpo | Campo Limpo | Ruas Lira Cearense e Nossa Senhora do Bom Conselho | -23.645382, -46.758029 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Grajaú/Petronita | Capela do Socorro | Grajaú | Av. Antonio Carlos Benjamim dos Santos, 1675 | -23.754601, -46.698148 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Pinheirinho D'água | Pirituba | Jaraguá | Rua Camilo Zanotti, s/nº | -23.438555, -46.731817 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Tremembé/Jardim Joamar (Casa da pedra) | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Adauto Bezerra Delgado, 94 | -23.449771, -46.596727 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Rua Salvador Vigano, nº 100 | -23.587024, -46.390974 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Taipas | Pirituba | Jaraguá | Rua João Amado Coutinho, s/nº | -23.448016, -46.715044 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.875% | Em andamento | local-def
16 | CEU Parque Raposo Tavares | Butantã | Vila Sônia | Rua Telmo Coelho Filho, 200 | -23.587951, -46.756076 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.5% | Em andamento | local-def
16 | CEU Vila Matilde | Penha | Vila matilde | Rua Lupinópolis s/nº | -23.551292, -46.513883 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.5% | Em andamento | local-def
16 | CEU Água Branca | Lapa | Barra Funda | Av. Marquês de São Vicente X Av. Nicolas Boer | -23.517942, -46.681245 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.5% | Em andamento | local-def
17 | CEMEI Setor 8505 - Distrito Vila Formosa - SIMEC 016 | Aricanduva/Formosa/Carrão | Vila formosa | Rua Manoel Ferreira Pires (Plano A) | -23.578924, -46.525169 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 5404 - Distrito Morumbi - SIMEC 005 | Butantã | Morumbi | Rua Barão de Castro Lima (Real Parque) (Plano A) | -23.607476, -46.703482 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 6501 - Distrito Raposo Tavares - SIMEC 006 | Butantã | Raposo tavares | Rua Joaquim Guimaraes,594 (Plano B) | -23.590199, -46.803449 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 6505 - Distrito Raposo Tavares - SIMEC 060 | Butantã | Raposo tavares | Rua Paolo Agostini x Av Marginal | -23.591062, -46.795929 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 6702 - Distrito Rio Pequeno - SIMEC 003 | Butantã | Rio pequeno | Rua Antonio Ramiro da Silva prox. Rua Guarumatuba (Plano C) | -23.580067, -46.773717 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 6703 - Distrito Rio Pequeno - SIMEC 001 | Butantã | Rio pequeno | Av. Mauro Marques x Rua Joao Jose Gomes (Plano A | -23.580919, -46.768250 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 6704 - Distrito Rio Pequeno - SIMEC 007 | Butantã | Rio pequeno | Rua Abílio Barbosa Lima X Rua Carivaldina Barbosa Lima e Rua João Plácido Viana (Plano B) | -23.578912, -46.760797 | NI | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 7.5% | 0.03075% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 9401 (Jardim Jaqueline) - VILA SONIA | Butantã | Vila Sônia | Rua Bonifacio Veronese x Rua Edvard Camilo | -23.597083, -46.750710 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 9403 - Distrito V Sonia - SIMEC 004 | Butantã | Vila Sônia | Rua Santo Américo e Rua Dona Vitu Giorgi (Plano E) | -23.605497, -46.726387 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 9404 - Distrito Vila Sonia - SIMEC 002 | Butantã | Vila Sônia | Rua Dr. Martins de Oliveira | -23.607652, -46.740390 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Chacara Jockey - VILA SONIA | Butantã | Vila Sônia | R. Santa Eufrásia - Prox. R. Santa Crescencia | -23.597310, -46.745268 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI - CAMPO LIMPO IV | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua João Bernardo Vieira, altura do nº 300 (entrada pela Rua Antonio Antunes) | -23.63833, -46.77170 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4804043.39 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI Setor 1701 - Distrito Campo Limpo - SIMEC 025 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Eusebio de Matos | -23.631037, -46.768363 | C | C | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.1025% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1702 - Distrito Campo Limpo - SIMEC 023 | Campo Limpo | Campo Limpo | Estrada dos Mirandas ao lado do nº 342 ou em frente ao nº 782 | -23.616865, -46.753426 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1702 II - Distrito Campo Limpo - SIMEC 044 | Campo Limpo | Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo, 5965 (Plano A) | -23.615527, -46.756685 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1702 III - Distrito Campo Limpo - SIMEC 039 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Chapada de Minas (Plano C) | -23.627427, -46.745670 | EA | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 12.5% | 0.05125% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1703 - Distrito Campo Limpo - SIMEC 010 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Alexandre Bening, x Rua Clisa x Rua Carlos de Magalhães (Plano B) | -23.630733, -46.748695 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1703 IV - Distrito Campo Limpo - SIMEC 038 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Carlos Leite dos Santos | -23.643485, -46.749509 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1706 II - Distrito Campo Limpo - SIMEC 011 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Domingos Sequeira x Rua Jorge Afonso (PlanoB) | -23.645944, -46.782285 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Campo Limpo Setor 1703-5 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Carajuva 38M e Rua Clodomiro de Oliveira 37M | -23.629684, -46.748705 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Campo Limpo Setor 1704-2 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Forte da Barra x Rua Nossa Senhora do Bom Conselho- PLANO B | -23.608564, -46.590487 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Campo Limpo Setor 1706-3 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Cabeceira de Bastos -Jd.Mitsutani | -23.650122, -46.781254 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI - JARDIM MARIA SAMPAIO - CAMPO LIMPO | Campo Limpo | Campo Limpo | Av. Augusto Barbosa Tavares | -23.641653, -46.784959 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4832513.44 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - Capao Redondo I | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Arroio Tipiaia X Rua Arroio das Caneleiras | -23.66133, -46.77467 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4872037.11 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - Capao Redondo II | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Com. Sant'Anna, 745 | -23.673586, -46.773450 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 80% | 0.328% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1906 - Distrito Capão Redondo - SIMEC 036 | Campo Limpo | Capão Redondo | Estrada de Itapecerica x Rua Abietáceas (Plano C) | -23.677931, -46.794792 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1907 II - Distrito Capão Redondo - SIMEC 034 | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Ciclades x Nogueira do Cravo x Rua Luar do Sertão (Plano A) | -23.694229, -46.794324 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Maria Sampaio - CAPAO REDONDO | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Mouquim | -23.652520, -46.786299 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.41% | 73788.63 | 0 | [6 empty] | 47.5% | 0.1948% | Em andamento | local-def
17 | CEI - PARQUE RONDOM - CAPAO REDONDO | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua da Moenda X Rua Nicolo de Pietro (Rua Juliano Aguirre e Rua Jose Tartini) | -23.683225, -46.795767 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 73788.63 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8302 - Distrito V. Andrade - SIMEC 026 | Campo Limpo | Vila andrade | Rua Irapará (Plano B) | -23.622759, -46.725212 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Vila Andrade Setor 8301 | Campo Limpo | Vila andrade | Rua Dr. Luiz Migliano COM Rua Antonio Garcia Moya | -23.618089, -46.744142 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 2304 - Distrito Cidade Dutra - SIMEC 049 | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Rua Nova Irlanda (próximo à Rua Forte Nelson) | -23.722142, -46.685409 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 2306 - CIDADE DUTRA | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Rua Alice de Souza Lima | -23.723561, -46.696800 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 117539.31 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 2307 - Distrito Cidade Dutra - SIMEC 062 | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Rua Frederico René de Jaegher, 1631 | -23.725397, -46.711637 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEMEI Setor 2308 - Distrito Cidade Dutra - SIMEC 015 | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Rua Orfeo Paravente x Rua Royan (Plano A) | -23.735345, -46.717648 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI PARQUE NOVO GRAJAU (Setor 3003) - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Cornelio Doper X Av. Ema Livry | -23.75425, -46.69486 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 6316426.2 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI Setor 3001 - Distrito Grajau - SIMEC 070 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Joaquim Napoleao Machado, 2000 | -23.731252, -46.674163 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3002 - Distrito Grajaú - SIMEC 046 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Pastoral X Av. Dr. Abrãao Ribeiro e Rua João Mayer (Plano A) | -23.751168, -46.692703 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3003 - Distrito Grajaú | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Doutor Armando Fajardo | -23.756846, -46.703958 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3004 - Distrito Grajau - SIMEC 066 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Constelaçao de Andromeda | -23.770808, -46.709108 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3005 - Distrito Grajau - SIMEC 076 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Major Lucio Dias Ramos (Plano A) | -23.767496, -46.688216 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3005 II - Distrito Grajaú | Capela do Socorro | Grajaú | Av. Carlos Bastos M. x Rua U. S. Goes | -23.767601, -46.693987 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3006 - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua José Diogo Abadiano X Rua Adelina Abranches | -23.773605, -46.682428 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3006 II - Distrito Grajaú - SIMEC 037 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Tres Coracoes | -23.773876, -46.676369 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3006 III - Distrito Grajaú - SIMEC 058 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Professor Marques de Oliveira Junior | -23.770470, -46.684493 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3008 - Distrito Grajaú - SIMEC 057 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Cidade do Cabo proximo a Estrada do Barro Branco (Estrada do Jequirituba) | -23.764702, -46.671344 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3008 - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Filodemo | -23.762624, -46.675215 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3008 II - Distrito Grajaú | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Cel. Pacifico Furtado (Plano B) | -23.767504, -46.677851 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 104514.74 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3010 - Distrito Grajaú - SIMEC 048 | Capela do Socorro | Grajaú | Av. Dona Belmira Marin (Plano A) | -23.754430, -46.673836 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3012 - Distrito Grajaú - SIMEC 032 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Genaro Napoli x Rua Sebastião Nasolini (Plano D) | -23.744219, -46.669249 | EA | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 12.5% | 0.05125% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3013 - Distrito Grajau - SIMEC 065 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Charles Rosen x Est. Da Canal da Cocaia | -23.735847, -46.665631 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3014 - Distrito do Grajaú - SIMEC 013 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Antonio Burlini (Plano C) | -23.775967, -46.705100 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3015 - Distrito Grajaú - SIMEC 061 | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Joao Honorio Caixeta x Rua Henrique Muzzio | -23.781284, -46.680316 | EA | EA | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.07175% | Em andamento | local-def
17 | CEI/EMEI setor 3016 - Distrito Grajaú | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Jose Humberto Bronca | -23.820907, -46.677128 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI - IV Centenário | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Rua Rubens Montanaro de Borba | -23.712410, -46.692229 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.07175% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1302 - Distrito Cachoeirinha - SIMEC 079 | Casa Verde/Cachoeirinha | Cachoeirinha | Rua Min. Lins de Barros x Rua Gervasio Leite Rebelo x Rua Serrana Fluminense (Plano D ) | -23.458026, -46.667939 | EA | EA | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.1025% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 1302 - CACHOEIRINHA | Casa Verde/Cachoeirinha | Cachoeirinha | Rua Joaquim Prudêncio | -23.457126, -46.671404 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 2101 - CASA VERDE | Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde | R. Cesar Pena Ramosx R. Joaquim Afonso de Souza | -23.490840, -46.662965 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 2203 - CIDADE ADEMAR | Cidade Ademar | Cidade Ademar | Rua Tuffi Mattar, próximo a Rua Angelo Dedivites e Rua Carlos Facchinna | -23.681829, -46.650686 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 180775.92 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 2204 - CIDADE ADEMAR | Cidade Ademar | Cidade Ademar | Rua Bastos Tigre | -23.684225, -46.662311 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 106200 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 2205 - CIDADE ADEMAR | Cidade Ademar | Cidade Ademar | Rua Marta Brunet X Rua Lorenzo Marilins | -23.686330, -46.635478 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 5802 - Distrito Pedreira - SIMEC 027 | Cidade Ademar | Pedreira | Rua Monsenhor José Marinoni (Plano E) | -23.692750, -46.647568 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEMEI Setor 5805 - Distrito Pedreira - SIMEC 022 | Cidade Ademar | Pedreira | Rua Albino Bento (Plano A1) | -23.704647, -46.647067 | C | C | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.1025% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 2504 - CIDADE TIRADENTES | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Rua Edson Danillo Dotto | -23.593035, -46.413076 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.41% | 4643490.08 | 0 | [6 empty] | 80% | 0.328% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 2506 - Distrito de Cidade Tiradentes - SIMEC 012 | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Rua Moises de Corena X Rua Domênico Allegre (Q 36G Lote 10) (Plano A) | -23.593266, -46.396266 | C | C | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.1025% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Conjunto Habitacional Santa Etelvina VI - CIDADE TIRADENTES | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Av. dos Texteis - Lote 7 Quad 41G | -23.58313, -46.40923 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 2946604.21 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI setor 2508 - Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Av. Paulo Gracindo x Estrada do Iguatemi | -23.566554, -46.417108 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI 209 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 210 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 211 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 212 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 213 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 214 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 215 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 216 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 217 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 218 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 219 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 220 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 221 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 222 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 223 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 224 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 225 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 226 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 227 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 228 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 229 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 230 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 231 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 232 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 233 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 234 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 235 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 236 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 237 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 238 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 239 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 240 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 241 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 242 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 243 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI setor 2802 - ERMELINO MATARAZZO | Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | Rua Venceslau Guimaraes, 05 (EE Jornalista Francisco Mesquita) | -23.489366, -46.494052 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.41% | 5183486.1 | 0 | [6 empty] | 80% | 0.328% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Alfazemas I - PONTE RASA | Ermelino Matarazzo | Ponte rasa | Rua Itapipinas, 610 | -23.52548, -46.48642 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI Setor 6402 - Distrito Ponte Rasa - SIMEC 014 | Ermelino Matarazzo | Ponte rasa | Rua Nelson Faria Mendes X Rua Vera Cruz de Minas | -23.515229, -46.494514 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 1104 (Av. Gen. Penha Brasil) - BRASILANDIA | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Av. Gen. Penha Brasil (próximo a Rua Aratum) | -23.449641, -46.681212 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 164372.25 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 1105 BRASILANDIA | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | R. Santa Cruz da Conceição x R. Itambé do Mato Dentro x R. Júlio de Moura Lacerda x R. José da Costa Pereira (Plano B) | -23.460719, -46.686846 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 98682.48 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1106 II - Distrito Brasilândia - SIMEC 059 | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Rua Domingos Delgado | -23.466822, -46.676463 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI - JARDIM DAMASCENO II | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Eliseu Reinaldo Moraes Vieira, 296 | -23.445990, -46.703651 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 1133268.38 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI setor 2901 - FREGUESIA DO O | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Estrada do Sabão (Próximo á Rua Amanituba) | -23.475422, -46.698760 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 84092.45 | 0 | Depositado o recurso do convênio I e II do Estado de São Paulo | [5 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Jardim Monte Alegre - FREGUESIA DO O | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Antônio Genelle, 175 | -23.475831, -46.702619 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 2882784.47 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEMEI Setor 9608 (Jambeiro) - Distrito do Lajeado - SIMEC 019 | Guaianases | Lajeado | Av. José Pinheiro Borges (Plano A1) | -23.525276, -46.436296 | C | C | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.1025% | Em andamento | local-def
17 | José Pereira da Cruz CDHU Sitio Caraguata - SACOMA | Ipiranga | Sacomã | Rua Jose Pereira da Cruz X Rua com Giacomo Cozzarelli (CDHU SITIO CARAGUATA) | -23.654060, -46.602503 | C | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 14021.75 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 6801 IV - Distrito Sacomã | Ipiranga | Sacoma | Av. Almirante Delamare | -23.608287, -46.590817 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 79077.43 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 6801 II - Distrito Sacoma - SIMEC 072 | Ipiranga | Sacomã | Rua Leandro de Souza x Rua Tito Olliani (Plano B) | -23.627950, -46.593894 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 6801 III - Distrito Sacomã | Ipiranga | Sacomã | Rua Aurantina | -23.613044, -46.599363 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 6802 II - Distrito Sacomã | Ipiranga | Sacomã | Av. dos Pedrosos- Plano B | -23.644144, -46.610421 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 6803 - Distrito Sacoma - SIMEC 078 | Ipiranga | Sacomã | Rua Manuel Salgado (Plano B) | -23.642289, -46.601527 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 6803 - Distrito Sacoma - SIMEC 085 | Ipiranga | Sacomã | Rua dos Cariris Novos x Rua Joao Jose da Silva | -23.649219, -46.602387 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.07175% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 6803 II - Distrito Sacomã | Ipiranga | Sacomã | Rua Aurelio Afieri, proximo a Rua Aquiles Jovane, Av. Ourives (Plano B) | -23.655216, -46.608577 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Sacoma Setor 6802-3 | Ipiranga | Sacomã | Rua Kurt Engelhart x Rua Judite Anderson | -23.634518, -46.601009 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Sacoma Setor 6802-4 | Ipiranga | Sacomã | Pça Henry Laurens esquina com Rua Dom Villares | -23.622432, -46.601827 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Novo Cruzeiro - VILA CURUÇA | Itaim Paulista | Vila Curuçá | Rua Novo Cruzeiro | -23.527661, -46.406395 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 5516159.26 | 0 | [6 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI Setor 3610 II - Distrito Itaim Paulista - SIMEC 047 | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Paulo Tapajos, 210 | -23.50365, -46.37335 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3610 - Distrito Itaim Paulista - SIMEC 063 | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Manuel Rodrigues Santiago | -23.516731, -46.384288 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | C.H. São Miguel D/E-Rua Oito - ITAIM PAULISTA | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua 8 Conjunto Habitacional Sao Miguel D/E - Encosta Norte (Rua Barão De Almeida Galeão X Rua Des. Breno Caramuru Teixeira) | -23.505594, -46.372454 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.41% | 1329563.1 | 0 | [6 empty] | 80% | 0.328% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Jardim Miriam I - ITAIM PAULISTA | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Antonio Joao de Medeiros | -23.511028, -46.397271 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 58886.51 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8403 - Distrito Vila Curuçá - SIMEC 040 | Itaim Paulista | Vila curuçá | Rua Jorge Jones | -23.505895, -46.420738 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8408 - Distrito V. Curuçá - SIMEC 053 | Itaim Paulista | Vila curuçá | Rua Orminda Pinto X Rua Ocidente | -23.525778, -46.403452 | C | NI | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI 206 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI 207 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
17 | CEI Setor 2403 - Distrito Cidade Líder - SIMEC 043 | Itaquera | Cidade Líder | R. Jacinto Ferreira (Plano A) | -23.563619, -46.480343 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 2406 - Distrito Cidade Líder - SIMEC 017 | Itaquera | Cidade Líder | Rua Antonio Lombardo X Rua Meridionais X Rua Nova Conquista (Plano B) | -23.573475, -46.500319 | C | C | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.1025% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Jardim Ipanema I | Itaquera | Cidade Líder | Rua Alfredo de Vasconcelos, 86 | -23.56023, -46.50794 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 1323104.46 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI Setor 3703 - Distrito Itaquera - SIMEC 067 | Itaquera | Itaquera | Rua Desemboque X Rua Sabado D'Angelo X Av. Jacu Pessego (Nova Trabalhadores) | -23.548823-46.445507 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3705 - Distrito Itaquera - SIMEC 068 | Itaquera | Itaquera | Av.Pires do Riox Tv.Califa de Bagda | -23.528265, -46.448627 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4703 - Distrito José Bonifácio - SIMEC 052 | Itaquera | José bonifácio | Rua Jd Tamoio X Rua Domingos Rubino | -23.553546, -46.432345 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEMEI José Bonifácio - Distrito Itaquera - SIMEC 099 | Itaquera | José bonifácio | Rua Ana Perena, 110 - COHAB 2 | -23.547438, -46.436400 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 5702 - Distrito Parque do Carmo - SIMEC 056 | Itaquera | Parque do carmo | Rua Blecaute x Rua Jardel Filho x Rua Kleber Afonso (Plano A) | -23.567426, -46.461822 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3706 - ITAQUERA | Itaquera | Itaquera | Rua Raça Humana X Rua Lembrança do Futuro | -23.521244, -46.468816 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | CEI setor 3806 - JABAQUARA | Jabaquara | Jabaquara | Rua João Xavier de Matos X Rua das Vitaceas | -23.668574, -46.639678 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 38200 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3806 II - JABAQUARA | Jabaquara | Jabaquara | Avenida Euclides | -23.657121, -46.635271 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | Distrito Jabaquara Setor 3803 | Jabaquara | Jabaquara | Rua Anita Costa X Rua Nelson Fernandes | -23.647153, -46.638725 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | CEI Setor 3903 - Distrito Jacana - SIMEC 074 | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã | Rua Alzira x Rua Dr Azevedo Lima | -23.467850, -46.568092 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8103 - Distrito Tremembe - SIMEC 081 | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Estrada Corisco frente a Cemitério PQ.da Cantareira | -23.430229, -46.579915 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8103 - Distrito Tremembe - SIMEC 084 | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Av Cel. Sezefredo Fagundes 7228 prox a Rua Julião Fagundes | -23.427104, -46.593288 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 8103 - TREMEMBE | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Kotinda X Rua Cachoeira | -23.430098, -46.584300 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8104 - Distrito Tremembe - SIMEC 080 | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | R. Augusto Rodrigues, em frente ao num. 682 | -23.434485, -46.578319 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 8104 - TREMEMBE | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Estrada da Cachoeira X Rua Ushikichi Kamiya X Rua Simão de Abreu | -23.438526, -46.585525 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8105 - Distrito Tremembe - SIMEC 083 | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Travessa Jaime Frazer x Rua Boa Ventura Colleti | -23.443548, -46.588637 | EA | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 12.5% | 0.05125% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 8105 - TREMEMBE | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | R. Ushikichi Kamya x R. Sezefredo Fagundes (Prox R. Nicola Mestrino) | -23.442491, -46.593879 | EA | EA | EA | ea | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 8105 II - TREMEMBE | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Avelina Pereira | -23.457607, -46.601418 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8106 - Distrito Tremembe - SIMEC 075 | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Padre Francisco Amos Connor x Rua Maria Amalia Lopes Azevedo Lima | -23.458213, -46.612391 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8106 - Distrito Tremembe - SIMEC 082 | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Vieira de Melo | -23.451645, -46.613833 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 4301 - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua das Três Marias | -23.699970, -46.788182 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 25983.16 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 4304 - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Estrada Guavirituba, 797 | -23.684433, -46.762548 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4304 III - Distrito Jardim Angela - SIMEC 050 | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua Carmelo Cali | -23.691036, -46.765998 | EA | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 12.5% | 0.05125% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4305 - Distrito Jardim Angela - SIMEC 008 | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua Seringal do Rio Verde em frente ao nº 73 | -23.699943, -46.777464 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 4307 - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua Abutuí (Rua Carlo Caproli) | -23.738825, -46.779696 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Jardim Angela Setor 4303 | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua Itaparoquera 71 a 83 | -23.678128, -46.756886 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Jardim Angela Setor 4307-2 | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Estrada do Embu Guaçu , altura do 9.000 x Rua Isabel de Oliveira | -23.724825, -46.785869 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Jardim Angela Setor 4307-3 | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua Isabel de Oliveira | -23.727719, -46.782147 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Distrito Jardim Angela Setor 4307-4 | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua Rene Castera | -23.749176, -46.777083 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Peratuba - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Av. Peratuba altura do nº 58 X Av. Caporanga | -23.724254, -46.758858 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 80% | 0.328% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Tiquira - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Estrada M'Boi Mirim, Tiquira, Tijuca | -23.691563, -46.775823 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.41% | 5532439.32 | 0 | [6 empty] | 80% | 0.328% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4601 - Distrito Jd S. Luis | M'Boi Mirim | Jardim são luis | Rua Gregorio Allegre (Plano B) | -23.650395, -46.745777 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4601 - Distrito Jd S. Luis - SIMEC 009 | M'Boi Mirim | Jardim são luis | Rua Jose Geniolli X Rua Gregório Allegri(Plano A) | -23.647023, -46.745890 | EA | EA | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.07175% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4602 II - Distrito Jd São Luis - SIMEC 035 | M'Boi Mirim | Jardim são luis | Rua Paulo Lemore x Rua Nova Tuparoquera (Plano C) | -23.661620, -46.740144 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4603 - Distrito Jd São Luis - SIMEC 051 | M'Boi Mirim | Jardim são luis | Rua Cornélio Zelaia X Rua da Cordialidade X Rua Arq. Roberto Patrão Assis (Plano A) | -23.657915, -46.744125 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEMEI Setor 4603 - Distrito Jd São Luis - SIMEC 054 | M'Boi Mirim | Jardim são luis | R José Manuel de Camisa Nova e Rua Nova do Tuparoquera (Plano A) | -23.664348, -46.748007 | NI | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8002 - Distrito Tatuapé - SIMEC 018 | Mooca | Tatuapé | Rua Serra do Botucatu e Rua Serra de Bragança (Plano A) | -23.543354, -46.563155 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 5505 - Distrito Parelheiros - SIMEC 069 | Parelheiros | Parelheiros | Rua Orlando Pontes x Rua Saverio de Donato (Plano B ) | -23.813152, -46.736405 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 5506 - Distrito Parelheiros - SIMEC 071 | Parelheiros | Parelheiros | Rua Domenico Lanzetti x Rua Batista Cirri x Rua Luigi Caruso (Plano B) | -23.819939, -46.704171 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 5507 - PARELHEIROS | Parelheiros | Parelheiros | Rua Sebastião da Barra X Rua Nacip Haydan | -23.826857, -46.726898 | EA | C | EA | ea | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 125534.3 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.07175% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 0505 - Distrito Arthur Alvim - SIMEC 055 | Penha | Artur Alvim | Rua Crateus x Rua Bacabal x Rua Catende | -23.535494, -46.480750 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.07175% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Conjunto Habitacional Padre Manuel de Paiva - ARTHUR ALVIM | Penha | Artur Alvim | Rua Estefano Filippini, 105 | -23.55244, -46.48189 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 5048429.15 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI setor 1802 - CANGAIBA | Penha | Cangaíba | Rua Maria Angélica Franci X Avenida Cangaíba | -23.505108, -46.510123 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.41% | 299899.45 | 0 | [6 empty] | 80% | 0.328% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 1802 II - CANGAIBA | Penha | Cangaíba | Rua Mutuipe X Rua Riacho da Cruz X Rua Canutama | -23.499598, -46.498798 | C | EA | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.1025% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 1802 III - Distrito Penha | Penha | Cangaíba | Rua São José do Campestre x Rua Pastorial do Itapetinga | -23.501448, -46.507291 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Vila Silvia I - CANGAIBA | Penha | Cangaíba | Rua Novo Oriente do Piauí, 170 | -23.49447, -46.50669 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4.577.501.40 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI setor 9101 - Distrito Vila Matilde | Penha | Vila matilde | Rua Julio Colaço | -23.538358, -46.542828 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 9105 - Distrito Vila Matilde | Penha | Vila matilde | Av. Engenheiro Soares de Camargo, em frente Praça Leonildes Ramos Sayago | -23.539435, -46.504731 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 0307 - Distrito Anhanguera - SIMEC 031 | Perus | Anhanguera | Rua Bernardino Bertolotti X Rua Osório A. Castro 238 (plano D) | -23.448528, -46.788742 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 0308 - Distrito Anhanguera - SIMEC 020 | Perus | Anhanguera | Rua Ricardo Dalton X Rua Pompeo Bertini (em frente à EMEF Paulo Prado) | -23.429969, -46.793785 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 6102 - PERUS | Perus | Perus | Rua Alagoa Nova X Rua Estevao Ribeiro Rezende | -23.400325, -46.745535 | EA | EA | EA | ea | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Setor 6101 II - PERUS | Perus | Perus | Rua Roque Callage X Rua Joaquim Xavier Pinheiro | -23.413673, -46.755471 | C | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0.1333% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4208 II | Pirituba | Jaraguá | Av. Elisio Teixeira Leite X Rua Monte Azul Paulista | -23.439731, -46.717051 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | Distrito Perus Setor 6101 | Perus | Perus | Rua Martim Lobo de Saldanha | -23.407312, -46.766642 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | CEI - JARDIM EDITE | Pinheiros | Itaim Bibi | Rua Charles Coulomb, 30 | -23.61350, -46.69321 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI setor 4201 - Distrito Jaraguá | Pirituba | Jaraguá | Rua Antonio Cardoso Nogueira | -23.449030, -46.755440 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4203 - Distrito Jaraguá - SIMEC 029 | Pirituba | Jaraguá | Rua Vasco Balboa X Rua Hipolito Vieites (Plano A) | -23.442457, -46.753217 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 9265.11 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 4205 II - Distrito Jaraguá | Pirituba | Jaraguá | Rua Saverio Valente (Plano B) | -23.441336, -46.737991 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4205 III - Distrito Jaragua - SIMEC 073 | Pirituba | Jaraguá | Rua Saverio Valente | -23.441336, -46.737991 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 4205 IV - Distrito Jaraguá | Pirituba | Jaraguá | Av. Friedrich Von Voith (Plano B) | -23.447540, -46.736870 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 0.07175% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 4208 II - Distrito Jaraguá - SIMEC 021 | Pirituba | Jaraguá | Av. Elisio Teixeira Leite x Rua Monte Azul Paulista (Plano E) | -23.439802, -46.717176 | C | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0.1333% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Ilha da Juventude - JARAGUA | Pirituba | Jaraguá | Rua Ilha da Juventude, s/nº | -23.446802, -46.712361 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 5235055.98 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - Parque das Nacoes - JARAGUA | Pirituba | Jaraguá | Parque das Nacoes II - Travessa 3 próximo à Rua James Petersen | -23.437241, -46.739946 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - Pirituba - JARAGUA | Pirituba | Jaraguá | Avenida Elísio Teixeira Leite, s/nº (área remanescente da EMEF Pirituba III) | -23.46775, -46.70916 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4598774.64 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI Setor 6304 - Distrito Pirituba - SIMEC 033 | Pirituba | Pirituba | Av. Menotti Laudisio x Rua Dendê (Plano C) | -23.482062, -46.726537 | EA | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 6304 II - PIRITUBA | Pirituba | Pirituba | Av. Menotti Laudisio X Rua Mathilde Carlos Montesanti X Rua Diatomáceas | -23.482289, -46.724562 | EA | EA | EA | ea | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI - VILA CLARICE - PIRITUBA | Pirituba | Pirituba | Rua Desembargador Joaquim Bandeira Melo, Rua Roberto Boyle, Rua Robert Barany | -23.472121, -46.750007 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4201258.56 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - Cidade Azul - JABAQUARA | Santo Amaro | Jabaquara | Av. Rodrigues Montemor, 395 | -23.663671, -46.648130 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 46251.74 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3303 - Distrito Iguatemi | São Mateus | Iguatemi | Estrada do Palanque | -23.614512, -46.408881 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3304 - Distrito Iguatemi - SIMEC 024 | São Mateus | Iguatemi | Rua Arraial do Tijuco x Rua Bernardo Antunes Rolim x Rua Mendes Freire | -23.605374, -46.434563 | EA | C | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3304 II - Distrito Iguatemi | São Mateus | Iguatemi | Rua Luiza Sarazin | -23.601207, -46.431980 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3304 III - Distrito Iguatemi | São Mateus | Iguatemi | Rua Gonçalves de Mendonça | -23.598932, -46.438985 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3304 IV - Distrito Iguatemi | São Mateus | Iguatemi | Av. Bento Guelfi | -23.607011, -46.427329 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 7.5% | 0.03075% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3305 - Distrito Iguatemi 086 | São Mateus | Iguatemi | Rua Bernardo Antunes Rolim x Avenida Bento Guelfi | -23.601246, -46.431980 | NI | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 7.5% | 0.03075% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3306 - Distrito Iguatemi | São Mateus | Iguatemi | Rua Aguaricó x Rua Cinquenta e Dois | -23.599392, -46.448841 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 3307 - Distrito Iguatemi - SIMEC 045 | São Mateus | Iguatemi | Rua Sessenta e Seis x Rua Sessenta e Tres | -23.602290, -46.449652 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 3307 II - Distrito Iguatemi | São Mateus | Iguatemi | Rua Sessenta e Três | -23.602454, -46.448985 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 7301 - SÃO MATEUS | São Mateus | São Mateus | Av. Mateo Bei X Antonio Previato | -23.598453, -46.485946 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 7301 - SÃO MATEUS | São Mateus | São Mateus | Rua Gomes de Melo X Rua Pacheco Gato X Rua Tavares Guerreiro | -23.587147, -46.488569 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 5034486.81 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI Setor 7302 - Distrito São Mateus - SIMEC 077 | São Mateus | São Mateus | Rua Andre de Almeida prox.Rua Eduardo Celestino (Plano B) | -23.594843, -46.477895 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 7305 - Distrito São Mateus | São Mateus | São Mateus | Rua Conego Macario de Almeida Plano B | -23.613565, -46.479908 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | CEI setor 7501 - Distrito São Rafael | São Mateus | São rafael | Rua Aldeia de Santo Inácio x Avenida Paulo Nunes Felix | -23.623330, -46.471941 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 7504 - Distrito São Rafael - SIMEC 028 | São Mateus | São rafael | RUA BANDEIRA DO GUAIRA X AV.SAPOPEMBA_PLANO B (SETOR 7503) | -23.623260, -46.470373 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 7505 II - Distrito São Rafael | São Mateus | São rafael | KM 28,AV SAPOPEMBA-ESTR RIO CLARO | -23.619462, -46.425062 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 7505 III - Distrito São Rafael | São Mateus | São rafael | Rua Lima Bonfante | -23.628214, -46.446267 | EA | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 12.5% | 0.05125% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 7505 IV - Distrito São Rafael | São Mateus | São rafael | Rua Três x Rua IPATIENS | -23.639734, -46.436229 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | CEI setor 7508 - Distrito São Rafael | São Mateus | São rafael | Rua Pedro Medeiros (Plano B) | -23.621461, -46.442236 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | CEI - Pequeninos do Reino - SÃO RAFAEL | São Mateus | São rafael | Travessa da Dispersão, 20 | -23.63411, -46.45619 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 1941295.19 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - SETOR 7505 - JARDIM SANTO ANDRÉ I | São Mateus | São Rafael | Rua Miguel Ferreira de Mello | -23.631181, -46.443195 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI setor 4403 (Rua Muniz Falcão X Rua Dr. Francisco Tancredi) - JARDIM HELENA | São Miguel | Jardim helena | R. Muniz Falcão x R. Dr. Francisco Tancredi | -23.487975, -46.426455 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 4406 - JARDIM HELENA | São Miguel | Jardim helena | Rua Miguel de Quadros Marinho X Rua Manajos X Rua Capinharos | -23.482698, -46.385738 | EA | C | EA | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Jardim Helena I - JARDIM HELENA | São Miguel | Jardim helena | Avenida Kumaki Aoki, 1145 | -23.47925, -46.41845 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4750333.89 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - JARDIM LAPENA | São Miguel | São Miguel | Rua Dr. Almiro dos Reis, s/nº | -23.489312, -46.447618 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4278743.13 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - JARDIM LAPENA I | São Miguel | São Miguel | Rua Serra da Juruoca, s/nº (AREA DO DAEE) | -23.488267, -46.447946 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 8640887.43 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - CDHU JACUI A | São Miguel | Vila jacuí | CDHU Jacui A - área institucional 6 e 7 | -23.49888, -46.45010 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4559179.32 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI Setor 8701 - Distrito V. Jacuí - SIMEC 064 | São Miguel | Vila jacuí | Área institucional CDHU Jacuí A (Rua Seis, próxima a Rua Ventura Branco) | -23.484966, -46.466001 | C | C | EA | ea | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0.1333% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8703 - Distrito V. Jacuí - SIMEC 041 | São Miguel | Vila jacuí | Rua Henrique Xavier Brito x Av. São Miguel, 7290 | -23.49900, -46.46582 | C | C | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.1025% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 8707 - Distrito V. Jacuí - SIMEC 042 | São Miguel | Vila jacuí | Rua Faveira do Mato x Rua Baltazar Santana X Rua José Carlos Mastromonico (Plano A) | -23.508717, -46.445825 | C | NI | EA | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.082% | Em andamento | local-def
17 | CEI Setor 7607 - Distrito Sapopemba - SIMEC 030 | Sapopemba | Sapopemba | Avenida Sapopemba, 11100 (prox. a Rua Ubim) | -23.611290, -46.504017 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Conjunto Habitacional Teotônio Vilela I - SAPOPEMBA | Sapopemba | Sapopemba | Rua Tomás de Santa Maria, 78 | -23.60559, -46.50398 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 5697358.86 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | CEI - Mãe Esperança II - SAPOPEMBA | Sapopemba | Sapopemba | Rua Jose Gabriel Nunes, 41 | -23.59366, -46.50960 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.41% | 5184393.96 | 0 | [6 empty] | 80% | 0.328% | Em andamento | local-def
17 | Itaquera B-Fazenda da Juta (CDHU) - Setor 7604 | Sapopemba | Sapopemba | Rua Augustin Liberti X Rua 12 | -23.617544, -46.487898 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | CEI setor 4901 - Distrito Liberdade | Sé | Liberdade | Rua Glicério, 598,610 , 624 e 642 | -23.656947, -46.524050 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 4901 II - Distrito Liberdade | Sé | Liberdade | RUA SÃO PAULO X AV. PREFEITO PASSOS | -23.556853, -46.626792 | NI | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0205% | Em andamento | local-def
17 | CEI - Manuel Dutra - BELA VISTA | Sé | Bela Vista | Rua Manuel Dutra, 613 | -23.555774, -46.648863 | C | C | NI | EA | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 7801 II - Distrito Sé | Sé | Sé | Parque Dom Pedro II | -23.545060, -46.631393 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
17 | CEI setor 7203 - SÃO LUCAS | Vila Prudente | São lucas | Rua Cachoeira Sao Benedito | -23.612736, -46.535807 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.41% | 4778359.46 | 0 | [6 empty] | 100% | 0.41% | Concluído | local-def
17 | Distrito Sé Setor 7801 | Sé | Sé | Rua das Carmelitas X Rua Tabatinguera | -23.552121, -46.629173 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | Distrito Vila Formosa Setor 8501 | Aricanduva/Formosa/Carrão | Vila Formosa | Av. Guilherme Giorgi x Rua Baquile | -23.554177, -46.545194 | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.041% | Em andamento | local-def
17 | Distrito Parelheiros Setor 5507 | Parelheiros | Parelheiros | Av. Sadamu Inoue X Rua Amaro Alves do Rosario | -23.814706, -46.735167 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | CEI setor 7201 (Vila Ema) | Vila Prudente | São lucas | Rua Antonio Pires de Campos, 98 | -23.592226, -46.538817 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
17 | CEI setor 6801 (Rua Barão do Rio da Prata) | Ipiranga | Sacomã | Rua Barão do Rio da Prata | -23.605410, -46.595406 | EA | EA | EA | ea | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.0615% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - ALDO GIANNINI, ENG. - VILA JACUI | São Miguel | Vila jacuí | Rua Arraial de Santa Barbara, 1080 | -23.503376, -46.471410 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 4135439.62 | 0 | 420 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - ALFAZEMAS - PONTE RASA | Ermelino Matarazzo | Ponte rasa | Rua Itapipinas, 570 | -23.525297, -46.486222 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 8059007.73 | 0 | 420 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - CDHU GUAIANAZES B - JOSE BONIFACIO | Itaquera | José bonifácio | Hera Canad X Begonia Real (Estrada Sao Simao) | -23.582064, -46.419788 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 5834992.98 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - CDHU ITAIM A - ITAIM PAULISTA | Itaim Paulista | Itaim Paulista | área institucional 1 (Rua Roberto Said x Rua 7) | -23.515123, -46.385386 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 4356517.7 | 0 | 560 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - Estrada do Corredor - JARAGUA | Pirituba | Jaraguá | Av. Tres Com Estrada Do Corredor - Quadra C - AI 3 - Conj. Hab. Jaragua A2 - CDHU - antiga escola de latinha Roge Ferreira | -23.446945, -46.731950 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 4359929.26 | 0 | 560 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - GEORGE SAVALLA GOMES - CAREQUINHA - CAPAO REDONDO | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Luzia Pinhata Andreatti X Rua Abilio Alves de Souza (antiga Rua JOSE CHURRIGUERRA X D RODRIGO SANC) | -23.661347, -46.781299 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 4188505.99 | 0 | Serão disponibilizadas 420 vagas. | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - ISOLINA LEONEL FERREIRA, PROFA. - SACOMA | Ipiranga | Sacomã | Estrada das Lagrimas, 603 | -23.606744, -46.598230 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 5319301.01 | 0 | 560 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - JARDIM DOS REIS I - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua do Jararau, 89 | -23.703050, -46.791365 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 2917896.97 | 0 | 420 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - JARDIM SANTA TEREZA - BRASILANDIA | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Rua Expedito Armando C. de Mello X C. Lamarca (Rua Augusto Cesar Sandino) | -23.460751, -46.681057 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 4077031.89 | 0 | 420 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - PARQUE DAS NACOES II - JARAGUA | Pirituba | Jaraguá | Parque das Nacoes II - Travessa 3 próximo à Rua James Petersen | -23.437241, -46.739946 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 13040615.75 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - Porto Nacional - BRASILANDIA | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Rua Porto Nacional | -23.461855, -46.702917 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 5068917.1 | 0 | 560 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - SETOR 7505 - JARDIM SANTO ANDRÉ | São Mateus | São Rafael | Rua Miguel Ferreira de Mello | -23.631181, -46.443195 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 18701192.2 | 0 | 480 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - VILA CALU - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua Humberto Marcal, SN | -23.738425, -46.793691 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 5402041.22 | 0 | 420 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - VILA NATAL - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Lima Natal, 99 | -23.760455, -46.710656 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 4152878.31 | 0 | 560 novas vagas | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI setor 1604 (Av. Zike Tuma) - CAMPO GRANDE | Santo Amaro | Campo Grande | Av. Zike Tuma, 419 E 632 - Cooperativa Habitacional da APEOESP - Subsede | -23.689520, -46.672528 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 6006136.2 | 0 | Serão disponibilizadas 560 vagas. | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - Campo Limpo VI - Setor 1701 (Rua Domingos de Goes) - CAMPO LIMPO | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Domingos de Goes - CDHU | -23.632438, -46.762588 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 1.61% | 1833907.77 | 0 | Serão disponibilizadas 560 vagas. | [5 empty] | 80% | 1.288% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - CAPAO REDONDO III - Setor 1904 (Rua Comendador Sant'Anna) - CAPAO REDONDO | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Com. Sant'Anna, 745 | -23.673586, -46.773450 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 1.61% | 8572107.98 | 0 | Serão disponibilizadas 560 vagas. | [5 empty] | 80% | 1.288% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - FIGUEIRA GRANDE - JARDIM SÃO LUIS | M'Boi Mirim | Jardim são luis | Rua Pedro da Costa Faleiro | -23.680779, -46.746661 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 1.61% | 1195894.61 | 0 | Serão disponibilizadas 420 vagas. | [5 empty] | 80% | 1.288% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - JARDIM KAGOHARA - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua Fermatas, 120 | -23.689976, -46.760548 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 1.61% | 1643965.53 | 0 | Serão disponibilizadas 420 vagas. | [5 empty] | 80% | 1.288% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - PARQUE SANTO ANTONIO - JARDIM SÃO LUIS | M'Boi Mirim | Jardim são luis | Rua Rinaldo de Handel | -23.666590, -46.748823 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 1.61% | 1572169.85 | 0 | Serão disponibilizadas 420 vagas. | [5 empty] | 80% | 1.288% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - PERATUBA I (Setor 4309) - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Av. Peratuba altura do nº 58 X Av. Caporanga | -23.724254, -46.758858 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 1.61% | 20347052.19 | 0 | Serão disponibilizadas 500 vagas. | [5 empty] | 80% | 1.288% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2505 (Rua dos Texteis X Rua São Valfredo) - CIDADE TIRADENTES | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Rua dos Texteis X Rua São Valfredo | -23.587250, -46.406318 | C | C | C | c | C | C | C | C | 1.61% | 4918703.89 | 0 | Serão disponibilizadas 560 vagas. | [5 empty] | 100% | 1.61% | Concluído | local-def
18 | EMEI - PARQUE BOULOGNE - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Tijuco da Serra X Antipodas | -23.703385, -46.773111 | C | C | C | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 36835.54 | 0 | [6 empty] | 35% | 0.5635% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - PERIMETRAL II - VILA ANDRADE | Campo Limpo | Vila andrade | Terreno /Educação 2 (Independencia X Ricardo Avenarius - próximo à Rua Itagotinga) | -23.620316, -46.724609 | C | C | C | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 35% | 0.5635% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 1905 (Travessa Passareira) - CAPÃO REDONDO | Campo Limpo | Capão Redondo | Travessa Passareira, 200 | -23.672171, -46.783933 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 1.61% | 602843.17 | 0 | Serão disponibilizadas 560 vagas. | [5 empty] | 47.5% | 0.7647% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 1906 (Rua Andorinha dos Beirais) - CAPAO REDONDO | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Andorinha dos Beirais - Parque Fernanda/ Quadra 16/ Lote 1Rua Andorinha dos Beirais - Parque Fernanda/ Quadra 16/ Lote 1 | -23.675056, -46.795818 | C | C | C | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 34419.35 | 0 | [6 empty] | 35% | 0.5635% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 1302 (Rua Luiz Macário de Castro) - CACHOEIRINHA | Casa Verde/Cachoeirinha | Cachoeirinha | R. Afonso Lopes Vieira x R. Luis Macario ( em Substiuição a R. A Afonso L Vieirax Gal Penh Brasil) | -23.464426, -46.664946 | EA | C | EA | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 126367.72 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.4025% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 1706 (Estrada Pirajussara) - CAMPO LIMPO | Campo Limpo | Campo Limpo | Estrada Pirajussara- Valo Velho, altura do número 450 | -23.602058, -46.748473 | C | C | EA | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 36553.86 | 0 | [6 empty] | 30% | 0.483% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - CONJ HABITACIONAL JACUÍ A - VILA JACUI | São Miguel | Vila jacuí | C.H.Jacui A - CDHU - Av. 1 X R. 10 (AI 3) | -23.484760, -46.464795 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.2415% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - JARDIM DIONISIO - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua William Cremer, sn | -23.685313, -46.768073 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.2415% | Em andamento | local-def
18 | CEMEI setor 2309 (Av. Orfeu Paravente X Rua Royan) - CIDADE DUTRA | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Av. Orfeu Paravente X Rua Royan -Jardim Kioto | -23.735534, -46.717518 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 1.61% | 3478295.2 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.0805% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - ANA MARCHIONE SALLES, PROFA. - PONTE RASA | Ermelino Matarazzo | Ponte rasa | Rua Amador Bueno da Veiga X Rua das Folhagens | -23.515396, -46.507562 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 104985.19 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - CHACARA JOCKEY - VILA SONIA | Butantã | Vila Sônia | R. Santa Eufrásia - Prox. R. Santa Crescencia | -23.597310, -46.745268 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - JARDIM JAQUELINE - VILA SONIA | Butantã | Vila Sônia | Rua Bonifacio Veronese x Rua Edvard Camilo | -23.597107, -46.750752 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI - PARAISOPOLIS - TERRENO 4 - VILA ANDRADE | Campo Limpo | Vila andrade | Terreno 4/ Educação/ SEHAB - Rua Major Jose Marioto Ferreira X Rua das Goiabeiras | -23.612359, -46.727950 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 7.5% | 0.1208% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 1702 (Estrada do Campo Limpo) - CAMPO LIMPO | Campo Limpo | Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo, 5.965 | -23.615477, -46.756783 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 1907 (Rua das Perobeiras) - CAPAO REDONDO | Campo Limpo | Capão Redondo | R. das Perobeiras (Plano A) | -23.689407, -46.797455 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 35216.16 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2203 (Rua São João da Boa Vista X Rua Edith Mason X Rua Maria de Rohan) - CIDADE ADEMAR | Cidade Ademar | Cidade Ademar | Rua São João da Boa Vista X Rua Edith Mason X Rua Maria de Rohan | -23.677920, -46.647580 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2205 (Rua Marta Brunet X Rua Lorenzo Marilins) - CIDADE ADEMAR | Cidade Ademar | Cidade Ademar | R. Marta Brunet x R. Lorenzo Mavilis - Plano B | -23.686371, -46.635438 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2205 II (Rua Angelo Cristianini X Rua Estrela Solitária) - CIDADE ADEMAR | Cidade Ademar | Cidade Ademar | Área 4 - Cidade Ademar (Rua Angelo Cristianini X Rua Estrela Solitária) | -23.687705, -46.642494 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2206 (Rua Padre Antônio de Gouveia) - CIDADE ADEMAR | Cidade Ademar | Cidade Ademar | R. Padre Antônio de Gouveia - PLANO B - proximo Al. Dr Silvio de Campos | -23.678290, -46.639072 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 212502.62 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2303 (Rua Marly Oliveira Cobra) - CIDADE DUTRA | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Rua Marly Oliveira Cobra | -23.716130, -46.696855 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 115519.53 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2304 (Rua Nova Irlanda) - CIDADE DUTRA | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Rua Nova Irlanda | -23.722259, -46.684577 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 167771.87 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2307 (Rua Frederico René de Jaegher) - CIDADE DUTRA | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Rua Frederico René de Jaegher, 1631 - Rio Bonito | -23.725480, -46.711607 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 17681.4 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2308 (Jardim das Imbuias) - CIDADE DUTRA | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Rua Indochina X Rua Jose Luis Monteiro | -23.730748, -46.707512 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 16049.29 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2403 (Rua Jacinto Ferreira) - CIDADE LIDER | Itaquera | Cidade Líder | Rua Jacinto Ferreira | -23.563952, -46.480482 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 146200 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2502 (Rua Sonata ao Luar) - CIDADE TIRADENTES | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | R. Sonata ao Luar - Loteamento dom Angélicox bar Teix Camargo | -23.581934, -46.382748 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 2901 (Rua Francisco de Paula Bonilha X Rua Pedro Velasca) - FREGUESIA DO O | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Rua Francisco de Paula Bonilha X Rua Pedro Velasca | -23.468017, -46.705136 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 3001 (Rua Domingos Rinaldelli) - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Domingos Rinaldelli | -23.744148, -46.683336 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 3005 (Rua Dr. Leão de Araújo Novaes x Rua Haroldo Nogueira) - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Dr. Leão de Araújo Novaes (Chácara Cocaia) x Rua Haroldo Nogueira | -23.767619, -46.692729 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 4039.59 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 3006 (Rua Tres Coracoes) - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Tres Coraçoes | -23.773814, -46.676347 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 116290.55 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 3008 (Estrada do Barro Branco com Rua Nelia Andre) - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Estrada do Barro Branco com Rua Nelia Andre | -23.761561, -46.670652 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 14164.61 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 3010 (Rua Dona Belmira Marin) - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Dona Belmira Marin (mesmo terreno do CEI Lar Altair Martins) | -23.753088, -46.682584 | EA | NI | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 1.61% | 19929.17 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.161% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 3012 (Travessa Pau Santo X Travessa Jameleiro) - GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Travessa Pau Santo X Travessa Jameleiro | -23.741117, -46.669684 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 117227.22 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 3607 (Rua Jorge dos Santos X Av. Marechal Tito) - ITAIM PAULISTA | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Jorge dos Santos X Av. Marechal Tito | -23.489676, -46.385332 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 158726.11 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 3801 (Rua Alberto Sampaio) - JABAQUARA | Jabaquara | Jabaquara | Rua Alberto Sampaio | -23.656321, -46.659156 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 3806 (Rua João Xavier de Matos X Rua das Vitaceas) - JABAQUARA | Jabaquara | Jabaquara | Rua João Xavier de Matos X Rua das Vitaceas | -23.669192, -46.639135 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 112400 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 4304 (Estrada Guavirituba, 797) - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Estrada Guavirituba, 797 | -23.684304, -46.762541 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 1.61% | 78766.04 | 0 | Serão disponibilizadas 560 vagas. | [5 empty] | 47.5% | 0.7647% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 4307 (Rua Abutuí) - JARDIM ANGELA | M'Boi Mirim | Jardim ângela | Rua Abutuí (Rua Carlo Caproli) | -23.738805, -46.779704 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 46453.36 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 5504 (Rua Sadamu Inoue) - PARELHEIROS | Parelheiros | Parelheiros | Rua Sadamu Inoue (ao lado da EE Paulino Nunes Esposo, nº 365) X Rua José Nicolau de Lima | -23.777149, -46.722690 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 79112.56 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 5803 (Rua dos Abiquaras) - PEDREIRA | Cidade Ademar | Pedreira | R. dos Abiquaras - Plano E | -23.702012, -46.632908 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 7601 (Rua Cristovão Jaques) - SAPOPEMBA | Sapopemba | Sapopemba | Rua Cristovão Jaques | -23.590808, -46.523646 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 1.61% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.322% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 8103 (Rua Kotinda X Rua Cachoeira) - TREMEMBE | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Kotinda X Rua Cachoeira | -23.430129, -46.584405 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 8104 (Rua dos Sabias da Cantareira) - TREMEMBE | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua dos Sabias da Cantareira - plano A (próximo à Rodovia Fernão Dias)Rua dos Sabias da Cantareira - plano A (próximo à Rodovia Fernão Dias) | -23.434984, -46.569848 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 9601 (Rua Gaspar Barbosa) - LAJEADO | Guaianases | Lajeado | Rua Gaspar Barbosa (antiga Rua Francisco Nunes Cubas) | -23.547199, -46.394802 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 9603 (Rua Tibúrcio de Sousa esquina com Francisco Souto Maior) - LAJEADO | Guaianases | Lajeado | R. Tiburcio de Souza x R. Francisco de Souto Maior | -23.523045, -46.386399 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-def
18 | EMEI setor 9605 (Rua Rio Maturaca) - LAJEADO | Guaianases | Lajeado | Rua Rio Maturaca | -23.536298, -46.414905 | EA | C | NI | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-def
22 | Hospital Municipal - Brasilândia | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Estrada do Sabão, 478 | -23.476754, -46.699834 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 33.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 10.83% | Em andamento | local-def
22 | Hospital Municipal - Parelheiros | Parelheiros | Parelheiros | Rua Eusébio Goghi X Rua Cacual | -23.824524, -46.726585 | C | C | C | EA | C | NI | NI | NI | 33.33% | 0 | 0 | Lançada a licitação para contratar empresa para a obra do Hospital de Parelheiros. | [5 empty] | 37.5% | 12.5% | Em andamento | local-def
22 | Novo Hospital Municipal (em substituição ao Hospital Municipal Alexandre Zaio) | Penha | Vila matilde | Rua Alves Maldonado, 128 | -23.542717, -46.501714 | C | EA | C | ea | EA | NI | NI | NI | 33.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 30% | 9.999% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Edith | Pinheiros | Itaim Bibi | Rua Charles Coulomb, 80 | -23.613357, -46.693766 | C | C | C | C | C | C | C | C | 2.33% | 263696.01 | 0 | Inaugurada em 14/10/13 com capacidade de atendimento de 31 mil pessoas na área de abrangência, com uma equipe da Estratégia da Saúde da Família, ginecologistas (5), pediatras (5), psiquiatra (1) e saúde bucal. Cobertura de todo o território pelos Agentes Comunitários de Saúde. | [5 empty] | 100% | 2.33% | Concluído | local-def
24 | UBS Integral Jardim Mirian II | Cidade Ademar | Cidade Ademar | Av. Cupecê, 5185 | -23.679314, -46.640035 | C | C | C | C | C | C | C | C | 2.33% | 806199.3 | 0 | Inaugurada em 03/08/13: capacidade de atendimento de 40 mil pessoas na área de abrangência, com sete equipes da Estratégia de Saúde da Família, além de pediatras (5) e ginecologistas (5). Conta também com psiquiatra, psicólogo e fonoaudiólogo e saúde bucal. O atendimento baseia-se em ações programáticas, demanda espontânea e atenção aos trabalhadores e estudantes da área. Existe cobertura de toda área de abrangência pelos Agentes Comunitário de Saúde | [5 empty] | 100% | 2.33% | Concluído | local-def
24 | UBS Integral Jardim Vera Cruz | M'Boi Mirim | M' boi mirim | Avenida dos Funcionários Públicos, 379 | -23.733420, -46.783361 | C | C | C | C | C | C | C | C | 2.33% | 1340000 | 36513.32 | Inaugurada em 24/08/13 com capacidade de atendimento de 23 mil pessoas na área de abrangência, com 6 equipes da Estratégia de Saúde da Família, pediatras (5), ginecologistas (5), psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e saúde bucal. Cobertura de todo o território pelos Agentes Comunitários de Saúde. No mesmo terreno funciona a unidade da Rede Hora Certa M' Boi Mirim II. | [5 empty] | 100% | 2.33% | Concluído | local-def
24 | UBS Integral Maringá/Talarico | Penha | Vila Matilde | Rua Muaná, 214 | -23.552981, -46.515050 | C | C | C | C | C | C | C | C | 2.33% | 167475.46 | 0 | Inaugurada em 17/09/13: capacidade de atendimento de 22 mil pessoas na área de abrangência, com duas equipes da Estratégia de Saúde da Família e pediatras (5) e ginecologistas (5), bem como psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, saúde bucal e equipe de Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar - EMAD. O atendimento baseia-se em consultas programáticas e de demanda espontânea, além de cobertura de todo o território pelos Agentes Comunitários de Saúde | [5 empty] | 100% | 2.33% | Concluído | local-def
24 | UBS Integral São Vicente de Paula | Ipiranga | Ipiranga | Rua Vicente da Costa, 289 | -23.591029, -46.609071 | C | C | C | ea | C | C | EA | EA | 2.33% | 2963396.16 | 0 | [6 empty] | 77.5% | 1.806% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Brasilandia III | Pirituba | Jaraguá | Av. Interativa /R. Vale do Luar (COHAB Brasilandia B) | -23.446539, -46.710986 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 117224.71 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Cidade Nova São Miguel / Sacolão PÚBLICA | São Miguel | São Miguel | R. Rosaria x Av.Mohamad Ibraim Saleh | -23.504121, -46.432309 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 22672.78 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Encosta II | Itaim Paulista | Itaim Paulista | R. Renata Agondi, s/n x R. Carlos Aguiar | -23.502838, -46.380054 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 10374.06 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Eliane II | Capela do Socorro | Grajaú | R. Maria Pape, s/n | -23.761591, -46.673675 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 56219.52 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Fontalis | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | R. Ushikichi Kamiya, 1383 | -23.438511, -46.583632 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 1204749.29 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Helena | São Miguel | Jardim Helena | R. Capachos x R. Catulé | -23.480340, -46.380592 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 125633.27 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Primavera / Colorado | Sapopemba | Sapopemba | R. Chiquinha Gonzaga, 349 | -23.590118, -46.526140 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 21016.91 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim São Carlos Cesar Augusto Romano | São Miguel | Jardim jacuí | R. Cel Cesar Augusto Romano, 250 | -23.508132, -46.474717 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 12757.58 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jova Rural | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã | R. Alfeu Alcântara Monteiro x R. Nilda C. Cunha | -23.454764, -46.579540 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 12294.6 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Parque das Nações Unidas | Pirituba | Jaraguá | Av. 4 x R. 3 x R. 8 (prox. R. Friedrich von Voith) | -23.437676, -46.740039 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 21578.98 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Vila Sonia II (Jd. Colombo) | Butantã | Vila Sônia | R. José Capobianco, 232 | -23.601385, -46.730062 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 27416.51 | [6 empty] | 32.5% | 0.7572% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Arlindo Bettio | Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | R. ARLINDO BETTIO, s/n | -23.499088, -46.491920 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 25% | 0.5825% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Orion | Capela do Socorro | Grajaú | R. João Goulart, 2400 | -23.723922, -46.678376 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim São Bernardo | Capela do Socorro | Grajaú | R. Antonio Carlos Beijamim dos Santos, 836 | -23.747766, -46.697196 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Nascer do Sol | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | R. Senador Nelson Carneiro x R. Nascer do Sol | -23.591645, -46.408846 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Sepetiba | Lapa | Lapa | Av. Sepetiba, 660 | -23.535205, -46.701033 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Vila Ema | Vila Prudente | São Lucas | R. Margarida Stach - R. Gustavo Stach | -23.581161, -46.546316 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Vila Rubi | Capela do Socorro | Cidade Dutra | R. Archote do Peru, s/n | -23.729280, -46.693317 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Cel. Bento Bicudo | Lapa | Lapa | R. Cel Bento Bicudo, 350 | -23.512004, -46.708673 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.5825% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Engenheiro Alberto Meyer | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | R. Eng. Alberto Meyer, 318 | -23.479894, -46.689254 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 13251.42 | [6 empty] | 25% | 0.5825% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Estrada das Cachoeiras | Butantã | Rio Pequeno | Av. Escola Politécnica, 192 | -23.562710, -46.749880 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 23162.29 | [6 empty] | 25% | 0.5825% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Seckler II | Ipiranga | Sacomã | R. Cosme de Souza, 408 | -23.623936, -46.586568 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 30350.8 | [6 empty] | 25% | 0.5825% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Manoel Fernandes Leão | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | R. Manoel Fernandes Leão, 500 | -23.440271, -46.710698 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.5825% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Cantinho do Céu "Mananciais" | Capela do Socorro | Grajaú | R. Rodrigues Alves x R. dos Acordes | -23.745107, -46.661714 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 961181.8 | [6 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Pro Morar | Sapopemba | Sapopemba | R. Giovanni Nasco x R. Daniel da Anunciação | -23.605389, -46.498712 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Vila da Paz "Mananciais" | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Av. Jair Ribeiro da Silva, alt. no 680 | -23.704405, -46.686714 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Bom Retiro | Sé | Bom Retiro | R. Gen. Flores, 28 | -23.525928, -46.642071 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 25% | 0.5825% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Antártica | Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde | R. Solar X R. Lembrança x R. Francisco Machado da Silva | -23.454663, -46.656828 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 13889.29 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 25% | 0.5825% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Apuanã | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | R. Filhos da Terra, 801 | -23.451002, -46.585303 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim São Nicolau | Penha | Artur Alvim | R. Brook Taylor X R. Pierre Jansen | -23.529566, -46.476379 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Cabuçú | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã | R. Miguel Arrojado Lisboa, 299 | -23.468076, -46.566498 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 13889.17 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 27.5% | 0.6408% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Brasilandia IV | Freguesia/Brasilândia |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.466% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Complexo Prates | Sé |  |  |  | EA | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 22.5% | 0.5243% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Ebanos | Capela do Socorro |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.466% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Jardim Helian | Itaquera |  |  |  | EA | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 22.5% | 0.5243% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Jardim Julieta | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  |  | EA | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 22.5% | 0.5243% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Malta Cardoso II | Butantã |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.466% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Morada do Sol II | Perus |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 2.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.466% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Palanque | São Mateus |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Parque das Flores | São Mateus |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Vila Esperança | Penha |  |  |  | EA | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 134930.18 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 22.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Vila Guarani II | Jabaquara |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Sacomã II | Ipiranga |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Limoeiro | São Mateus |  |  |  | EA | C | EA | ea | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 17.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Cambucí | Sé | Cambuci | Av. Lacerda Franco, 791/795 | -23.569327, -46.623594 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Jardim Cibele | Itaquera |  |  |  | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Jardim dos Álamos | Parelheiros |  |  |  | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Jardim Elisa Maria | Freguesia/Brasilândia |  |  |  | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Kioto | Capela do Socorro | Capela do Socorro | Av. Orfeo Paravento x R. Royan | -23.735321, -46.717772 | C | C | NI | ea | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 17.5% | 0% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Sacolão das Artes | Campo Limpo | Capão Redondo | Av. Cândido José Xavier, 577 | -23.661701, -46.756406 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
24 | UBS Integral Conjunto Faria Lima | Capela do Socorro |  |  |  | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 37045.99 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Jardim Guanhembu | Capela do Socorro |  |  |  | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Jardim Reimberg | Capela do Socorro |  |  |  | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Jardim São Paulo | Guaianases |  |  |  | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Vila Sonia III (Jaqueline) | Butantã |  |  |  | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Jardim Popular | São Mateus |  |  |  | NI | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 5% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Jardim Vitória | Cidade Tiradentes |  |  |  | NI | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 5% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Pateo do Pari | Aricanduva/Formosa/Carrão |  |  |  | NI | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 5% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Vila Jaguaré | Lapa |  |  |  | NI | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 5% | 0% | Em andamento | local-em-def
24 | UBS Integral Vila Mariana | Vila Mariana |  |  |  | NI | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 5% | 0% | Em andamento | local-em-def
25 | UPA Vila Santa Catarina (Santa Marina) | Vila Mariana | Cupecê | Rua Cidade de Bagdá,539 | -23.656607, -46.652904 | C | C | C | ni | EA | EA | NI | NI | 4% | 0 | 3305112.18 | Obras em andamento com projeção de entrega no final de 2014 | [5 empty] | 40% | 1.6% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Capão Redondo (serviço existente - construção nova) | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Comendador Santana, 774 | -23.673958, -46.773553 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Dr. Carmino Caricchio - Tatuapé (serviço existente - construção nova) | Mooca | Tatuapé | Avenida Condessa Elisabeth de Rubiano | -23.534833, -46.569133 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Dr. Ignácio Proença de Golveia - Mooca (serviço existente - construção nova) | Mooca | Mooca | Rua Dr. Fomn, s/n | -23.545543, -46.595454 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Ermelino Matarazzo (serviço existente - construção nova) | Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | Rua Rodrigo de Brum, 1989 | -23.500552, -46.472520 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA José Soares Hungria - Pirituba (serviço existente - construção nova) | Pirituba | Pirituba | Rua Menotti Laudisio, 100 | -23.484332, -46.728665 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Parelheiros (serviço existente - construção nova) | Parelheiros | Parelheiros | Rua Sadamu Inoue, s/n | -23.799302, -46.731492 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Pires do Rio (Tito Lopes) (serviço existente - construção nova) | São Miguel | São Miguel | Avenida Pires do Rio, 294 | -23.498945, -46.442331 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 4% | 0 | 483326.41 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Sacomã (serviço existente - construção nova) | Ipiranga | Ipiranga | Estrada das Lágrimas, 1403 | -23.613587, -46.594109 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA Hospital São Paulo - Vila Mariana (construção nova) | Vila Mariana | Vila mariana | Rua Diogo de Faria, 609 | -23.595681, -46.642581 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 4% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PA Municipal Gloria Rodrigues dos Santos Bonfim (serviço existente - construção nova) | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Rua Cachoeira Morena, s/n | -23.571434, -46.403352 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 19293.71 | [6 empty] | 25% | 0% | Em andamento | local-def
25 | UPA Prof. Waldomiro de Paula - Itaquera (serviço existente - construção nova) | Itaquera | Itaquera | Rua Miguel Inacio Curi, s/n | -23.544599, -46.466503 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 14038.37 | [6 empty] | 25% | 0% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal José Silvio de Camargo / Santo Amaro (serviço existente - construção nova) | Santo Amaro | Santo amaro | Avenida Adolfo Pinheiros, 805 | -23.646188, -46.701534 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0% | Em andamento | local-def
25 | UPA São Luiz Gonzaga (construção nova) | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã | Rua Michel Ouchana, 94 | -23.460136, -46.582185 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 25% | 0% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Eng. Goulart José Pires - Cangaíba (serviço existente - construção nova) | Penha |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
25 | UPA AMA Parque Anhanguera (serviço existente - construção nova) | Perus |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
25 | UPA Hospital das Clínicas - Pinheiros (construção nova) | Pinheiros |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
25 | UPA Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM (construção nova) | Sé |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
25 | UPA PA Municipal Dr. Atualpa Girão Rabelo (serviço existente - construção nova) | Itaim Paulista |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
25 | UPA São Jorge (construção nova) | Butantã |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
25 | UPA Vila Nhocuné - Alexandre Zaio (serviço existente - construção nova) | Penha |  |  |  | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-em-def
25 | UPA AMA Dr. Arthur Ribeiro Saboya -Jabaquara (serviço existente - construção nova) | Jabaquara | Jabaquara | Avenida Francisco P. Q. Ribeiro, 860 | -23.652601, -46.644797 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 6130.32 | [6 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
25 | UPA City Jaraguá (construção nova) | Pirituba | Jaraguá | Estrada de Taipas, 1648 | -23.442221, -46.734635 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
25 | UPA Pedreira (construção nova) | Santo Amaro | Pedreira | Rua Antonio do Campo, 1 | -23.695244, -46.676499 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 179915 | [6 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Perus (contrução nova) | Perus | Perus | Rua Fiorelli Peccicacco, s/n | -23.404197, -46.751140 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 4967.76 | [6 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Prof. João Catarin Mezomo - Lapa (serviço existente - construção nova) | Lapa | Lapa | Avenida Queiroz Filho, 313 | -23.537037, -46.723437 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 13649.52 | [6 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
25 | UPA Santa Casa de São Paulo | Sé |  |  |  | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0% | Em andamento | local-em-def
26 | CAPS AD III JD NELIA / Itaim UA Adulto | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Estrada Dom João Neri, 4531 | -23.531231, -46.397078 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.8325% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III BRASILANDIA / UA Infanto-juvenil | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Av. Otaviano Alves de Lima, s/n | -23.507923, -46.706364 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.666% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III CIDADE ADEMAR / UA Infanto-juvenil | Cidade Ademar | Cidade Ademar | Rua Prof. Cardoso de Melo, 1000 | -23.698294, -46.638688 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.666% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III JD HELENA / UA Adulto S. Miguel | São Miguel | Jardim helena | Rua das Violetas, s/nº | -23.480452, -46.419175 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.666% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III PARELHEIROS / UA Adulto | Parelheiros | Parelheiros | Rua Terezinha Prado de Oliveira, 100 | -23.828585, -46.723266 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.666% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III PERUS | Perus | Perus | Av. Fiorelli Peccicacco, 500 | -23.404355, -46.750954 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.666% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III VILA MARIANA | Vila Mariana | Vila mariana | Rua Pedro de Toledo (próx. Rua Lenadro Dupré) | -23.598019, -46.646926 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.666% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III VILA MARIA | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila medeiros | Av. do Poeta, 740 | -23.486083, -46.565705 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.666% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III VILA SONIA | Butantã | Vila Sônia | Rua José Capobianco, 232 | -23.601416, -46.730135 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 20% | 0.666% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III CIDADE TIRADENTES / UA Adulto | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Plano A - Rua Moises Corena Plano B - Rua Moisés de Corena x Rua Varzea Nova | -23.594295, -46.397064 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.4995% | Em andamento | local-def
26 | CAPS ADULTO III GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Três Corações | -23.772903, -46.676862 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.4995% | Em andamento | local-def
26 | CAPS Adulto III SÃO MATEUS | São Mateus | São Mateus | Rua Maria Luiza do Val Penteado | -23.607830, -46.482924 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.4995% | Em andamento | local-def
26 | CAPS INFANTIL CIDADE TIRADENTES / UA Infanto-juvenil | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Plano A - Rua dos Texteis Plano B - Rua Moisés de Corena | -23.597016, -46.397132 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS INFANTIL GRAJAU | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Professor Alfredo Attie | -23.740837, -46.686166 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS ADULTO III ITAIM PAULISTA | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Georgina Diniz Braghiroli | -23.509348, -46.423109 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS ADULTO III JD HELENA | São Miguel | Jardim helena | Praça Craveiro do Campo | -23.478687, -46.420400 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS INFANTIL JD HELENA | São Miguel | Jardim helena | Praça Craveiro do Campo | -23.478687, -46.420400 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS ADULTO III PERUS | Perus | Perus | Av. Fiorelli Peccicacco, 500 | -23.404355, -46.750954 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS INFANTIL PIRITUBA | Pirituba | Pirituba | Rua General Lauro Cavalcanti de Farias, 171 | -23.492671, -46.747072 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS INFANTIL SÃO MATEUS | São Mateus | São Mateus | Rua Julio Cesar Moreira, 50 | -23.621408, -46.466783 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS ADULTO III SÃO MIGUEL PAULISTA | São Miguel | São Miguel | Rua Cardon, 1242 | -23.520036, -46.441226 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS INFANTIL SÃO MIGUEL PAULISTA | São Miguel | São Miguel | Av. São Miguel x Rua Pau D'Arc Roxo x Rua Henrique Xavier de Brito | -23.499062, -46.466021 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS ADULTO III VILA MARIANA / UA Adulto | Vila Mariana | Vila mariana | Rua Pedro de Toledo (próx. Rua Leandro Dupré) | -23.598019, -46.646926 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS ADULTO III VILA MARIA | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila medeiros | Av. do Poeta, 740 | -23.486083, -46.565705 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS ADULTO III BUTANTA / UA Adulto | Butantã | Vila Sônia | Rua Domingos Portela | -23.593944, -46.745262 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS ADULTO III RIO PEQUENO | Butantã | Vila Sônia | Rua Joaquim Celidonio Gomes dos Reis, 336 | -23.577911, -46.763326 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.33% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0.333% | Em andamento | local-def
26 | CAPS INFANTIL BUTANTA / UA Infanto-juvenil | Butantã | Vila Sônia | Rua Domingos Portela | -23.593944, -46.745262 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 0% | Em andamento | local-def
27 | Casa de Cultura Casarão Celso Garcia | Mooca | Belém | Avenida Celso Garcia, 849 | -23.53864, -46.60428 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | Departamento de Patrimônio Histórico está instruindo processo para tombamento do imóvel. Foram licitadas as obras de contenção e limpeza que permitirão a finalização do projeto. | [5 empty] | 17.5% | 1.094% | Em andamento | local-def
27 | Biblioteca Camila Cerqueira César | Butantã | Butantã | Rua Waldemar Sanches, 41 |  | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 2.031% | Em andamento | local-def
27 | Equipamento cultural - Sacolão das Artes | Campo Limpo | Capão Redondo | Avenida Cândido José Xavier, 577 | -23.66187, -46.75642 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 1.094% | Em andamento | local-def
27 | Casa de Cultura de Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | Avenida Paranaguá, altura do 1.600 | -23.49160, -46.47869 | C | C | EA | ea | EA | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 27.5% | 1.719% | Em andamento | local-def
27 | Biblioteca Cora Coralina | Guaianases | Guaianases | Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 |  | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 2.031% | Em andamento | local-def
27 | Casa de Cultura de Jabaquara | Jabaquara | Jabaquara | Rua Arsênio Tavolieri, 45 | -23.65128, -46.64522 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | Projeto prevê uma reorganização institucional para integrar o conjunto formado pelo Sítio da Ressaca e Biblioteca Paulo Duarte | [5 empty] | 20% | 1.25% | Em andamento | local-def
27 | Equipamento cultural - Edifício da Antiga Sociedade Philarmônica Alemã Lyra | Sé | Liberdade | Rua São Joaquim, 329 | -23.56140, -46.63539 | C | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | Aberto processo de tombamento pelo Conpresp em 2012. Imóvel em área envoltória da residência do Ramos de Azevedo (tombada ex-officio). | [5 empty] | 17.5% | 1.094% | Em andamento | local-def
27 | Casa de Cultura de Parelheiros | Parelheiros | Parelheiros | Rua Nazle Mauad Lufti, 200 | -23.83133, -46.73040 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.9375% | Em andamento | local-def
27 | Casa de Cultura de Pirituba | Pirituba | São Domingos | Av. Mutinga, 1425 | -23.48611, -46.73924 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 1.25% | Em andamento | local-def
27 | Casa de Cultura de São Mateus | São Mateus | São Rafael | Rua Quaresma Delgado, 376 | -23.62491, -46.46813 | C | NI | EA | ea | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 1.094% | Em andamento | local-def
27 | Casa de Cultura da Vila Guilherme | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila guilherme | Praça Oscar Silva, s/nº | -23.507476, -46.601089 | C | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | Edifício tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) em 2013 | [5 empty] | 15% | 0.9375% | Em andamento | local-def
27 | Casa de Cultura do Sítio Mirim | São Miguel | Vila jacui | Av. Dr. Assis Ribeiro | -23.53675, -46.45407 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 1.25% | Em andamento | local-def
27 | Equipamento cultural 13 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
27 | Equipamento cultural 14 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
27 | Equipamento cultural 15 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
27 | Equipamento cultural 16 | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 6.25% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
29 | Centro Cultural do M' Boi Mirim | M'Boi Mirim | Jardim São luiz | Av. Inácio Dias da Silva, s/nº | -23.67381, -46.74280 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 33% | 0 | 0 | O Centro Cultural de M'Boi Mirim será custeado com recursos do Programa Mananciais. | [5 empty] | 25% | 8.25% | Em andamento | local-def
29 | Centro Cultural de Itaquera | Itaquera | Itaquera | Rua Vitório Santim, 44 | -23.53675, -46.45407 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 33% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 6.6% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Iguape A - COHAB / MCMV | Itaquera |  | Av. Itaquera alt. Av. Waldemar Tietz | -23.553396, -46.490743 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.55% | 0 | 5850000 | Compreende 300 unidades habitacionais |  | 300 |  |  |  | 100% | 0.55% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Leme - COHAB / MCMV | Cidade Tiradentes |  | R. Alfonso Asturaro s/nº x R. Ricardo da Costa | -23.586230, -46.394790 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.11% | 0 | 1170000 | Compreende 60 unidades habitacionais |  | 60 |  |  |  | 100% | 0.11% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Barra Bonita | Penha |  | R. Peixoto Werneck x R. Pe. Tomás de Vilanova | -23.542714, -46.487029 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.22% | 0 | 0 | Compreende 120 unidades habitacionais |  | 120 |  |  |  | 100% | 0.22% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Campos do Jordão | Penha |  | R. Peixoto Werneck x R. Pe. Miguel de Campos | -23.542101, -46.486871 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.18% | 0 | 0 | Compreende 100 unidades habitacionais |  | 100 |  |  |  | 100% | 0.18% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Paranapiacaba | Butantã |  | R. Flor da Madrugada próx. A R. Lírio do Vale | -23.599970, -46.499094 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.05% | 0 | 585000 | Compreende 30 unidades habitacionais |  | 30 |  |  |  | 100% | 0.05% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Caçapava | Itaquera |  | R. Isidoro de Lara x R. Imburana | -23.545958, -46.441792 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.09% | 0 | 0 | Compreende 50 unidades habitacionais |  | 50 |  |  |  | 100% | 0.09% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Peruíbe | Campo Limpo |  | R. Aviadora Anésia Pinheiro Machado x Rua Ubiratan Pereira Maciel | -23.678134, -46.792209 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.07% | 0 | 0 | Compreende 40 unidades habitacionais |  | 40 |  |  |  | 100% | 0.07% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Santa Adélia | Itaquera |  | R. Fascinação alt. R. Neve na Bahia | -23.552587, -46.429158 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.21% | 0 | 0 | Compreende 118 unidades habitacionais |  | 118 |  |  |  | 100% | 0.21% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Brotas | Penha |  | Acesso a R. Tomás Feliciano |  | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.15% | 0 | 0 | Compreende 80 unidades habitacionais |  | 80 |  |  |  | 100% | 0.15% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Jacareí | Penha |  | Av. Itaquera x R. Nerval Ferreira Braga | -23.554229, -46.485054 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.07% | 0 | 0 | Compreende 40 unidades habitacionais |  | 40 |  |  |  | 100% | 0.07% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Vale das Flores (Entidades) | Pirituba |  |  |  | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.11% | 0 | 1228500 | Compreende 63 unidades habitacionais |  | 63 |  |  |  | 100% | 0.11% | Concluído | local-em-def
35 | Unidades Habitacionais - Heliópolis H / Sabesp 2 | Ipiranga | Sacomã | Gleba H: Localizada entre as vias Rua Coronel Silva Castro, Rua Conego Xavier e Rua Barão do Rio da Pedra. Área da Sabesp 2: Localizada dentro da ETE-ABC, entre a Av. Almirante Delamare e Córrego dos Meninos. | -23.606489, -46.595472 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.18% | 0 | 0 | Compreende 98 unidades habitacionais |  | 98 |  |  |  | 100% | 0.18% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Heliópolis G / Condominio A | Ipiranga | Sacomã | Gleba G: entre as vias Av. das Juntas Provisórias, Rua Comandante Taylor e Rua Maciel Parente. Rocinha: Ruas Dr. João Pedro de Carvalho, Santo Amaro e Ingá. | -23.600423, -46.596117 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.36% | 0 | 2524697.52 | Compreende 199 unidades habitacionais | Entrega de 199 UH no Condomino A em Agosto/2014 | 199 |  |  |  | 100% | 0.36% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Cidade Azul | Jabaquara | Jabaquara | Entre as Ruas Manuel Alves Mesquita, Manuel Monteiro, Bras de Melo Moniz - próximo a Av. Cupecê. | -23.663704, -46.648162 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.14% | 0 | 0 | Compreende 76 unidades habitacionais | Obra concluída em 2013 | 76 |  |  |  | 100% | 0.14% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Jardim São Francisco | São Mateus |  |  |  | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.24% | 0 | 2574000 | Compreende 132 unidades habitacionais |  | 132 |  |  |  | 100% | 0.24% | Concluído | local-em-def
35 | Unidades Habitacionais - Tiro ao Pombo / lote 13 | Freguesia/Brasilândia |  |  |  | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.01% | 0 | 117000 | Compreende 6 unidades habitacionais |  | 6 |  |  |  | 100% | 0.01% | Concluído | local-em-def
35 | Unidades Habitacionais - Vila Andrade B - CDHU/HABI | Cidade Tiradentes |  |  |  | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.31% | 0 | 3354000 | Compreende 172 unidades habitacionais |  | 172 |  |  |  | 100% | 0.31% | Concluído | local-em-def
35 | Unidades Habitacionais - Vila Andrade G | Campo Limpo |  |  |  | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.21% | 0 | 2262000 | Compreende 116 unidades habitacionais |  | 116 |  |  |  | 100% | 0.21% | Concluído | local-em-def
35 | Minas Gás (Execução SEHAB) | Freguesia/Brasilândia | Casa Verde |  | -23.505219, -46.684072 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.18% | 0 | 3111211.31 | Compreende 100 unidades habitacionais | Entregues 100 UH setembro/2014 | 100 |  |  |  | 100% | 0.18% | Concluído | local-em-def
35 | Unidades Habitacionais - Gutemberg | Santo Amaro | Campo Belo | Gutemberg: Rua Gutember x Casemiro de Abreu. | -23.630133, -46.671147 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.03% | 0 | 0 | Compreende 19 unidades habitacionais | Obra concluída em 2013 | 19 |  |  |  | 100% | 0.03% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Jardim Edite / lote 09 | Pinheiros |  |  |  | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.29% | 0 | 3120000 | Compreende 160 unidades habitacionais |  | 160 |  |  |  | 100% | 0.29% | Concluído | local-em-def
35 | Unidades Habitacionais - Corruíras | Jabaquara | Jabaquara | Corruíras: Localizado entre a Av. Gen. Daltro Filho, Rua das Corruíras e Rua dos Cisnes. | -23.654540, -46.645471 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.44% | 0 | 7790.6 | Compreende 244 unidades habitacionais | Obra concluída em 2013 | 244 |  |  |  | 100% | 0.44% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Real Parque 1ª Etapa | Butantã | Morumbi | Real Parque: Localizada entre os limites das vias Rua Paulo Bourroul, Rua César Vallejo, Barão de Castro Lima, Rua Conde de Itaguaí, e lotes particulares, próximo a Marginal Pinheiros. | -23.605472, -46.702069 | C | C | C | c | C | C | C | C | 0.69% | 0 | 0 | Compreende 380 unidades habitacionais | Obra concluída em 2013 | 380 |  |  |  | 100% | 0.69% | Concluído | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Heliópolis Sabesp 1 / Gaivotas | Ipiranga | Sacomã | Sabesp 1: dentro da ETE-ABC, próximo a Av. Almirante Delamare, Córrego dos Meninos e Av. Guido Aliberti. | -23.613558, -46.582495 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.28% | 0 | 2301777.94 | Compreende 152 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 152 |  |  |  | 80% | 0.224% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Heliópolis / Estrada das Lágrimas | Ipiranga | Sacomã | Estrada das Lágrimas: entre a Estrada das Lágrimas, Rua Pelegrino Varani, Rua Pantaleão Dantas e Rua Francisco Maria Caropreso. | -23.629171, -46.588735 | C | C | C | c | C | EA | NI | NI | 0.34% | 0 | 0 | Compreende 187 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 187 |  |  |  | 50% | 0.17% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Paraisópolis | Campo Limpo, Butantã | Vila Andrade | Paraisópolis: Localiza-se à esquerda da Av. Giovanni Gronchi (tendo-se como referência o sentido centro-bairro), estendendo-se até as proximidades do Cemitério Morumbi. | -23.621242, -46.727810 | C | EA | C | c | C | C | EA | EA | 0% | 0 | 11721453.18 | Compreende 0 unidades habitacionais | UH concluídas | 0 |  |  |  | 77.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Sapé A | Butantã | Rio Pequeno | Sapé A: Localizada entre os limites da Avenida Waldemar Roberto, Avenida do Rio Pequeno, Rua Tomé de Lara Falcão, Rua General Syzeno Sarmento. | -23.572934, -46.760514 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.52% | 0 | 2923772.4 | Compreende 288 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 288 |  |  |  | 80% | 0.416% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Sapé B | Butantã | Rio Pequeno | Sapé B: Localizada entre os limites da Avenida Waldemar Roberto, Rua General Syzeno Sarmento, Rua Calixto Garcia e Rua Maria Rita Balbino. | -23.580389, -46.756717 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.39% | 0 | 1427846.77 | Compreende 212 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 212 |  |  |  | 80% | 0.312% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Diogo Pires / lote 15 | Lapa | Jaguaré | Localizada entre os limites da Via Avenida Dracena e Alexandre Mackenzie e vizinho aos empreendimentos da Favela Nova Jaguaré e a Área de Provisão Alexandre Mackenzie. | -23.539448, -46.746692 | C | C | C | c | C | C | C | ea | 0.44% | 0 | 379655.26 | Compreende 240 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 240 |  |  |  | 97.5% | 0.429% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Ponte dos Remédios | Lapa | Vila Leopoldina | Localizada entre os limites das Vias Avenida Embaixador Macedo Soares (marginal esquerda do Rio Tietê), e pelas Ruas Major Paladino, Rua Tenente João Salustiano Lira e Rua Ministro Silva Maia, próximo à Ponte dos Remédios. | -23.520809, -46.744338 | C | C | C | c | C | C | C | ea | 0.62% | 0 | 1403908.53 | Compreende 340 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 340 |  |  |  | 97.5% | 0.6045% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Vitotoma Mastroroza / lote 03 | São Mateus | São Mateus | Localizado entre os limites das Vias Avenida Arq. Vilanova Artigas, Faixas de Transmissão da Eletropaulo, CTEEP e Rua Vitotoma Mastroroza. | -23.591718, -46.494748 | C | C | C | c | C | C | C | ea | 0.07% | 0 | 463148.76 | Compreende 40 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 40 |  |  |  | 97.5% | 0.06825% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Lidiane / lote 14 | Casa Verde/Cachoeirinha | Limão | Localizada entre os limites das Vias Rua Sampaio Corrêa, Rua Eulálio da Costa Carvalho. | -23.510100, -46.676680 | C | C | C | c | C | C | C | ea | 0.43% | 0 | 745429.58 | Compreende 238 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 238 |  |  |  | 97.5% | 0.4193% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Bamburral / lote 14 | Perus | Perus | Localizada entre os limites das Vias Rua Bamburral, Rua Silveirânia e Rua Árvore de São Tomás. | -23.411346, -46.760511 | C | C | C | c | C | C | EA | EA | 0.25% | 0 | 191488.61 | Compreende 154 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 154 |  |  |  | 80% | 0.2% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Jardim São Francisco | São Mateus | São Rafael | Localizada entre os limites das Vias Avenida dos Sertanistas, Rua Cinira Polonio e Rua Morro das Pedras. | -23.633850, -46.458342 | C | C | C | c | C | C | C | ea | 0.24% | 0 | 5363023.31 | Compreende 132 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 132 |  |  |  | 97.5% | 0.234% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Viela da Paz - Condominio B C e E | Butantã | Rio Pequeno | Viela da Paz: Limites - Ruas Sebastião Falconi, Diogo Pereira, Faustino da Silva, Dr. Rabelo do Amaral, Av. João Caiaffa, Francisco Fernandes. | -23.613014, -46.748753 | EA | C | C | ea | C | EA | EA | EA | 0.41% | 0 | 6525341.84 | Compreende 224 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 224 |  |  |  | 62.5% | 0.2563% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacioansi - Heliópolis / Sabesp 2 / 1ª Etapa | Ipiranga | Sacomã | Área da Sabesp 2: Localizada dentro da ETE-ABC, entre a Av. Almirante Delamare e Córrego dos Meninos. | -23.598417, -46.583053 | C | C | C | c | C | EA | EA | EA | 1.31% | 0 | 4991343.22 | Compreende 720 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 720 |  |  |  | 70% | 0.917% | Em andamento | local-def
35 | Heliópolis G / Condominio B | Ipiranga | Sacomã | Gleba G: entre as Ruas Comandante Taylor e Rua Maciel Parente. | -23.600403, -46.596085 | C | C | C | c | C | NI | NI | NI | 0.4% | 0 | 0 | Compreende 221 unidades habitacionais |  | 221 |  |  |  | 40% | 0.16% | Em andamento | local-def
35 | Unidades Habitacionais - Real Parque 2ª Etapa | Butantã | Morumbi | Real Parque: Localizada entre os limites das vias Rua Paulo Bourroul, Rua César Vallejo, Barão de Castro Lima, Rua Conde de Itaguaí, e lotes particulares, próximo a Marginal Pinheiros. | -23.608370, -46.701991 | EA | C | C | c | C | EA | EA | EA | 0% | 0 | 17567603.51 | Compreende 315 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 315 |  |  |  | 65% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Mirassol | Cidade Tiradentes |  | R. Coração de Maçã s/nº x R. Conto de Areia | -23.581829, -46.401213 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.47% | 0 | 0 | Compreende 260 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 260 |  |  |  | 47.5% | 0.2233% | Em andamento | local-def
35 | Caraguatatuba | Itaquera |  | R. Amor de Índio x R. Domingos Rubino | -23.553650, -46.431849 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 1.71% | 0 | 0 | Compreende 940 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 940 |  |  |  | 47.5% | 0.8122% | Em andamento | local-def
35 | Ribeirão Preto | M'Boi Mirim |  | R. Ferreirópolis, 07 | -23.670825, -46.760354 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.33% | 0 | 0 | Compreende 180 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 180 |  |  |  | 47.5% | 0.1568% | Em andamento | local-def
35 | Pirassununga | Cidade Tiradentes |  | R. Conj. Sítio Conceição, 01 x R. Pequeno Romance | -23.579062, -46.395294 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.36% | 0 | 0 | Compreende 200 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 200 |  |  |  | 47.5% | 0.171% | Em andamento | local-def
35 | Atibaia I, II e III | Vila Prudente |  | R. Antonio de França e Silva x R. Alberto Lazari x R. Clara Petrela | -23.622565, -46.502973 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.55% | 0 | 0 | Compreende 300 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 300 |  |  |  | 47.5% | 0.2612% | Em andamento | local-def
35 | Itariri | Campo Limpo |  | R. Aviadora Anésia Pinheiro Machado x Rua Osni Pereira Duarte | -23.677877, -46.792182 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.11% | 0 | 0 | Compreende 60 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 60 |  |  |  | 47.5% | 0.05225% | Em andamento | local-def
35 | Lorena | Campo Limpo |  | R. Aviadora Anésia Pinheiro Machado x Rua Osni Pereira Duarte | -23.677877, -46.792182 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.07% | 0 | 0 | Compreende 40 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 40 |  |  |  | 47.5% | 0.03325% | Em andamento | local-def
35 | Franca | Butantã |  | Av. Eng. Antonio Eiras Garcia x R. Pe. Marçal Rodrigues | -23.604489, -46.789435 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.44% | 0 | 0 | Compreende 240 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 240 |  |  |  | 47.5% | 0.209% | Em andamento | local-def
35 | Araraquara | Campo Limpo |  | R. Gingadinho x R. Tajal x R. Nicolo di Pietro | -23.680862, -46.792162 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.29% | 0 | 0 | Compreende 160 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 160 |  |  |  | 47.5% | 0.1377% | Em andamento | local-def
35 | Botucatu | Guaianases |  | Rua Pedro de Campos Tourinho | -23.520492, -46.425943 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.53% | 0 | 0 | Compreende 294 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 294 |  |  |  | 47.5% | 0.2517% | Em andamento | local-def
35 | São Sebastião | Itaquera |  | R. Francesco Calegari x R. Frei Antonio Faggiano, alt. R. Cole Porter | -23.552330, -46.433097 | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.28% | 0 | 0 | Compreende 156 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 156 |  |  |  | 47.5% | 0.133% | Em andamento | local-def
35 | Estevão Baião | Santo Amaro | Campo Belo | Estevão Baião: Rua Estevão Baião x Viaza. Próximo a Av. Jornalista Roberto Marinho. | -23.630300, -46.669286 | C | C | C | c | C | EA | NI | NI | 0.55% | 0 | 1165210.9 | Compreende 300 unidades habitacionais | Em andamento a construção de UH. | 300 |  |  |  | 50% | 0.275% | Em andamento | local-def
35 | São Francisco Lageado | Itaim Paulista |  |  |  | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.46% | 0 | 0 | Compreende 252 unidades habitacionais |  | 252 |  |  |  | 47.5% | 0.2185% | Em andamento | local-em-def
35 | Dom José 1 | Campo Limpo |  |  |  | C | C | C | ea | C | EA | NI | NI | 0.36% | 0 | 0 | Compreende 200 unidades habitacionais |  | 200 |  |  |  | 47.5% | 0.171% | Em andamento | local-em-def
35 | Emccamp - America do Sul | Capela do Socorro |  | Rua Estrada do Barro Branco, s/n |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.16% | 0 | 0 | Compreende 1188 unidades habitacionais |  | 1188 |  |  |  | 27.5% | 0.594% | Em andamento | local-def
35 | Cury - Parque São Rafael I | São Mateus |  | Rua José de Assis Alvarenga |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 1.75% | 0 | 0 | Compreende 960 unidades habitacionais |  | 960 |  |  |  | 27.5% | 0.4813% | Em andamento | local-def
35 | Cury - Parque São Rafael II | São Mateus |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.29% | 0 | 0 | Compreende 1260 unidades habitacionais |  | 1260 |  |  |  | 27.5% | 0.6298% | Em andamento | local-em-def
35 | Sugoi - Bento Guelfi | São Mateus |  | Avenida Bento Guelfi, 1800 | -23.610781, -46.425722 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 4.36% | 0 | 0 | Compreende 2400 unidades habitacionais |  | 2400 |  |  |  | 27.5% | 1.199% | Em andamento | local-def
35 | El Global - Badra DERSA | Perus |  | Rua Ilha do Frade, Rua Argentina e Rua Argélia, bairro de Perus | -23.406192, -46.746733 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.71% | 0 | 0 | Compreende 1488 unidades habitacionais |  | 1488 |  |  |  | 27.5% | 0.7452% | Em andamento | local-def
35 | Emccamp - Espanha | Cidade Ademar |  | Rua Salvador Dali, 235 | -23.709327, -46.652963 | C | C | C | ea | C | NI | NI | NI | 7.02% | 0 | 0 | Compreende 3860 unidades habitacionais |  | 3860 |  |  |  | 37.5% | 2.633% | Em andamento | local-def
35 | Tech Casa - Alexandre Archipenko | Campo Limpo |  | Rua Alexandre Archipenko, 18 | -23.634863, -46.737211 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.65% | 0 | 0 | Compreende 360 unidades habitacionais |  | 360 |  |  |  | 27.5% | 0.1787% | Em andamento | local-def
35 | ATUA - Jardim Imperador | Vila Prudente |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.18% | 0 | 0 | Compreende 1200 unidades habitacionais |  | 1200 |  |  |  | 27.5% | 0.5995% | Em andamento | local-em-def
35 | Tenda - Jardim Angela | M'Boi Mirim |  | Rua Comendador Antunes dos Santos e Rua Joaquim Monteiro do Rego | -23.673217, -46.760554 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.51% | 0 | 0 | Compreende 280 unidades habitacionais |  | 280 |  |  |  | 27.5% | 0.1403% | Em andamento | local-def
35 | ATUA - Belenzinho | Mooca |  | Rua Intendência, 177 | -23.535707, -46.595112 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 1.21% | 0 | 0 | Compreende 663 unidades habitacionais |  | 663 |  |  |  | 27.5% | 0.3327% | Em andamento | local-def
35 | ATUA - In São Paulo Vila Prudente | Vila Prudente |  | Rua Ibitirama x Av Dr Francisco Mesquita | -23.598630, -46.577630 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.04% | 0 | 0 | Compreende 1120 unidades habitacionais |  | 1120 |  |  |  | 27.5% | 0.561% | Em andamento | local-def
35 | Econ - Futura 2 e Futura 3 | São Mateus |  | Rua Nebulosas, 750 | -23.611783, -46.464502 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.31% | 0 | 0 | Compreende 168 unidades habitacionais |  | 168 |  |  |  | 27.5% | 0.08525% | Em andamento | local-def
35 | Econ - Pirituba | Pirituba |  | Rua Brigadeiro Godinho dos Santos s/n - Vila Boaçava | -23.479408, -46.744221 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 1.36% | 0 | 0 | Compreende 750 unidades habitacionais |  | 750 |  |  |  | 27.5% | 0.374% | Em andamento | local-def
35 | Econ - Radial | Itaquera |  | Estrada de Itaquera s/n |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | Compreende 223 unidades habitacionais |  | 223 |  |  |  | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-def
35 | Bueno Netto - Jardins da Barra 2 | Lapa |  | Avenida Marques de São Vicente |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 1.73% | 0 | 0 | Compreende 953 unidades habitacionais |  | 953 |  |  |  | 27.5% | 0.4758% | Em andamento | local-def
35 | Bueno Netto - Telefônica | Lapa |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 1.25% | 0 | 0 | Compreende 687 unidades habitacionais |  | 687 |  |  |  | 27.5% | 0.3438% | Em andamento | local-em-def
35 | Cury - Parque São Rafael III | São Mateus |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.36% | 0 | 0 | Compreende 200 unidades habitacionais |  | 200 |  |  |  | 27.5% | 0.099% | Em andamento | local-em-def
35 | Cury - Candido Sampaio | Pirituba |  | Avenida Deputado Cantídio Sampaio | -23.454720, -46.695453 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 1.85% | 0 | 0 | Compreende 1020 unidades habitacionais |  | 1020 |  |  |  | 27.5% | 0.5088% | Em andamento | local-def
35 | Cury - Penha | Penha |  | Rua Henrique Casela | -23.558196, -46.569783 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 1.03% | 0 | 0 | Compreende 568 unidades habitacionais |  | 568 |  |  |  | 27.5% | 0.2833% | Em andamento | local-def
35 | Tenda - Cruz do Espírito Santo | Guaianases |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.18% | 0 | 0 | Compreende 100 unidades habitacionais |  | 100 |  |  |  | 27.5% | 0.0495% | Em andamento | local-em-def
35 | UNO - Parque São Rafael | São Mateus |  | Av. Sapopemba, 23.000 | -23.622834, -46.443822 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 9.09% | 0 | 0 | Compreende 5000 unidades habitacionais |  | 5000 |  |  |  | 27.5% | 2.5% | Em andamento | local-def
35 | UNO - Nova Perus | Perus |  | Rua Mogeiro | -23.403675, -46.761433 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 10.18% | 0 | 0 | Compreende 5600 unidades habitacionais |  | 5600 |  |  |  | 27.5% | 2.8% | Em andamento | local-def
35 | Antonia Maria Nigro - Bella Vista | Guaianases |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.06% | 0 | 0 | Compreende 31 unidades habitacionais |  | 31 |  |  |  | 27.5% | 0.0165% | Em andamento | local-em-def
35 | IFB - Fontoura Xavier |  |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.09% | 0 | 0 | Compreende 48 unidades habitacionais |  | 48 |  |  |  | 27.5% | 0.02475% | Em andamento | local-em-def
35 | IFB - Salvador do Sul |  |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.22% | 0 | 0 | Compreende 120 unidades habitacionais |  | 120 |  |  |  | 27.5% | 0.0605% | Em andamento | local-em-def
35 | Enorsul - San Remo |  |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.24% | 0 | 0 | Compreende 133 unidades habitacionais |  | 133 |  |  |  | 27.5% | 0.066% | Em andamento | local-em-def
35 | Parque Raposo - Reserva Raposo | Butantã |  | Rodovia Raposo Tavares km 18,5 |  | C | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 20000 unidades habitacionais |  | 20000 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Americana | Itaquera |  | Rua Alfredo Ricci, c/ Av. Nagib Farah Maluf | -23.542707, -46.434910 | C | C | C | ea | C | NI | NI | NI | 0.42% | 0 | 0 | Compreende 231 unidades habitacionais |  | 231 |  |  |  | 37.5% | 0.1575% | Em andamento | local-def
35 | Amparo | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Av. Atlântico Meridional |  | C | C | C | ea | C | NI | NI | NI | 0.28% | 0 | 0 | Compreende 154 unidades habitacionais |  | 154 |  |  |  | 37.5% | 0.105% | Em andamento | local-def
35 | Catanduva | Itaquera |  | Rua João Batista Conti x Rua Guilherme Valença | -23.551151, -46.441388 | C | C | C | ea | C | NI | NI | NI | 0.28% | 0 | 0 | Compreende 152 unidades habitacionais |  | 152 |  |  |  | 37.5% | 0.105% | Em andamento | local-def
35 | Porto Feliz A | M'Boi Mirim |  | Rua Nova do tuparoquera, s/nº | -23.661312, -46.740048 | C | C | C | ea | C | NI | NI | NI | 0.54% | 0 | 0 | Compreende 298 unidades habitacionais |  | 298 |  |  |  | 37.5% | 0.2025% | Em andamento | local-def
35 | Porto Feliz B | M'Boi Mirim |  | Rua Nova do tuparoquera, s/nº | -23.661312, -46.740048 | C | C | C | ea | C | NI | NI | NI | 0.25% | 0 | 0 | Compreende 140 unidades habitacionais |  | 140 |  |  |  | 37.5% | 0.09375% | Em andamento | local-def
35 | Tupã | Freguesia/Brasilândia |  | Rua Raulino Galdino da Silva,s/nº | -23.473387, -46.701097 | C | C | C | ea | C | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | Compreende 228 unidades habitacionais |  | 228 |  |  |  | 37.5% | 0.1538% | Em andamento | local-def
35 | Bauru A e B | Guaianases |  | Rua Jeronimo Pedroso Barros fundos com a atual Rua Francisco de Souto Maior Lotes A e B e parte do lote 330 da Quadra C | -23.525206, -46.392315 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 0.82% | 0 | 0 | Compreende 452 unidades habitacionais |  | 452 |  |  |  | 32.5% | 0.2665% | Em andamento | local-def
35 | Lageado A, B e C | Guaianases |  | Rua Jeronimo Pedroso Barros fundos com a atual Rua Francisco de Souto Maior Lotes A e B e parte do lote 330 da Quadra C | -23.525206, -46.392316 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 1.23% | 0 | 0 | Compreende 678 unidades habitacionais |  | 678 |  |  |  | 32.5% | 0.3997% | Em andamento | local-def
35 | Sumaré - Elza Guimarães | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Rua Elza Guimarães, 277 | -23.468527, -46.651372 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 0.38% | 0 | 0 | Compreende 210 unidades habitacionais |  | 210 |  |  |  | 32.5% | 0.1235% | Em andamento | local-def
35 | São Carlos A e B | Guaianases |  | Av. Nordestina e Sansão Castelo Branco e R. DomingosD'lorio e Pascoal D'lorio | -23.538781, -46.414471 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 0.83% | 0 | 0 | Compreende 456 unidades habitacionais |  | 456 |  |  |  | 32.5% | 0.2698% | Em andamento | local-def
35 | Heliópolis / Sabesp 2 / 2ª Etapa | Ipiranga | Sacomã | Área da Sabesp 2: Localizada dentro da ETE-ABC, entre a Av. Almirante Delamare e Córrego dos Meninos. | -23.615083, -46.583053 | C | C | C | c | C | NI | NI | NI | 0.87% | 0 | 0 | Compreende 480 unidades habitacionais |  | 480 |  |  |  | 40% | 0.348% | Em andamento | local-def
35 | Santa Sofia II | M'Boi Mirim |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.35% | 0 | 0 | Compreende 192 unidades habitacionais |  | 192 |  |  |  | 27.5% | 0.09625% | Em andamento | local-em-def
35 | Dom José 2 | Campo Limpo |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.36% | 0 | 0 | Compreende 200 unidades habitacionais |  | 200 |  |  |  | 27.5% | 0.099% | Em andamento | local-em-def
35 | Alexius Jafet - Lote A | Pirituba |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.7% | 0 | 0 | Compreende 384 unidades habitacionais |  | 384 |  |  |  | 27.5% | 0.1925% | Em andamento | local-em-def
35 | Alexius Jafet - Lote B | Pirituba |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.76% | 0 | 0 | Compreende 420 unidades habitacionais |  | 420 |  |  |  | 27.5% | 0.209% | Em andamento | local-em-def
35 | Alexius Jafet - Lote C | Pirituba |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.55% | 0 | 0 | Compreende 300 unidades habitacionais |  | 300 |  |  |  | 27.5% | 0.1512% | Em andamento | local-em-def
35 | Cidade Tiradentes 1 CHIS - Residencial Lote 1 | Cidade Tiradentes |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.39% | 0 | 0 | Compreende 216 unidades habitacionais |  | 216 |  |  |  | 27.5% | 0.1073% | Em andamento | local-em-def
35 | Cidade Tiradentes 1 CHIS - Residencial Lote 2 | Cidade Tiradentes |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.4% | 0 | 0 | Compreende 222 unidades habitacionais |  | 222 |  |  |  | 27.5% | 0.11% | Em andamento | local-em-def
35 | Cidade Tiradentes 1 CHIS - Residencial Lote 3 | Cidade Tiradentes |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | Compreende 228 unidades habitacionais |  | 228 |  |  |  | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-em-def
35 | Cidade Tiradentes 1 CHIS - Residencial Lote 4 | Cidade Tiradentes |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | Compreende 228 unidades habitacionais |  | 228 |  |  |  | 27.5% | 0.1128% | Em andamento | local-em-def
35 | Barra do Jacaré - Lote 1 | Pirituba |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.54% | 0 | 0 | Compreende 295 unidades habitacionais |  | 295 |  |  |  | 27.5% | 0.1485% | Em andamento | local-em-def
35 | Barra do Jacaré - Lote 2 | Pirituba |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.54% | 0 | 0 | Compreende 297 unidades habitacionais |  | 297 |  |  |  | 27.5% | 0.1485% | Em andamento | local-em-def
35 | Jabuticabeiras, Condomínio Residencial | Guaianases |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.36% | 0 | 0 | Compreende 200 unidades habitacionais |  | 200 |  |  |  | 27.5% | 0.099% | Em andamento | local-em-def
35 | Wzarzur - Movimento pelo Direito a Moradia | Guaianases |  |  |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 2.31% | 0 | 0 | Compreende 1272 unidades habitacionais |  | 1272 |  |  |  | 27.5% | 0.6353% | Em andamento | local-em-def
35 | Avenida Presidente Wilson/Vila Carioca | Ipiranga |  | Av. Presidente Wilson, 5.330 | -23.597060, -46.587604 | C | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 3.27% | 0 | 0 | Compreende 1800 unidades habitacionais |  | 1800 |  |  |  | 12.5% | 0.4088% | Em andamento | local-def
35 | Agudos A e B | Penha |  | Rua Serra Verde |  | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.83% | 0 | 0 | Compreende 454 unidades habitacionais |  | 454 |  |  |  | 27.5% | 0.2283% | Em andamento | local-def
35 | Chafariz de Pedra - Jd da Conquista | São Mateus |  | Rua Chafariz de Pedra X Rua Pedro Leme X Rua Antonio Pavâo | -23.602837, -46.453550 | C | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 1.23% | 0 | 0 | Compreende 678 unidades habitacionais |  | 678 |  |  |  | 17.5% | 0.2152% | Em andamento | local-def
35 | Augusto Amaral | Freguesia/Brasilândia |  | R. Dr. Augusto Amaral, 94 | -23.475279, -46.691160 | C | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0.41% | 0 | 0 | Compreende 228 unidades habitacionais |  | 228 |  |  |  | 17.5% | 0.07175% | Em andamento | local-def
35 | Arujá - Vila Curuçá II - Lote 16 | Itaim Paulista |  | Rua Osório Franco Vilhena s/n | -23.507991, -46.418723 | C | C | C | ea | NI | NI | NI | NI | 0.22% | 0 | 0 | Compreende 120 unidades habitacionais |  | 120 |  |  |  | 27.5% | 0.0605% | Em andamento | local-def
35 | Santa Isabel - Vila Curuçá III Lotes 27 e 28 | Itaim Paulista |  | Rua Osório Franco Vilhena s/n | -23.507991, -46.418723 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 0.47% | 0 | 0 | Compreende 260 unidades habitacionais |  | 260 |  |  |  | 32.5% | 0.1528% | Em andamento | local-def
35 | Bresser XIV | Mooca |  | Rua Visconde de Parnaíba | -23.544633, -46.605628 | C | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.24% | 0 | 0 | Compreende 132 unidades habitacionais |  | 132 |  |  |  | 12.5% | 0.03% | Em andamento | local-def
35 | Bresser VI | Mooca |  | Rua Visconde de Parnaíba | -23.544633, -46.605628 | C | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.38% | 0 | 0 | Compreende 210 unidades habitacionais |  | 210 |  |  |  | 12.5% | 0.0475% | Em andamento | local-def
35 | Lord Hotel - R. das Palmeiras 58 | Sé |  | R. das Palmeiras 58 | -23.538278, -46.649856 | C | C | NI | ea | NI | NI | NI | NI | 0.32% | 0 | 0 | Compreende 176 unidades habitacionais |  | 176 |  |  |  | 17.5% | 0.056% | Em andamento | local-def
35 | Área 26 | Jabaquara |  | Rua Australia 02 | -23.673099, -46.609237 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0.02909% | 0 | 0 | Compreende 16 unidades habitacionais |  | 16 |  |  |  | 7.5% | 0.002182% | Em andamento | local-def
35 | Área 27 | Jabaquara |  | Rua Hildebrando Siqueira s/n e Rua Cinco de Outubro s/n | -23.661227, -46.639471 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 56 unidades habitacionais |  | 56 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 33 | Jabaquara |  | Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 3284 x Rua Astrolabio Av. Eng. Armando de Arruda Pereira s/n | -23.653615, -46.637052 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 66 unidades habitacionais |  | 66 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 34 | Jabaquara |  | Av. Eng. Armando de Arruda Perreira s/n (junto ao 3744) Av. Eng. Armando de Arruda Pereira s/n (junto ao 3796) | -23.657604, -46.636132 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 42 unidades habitacionais |  | 42 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 36 | Jabaquara |  | Av. Muzambinho s/n x Rua Onofre Silveira | -23.660800, -46.639172 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 28 unidades habitacionais |  | 28 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 37 | Jabaquara |  | Rua Onofre Silveira s/n | -23.659570, -46.639487 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 28 unidades habitacionais |  | 28 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 38 | Jabaquara |  | Rua Hildebranco Siqueira 455 | -23.660595, -46.640091 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 84 unidades habitacionais |  | 84 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 41 | Jabaquara |  | Rua Hildebrando Siqueira 488 e s/n Rua Hildebrando Siqueira 454 | -23.660530, -46.639997 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 84 unidades habitacionais |  | 84 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 43 | Jabaquara |  | Rua Agapito Jose da Silva s/n x Rua Natalino Amaro Teixeira | -23.661586, -46.636784 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 84 unidades habitacionais |  | 84 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 44 | Jabaquara |  | Rua Déborah Paschoal s/n x Rua Wilson Kawani Av. Eng. Armando de Arruda Pereira s/n e 4665 | -23.665775, -46.636573 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 528 unidades habitacionais |  | 528 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 45 | Jabaquara |  | Rua Hildebrando Siqueira 523/537/541/s/n X Av. Muzambinho | -23.661174, -46.639517 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 84 unidades habitacionais |  | 84 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | João Cabanas - Cantazaro (Área SVMA) | Capela do Socorro |  |  |  | C | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 5.44% | 0 | 0 | Compreende 2991 unidades habitacionais |  | 2991 |  |  |  | 12.5% | 0.68% | Em andamento | local-em-def
35 | João Caiafa / Viela da Paz - Condominio D | Butantã | Rio Pequeno | Rua João Caiaffa com Rua Francisco Fernandes | -23.611889, -46.748930 | EA | C | C | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 122 unidades habitacionais |  | 122 |  |  |  | 30% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Diogo Pereira / Viela da Paz - Condominio A | Butantã | Rio Pequeno | Rua Diogo Pereira com Rua Faustino da Silva | -23.613756, -46.748988 | C | C | C | ea | C | NI | NI | NI | 0.39% | 0 | 0 | Compreende 100 unidades habitacionais |  | 100 |  |  |  | 37.5% | 0.1462% | Em andamento | local-def
35 | Água Podre | Butantã | Rio Pequeno | Ruas Dr. Laudelino de Abreu, Francisco da Mata, Laudelino Gonçalves, por lotes particulares e pela própria favela. | -23.572106, -46.756280 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 222 unidades habitacionais |  | 222 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Domenico Martinelli | Butantã | Rio Pequeno | Limites: Ruas Irineu Salvador Pinto, Av. Domênico Martinelli e Rua Maria C. Vivone (projetada). | -23.579171, -46.762171 | EA | EA | NI | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 275 unidades habitacionais |  | 275 |  |  |  | 17.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Luiz Migliano/ Viela da Paz (desapropriação) | Butantã |  | Avenida Doutor Luiz Migliano | -23.614249, -46.742461 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 550 unidades habitacionais |  | 550 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Bambural / lote 14 | Perus |  | Rua do Bamburral | -23.409937, -46.760569 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 80 unidades habitacionais |  | 80 |  |  |  | 10% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Osório Franco Vilhena Lotes 17 | Itaim Paulista |  | R. Osório Franco Vilhena x Av. Dama Entre Verdes | -23.509173, -46.418318 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 80 unidades habitacionais |  | 80 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Osório Franco Vilhena Lotes 18 | Itaim Paulista |  | R. Osório Franco Vilhena, próx. Av. Dama Entre Verdes | -23.509173, -46.418319 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 80 unidades habitacionais |  | 80 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Parque Savoy lt 53 | Itaquera |  | Av. Osvaldo Valle Cordeiro, s/nº, próx. Av. Alziro Zarur | -23.560607, -46.483114 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 608 unidades habitacionais |  | 608 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Parque Savoy lt 54 | Itaquera |  | Av. Osvaldo Valle Cordeiro, s/nº, próx. Av. Alziro Zarur | -23.560607, -46.483115 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 298 unidades habitacionais |  | 298 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Araçarana | Itaim Paulista |  | R. Tibúrcio de Souza, 1.104 e 1.106 | -23.506766, -46.395923 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 444 unidades habitacionais |  | 444 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Antonio Sampaio | Santana/Tucuruvi |  | Av. Comte Antônio Paiva Sampaio x R. Manuel de Moura | -23.474563, -46.595491 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 231 unidades habitacionais |  | 231 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Itaim Utupiru | Itaim Paulista |  | Av. Itaim x R. Cachoeira Utupiru x R. Cachoeira Escaramuça | -23.491298, -46.391708 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 152 unidades habitacionais |  | 152 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Igarapé Mirim | Guaianases |  | R. Igarapé Mirim x R. Prof. Wilson Reis Santos | -23.536168, -46.407457 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 100 unidades habitacionais |  | 100 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Pedro Brasil (Cohab) (Cabuçu de Baixo 12) | Casa Verde/Cachoeirinha |  | R. Ver. Pedro Brasil Bandecchi e Av. Parada Pinto | -23.470560, -46.653529 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 154 unidades habitacionais |  | 154 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Rosária | São Miguel |  | Av. Rosária x Pça. José C. da Silva Caxambu | -23.503767, -46.432967 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 280 unidades habitacionais |  | 280 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Rio Grande | M'Boi Mirim |  | Av. Visconde do Rio Grande, 480 | -23.680636, -46.774776 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 154 unidades habitacionais |  | 154 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Floriza | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Av. Cipriano Rodrigues x R. Cândido Rodrigues x R. Floriza | -23.576140, -46.523771 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 298 unidades habitacionais |  | 298 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Pinheirinho - Bento Guelfi (Gleba) LOTE 5 | São Mateus |  | Av. Bento Guelfi, 2860 | -23.617925, -46.423427 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1560 unidades habitacionais |  | 1560 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | João Gomes | Pirituba |  | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 13.255 | -23.426823, -46.724435 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 160 unidades habitacionais |  | 160 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Rosa Mendes | Ermelino Matarazzo |  | Av. São Miguel x R. Rosa Mendes | -23.505556, -46.491733 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 152 unidades habitacionais |  | 152 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Abrahão Calux | Ipiranga |  | Av. Presidente Tancredo Neves 1.100 | -23.612141, -46.607781 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 456 unidades habitacionais |  | 456 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Itapecerica 23.850 | Cidade Ademar |  | Estrada de Itapecerica da Serra, 23.850 | -23.667440, -46.657767 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 231 unidades habitacionais |  | 231 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Forte do Ribeira | São Mateus |  | R. Forte da Ribeira e Av. Forte do Leme | -23.603578, -46.467783 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 600 unidades habitacionais |  | 600 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Phobus - Forte do Rio Branco | São Mateus |  | R. Forte do Rio Branco x R. Titânia | -23.607348, -46.465940 | EA | EA | NI | ni | EA | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 600 unidades habitacionais |  | 600 |  |  |  | 12.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | André de Almeida | São Mateus |  | R. André de Almeida, 2.091 | -23.596172, -46.475360 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 600 unidades habitacionais |  | 600 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Isidoro Dias | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 228 unidades habitacionais |  | 228 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
35 | Vemag | Vila Prudente |  | Rua Guamiranga X Rua Vemag | -23.596540, -46.584738 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 630 unidades habitacionais |  | 630 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Guamiranga /Metro | Vila Prudente |  | Rua Guamiranga, 522 | -23.591885, -46.588398 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 367 unidades habitacionais |  | 367 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Marechal Tito / Manuel Bueno (Água Vermelha 2) | Itaim Paulista |  | R. Manuel Bueno da Fonseca, s/nº, próx. Av. Mal. Tito | -23.493426, -46.389301 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 578 unidades habitacionais |  | 578 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Direitos Humanos | Santana/Tucuruvi |  | Av. Dr. Francisco Ranieri, 681 | -23.478102, -46.644350 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 300 unidades habitacionais |  | 300 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Mauá | Sé |  | R. Mauá 342 | -23.535085, -46.636492 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 118 unidades habitacionais |  | 118 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Prestes Maia | Sé |  | R. Prestes Maia x Brigadeiro Tobias | -23.538864, -46.634973 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 278 unidades habitacionais |  | 278 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Canal Cocaia | Capela do Socorro |  | ESTRADA CANAL COCAIA COM RUA SANTA CLARA |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 342 unidades habitacionais |  | 342 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Plinio Salgado | Sé |  | R. da Mooca 416-418-424 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 39 unidades habitacionais |  | 39 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Santa Leonor | Sé |  | R. Sete de Abril 176 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 40 unidades habitacionais |  | 40 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Paulo Autran | Sé |  | Praça da República 242 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 43 unidades habitacionais |  | 43 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Gregori Warchavchik | Sé |  | R. Quintino Bocaiuva 307 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 29 unidades habitacionais |  | 29 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Luiz Aranha | Sé |  | R. Sete de Abril 351-353-355-361-365 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 94 unidades habitacionais |  | 94 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Di Cavalcanti | Sé |  | Av. São João 587-597-601 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 90 unidades habitacionais |  | 90 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Menotti Del Picchia | Sé |  | R. José Bonifácio 367-379-383 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 53 unidades habitacionais |  | 53 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Paes de Barros | Sé |  | R. Cel. Xavier de Toledo 150-156 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 20 unidades habitacionais |  | 20 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Grão Pará | Sé |  | Praça da Bandeira 31-39-47 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 41 unidades habitacionais |  | 41 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Palacete Martins Costa | Sé |  | Av. Ipiranga 1064 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 69 unidades habitacionais |  | 69 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Arte Palácio | Sé |  | Av. São João 407 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 43 unidades habitacionais |  | 43 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Sérgio Milliet | Sé |  | R. Capitão Salomão 49-55-59 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 36 unidades habitacionais |  | 36 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Herrerias | Sé |  | Av. São João 1492 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 18 unidades habitacionais |  | 18 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Virginio Pasini | Sé |  | Praça Princesa Isabel 87 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 31 unidades habitacionais |  | 31 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Tácito de Almeida | Mooca |  | R. Assunção 104-112-116-120 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 65 unidades habitacionais |  | 65 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. John Graz | Sé |  | R. Dom José de Barros 329-333-337 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 101 unidades habitacionais |  | 101 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Manoel Bandeira | Sé |  | R. Dona Maria Paula 177-181 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 34 unidades habitacionais |  | 34 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Lasar Segall | Sé |  | R. Santa Ifigênia 73-75 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 100 unidades habitacionais |  | 100 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Ferrignac | Sé |  | Av. São João 247-253 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 51 unidades habitacionais |  | 51 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Salomone | Sé |  | Av. Duque de Caxias 401 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 47 unidades habitacionais |  | 47 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Vilanova Artigas | Sé |  | R. Cons. Furtado 90-96 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 43 unidades habitacionais |  | 43 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. República | Sé |  | Praça da República 250 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 29 unidades habitacionais |  | 29 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Arcangelo Ianelli | Sé |  | R. Doutor Penaforte Mendes 30 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 25 unidades habitacionais |  | 25 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Oswald de Andrade | Sé |  | R. Cons. Carrão 202 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 30 unidades habitacionais |  | 30 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Roberto Burle Marx | Sé |  | R. Cons. Crispiniano 140 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 110 unidades habitacionais |  | 110 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Garcia | Sé |  | R. dos Franceses 230 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 39 unidades habitacionais |  | 39 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Adoniran Barbosa | Sé |  | R. São Francisco 77-81-85 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 18 unidades habitacionais |  | 18 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Paulo Vanzolini | Sé |  | R. Aurora 519 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 34 unidades habitacionais |  | 34 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. da Misericordia | Sé |  | Largo da Misericórdia 34-36 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 23 unidades habitacionais |  | 23 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Demônios da Garoa | Sé |  | R. Aurora 424 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 60 unidades habitacionais |  | 60 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Almeida Junior | Sé |  | R. Conselheiro Nebias 314 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 84 unidades habitacionais |  | 84 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Anita Malfati | Sé |  | Av. Ipiranga 908 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 52 unidades habitacionais |  | 52 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. São Manoel | Sé |  | R. Marconi 138 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 96 unidades habitacionais |  | 96 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ed. Noite Ilustrada | Sé |  | R. dos Lavapés 879 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 50 unidades habitacionais |  | 50 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Joaquim Leal II | Itaim Paulista |  |  |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 450 unidades habitacionais |  | 450 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
35 | Sacomã E | Ipiranga |  |  |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 350 unidades habitacionais |  | 350 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
35 | Campo Belo A B C | Santo Amaro |  |  |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 432 unidades habitacionais |  | 432 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
35 | Área 4 | Jabaquara |  | Av.Tulio Teodoro de Campos s/n e Rua Tito Livio |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 120 unidades habitacionais |  | 120 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 5 | Jabaquara |  | Rua Durval Fontoura de Castro s/n Rua Durval Fontoura de Castro 285 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 144 unidades habitacionais |  | 144 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 6 | Jabaquara |  | Rua Ipaobi 68 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 96 unidades habitacionais |  | 96 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 8 | Jabaquara |  | Rua Rishin Matsuda 235 Av.Estevao Mendonça s/n Rua dos Democratas 975 ap.61 Rua Rishin Matsuda 201 x Rua Prof. Francisco Emydio da Fonseca Telles |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 304 unidades habitacionais |  | 304 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 9 | Jabaquara |  | Rua Nelson Washington Pereira 410 x Av. Estevão Mendonça 118 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 32 unidades habitacionais |  | 32 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 11 | Jabaquara |  | Av. João Barreto de Menezes 593 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 32 unidades habitacionais |  | 32 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 14 | Jabaquara |  | Rua Navarra 105 Rua Navarra 62, 87, 91 Rua Navarra 36 Rua Franklin Magalhaes 51 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 216 unidades habitacionais |  | 216 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 17 | Jabaquara |  | Rua Tenente Cel. Antonio Braga 14, 18, 22, 44 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 64 unidades habitacionais |  | 64 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 19 | Jabaquara |  | Rua Cidade de Bagda 427 Vl Mira Rua Cidade de Bagda 449 Vl Mira |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 144 unidades habitacionais |  | 144 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 20 | Jabaquara |  | Rua Brasilina Fonseca 320 x Rua Afonso XIII |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 128 unidades habitacionais |  | 128 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 21 | Jabaquara |  | Rua Luiza Alvares 347 - Pça do Retorno cs.6 Rua Luiza Alvares 344 - Pça do Retorno cs.4 Rua Luiza Alvares 346 (atual 357) Rua Luiza Alvares 347 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 24 unidades habitacionais |  | 24 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 25 | Jabaquara |  | Rua das Cruzadas 8/8A Rua das Cruzadas 43/45 Rua das Cruzadas 07 Rua Australia 210 x Rua dos Guassatungas 16A/26 Rua das Cruzadas 06 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 480 unidades habitacionais |  | 480 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 28 | Jabaquara |  | Rua das Rolinhas 319 x Rua do Céu |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 40 unidades habitacionais |  | 40 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 29 | Jabaquara |  | Rua do Ceu 124 Rua do Ceu s/n |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 32 unidades habitacionais |  | 32 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 30 | Jabaquara |  | Rua do Ceu 269/271/275/277 Rua do Ceu 266 Rua do Ceu 250/259 Rua do Ceu 291 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 48 unidades habitacionais |  | 48 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 31 | Jabaquara |  | Av. Barro Branco 770 x Rua Lagoa dos Salqueiros Rua das Joias s/n (junto ao 256F) |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 164 unidades habitacionais |  | 164 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 35 | Jabaquara |  | Av. Eng. Armando de Arruda Perreira s/n x Rua Astrolabio Av. Eng. Armando de Arruda Pereira s/n/3960/3950/3928/3924 e Rua Henrique da Silva Fontes 7/9 e Rua Euterpe 13F/86 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 77 unidades habitacionais |  | 77 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 39 | Jabaquara |  | Rua Hildebranco Siqueira 344 Rua Hildebranco Siqueira 260 Rua Hildebranco Siqueira 284 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 24 unidades habitacionais |  | 24 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 40 | Jabaquara |  | Rua Charles Hoyt 155 x Rua Hildebrando Siqueira Rua Charles Hoyt s/n |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 84 unidades habitacionais |  | 84 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 47 | Jabaquara |  | Rua Conception Arenal s/n Vl Sta Catarina |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 144 unidades habitacionais |  | 144 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 48 | Jabaquara |  | Rua Conception Arenal 164 Vl Sta Catarina |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 72 unidades habitacionais |  | 72 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 60 (CDHU) | Jabaquara |  | Rua Cidade de Bagda 131, 155, 908, 141, 137, 121, 125 Rua Conception Arenal 903/903FDS/903B |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 102 unidades habitacionais |  | 102 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 61 (CDHU) | Jabaquara |  | Rua Cidade de Bagda s/n, 162, 192, 126, 198, 140 Rua Conception Arenal 49, 57 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 102 unidades habitacionais |  | 102 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 62 (CDHU) | Jabaquara |  | Rua Conception Arenal 93, 360, 352 Rua Brasilina Fonseca 182, 202, 192, 178 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 161 unidades habitacionais |  | 161 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 64 (CDHU) | Jabaquara |  | Rua Dr Deodoro de Campos 232, 209, 226, 250, 242 Rua Alcides de Campos 96, 100, 78, 86, 98 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 146 unidades habitacionais |  | 146 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 65 (CDHU) | Jabaquara |  | Av Eng Armando de Arruda Pereira 4555 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 379 unidades habitacionais |  | 379 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 66 (CDHU) | Jabaquara |  | Rua Guaipeva 35, 21, 59, 43, 49, 53 Rua Simao Rocha 103, 115, 123, 89 Rua Rodolfo Garcia 68, 72, 74 Rua Elmano Sadino 32, 152, 30, 1 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 110 unidades habitacionais |  | 110 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Terreno A - Itaim Paulista (Água Vermelha 2) | Itaim Paulista |  | Avenida Academia de São Paulo |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 194 unidades habitacionais |  | 194 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Terreno B - Itaim Paulista (Água Vermelha 2) | Itaim Paulista |  | Rua Antonio João de Medeiros |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 539 unidades habitacionais |  | 539 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Terreno D - Itaim Paulista (Água Vermelha 2) | Itaim Paulista |  | Rua Osório Franco Vilhena |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 280 unidades habitacionais |  | 280 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Baixada Santista (Tiquatira 2) | Itaquera |  | Rua Baixada Santista |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 200 unidades habitacionais |  | 200 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | França Velho (Tiquatira 2) | Itaquera |  | Rua São Teodoro |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 170 unidades habitacionais |  | 170 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Campo das Pitangueiras (Tiquatira 2) | Ermelino Matarazzo |  | Rua Campo das Pitangueiras |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 89 unidades habitacionais |  | 89 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Nelson de Senna (Cordeiro 1) | Jabaquara |  | Rua Nelson de Senna |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 160 unidades habitacionais |  | 160 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Adelino da Fontoura (Cordeiro 1) | Jabaquara |  | Rua Adelino da Fontoura |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 77 unidades habitacionais |  | 77 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Contos Gauchescos (Cordeiro 1) | Jabaquara |  | Rua Adelino da Fontoura |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 33 unidades habitacionais |  | 33 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Clenio Wanderley (Oratório 1) | Vila Prudente |  | Rua Clenio Wanderley |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 360 unidades habitacionais |  | 360 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Rosas de Maio (Oratório 1) | Vila Prudente |  | Rua Rosas de Maio |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 20 unidades habitacionais |  | 20 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Reynaldo S. Furlanetto (Morro do S4) | Campo Limpo |  | Rua Reynaldo Schwindt Furlanetto |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 498 unidades habitacionais |  | 498 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Gregório Allegri (Morro do S4) | M'Boi Mirim |  | Rua Gregório Allegri |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 259 unidades habitacionais |  | 259 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Caboclinho (Pirajussara 7) | Campo Limpo |  | Estrada dos Mirandas |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 240 unidades habitacionais |  | 240 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Estrada dos Mirandas I (Pirajussara 7) | Campo Limpo |  | Estrada dos Mirandas |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 960 unidades habitacionais |  | 960 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Boris Davidoff (Pirajussara 5) | Campo Limpo |  | Rua Boris Davidoff |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 143 unidades habitacionais |  | 143 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Januário Zingaro (Pirajussara 5) | Campo Limpo |  | Rua Januário Zíngaro |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 60 unidades habitacionais |  | 60 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Conrado de Deo (Pirajussara 5) | Campo Limpo |  | Rua Professor Conrado de Deo |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 60 unidades habitacionais |  | 60 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Afonso Lopes (Cabuçu de Baixo 5) | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Rua Afonso Lopes Vieira |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 216 unidades habitacionais |  | 216 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Penha Brasil (Cabuçu de Baixo 5) | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Avenida General Penha Brasil |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 236 unidades habitacionais |  | 236 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Encruzilhada do Sul (Cabuçu de Baixo 5) | Freguesia/Brasilândia |  | Rua Encruzilhada do Sul |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 542 unidades habitacionais |  | 542 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Abel Marciano (Jardim Japão 1) | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Rua Abel Marciano de Oliveira |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 462 unidades habitacionais |  | 462 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Taiaçupeba (Oratório 1) | Vila Prudente |  | Rua Taiaçupeba |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 20 unidades habitacionais |  | 20 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Anchieta (Meninos 1) | Ipiranga |  | Rua Rizieri Negrini |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 320 unidades habitacionais |  | 320 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Francisco Rossano (Oratório 1) | Vila Prudente |  | Avenida do Estado |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 260 unidades habitacionais |  | 260 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Aurea Lejeune (Água Espraiada 2+5) | Jabaquara |  | Rua Aurea Lejeune |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 288 unidades habitacionais |  | 288 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Virginia Torezin Forte | M'Boi Mirim |  | Rua Virginia Torezin Forte |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 140 unidades habitacionais |  | 140 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Henri Martin (Morro do S4) | M'Boi Mirim |  | Rua Henri Martin |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 231 unidades habitacionais |  | 231 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Hebert Smith (processo em atl) | Butantã |  | Rua Herbert Smith |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 700 unidades habitacionais |  | 700 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Antonio de França (processo em atl) | Vila Prudente |  | Rua Antonio de França e Silva |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 220 unidades habitacionais |  | 220 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Raul dos Santos (Pirajussara 5) | Campo Limpo |  | Rua Januário Zíngaro |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 60 unidades habitacionais |  | 60 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Cavalo Branco (desap.) / MCMV | M'Boi Mirim |  | EHIS - Cavalo Branco - Área A - AV. DOS FUNCIONÁRIOS PÚLICOS, RUA MARIA TREVISANI |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 216 unidades habitacionais |  | 216 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Cavalo Branco (desap.) / MCMV | M'Boi Mirim |  | EHIS - Cavalo Branco - Área B - AV. DOS FUNCIONÁRIOS PÚLICOS, RUA MARIA TREVISANI |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 216 unidades habitacionais |  | 216 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Cavalo Branco (desap.) / MCMV | M'Boi Mirim |  | EHIS - Cavalo Branco - Área C - AV. DOS FUNCIONÁRIOS PÚLICOS, RUA MARIA TREVISANI |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 216 unidades habitacionais |  | 216 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Vargem Grande (desap.) / MCMV | Parelheiros |  | EHIS - VARGEM GRANDE - ESTRADA DA COLÔNIA COM A RUA DOIS |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 860 unidades habitacionais |  | 860 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Maria de Barros Teixeira | M'Boi Mirim |  | RUA MARIA DE BARROS CARVALHO, RUA ARMANDO RODRIGUES TAVARES, AVENIDA PROFESSOR MÁRIO MAZAGÃO E RUA LUÍS TEIXEIRA DE OLIVEIRA |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 192 unidades habitacionais |  | 192 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Três Marias | M'Boi Mirim |  | RUA DAS TRÊS MARIAS COM RUA DOUTOR RENATO LOCCHI |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 57 unidades habitacionais |  | 57 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Luís Rota | Capela do Socorro |  | RUA LUIZ ROTTA COM A RUA NARCISIO GUERRA |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 419 unidades habitacionais |  | 419 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Sen.Teotônio Vilela | Capela do Socorro |  | AVENIDA SENADOR TEOTÔNIO VILELA, ALTURA 9670 |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 79 unidades habitacionais |  | 79 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Pastoral | Capela do Socorro |  | RUA PASTORAL COM RUA SARGENTO SÉRGIO VITOR BULLA |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 374 unidades habitacionais |  | 374 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Adelina Abranches | Capela do Socorro |  | RUA ADELINA ABRANCHES COM RUA FERNANDO ABASCAL E RUA CESARE MARTINENGO |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 911 unidades habitacionais |  | 911 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Adelina Abranches | Capela do Socorro |  | RUA ADELINA ABRANCHES COM RUA FERNANDO ABASCAL E RUA CESARE MARTINENGO |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 911 unidades habitacionais |  | 911 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Agenor Klaussner | Capela do Socorro |  |  |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 316 unidades habitacionais |  | 316 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
35 | Cisma do Destino | Capela do Socorro |  | RUA CISMA DO DESTINO COM A RUA PEQUENA CANÇÃO |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 636 unidades habitacionais |  | 636 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Morro dos Macacos | Cidade Ademar |  | EHIS - MORRO DOS MACACOS |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 400 unidades habitacionais |  | 400 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Alziro Pinheiro Magalhães | Capela do Socorro |  |  |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1193 unidades habitacionais |  | 1193 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
35 | Paulo Guilguer Reimberg | Capela do Socorro |  | AVENIDA PAULO GUILGUER REIMBERG COM RUA SEM DENOMINAÇÃO |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 2639 unidades habitacionais |  | 2639 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Paulo Guilguer Reimberg | Capela do Socorro |  | AVENIDA PAULO GUILGUER REIMBERG COM RUA SEM DENOMINAÇÃO |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 2639 unidades habitacionais |  | 2639 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Paulo Guilguer Reimberg | Capela do Socorro |  | AVENIDA PAULO GUILGUER REIMBERG COM RUA SEM DENOMINAÇÃO |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 2639 unidades habitacionais |  | 2639 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | João Cabanas - Rua Alziro Pinheiro Magalhães | Capela do Socorro |  | RUA ALZIRO PINHEIRO MAGALHÃES |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 693 unidades habitacionais |  | 693 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Cachoeira de Paulo Afonso | Cidade Tiradentes |  | Rua Cachoeira de Paulo Afonso |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 900 unidades habitacionais |  | 900 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ponte Baixa | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 480 unidades habitacionais |  | 480 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Zavuvus | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 2000 unidades habitacionais |  | 2000 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Aricanduva | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 800 unidades habitacionais |  | 800 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Córrego Cordeiro | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 12 unidades habitacionais |  | 12 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Radial Leste - Prolongamento | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1540 unidades habitacionais |  | 1540 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Córrego Paciência | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 200 unidades habitacionais |  | 200 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Córrego Morro do S (PAC Cidades Fase 1) | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 3074 unidades habitacionais |  | 3074 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Ribeirão dos Perus - Parque Linear | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 100 unidades habitacionais |  | 100 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Tunel Sena Madureira | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 130 unidades habitacionais |  | 130 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Córrego Rapadura | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 170 unidades habitacionais |  | 170 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Córrego Morro do S (PAC Cidades Fase 2) | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 926 unidades habitacionais |  | 926 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Córrego Mirassol | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 500 unidades habitacionais |  | 500 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Vila Clarice | Pirituba |  | Av. Dr Felipe Pinel |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1216 unidades habitacionais |  | 1216 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | RFFSA - Capitão Mor Gonçalo Monteiro/Barra Funda | Lapa |  | Rua Capitão Mor Gonçalo Monteiro X Rua do Bosque |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 596 unidades habitacionais |  | 596 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Areião Presidente Wilson | Ipiranga |  | Av Presidente Wilson 551-1099 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 540 unidades habitacionais |  | 540 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Vila Matilde | Penha |  | Rua Joaquim Marra |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 94 unidades habitacionais |  | 94 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Favela Panorama | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 600 unidades habitacionais |  | 600 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | RENOVA SP / Áreas Públicas - PAC | Em definição |  | - |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 5000 unidades habitacionais |  | 5000 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Itapecerica (Pirajussara 5) | Jabaquara |  | Estrada de Itapecerica |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 77 unidades habitacionais |  | 77 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Armando de Arruda Pereira (Água Espraiada 2+5) | Jabaquara |  | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 760 unidades habitacionais |  | 760 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Jurupari II (Água Espraiada 2+5) | Jabaquara |  | Rua Jurupari |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 64 unidades habitacionais |  | 64 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Couto de Calvão (processo em atl) | Campo Limpo |  | Rua Professora Eunice Bechara de Oliveira |  | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 195 unidades habitacionais |  | 195 |  |  |  | 7.5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Calipso | Capela do Socorro |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 594 unidades habitacionais |  | 594 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-em-def
35 | Manacás | Em definição |  | Rua Gregorio Viegas |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 18 unidades habitacionais |  | 18 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | São José | Capela do Socorro |  | Rua Paramaribo, Rua Samana |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 95 unidades habitacionais |  | 95 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Mananciais - Áreas Públicas - PAC (diversas) | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1377 unidades habitacionais |  | 1377 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Mendes da Rocha | Jaçanã/Tremembé |  | Av. Mendes da Rocha X Rua Areia do Rosário |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 300 unidades habitacionais |  | 300 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Estrada do Campo Limpo | Campo Limpo |  | Estrada do Campo Limpo, 5.913 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 600 unidades habitacionais |  | 600 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Cícero Canuto | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Av. Pastor Cícero Canuto de Lima, 960 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 362 unidades habitacionais |  | 362 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Guido Caloi (Ponte Baixa / SP Trans) | M'Boi Mirim |  | Av. Guido Caloi, 1200 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 684 unidades habitacionais |  | 684 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Pq Boa Esperança | São Mateus |  | Rua Aguarico e Rua Aclamado |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 2000 unidades habitacionais |  | 2000 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Forte do Rio Branco III | São Mateus |  | Rua Forte do Rio Branco |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 531 unidades habitacionais |  | 531 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Forte do Rio Branco I | São Mateus |  | Rua Forte do Rio Branco |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 531 unidades habitacionais |  | 531 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Forte do Rio Branco IV | São Mateus |  | Rua Forte do Rio Branco |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 154 unidades habitacionais |  | 154 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Takao Minami / Anecy Rocha | São Mateus |  | Rua Anecy Rocha |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 600 unidades habitacionais |  | 600 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Forte do Rio Branco V | São Mateus |  | Rua Forte do Rio Branco |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 231 unidades habitacionais |  | 231 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Favela Coliseu | Pinheiros |  | Rua Coliseu e Rua Funchal |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 252 unidades habitacionais |  | 252 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Conjunto Habitacional Palanque | Cidade Tiradentes |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 8440 unidades habitacionais |  | 8440 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-em-def
35 | Setor Privado / Estado - Conv. Assinado | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 5000 unidades habitacionais |  | 5000 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Área 49 | Jabaquara |  | Rua Dr. Alcides de Campos 101, 95 Rua Romana de Oliveira Salles Cunha, 2 Avenida Muzambinho 484, 494, 496 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 84 unidades habitacionais |  | 84 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 50 | Jabaquara |  | Avenida Muzambinho 452/456, 442 Rua Romana de Oliveira Salles Cunha 4, 5, 7 Rua Dr. Alcides de Campos 73, 65, 61, 40, 12, 35, 31 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 110 unidades habitacionais |  | 110 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 51 | Jabaquara |  | Rua Sepins s/n, 84/90, 16/20/22, 40/42, 50/58, 64/68, 62/66 Rua Francesco Solimena 119, 105/111 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 113 unidades habitacionais |  | 113 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 53 | Jabaquara |  | Rua Hildebrando Siqueira 58, 76, 86, 126A/126B, 128/98, 130 Rua Cinco de Outubro 170, 16 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 118 unidades habitacionais |  | 118 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 54A | Jabaquara |  | Rua Rosália de Castro 51/55/105, 93, 85, 81, 69, 37, 53, 47, 45, 41/41A Rua Guian 68/66 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 209 unidades habitacionais |  | 209 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 55A | Jabaquara |  | Rua Franklin Magalhães 77, 65, 89, 97, 105, 397, 395, 123, 127/125, 137 Rua Embiara 130, 122, 118/126/114A/114B/114C, 180 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 359 unidades habitacionais |  | 359 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 56A | Jabaquara |  | Rua Atos Damasceno 61, 69, 77, 87, 43/37B Rua Gal. Aldevio Barbosa de Lemos 153, 155, 157, 165, 175, 108, 93 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 179 unidades habitacionais |  | 179 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 58 | Jabaquara |  | Praça Teotônio de Brito 12, 10, 14 Rua Botuvera 190 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 79 unidades habitacionais |  | 79 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Área 63 | Jabaquara |  | Rua Ruy de Azevedo Sodré 1547, 600, 15, 212, 212A Rua Gustavo da Silveira 12 |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 287 unidades habitacionais |  | 287 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Petrobrás/Heliópolis - CDHU | Ipiranga |  | Rua Almirante Delamare x Maciel Parente | -23.606689, -46.590397 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 4500 unidades habitacionais |  | 4500 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | local-def
35 | Ipiranga, Ed | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 126 unidades habitacionais |  | 126 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Curuça I, Conjunto Habitacional | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 97 unidades habitacionais |  | 97 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Juá Mirim | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 100 unidades habitacionais |  | 100 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Aratimbó (Sacomã G) | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 248 unidades habitacionais |  | 248 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Parque São Lucas | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 125 unidades habitacionais |  | 125 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | João Paulo II, Res | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 300 unidades habitacionais |  | 300 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Maria Domitilia | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 246 unidades habitacionais |  | 246 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Projeto Marinheiro 184 | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 18 unidades habitacionais |  | 18 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Casper Libero | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 130 unidades habitacionais |  | 130 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Minas do Rio Verde | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 250 unidades habitacionais |  | 250 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Baronesa | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 130 unidades habitacionais |  | 130 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | San Raymond, Res | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1296 unidades habitacionais |  | 1296 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Tiradentes V - CDHU | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 39 unidades habitacionais |  | 39 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | São Judas Tadeu - Condominio | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1220 unidades habitacionais |  | 1220 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Nuno Guerner | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 600 unidades habitacionais |  | 600 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Sitio Fazendinha | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 200 unidades habitacionais |  | 200 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Novo Grajau (Frederick Delius) | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 240 unidades habitacionais |  | 240 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Edmundo de Carvalho | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 480 unidades habitacionais |  | 480 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Santa Maria Residencial | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1016 unidades habitacionais |  | 1016 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Darci Ribeiro | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 280 unidades habitacionais |  | 280 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Go Sugaya | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 150 unidades habitacionais |  | 150 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Arroio Sarandi | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 150 unidades habitacionais |  | 150 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Sítio Paiolzinho | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1600 unidades habitacionais |  | 1600 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Estrada da Lagoa | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 300 unidades habitacionais |  | 300 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Duque de Caxias | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 80 unidades habitacionais |  | 80 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Grajau Conjunto Habitacional | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 338 unidades habitacionais |  | 338 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Sinfonia Italiana | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 150 unidades habitacionais |  | 150 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Oscar Niemeyer Conjunto | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 3000 unidades habitacionais |  | 3000 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Jacu Pessego | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 600 unidades habitacionais |  | 600 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Parque Regatas Residencial | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 1475 unidades habitacionais |  | 1475 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Felix Bogado | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 500 unidades habitacionais |  | 500 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Nigro Gava | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 600 unidades habitacionais |  | 600 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Go Sugaya II | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 500 unidades habitacionais |  | 500 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Projeto Interlagos | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 960 unidades habitacionais |  | 960 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | Residencial das Rosas I | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 160 unidades habitacionais |  | 160 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
35 | M'Boi Mirim | Em definição |  |  |  | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | Compreende 348 unidades habitacionais |  | 348 |  |  |  | 5% | 0% | Em andamento | sem-mapa
40 | Casa da Mulher Brasileira | Sé | Cambuci | Rua Vieira Ravasco, nº 26 - Cambuci | -23.556538,-46.622742 | C | C | C | ea | C | NI | NI | NI | 100% | 0 | 0 | Adesão do Município de São Paulo ao Pacto de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres | Adesão do Município de São Paulo ao Programa Mulher Viver sem Violência | Início das atividades da Unidade Móvel em abril de 2014, ação integrante do Mulher Viver sem Violência |  |  |  | 37.5% | 37.5% | Em andamento | local-def
41 | Casa de Passagem | Vila Mariana | Vila Mariana | Rua Dr. Bacelar, 20 | -23.594361,-46.647887 | EA | EA | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 50% | 0 | 0 | [6 empty] | 12.5% | 6.25% | Em andamento | local-def
45 | Centro Olimpico de Iniciação e Formação (Zona Leste) | São Mateus | São Mateus | Rua Forte dos Franceses, 195 | -23.603682,-46.465303 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 50% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 10% | Em andamento | local-def
46 | Parque de Esportes Radicais | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila guilherme | Avenida Zaki Narchi com a Oto Baumgart | -23.509058, -46.616402 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 20% | Em andamento | local-def
49 | Centro de Iniciação Esportiva - Freguesia/Brasilândia | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Rua Reverendo Carlos Wesly, 336 | -23.474041, -46.681898 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 4% | Em andamento | local-def
49 | Centro de Iniciação Esportiva - Campo Limpo | Campo Limpo | Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo (terreno da unidade de transportes internos da subprefeitura) | -23.627330, -46.766791 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 4% | Em andamento | local-def
49 | Centro de Iniciação Esportiva - Guaianases | Guaianases | Guaianases | Estrada de Itaquera - Guaianases, s/n | -23.539857, -46.426247 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 4% | Em andamento | local-def
49 | Centro de Iniciação Esportiva - Jaguaré | Lapa | Jaguaré | Av. Presidente Altino, 1309 | -23.544629, -46.751407 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 4% | Em andamento | local-def
49 | Centro de Iniciação Esportiva - Vila Prudente | Vila Prudente | Vila prudente | Rua Tocuchica MiKi | -23.603649, -46.554344 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 4% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 1 (CER IV Santo Amaro com Ofina Ortopédica) | Santo Amaro | Campo Grande | Av. Yervant Kissajkian, 400 | -23.667006, -46.675183 | C | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 2.5% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 3 (CER IV Casa Verde com Oficina Ortopédica) | Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde | Rua Gabriel Covelli x Rua Anísio Moreira | -23.496344, -46.655980 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 2% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 9 (CER IV Itaquera com Oficina Ortopédica) | Itaquera | Cidade Líder | Rua Charles Manguim, s/n | -23.562787, -46.496580 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 2% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 5 (CER IV Cidade Tiradentes) | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Av. dos Metalúrgicos, 999, Lt 14, AD 5C | -23.591394, -46.407461 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 2% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 8 (CER IV Ermelino Matarazzo) | Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | Rua Danilo Fellipe, s/n | -23.486694, -46.471765 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 1% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 6 (CER IV Mooca com Oficina Ortopédica) | Mooca | Mooca | Rua Jaibarás, 299 | -23.548095, -46.597129 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 2% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 2 (CER IV Pirituba) | Pirituba | São domingos | Rua General Lauro Cavalcanti de Farias, 171 | -23.492661, -46.747040 | EA | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 17.5% | 1.75% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 7 (CER IV São Mateus) | São Mateus | São Mateus | Rua Pascoal Dias, s/n | -23.616929, -46.478815 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 2% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 4 (CER IV Vila Mariana) | Vila Mariana | Vila mariana | Rua Loefren, 1125 | -23.599650, -46.636618 | EA | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.5% | Em andamento | local-def
56 | Centro Especializado de Reabilitação 10 (CER IV Butantã com Oficina Ortopédica) | Butantã | Vila Sônia | Av. Eliseu de Almeida, 4000 V. Sônia | -23.590795, -46.737768 | EA | C | C | ni | NI | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 2% | Em andamento | local-def
66 | Conselho Tutelar Modelo em Itaquera | Itaquera | Itaquera |  |  | EA | NI | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | Um terreno já foi identificado pela subprefeitura. A construção do Conselho modelo será viabilizada por financiamento do Governo Federal, por intermédio de convênio com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. | [5 empty] | 10% | 2% | Em andamento | local-em-def
67 | Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI Capela do Socorro | Capela do Socorro |  |  |  | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 1.25% | Em andamento | local-em-def
67 | Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI Itaquera | Itaquera |  |  |  | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | Unidade em análise de terreno. Localização passível de alteração. | [5 empty] | 10% | 1.25% | Em andamento | local-em-def
67 | Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI Campo Limpo | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Antonio Antunes, s/n | -23.637891, -46.772725 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 1.875% | Em andamento | local-def
67 | Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI Itaim Paulista | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Ambaré, s/n | -23.506769, -46.396482 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 1.875% | Em andamento | local-def
67 | Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI Butantã | Butantã | Rio pequeno | Rua Antonino de Camargo X Rodovia Raposo Tavares | -23.586170, -46.749313 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 1.25% | Em andamento | local-def
67 | Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI Pirituba | Pirituba | São domingos | Rua General Lauro Cavalcanti de Farias, 171 | -23.492681, -46.747008 | C | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 1.875% | Em andamento | local-def
67 | Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI São Mateus | São Mateus | São Mateus | Rua Ângelo Candia, 1058 | -23.599290, -46.483309 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 1.25% | Em andamento | local-def
67 | Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI Vila Prudente | Vila Prudente | Vila prudente | Av. Francisco Falconi, 83 (2ª opção Rua Lisa Ansorge, 614) | -23.583672, -46.568532 | EA | C | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 1.25% | Em andamento | local-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Mooca I | Butantã | Raposo Tavares | R Antonio de CamargoXRaposo Tavares |  | C | C | C | ea | EA | EA | NI | NI | 6.66% | [8 empty] | 42.5% | 2.831% | Em andamento | local-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Mooca I | Mooca | Brás | R Catumbi, 588/626 | -23.533195, -46.601105 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | NI | 0% | [8 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-def
70 | Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI Parelheiros | Parelheiros | Parelheiros | Avenida Senador Teotônio Vilela; Avenida Sadamu Inoue; Estrada Colônia e Estrada Vargem Grande | -23.772704, -46.721865 | C | EA | C | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 |  | O ILPI será instalado em área do programa habitacional Minha Casa Minha Vida | [5 empty] | 22.5% | 4.5% | Em andamento | local-def
70 | Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI Vila Mariana | Vila Mariana |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
70 | Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI Vila Prudente | Vila Prudente |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
80 | Parque Técnológico da Zona Leste | Itaquera | Itaquera | Rua Doutor Luís Aires, altura do no.3.900 | -23.543129, -46.467921 | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 100% | 1122082.82 | 0 | [6 empty] | 20% | 20% | Em andamento | local-def
90 | Central de Triagem Automatizada - Santo Amaro | Santo Amaro | Campo Grande | Av. Miguel Yunes, s/n | -23.69057, -46.68642 | C | C | C | c | C | C | C | C | 25% | 0 | 0 | Projeto viabilizado pelo contrato de concessão dos serviços de coleta de lixo. | [5 empty] | 100% | 25% | Concluído | local-def
90 | Central de Triagem Automatizada - Bom Retiro | Sé | Bom Retiro | Av. do Estado, nº 300 | -23.54163, -46.62865 | C | C | C | c | C | C | C | C | 25% | 0 | 0 | Projeto viabilizado pelo contrato de concessão dos serviços de coleta de lixo. | [5 empty] | 100% | 25% | Concluído | local-def
90 | Central de Triagem Automatizada - São Mateus | São Mateus | São Mateus | Av. Sapopemba nº 23.325 | -23.631623, -46.424216 | EA | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 25% | 0 | 0 | Projeto viabilizado pelo contrato de concessão dos serviços de coleta de lixo. | [5 empty] | 15% | 3.75% | Em andamento | local-def
90 | Central de Triagem Autmatizada - Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 25% | 0 | 0 | Projeto viabilizado pelo contrato de concessão dos serviços de coleta de lixo. | [5 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
91 | Ecoponto Vila Luisa | Penha | Penha | Rua Recife | -23.528864, -46.550375 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 142915.1 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Água Rasa | Mooca | Água Rasa | Av. Salim Farah Maluf, 1500 | -23.556476, -46.577297 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 157992.35 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Alto de Pinheiros | Pinheiros | Alto de pinheiros | Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira | -23.557278 , -46.710573 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 172633.28 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Belém | Mooca | Mooca | Baixo do Viad. Guadalajara | -23.543294, -46.593798 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 237090.06 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Beleza | Campo Limpo | Vila andrade | Rua Campo Novo do Sul | -23.637541, -46.740404 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 146912.4 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Caraguata | Ipiranga | Sacomã | Rua Jose Pereira Cruz | -23.652356, -46.605292 | c | C | c | c | EA | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Cavalcanti | Itaquera | Itaquera | R.Beleza Pura | -23.527734, -46.459278 | c | C | c | c | EA | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Cidade Saudável | Capela do Socorro | Socorro | Rua Pitolomeu | -23.662286, -46.722417 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 126303.3 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Comandante Taylor | Ipiranga | Ipíranga | R.Com. Taylor X Av.Juntas Pro | -23.600128, -46.598138 | c | C | c | ni | NI | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 25% | 0.2975% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Franquinho | Penha | Penha | R.Carlos Maria Stamberg | -23.531763, -46.487852 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 119791.9 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Freguesia do Ó | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Rua Souza Filho | -23.503156, -46.704403 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 106490.54 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Giovani Gronchi | Butantã | Morumbi | Av. Giovanni Gronch,3413 | -23609556, -46.726533 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 141556.47 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Guaiaponto | Guaianases | Guaianases | Rua da Passagem Funda | -23.562714, -46.416620 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 47326 | 102674 | Fases concluídas:Licenciamento, licitação,obras 1 e 2 | [5 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Itaqueruna | São Miguel | São Miguel | Rua Domitilia D`Abril | -23.509233, -46.433024 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 118013.85 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Jardim Antártica | Casa Verde/Cachoeirinha | Cachoeirinha | Av. francisco Machado da Silva | -23.453802, -46.661073 | c | C | c | c | EA | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Jardim Jaqueline | Butantã | Butantã | Rua Walter Brito Beletti | -23.588830, -46.753712 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 141025.63 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Jardim Santa Fé | Perus | Anhanguera | Rua Salvador Albano | -23.434015, -46.792334 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 254061.4 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Mãe Preta | Itaim Paulista | Vila curuça | Praça Mae Preta com av. Fernando Figueiredo lins | -23.508733, -46.416930 | c | C | c | c | EA | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Montalvania | São Mateus | São Mateus | Rua Montalvania | -23.579141, -46.496972 | c | C | c | c | EA | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Nova York | Sapopemba | Sapopemba | Rua Amelia Vanso Magnoli | -23.585230, -46.506246 | c | C | C | c | C | C | C | EA | 1.19% | 179163.78 | 0 | [6 empty] | 97.5% | 1.16% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Olinda | Campo Limpo | Campo Limpo | Av. Padre Adolfo Kolping | -23.634232, -46.760093 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 143472.64 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Oswaldo Valle Cordeiro | Itaquera | Cidade Líder | Av. Osvaldo Valle Cordeiro, 420 | -23.557591 , -46.491495 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 119268.01 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Parque do Carmo | Itaquera | Parque do carmo | Av. Afonso de Sampaio e Souza | -23.579574, -46.484620 | c | C | c | c | EA | ni | ni | ni | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Politécnica | Butantã | Rio pequeno | Praca Nilton Vieira de Almeida | -23.576376, -46.764105 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 177473.45 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Saioa | Vila Mariana | Vila mariana | Gomes Cardim | -23.594442, -46.622492 | c | C | c | c | EA | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Santana | Santana/Tucuruvi | Santana | Av.Zachi Narchi | -23.509914, -46.618494 | c | C | c | ni | NI | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 0.2975% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Tucuruvi | Santana/Tucuruvi | Tucuruvi | Rua Eduardo Vicente Nasser, 51 | -23.466354, -46.609765 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 123920.9 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Vila das Mercês | Ipiranga | Sacomã | rua Italva | -23.623765, -46.605548 | c | C | c | c | EA | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Vila Jaguará | Lapa | Jaguará | Rua Agrestina | -23.515409, -46.741058 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 130316.41 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Vila Maria | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila maria | Av. Curuca, 1700 | -23.519999, -46.580687 | c | C | c | c | C | c | c | C | 1.19% | 152464.63 | 0 | [6 empty] | 100% | 1.19% | Concluído | local-def
91 | Ecoponto Vila Mariana | Vila Mariana | Vila mariana | rua Afonso Celso | -23.593062, -46.635090 | c | C | c | c | EA | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
91 | Ecoponto Vila Rica | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Rua Jorge Mamede da Silva, 201 | -23.469707, -46.673803 | c | C | c | c | EA | NI | NI | NI | 1.19% | 0 | 0 | Garantida fonte de financiamento (FEMA) | [5 empty] | 35% | 0.4165% | Em andamento | local-def
92 | Central de Compostagem - Aterro Bandeirantes | Perus | Perus | Av. Mogeiro nº 1580 | -23.418563, -46.755817 | C | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | Projeto viabilizado pelo contrato de concessão dos serviços de coleta de lixo. | [5 empty] | 10% | 1.25% | Em andamento | local-def
92 | Central de Compostagem - Aterro São João | São Mateus | São Mateus | Av. Sapopemba nº 23.325 | -23.631623, -46.424216 | C | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | Projeto viabilizado pelo contrato de concessão dos serviços de coleta de lixo. | [5 empty] | 10% | 1.25% | Em andamento | local-def
92 | Central de Compostagem III | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
92 | Central de Compostagem IV | Em definição |  |  |  | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | NI | 12.5% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | sem-mapa
93 | TERMINAL ITAQUERA | Itaquera | Itaquera | Terminal de ônibus - Itaquera | -23.542091, -46.472099 | C | C | C | ea | C | C | NI | C | 0% | 24722326.38 | 28759191.9 |  |  |  | Ampliação concluida e em operação. O novo terminal está em fase final de revisao de projeto |  |  | 62.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | TERMINAL NOVO JARDIM ÂNGELA | M'Boi Mirim | Jardim Ângela | Estrada M Boi Mirim | -46,7767823653, -23,6930734804 | EA | EA | EA | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 340523.92 | 4450550.13 | Orçamento executado em 2013 em revisão |  |  | Em revisão de projeto |  |  | 22.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | TERMINAL NOVO PARELHEIROS | Parelheiros | Parelheiros |  | -46,7314493676, -23,8011946035 | C | C | EA | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | 30% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL PERUS | Perus | Perus |  | -46,7518680682, -23,4049883011 | C | C | EA | ni | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | 30% | 0% | Em andamento | local-em-def
97 | Ampliação da Rede Cicloviária da Região Leste - 35 km | Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista, Itaquera, São Miguel |  |  |  | c | NI | ni | ni | NI | ni | ni | NI | 8.66% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.866% | Em andamento | local-em-def
97 | Ampliação da Rede Cicloviária da Região Oeste - 11,5 km | Lapa, Butantã |  |  |  | c | NI | ni | ni | NI | ni | ni | NI | 2.85% | 0 | 0 | A ampliação prevista inclui a continuação da Avenida Eliseu de Almeida | [5 empty] | 10% | 0.285% | Em andamento | local-em-def
97 | Ampliação da Rede Sul - 16 km | Capela do Socorro |  |  |  | c | NI | ni | ni | NI | ni | ni | NI | 3.96% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.396% | Em andamento | local-em-def
97 | Ampliação da Rede Zona Norte - 29 km | Santana/Tucuruvi, Vila Maria/Vila Guilherme, Casa Verde/Cachoeirinha |  |  |  | c | NI | ni | ni | NI | ni | ni | NI | 7.17% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.717% | Em andamento | local-em-def
97 | Ciclovia na Avenida Escola Politécnica - Trecho 1 com 1,6 km | Lapa |  |  | -23.562245, -46.749149 | c | EA | ni | ni | NI | ni | ni | NI | 0.4% | 0 | 0 | [6 empty] | 12.5% | 0.05% | Em andamento | local-em-def
97 | Ciclovia Cruzeiro do Sul – 0,7 km | Santana/Tucuruvi |  | Av. Cruzeiro do Sul, São Paulo, SP | -23.504949, -46.624681 | c | C | c | c | C | ea | ni | NI | 0.17% | 1038058.94 | 0 | [6 empty] | 50% | 0.085% | Em andamento | local-def
97 | Ciclovia Eixo Eliseu de Almeida / Metrô Butantã - 1,4 km | Butantã |  | Av. Eliseu de Almeida, São Paulo, SP | -23.588441, -46.732667 | c | C | c | c | C | ea | ni | NI | 0.35% | 1349821.69 | 0 | [6 empty] | 50% | 0.175% | Em andamento | local-def
97 | Ciclovia Jabaquara (Metrô - Centro de Exposições) - 1,8 km | Jabaquara |  |  |  | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.45% | 116289.0437 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 20% | 0.09% | Em andamento | local-em-def
97 | Ciclovia Operação Urbana Faria Lima - 12 km | Pinheiros, Santo Amaro |  |  |  | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 2.97% | 116289.0437 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 20% | 0.594% | Em andamento | local-em-def
97 | Ciclovia Polo de Parelheiros - Fase 1 com 4 km | Parelheiros |  |  |  | c | C | c | c | C | ea | ni | NI | 0.99% | 116289.0437 | 0 | [6 empty] | 50% | 0.495% | Em andamento | local-em-def
97 | Ciclovia Conjunto José Bonifácio - 2,4 km | Itaquera |  |  |  | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.59% | 116289.0437 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 20% | 0.118% | Em andamento | local-em-def
97 | Ciclovia Ligação Jardim Helena/Itaquera - Fase 1 com 14,9 km | Itaquera |  |  |  | c | C | c | c | C | ea | ni | NI | 3.69% | 116289.0437 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 50% | 1.845% | Em andamento | local-em-def
97 | Ciclovia Polo de Parelheiros - Fase 2 - 23 km | Parelheiros |  |  |  | c | EA | ni | ni | NI | ni | ni | NI | 5.69% | 0 | 0 | [6 empty] | 12.5% | 0.7112% | Em andamento | local-em-def
97 | Rede Cicloviária Polo Turístico Parelheiros - Fase 3 com 33 km | Parelheiros, Capela do Socorro |  |  |  | c | NI | ni | ni | NI | ni | ni | NI | 3.76% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.376% | Em andamento | local-em-def
97 | Rede Cicloviária do Centro Expandido - 24 km | Vila Mariana, Lapa, Ipiranga |  |  |  | c | NI | ni | ni | NI | ni | ni | NI | 5.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.594% | Em andamento | local-em-def
97 | Rede Cicloviária da Zona Norte - Fase 1 (Jaçanã, Vila Medeiros, Tucuruvi) - 16 km | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme |  |  |  | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 3.96% | 116289.0437 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 20% | 0.792% | Em andamento | local-em-def
97 | Rede Cicloviária Zona Sul - Fase 1 (Grajaú) - 9 km | Capela do Socorro |  |  |  | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 2.23% | 116289.0437 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 20% | 0.446% | Em andamento | local-em-def
97 | Ciclovia Ligação Jardim Helena/Itaquera - Complemento Fase 1 com 3,5 km | São Miguel |  |  |  | C | C | EA | ni | NI | NI | NI | NI | 0.87% | 116289.0437 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão | [5 empty] | 20% | 0.174% | Em andamento | local-em-def
Note on B543: Administrador: Estas Uhs não estão concluídas no HABISP e por isso tiveram o andamento retardado

## Tipo 2
Meta | Descrição do Projeto Obra de Infraestrutura | Subprefeitura | Distrito | Endereço | Coordenada (google maps) | Projeto Básico (5%) | Garantia da fonte de financiamento (20%) | Licitação da Obra (5%) | Licenciamento (5%) | Desapropriação (25%) | Obras de infraestrutura Fase 1 (10%) | Obras de infraestrutura Fase 2 (30%) | Peso do projeto sobre o total da meta (%) | Orçamento executado 2013 | Orçamento executado 2014 | Andamento qualitativo 1 | Andamento qualitativo 2 | Andamento qualitativo 3 | Andamento qualitativo 4 | Andamento qualitativo 5 | Andamento qualitativo 6 | Andamento do projeto | Andamento do projeto/total da meta | Status do Projeto | Categorias para mapa
36 | Programa de urbanização de favelas - São Francisco | São Mateus | São Rafael | R. Cinira Polônio x R. Bandeira do Aracambi | -23.627459, -46.452221 | C | C | C | C | C | c | EA | 11.37% | 159180645.06 | 27315241.19 | Rede de drenagem: 4.909,77 m; Esgoto: 10.277,21 m; Água: 4.777,10 m; Guias e Sarjetas: 4.068,84 m; calçadas: 7.786,30 m²; muro de contenção 54,50 m². | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Execução da EEE da Rua Boa Vista e EEE da Rua Santo Expedito |  |  |  | 85% | 9.665% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Minas Gás / Jd. Das Graças | Casa Verde/Cachoeirinha | Limão | Rua Francisco de Paula Candido | -23.506281, -46.687356 | C | C | C | ea | C | c | EA | 0.14% | 7854335.28 | 2223769.77 | Remoção de famílias em risco R4 (muito alto) próx. a Viela J e Rua da Paz | [5 empty] | 82.5% | 0.1155% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Jd. Edite | Pinheiros | Itaim Bibi | Av. Corn. Roberto Marinho | -23.613503, -46.694085 | C | C | C | C | C | C | C | 0.23% | 55274135.08 | 4794332.21 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Ofício de entrega de projetos em CEF nº 060/SEHAB-SAD/2014 protocolo4355 de 26.03.14 |  |  |  |  | 100% | 0.23% | Concluído | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Sitio Itaberaba | Perus | Jaraguá | Estrada da Ligação, Rua Uberlândia | -23.437550, -46.772233 | C | C | C | ea | C | c | EA | 0.59% | 33135752.26 | 3327675.48 | [6 empty] | 82.5% | 0.4867% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Cinco de Julho | São Mateus | São Mateus | Rua André de Almeida x Rua Eorda do Campo | -23.594448, -46.481001 | C | C | C | C | C | C | C | 0.26% | 9008207.18 | 1206874 | [6 empty] | 100% | 0.26% | Concluído | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Nove de Julho | São Mateus | São Mateus | Rua Bartolomeu de Brito | -23.592409, -46.482797 | C | C | C | C | C | C | C | 0.5% | 2192339.79 | 483687.05 | [6 empty] | 100% | 0.5% | Concluído | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Dois de Maio | São Mateus | São Mateus | Av. Aricanduva | -23.591575, -46.483187 | C | C | C | ea | C | c | EA | 1% | 18518381.97 | 10857928.42 | [6 empty] | 82.5% | 0.825% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Vitotoma | São Mateus | São Mateus | Avenida Engenho Novo | -23.588326, -46.493317 | C | C | C | ea | C | c | EA | 0.06% | 6283188.29 | 2496658.02 | [6 empty] | 82.5% | 0.0495% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Corrego da Mina | Perus | Perus | Avenida da Mina | -23.421136, -46.750424 | C | C | C | ea | C | NI | NI | 0.15% | 34298054.04 | 429150.6 | [6 empty] | 57.5% | 0.08625% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Bambural | Casa Verde/Cachoeirinha | Perus | Rua Bamburral x Rua Silverânia | -23.409895, -46.760064 | C | C | C | ea | C | c | EA | 0.22% | 63776471.67 | 2655429.26 | [6 empty] | 82.5% | 0.1815% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Lidiane | Casa Verde/Cachoeirinha | Limão | R. Sampaio Correia x R. Eulálio C. Carvalho | -23.510799, -46.677694 | C | C | C | ea | C | c | EA | 1.17% | 49203936.1 | 3902620.37 | [6 empty] | 82.5% | 0.9652% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Carina Ari | Pirituba | Jaraguá | Rua Cavalo Marinho x Rua Ernesto Bottoni | -23.452805, -46.752250 | C | C | C | C | C | C | C | 0.04% | 262932.76 | 0 | [6 empty] | 100% | 0.04% | Concluído | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Gabi | Pirituba | Limão | Rua Joaquim Francisco de Assis | -23.490385, -46.669612 | C | C | C | C | C | C | C | 0.06% | 1496439.8 | 49424.38 | [6 empty] | 100% | 0.06% | Concluído | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Parque das Flores | São Mateus | São Rafael | Av. Adutora do Rio Claro | -23.639544, -46.443962 | C | C | C | ea | C | c | EA | 5.71% | 102013005.74 | 8613727.45 | [6 empty] | 82.5% | 4.711% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Ponte dos Remédios | Lapa | Vl Leopoldina | Av. Embaixador Macedo Soares | -23.514602, -46.724301 | C | EA | C | ea | C | c | EA | 0.49% | 58827140.29 | 6094872.4 | [6 empty] | 72.5% | 0.3552% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Diogo Pires | Lapa | Jaguaré | Av. Dracena x Av. Alexandre Mackenzie | -23.539668, -46.746620 | C | EA | C | ea | C | c | EA | 0.72% | 7854335.28 | 4011364.4 | [6 empty] | 72.5% | 0.522% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Barão de Antonina | Lapa | Jaguaré | Marginal x Rua Guapó | -23.539112, -46.743747 | C | C | C | ea | C | NI | NI | 0.23% | - | 0 | [6 empty] | 57.5% | 0.1322% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Tiro ao Pombo | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Av. José da Natividade Saldanha | -23.470518, -46.686778 | C | C | C | C | C | C | C | 0.01% | 24784771.27 | 76888.24 | [6 empty] | 100% | 0.01% | Concluído | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Jd. Guarani | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Rua També do Mato Dentro | -23.515304, -46.459216 | C | C | C | C | C | C | C | 1.5% | 22461658.5 | 88093.1 | [6 empty] | 100% | 1.5% | Concluído | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Tolstoi | Sapopemba | Sapopemba | Tolstoi: entre as Ruas Pedro Híspano, Avenida Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello (altura do nº 8.000). | -23600219, -46.596356 | EA | C | C | ea | NI | EA | NI | 0.14% | 1598012.99 | 5587622.1225 | Após inúmeras reuniões, a comunidade aceitou o projeto.Será realizado o levantamento de lotes e identificação das famílias a remover. | [5 empty] | 35% | 0.049% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Heliópolis H / Sabesp 2 - | Ipiranga | Sacomã | Gleba H: Localizada entre as vias Rua Coronel Silva Castro, Rua Conego Xavier e Rua Barão do Rio da Pedra. Área da Sabesp 2: Localizada dentro da ETE-ABC, entre a Av. Almirante Delamare e Córrego dos Meninos. | -23.606799, -46.595316 | C | C | C | ea | EA | EA | EA | 2.31% | 182248148.18 | 10698637.52 | Entrega do coletor tronco em julho/2011 | Drenagem: 858,7 m; Pavimentação: 7909,77 m²; Guias e Sarjetas: 2.635,64 m; Calçadas: 3.827,33 m² | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  |  | 65% | 1.502% | Em andamento | local-def
36 | Heliópolis K/Estrada das Lágrimas/Sabesp 1 - Lote 06 | Ipiranga | Sacomã | Gleba K: principais vias do perímetro - Av. Estrada das Lágrimas, Rua Conego Xavier, Dr. João Pedro de Carvalho Neto, Almirante Delamare, divisa com a área da ETE Sabesp, Luigi Alamanni e Projetada 1. Gaivotas: próximo a Rua João Lanhoso. Sabesp 1: dentro da ETE-ABC, próximo a Av. Almirante Delamare, Córrego dos Meninos e Av. Guido Aliberti. Estrada das Lágrimas: entre a Estrada das Lágrimas, Rua Pelegrino Varani, Rua Pantaleão Dantas e Rua Francisco Maria Caropreso. | -23.609116, -46.596252 | C | C | C | ea | C | EA | EA | 18.04% | 88499581.427 | 4159480.06 | Entrega do Núcleo Dona Nádia em outubro/2012 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Execução de rede de drenagem e esgoto concluídas para a rua 01 e canalização do córrego rua dos bombeiros concluída |  |  |  | 77.5% | 13.98% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Jardim Clímax | Ipiranga | Sacomã | Jardim Clímax: Localizado entre as Ruas Buturuna, Rua Francisco Mateus, Rua José Pereira Barreto, fundo dos lotes da Av. Padre Arlindo Vieira e Rua Estevan Pedroso. | -23641350, -46772086 | C | C | C | C | C | C | C | 0.15% | 2715342.42 | 0 | Concluídos os serviços de infraestrutura em abril/2013 | [5 empty] | 100% | 0.15% | Concluído | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Chácara São Judas | M'Boi Mirim | Jardim Angela | São Judas: localizado na Estrada M’Boi Mirim com a Rua Carlos Severo e fundos com Rua Custódia Maria de Jesus. | -23.686983 -46.772086 | C | C | C | ea | C | NI | NI | 0.12% | 367939.4 | 0 | Obra não iniciada. | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  |  |  | 57.5% | 0.069% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Viela da Paz | Butantã | Vila Sônia | Viela da Paz - Limites: Ruas Sebastião Falconi, Diogo Pereira, Faustino da Silva, Dr. Rabelo do Amaral, Av. João Caiaffa, Francisco Fernandes. | -23.613014 -46.748753 | C | C | C | ea | EA | EA | EA | 1.9% | 104461174.2567 | 13581922.39 | Em andamento a construção de UH. | [5 empty] | 65% | 1.235% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Paraisópolis | Campo Limpo, Butantã | Campo Limpo/ Vila Sônia/ Vila Andrade | Paraisópolis: Localiza-se à esquerda da Av. Giovanni Gronchi (tendo-se como referência o sentido centro-bairro), estendendo-se até as proximidades do Cemitério Morumbi. | -23.615053, -46.725403 | C | C | C | ea | EA | EA | EA | 24.72% | 222674554.25 | 18990755.86 | UH concluídas. | Água: 628,01 m; Drenagem: 723 m; Esgoto: 1256,76 m; Muro de arrimo 69,70 m²; Pavimentação: 4.877,24 m² | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  |  | 65% | 16.07% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Sapé A | Butantã | Rio Pequeno | Sapé A: Localizada entre os limites da Avenida Waldemar Roberto, Avenida do Rio Pequeno, Rua Tomé de Lara Falcão, Rua General Syzeno Sarmento. | -23.608250 -46.758481 | C | C | C | ea | C | EA | EA | 1.56% | 91747258.02 | 8068941.53 | Concluída a canalização do trecho do córrego Sapé IV (estaca 5 a 11+10) em abril/2013 | Esgoto: 609,92 m. | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  |  | 77.5% | 1.209% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas - Sapé B | Butantã | Rio Pequeno | Sapé B: Localizada entre os limites da Avenida Waldemar Roberto, Rua General Syzeno Sarmento, Rua Calixto Garcia e Rua Maria Rita Balbino. | -23.578575 -46.756869 | C | C | C | ea | C | EA | EA | 1.91% | 68620536.73 | 2267719.12 | Concluída a canalização do córrego em abril/2013 | [5 empty] | 77.5% | 1.48% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Água Espraiada 2+5 | Jabaquara | Jabaquara | Perímetro próximo as Av. Pedro Bueno, Av. Eng. George Corbisier, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira. | -23.578575 -46.756869 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | 0.76% | 1365786.47 | 65044.11 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2016. Contemplados 04 assentamentos de um total de 06 áreas. | [5 empty] | 12.5% | 0.095% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Oratório 1 | Sapopemba | Sapopemba | Perímetro próximo as Av. Custódio de Sá Faria e Av. Sapopemba. | -23.604378 -46.515833 | EA | EA | NI | ea | NI | NI | NI | 0% | 5679931.35 | 187821.94 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2015. Contemplados 05 assentamentos de um total de 09 áreas. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Meninos 1 | Ipiranga | Sacomã | Perímetro entre as Av. Cursino e Rodovia Anchieta. | -23.647075, -46.607919 | EA | EA | NI | ea | NI | NI | NI | 0% | 2272880.47 | 345273.35 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2015. Contemplados 02 assentamentos de um total de 06 áreas. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Cordeiro 1 | Jabaquara | Jabaquara | Perímetro próximo as Av. Cupecê e Av. Eng. Armando de Arruda Pereira. | -23.666692 -46.643036 | EA | EA | NI | ea | NI | NI | NI | 0% | 1400457.02 | 96066.62 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2016. Contemplados 04 assentamentos de um total de 04 áreas. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Pirajussara 5 | Campo Limpo | Campo Limpo | Perímetro próximo a Estrada de Itapecerica, Estrada do Campo Limpo e Av. Carlos Lacerda. | -23.622344, -46.765714 | EA | EA | NI | ea | NI | NI | NI | 0% | 3677526.1 | 377993.76 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2015. Contemplados 05 assentamentos de um total de 10 áreas. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Pirajussara 7 | Campo Limpo, Butantã | Campo Limpo/ Vila Sônia/ Vila Andrade | Perímetro próximo as Av. Prof. Francisco Moratto, Rodovia Regis Bittencourt e Estrada do Campo Limpo. | -23.604622, -46.746531 | EA | EA | NI | ea | NI | NI | NI | 1.62% | 2360257.1 | 32052.63 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2016. Contemplados 09 assentamentos de um total de 09 áreas. | [5 empty] | 15% | 0.243% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Ponte Baixa 4 | M'Boi Mirim | Jd. São Luis | Perímetro próximo as Av. Guarapiranga, Av. Guido Caloi e Rio Pinheiros. | -23.644700, -46.727019 | EA | EA | NI | ea | NI | NI | NI | 0% | 2596297.71 | 66198.27 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2016. Contemplados 03 assentamentos de um total de 06 áreas. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Morro do S 4 | Jabaquara | Jabaquara | Perímetro entre as Estrada de Itapecerica, Estrada do M'Boi Mirim e Av. Fim de Semana. | -23.643536, -46.747497 | EA | EA | NI | ea | NI | NI | NI | 0% | 7963174.8 | 727174.05 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2015. Contemplados 09 assentamentos de um total de 24 áreas. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Jd. Japão 1 | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | O Perímetro de Ação Integrada Jardim Japão 1, situa-se no distrito Vila Maria, na sub-bacia hidrográfica do Jardim Japão, região Norte da cidade de São Paulo. | -23.518056, -46.575278 | ea | ea | ni | ea | ni | ni | ni | 3.27% | 2422771.13 | 175624.18 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2014. Contemplados 07 assentamentos de um total de 12 áreas. | [5 empty] | 15% | 0.4905% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Cabuçu de Baixo 4 | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | O Perímetro de Ação Integrada Cabuçu de Baixo 4, situa-se no distrito de Brasilândia, na sub-bacia hidrográfica do Cabuçu de Baixo, região Norte da cidade de São Paulo. | -23.449722, -46.700278 | ea | ea | ni | ea | ni | ni | ni | 1.61% | 2293106.47 | 110916.31 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2014. Contemplados 05 assentamentos de um total de 07 áreas. | [5 empty] | 15% | 0.2415% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Cabuçu de Baixo 5 | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | O Perímetro de Ação Integrada Cabuçu de Baixo 5, situa-se no distrito de Brasilândia, na sub-bacia hidrográfica do Cabuçu de Baixo, região Norte da cidade de São Paulo. | -23.450000, -46.687222 | ea | ea | ni | ea | ni | ni | ni | 2.01% | 3691031.39 | 164224.57 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2014. Contemplados 10 assentamentos de um total de 17 áreas. | [5 empty] | 15% | 0.3015% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Cabuçu de Baixo 12 | Casa Verde/Cachoeirinha | Cachoeirinha | O Perímetro de Ação Integrada Cabuçu de Baixo 12, situa-se no distrito Cachoeirinha, na sub-bacia hidrográfica do Cabuçu de Baixo, região Norte da cidade de São Paulo. | -23.457500, -46.652778 | ea | ea | ni | ea | ni | ni | ni | 0% | 1907725.38 | 168781.84 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2014. Contemplados 04 assentamentos de um total de 05 áreas. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Cabuçu de Cima 7 | Jaçanã/Tremembé | Cachoeirinha | O Perímetro de Ação Integrada Cabuçu de Cima 7, situa-se no distrito de Tremembé, na sub-bacia hidrográfica do Cabuçu de Cima, região Norte da cidade de São Paulo. | -23.778889, -46.580833 | ea | ea | ni | ea | ni | ni | ni | 1.01% | 1518868.81 | 157048.3 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2014. Contemplados 07 assentamentos de um total de 08 áreas. | [5 empty] | 15% | 0.1515% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Cabuçu de Cima 8 | Jaçanã/Tremembé | Cachoeirinha | O Perímetro de Ação Integrada Cabuçu de Cima 8, situa-se no distrito de Tremembé, na sub-bacia hidrográfica do Cabuçu de Cima, região Norte da cidade de São Paulo. | -23.446944, -46.584167 | ea | ea | ni | ea | ni | ni | ni | 5.76% | 2858635.96 | 189421.7 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2014. Contemplados 05 assentamentos de um total de 11 áreas. | [5 empty] | 15% | 0.864% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Cabuçu de Cima 10 | Jaçanã/Tremembé | Cachoeirinha | O Perímetro de Ação Integrada Cabuçu de Cima 10, situa-se no distrito de Tremembé, na sub-bacia hidrográfica do Cabuçu de Cima, região Norte da cidade de São Paulo. | -23.456944, -46.577222 | ea | ea | ni | ea | ni | ni | ni | 0% | 1985403.14 | 115737.18 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2014. Contemplados 07 assentamentos de um total de 11 áreas. | [5 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Agua Vermelha 2 | São Miguel | Jd. Helena | O Perímetro de Ação Integrada Água Vermelha 2, situa-se na região leste da cidade, nas sub-bacias Água Vermelha e Lageado. | -23.480556, -46.410833 | EA | ea | ni | ea | ni | ni | ni | 7.71% | 4261301.64 | 261424.65 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2014. Contemplados 04 assentamentos de um total de 08 áreas. | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  |  |  | 15% | 1.157% | Em andamento | local-def
36 | Programa de urbanização de favelas Renova SP - Perimetro de Ação Integrada Tiquatira 2 | Ermelino Matarazzo | Artur Alvim | O Perímetro de Ação Integrada Tiquatira 2 situa-se na região leste da cidade, entre as subprefeituras de Ermelino Matarazzo e Penha. | -23.524167, -46.475833 | ea | ea | ni | ea | ni | ni | ni | 0.63% | 640164.82 | 41593.48 | Projetos Básicos em desenvolvimento para Licitação de Obras/2014. | Drenagem: 295,34m; Esgoto: 442,15 m; Pavimentação: 4368 m²; Guias e sarjetas: 1.240,00 m | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  |  | 15% | 0.0945% | Em andamento | local-def
75 | Pontes Laguna / Itapaiuna | Butantã, Campo Limpo, Santo Amaro, Pinheiros | Vila Andrade e Santo Amaro |  | -46,7183657304, -23,6334225571 | C | C | C | ea | EA | EA | EA | 5% | 356784611.17 | 6663962.79 | Iniciadas as obras da Ponte Laguna | [5 empty] | 65% | 3.25% | Em andamento | local-em-def
75 | Demais obras previstas no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) | Butantã, Campo Limpo, Santo Amaro, Pinheiros, Jabaquara | Campo Belo, Jabaquara, Cursino, Santo Amaro |  | -46,6494740053, -23,6522940325 | C | C | C | ea | EA | EA | EA | 95% | 356784611.17 | 203265351.35 | 426 unidades habitacionais em construção | [5 empty] | 65% | 61.75% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Aricanduva/Formosa/Carrão | Aricanduva/Formosa/Carrão |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 2157 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Butantã | Butantã |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 90 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Campo Limpo | Campo Limpo |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 80 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Capela do Socorro | Capela do Socorro |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 63 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 77 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Cidade Ademar | Cidade Ademar |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  | Remoção de famílias de área de risco |  | 189 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 225 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 198 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Freguesia do Ó | Freguesia/Brasilândia |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 366 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Guaianases | Guaianases |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  | 267 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Ipiranga | Ipiranga |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  | 1380 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Itaim Paulista | Itaim Paulista |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 1000 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Itaquera | Itaquera |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 346 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Jabaquara | Jabaquara |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 1182 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Jaçanã | Jaçanã/Tremembé |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Execução de calçadas nas ruas Ipê Roxo, Eucalipstos e Coqueiros | 775 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Lapa | Lapa |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 1368 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - M Boi Mirim | M'Boi Mirim |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 1475 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Mooca | Mooca |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 1050 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Parelheiros | Parelheiros |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 90 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Penha | Penha |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 5271 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Perus | Perus |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 1705 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Pinheiros | Pinheiros |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 398 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Pirituba | Pirituba |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 50 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Santana/Tucuruvi | Santana/Tucuruvi |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 72 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Santo Amaro | Santo Amaro |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 3260 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Sapopemba | Sapopemba |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 653 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - São Mateus | São Mateus |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 375 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - São Miguel | São Miguel |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 605 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Sé | Sé |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 42 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Vila Maria | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 1209 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Vila Mariana | Vila Mariana |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 542 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
76 | Programas de requalificação do espaço público - Vila Prudente | Vila Prudente |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3.125% | 0 | 0 |  |  |  | 110 famílias serão beneficiadas |  |  | 2.5% | 0.07812% | Em andamento | local-em-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 02 -Lote 01 - Pabreu | Capela do Socorro | Grajaú | Avenida Belmira Marin; Rua Pedro Escobar e a Estrada da Ligação | -23.754070, -46.666577 | C | C | C | ea | NI | C | EA | 3.08% | 21176300.54 | 928687.06 | Execução de Redes de infraestrutura previstas no projeto concluídas para as Ruas Beira Rio, Boaventura, Boa Vista, Boa Esperança, da Paz, Marfrendes, das Palmeiras, Pernambuco, Rio Branco, Rio Doce, Rio Sul, Sta. Rosa, São João, Tupy, Vitória e Verde. |  |  | 2157 famílias serão beneficiadas |  |  | 57.5% | 1.771% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Jardim dos Lagos / Ipanema | Capela do Socorro | SOCORRO | Avenida Robert Kennedy, e a Avenida Rio Bonito | -23.685867, -46.711415 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.13% | 719579.78 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 90 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.0715% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - CEU Cidade Dutra | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Avenida Robert Kennedy, Rua Gomes Pedrosa, Rua Doutor Mario Ottobrini Costa e Rua Cristina de V. Ceccato | -23.711897, -46.706531 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.11% | 415576.13 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 80 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.0605% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Alcindo Ferreira / Jardim Cruzeiro | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Rua Alcindo Ferreira, Rua Josias Mota de Oliveira, | -23.715480, -46.711732 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.09% | 406832.88 | 859780.34 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 63 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.0495% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Jardim Satélite I e II / Maria AA II | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Rua Maria Aparecida Anacleto, Rua Manuel Caldeira e Av.Rubens Montanaro de Barbosa | -23.715075, -46.691527 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.11% | 479252.97 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 77 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.0605% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Ipojuca Lins de Araújo | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Ipojuca Lins de Araújo, Rynaldo Borgianni e Coronel Arlindo de Oliveiras, | -23.724622, -46.696427 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.27% | 449115.37 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 189 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.1485% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Jardim Manacás | Capela do Socorro | Grajaú | Av. Vale das Canas, Rua Alexandre Giusti, Rua Nolasco da Cunha e Rua Gregório Viegas | -23.745345, -46.700769 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.32% | 509977.09 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 225 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.176% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Pq. são José VII / Três Cânticos e Entorno | Capela do Socorro | Grajaú | Ruas Nova Zelândia, Lister, Orville, Av. Paramaribo, Três Cânticos, Coentral | -23.744175, -46.696360 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.28% | 562631.89 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 198 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.154% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Jardim Pouso Alegre | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Ruas Frederic Mistral, Julien Benda, Pedro Correia Garção, Rua Acácio Fontoura | -23.735067, -46.714742 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.52% | 783831.64 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 366 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.286% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Pq. São José VI | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Avenida Senador Teotônio Vilela e as ruas Açor, Discípulos de Emaus e Pinheiro Chagas. | -23.741225, -46.702769 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.38% | 1626721.56 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 267 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.209% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Anthero Gomes do Nascimento/Império I/Jd. São Judas Tadeu/ Jardim São Vicente | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Rua Fernão Alvares do Oriente, Rua Luiz Bras, Rua Anthero Gomes do Nascimento, Alvaro Viana, Luiz Cabral Mesquita, Antonio Correa da Silva, Gaspar Maciel Aranha, Nova Delhi | -23.717065, -46.683304 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.97% | 2699711.98 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 1380 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 1.084% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Alto da Alegria | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Pelágia Starbulov, Ezequiel Lopes Cardoso, Joaquim de Vasconcelos, Justiniano da Rocha, Irina Milchev Starbulov, Av. Prefeito Paulo Lauro, Rua Clarindo Santiago e Av. Dona Belmira Marin | -23.744240, -46.692026 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.43% | 8496596.49 | 0 | Drenagem: 69 m; Esgoto: 208 m; Contenção: 532,04 m². |  |  | 1000 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.7865% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 05 - Pq. São José I e II | Capela do Socorro | Grajaú | Puerto de Paz, Sai Guaçu, Prof. Cardoso Rangel, Pedro Marcineiro | -23.742040, -46.694431 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.49% | 1850783.75 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 346 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.2695% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 05 - Jardim Orion/ORION / Jardim IMPERIO - INVASÃO | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Rua Edelvais, Rua Ricardo Juliao Ferraz, Rua Gaspar Jose Raposo, Rua Ventuari | -23.718730, -46.679369 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.69% | 1553027.6 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 1182 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.9295% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 05 - 3M / CLUBE DE PESCA STA. BARBARA | Capela do Socorro | CIDADE DUTRA | Rua Jaime Freitas Moniz, Rua Joao Goulart | -23.718466, -46.673172 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.11% | 778608.88 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 775 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.6105% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 06 - Nova Grajaú II | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Olímpio Soares de Carvalho, Rua Manoel Guilherme dos Reis, Rua José Carlos Heffner, Rua Carlos Sgarbi Filho e Rua Sabino Romariz | -23.747287, -46.683204 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.95% | 4055655.04 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 1368 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 1.073% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 06 - Cocaia I | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Dr. Nuno Guerner de Almeida | -23.749357, -46.677097 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 2.11% | 9696432.26 | 155722.35 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 1475 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 1.161% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 06 - ERUNDINA | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Charles Rosen, Rua Bartolomeu Bezzi, Rua Guilherme Role, Rua Claudio Artaria | -23.734299, -46.664512 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.5% | 833590.49 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 1050 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.825% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 06 - Próximo ao loteamento Gaivotas - Sem nome | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Guilherme Role | -23.726636, -46.663540 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.13% | 58418.83 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 90 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.0715% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 07 - Cantinho do Céu | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Pedro Escobar, Estrada Canal da Cocaia, Rua Claudio Artaria, Rua Charles Rosen, Rua Bartolomeu Bezzi, Rua Guilherme Rule | -23.744262, -46.661192 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 7.53% | 7056136.49 | 5450963.4 | Drenagem: 56,82 m; Rede de esgoto: 1.266,54 m; Pavimentação: 1.102,48 m²; Grama: 123,32 m²; Contenção: 2063,73 m². |  |  | 5271 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 4.142% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 07 - VALE VERDE ou MONTE VERDE/CARIOBA / SITIO CASCAVEL | Capela do Socorro | Grajaú | Estrada da Ligação, Rua Guaracy Torres | -23.755967, -46.665546 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 2.44% | 4777870.78 | 0 | Calçadas: 4744,3 m² |  |  | 1705 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 1.342% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 07 - Jardim Rodrigo | Capela do Socorro | Grajaú | Estrada do Barro Branco, Estrada Jequirituba | -23.765667, -46.672109 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.57% | 619071.05 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 398 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.3135% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 07 - Jardim Nova Varginha / Estrada do Barro Branco | Capela do Socorro | Grajaú | Estrada do Barro Branco, Rua Solar dos Pássaros | -23.783780, -46.687777 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.07% | 461213.04 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 50 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.0385% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 07 - Jardim Almeida Prado | Capela do Socorro | Grajaú | Rua Breno Bersa, Rua Agenor Klausner, Rua Dante Ambrosio | -23.776903, -46.688389 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.1% | 360343.36 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 72 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.055% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 05 - Jardim Eldorado / Mata Virgem | Cidade Ademar | PEDREIRA | Estrada Água Santa, Estrada do Alvarenga, Rua da Represa, Rua Riese, Rua Vicente Fioravante, Rua dos Chorões, Av.Massaranduba, Rua Josephina Gianini Elias Dona Bimba, Rua Rust, Rua Doutor José Silvio de Camargo e Av.Alda | -23.709808, -46.619464 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 4.66% | 4588124.18 | 0 | Pavimentação para a Rua Cônego José Pascoal Cristófaro concluída conforme previsto. |  |  | 3260 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 2.563% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 05 - Ângelo Remazotti / Missionária V/ Papa Gregório Magno | Cidade Ademar | PEDREIRA | Rua Angelo Remazotti, Rua Bento XV, Rua Alexandre Kipnis, Rua Gregorio Magno | -23.689111, -46.648014 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.93% | 5826813.99 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 653 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.5115% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 05 - Balneário / Mar Paulista/Ingai | Cidade Ademar | CIDADE ADEMAR | Rua Angelo Montecili, Rua Rodrigues Medeiros, Estrada do Alvarenga | -23.698084, -46.654650 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.54% | 1165995.7 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 375 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.297% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 05 - BANDEIRANTES/Dois/Jardim Apurá/Paulistas/ REP LOTES // QD BAIRRO APURA | Cidade Ademar | PEDREIRA | Rua Paulistas, Rua Manoel Gutierrez Najera, Rua Voluntarios | -23.710727, -46.658676 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.86% | 761533.52 | 3396605.84 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 605 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.473% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 05 - Paulino Alves Escudeiro | Cidade Ademar | PEDREIRA | Rua Paulino Alves Escudeiro, Rua Rodolfo Lassala Freire | -23.699553, -46.634678 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.06% | 609135.92 | 1313024.87 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 42 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.033% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 - Lote 01 - Boulevard da Paz | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Cíclades, Rua Fernades Trancoso, Rua Berthelot, Rua João de Almada e Rua Francisca Queiroz | -23.698338, -46.790024 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.73% | 10828690.51 | 3619243.11 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Iniciadas as obras também da Ponte Itapaiuna |  | 1209 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.9515% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02- Jardim Arnaldo | M'Boi Mirim | JARDIM SÃO LUIS | Rua Francisco S. da Silva, Rua Pilbarra e Rua Huelva | -23.688480, -46.744750 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.77% | 12488036.4 | 0 | Rede de Esgoto:5878,68 m; Pavimentação: 13606,87 m²; Grama: 1357,14 m²; Guias e sarjetas: 17 m | 428 lotes em desapropriação para obras do parque linear | Iniciada a remoção / reassentamento das famílias do Córrego Pinheirinho | 542 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.4235% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Parque São Francisco | M'Boi Mirim | JARDIM SÃO LUIS | Rua Parvati, Rua Brigadeiro Freire de Rezende Rua Ivirapema | -23.692502, -46.745095 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.16% | 452890.4 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 110 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.088% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Santa Margarida V | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Cataldo Parrilha e Rua Doutor Artur Moreira de Almeida | -23.680231, -46.753332 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.06% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 45 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.033% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Jardim Ângela II | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Estrada Guavirituba, Rua da Gaita de Foles, Rua Santa Zélia e Rua Alois Habas | -23.683600, -46.761809 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.34% | 1006864.48 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 237 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.187% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Vila Santa Zélia | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua dos Violoncelos, Rua Santa Zélia, Rua das Galhardas e Rua das Flautas Transversais | -23.682375, -46.766219 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.22% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 154 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.121% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - João Manuel Vaz | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua João Manoel Vaz, Rua Tom Maior, Rua Guilherme de Poitiers | -23.685062, -46.754659 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.23% | 664562.26 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 162 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.1265% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Jardim Guanguará | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Estrada da Baronesa, Rua Alexandrina Malisano de Lima | -23.693567, -46.762005 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.43% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 300 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.2365% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Jardim Fujihara I, III e Jardim Nakamura II | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Estrada da Baronesa, Rua Alcino de Souza Prado, Rua Valentim Correa Pais, Rua Bonifácio Pasquali e Rua Padre Nelson Antonino | -23.699956, -46.771287 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.16% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 114 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.088% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Pq. Novo Santo Amaro I e II | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua José Alves da Silva, Rua Barbosa de Freitas e Rua Álvaro Ferreira | -23.697427, -46.781166 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.31% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 214 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.1705% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Pq. Novo Santo Amaro III | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Paolo Pórpora, Rua Carneiro Vilela, Rua Padre Marcelino Duarte e Rua Carneiro Lousada | -23.694912, -46.782217 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.26% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Entregue trecho inicial do Córrego Verde junto ao Rio Jacu | Obras em andamento da Passagem Inajar-Guaçu | 183 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.143% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Jardim Solange | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Ruas Afeganistão, Diriamba, Tacuarembo e Peloponeso | -23.701462, -46.780892 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.55% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Projeto básico em elaboração. |  | 388 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.3025% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Costa do Valado | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua das Três Marias e Rua Clamecy | -23.704591, -46.785616 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.48% | 0 | 2312191.37 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Projeto da obra concluido. | Estudo para desapropriação em andamento | 339 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.264% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - São Lourenço | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Estrada do Jararaú, Rua Manuel de Azevedo e Rua Macieira do Sul | -23.703528, -46.789919 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.27% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 191 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.1485% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Renato Locchi | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua José Alves da Silva, Rua Doutor Renato Locchi, Rua Antonio de Melo Freitas e Estrada M´Boi Mirim | -23.700283, -46.783887 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.37% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Estudo de desapropriação concluido. DUP a publicar. |  | 259 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.2035% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Jararaú II | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Estado do Jararaú e pela Rua Macedônia do Couto | -23.703161, -46.791579 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.13% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 94 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.0715% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Pq. Novo Santo Amaro IV | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Marcelino Duarte, Rua Coelho Lousada, Rua Luiz Soriano | -23.696899, -46.782816 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.39% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Desapropriação em andamento para um reservatório (R1). |  | 275 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.2145% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 02 - Xamborés I e II | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Umbelíferas, Rua Xambores | -23.711380, -46.775848 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.1% | 0 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Projeto do Córrego dos Freitas em revisão para compatibilização com RENOVASP | Córrego Capão Redondo já teve pré-qualificação juntamente com o Corredor Carlos Caldeira (Viário Sul) | 70 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.055% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03 -Chácara Flórida / Bandeirante | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Licínio Felini; Rua Julio Nicati; Rua Francisco Giocondo; Rua Benedito Biscop; Rua Antonio Escotti; Rua Emanuel List; e Rua José Boscoli. Avenida M”Boi Guaçu ( antiga Rua Bandeirantes); Rua Hum; Rua Dois; Rua Três; Rua Quatro; Rua Cinco; e Rua Seis. | -23.726135, -46.772838 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.43% | 439298.17 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 1000 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.7865% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Jardim Capela / Santa Bárbara | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Citeron, Rua Conde de Silva Monteiro, Rua São Paulo e Rua Pernamabuco | -23.728973, -46.789693 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.68% | 14844576.78 | 0 | Execução das Redes de água e esgoto e readequação de pavimento para a Rua José Góes concluída | Recursos aplicados em 2013 oriundos do Governo Federal (R$ 70,2 Mi) e do Município (R$ 54,1 Mi). |  | 477 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.374% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Enlevo | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Ruas Escaravelho de Ouro e Espuma do Mar, ao sudoeste pela Rua Enlevo | -23.734622, -46.790339 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.45% | 2967988.62 | 0 | Drengem: 164,45 m; Esgoto: 462,33 m; Canalização de Córrego: 139,67 m |  |  | 317 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.2475% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Jardim Calú | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Estrada do Embu-Guaçu, Travessa Águas Duras, Travessa Pêra dos Anjos, Travessa Cartum, Maria do Carmo e Rua Sinfonia Heróica | -23.737649, -46.793411 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.53% | 600963.83 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 373 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.2915% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Angelo Tarsini | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Ângelo Tarchi | -23.737737, -46.775628 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.47% | 569664.67 | 0 | Esgoto: 219,2 m |  |  | 326 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.2585% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Cavalo Branco / Batista Bassano | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Av. dos Funcionários Publico e ruas Anatoli Liadov, Ângelo Tarchi e Maria Trevisan | -23.674799, -46.632799 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 6.29% | 452605.47 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. | Realizada consulta pública do edital de pré-qualificação |  | 4400 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 3.46% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Arizona | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Estrada do Embu-Guaçu, Avenida dos Funcionários Públicos | -23.732587, -46.785599 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 3.61% | 7023624.35 | 6806679.3 | Execução das Redes de água, drenagem e esgoto para as Ruas João Paulo, Carvoeiro e São Jorge concluídas |  |  | 2524 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 1.986% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Chácara Sonho Azul | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua da Mina e a Rua do Carvoeiro | -23.738778, -46.788767 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 2.12% | 2848608.84 | 0 | Execução das Redes de água e esgoto para a Rua Berlim concluída. |  |  | 1485 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 1.166% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Buraco do Sapo | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Avenida dos Funcionários Públicos | -23.738298, -46.782175 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.07% | 18865.6 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 752 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.5885% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Jardim Tancredo | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Estrada dos Funcionários Públicos, Rua Américo Turini | -23.743116, -46.782742 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.15% | 291424.76 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 105 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.0825% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Jardim Horizonte Azul / Sapato Branco | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Manoel Soares da Silva, Rua Albergati Capacelli e Rua Valdeci Araújo Ribeiro | -23.751637, -46.775001 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.65% | 392359.29 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 452 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.3575% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 03-Jardim Colorado | M'Boi Mirim | JARDIM ANGELA | Rua Francisco, Rua Acre, Rua Mato Grosso | -23.746840, -46.783149 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.37% | 460018.78 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 256 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.2035% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Pq. Maria Fernanda I e II | Parelheiros | PARELHEIROS | Av. Paulo Guilguer Reimberg, Rua Arcelina Teixeira da Silva, Rua Samuel Laurence e Rua Roberto Reno | -23.770264, -46.715701 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.42% | 469383.4 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 295 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.231% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 04 - Jardim Roschel | Parelheiros | PARELHEIROS | Rua Andre Pernet, Rua Alfonso Elias, Rua da Fonte | -23.820800, -46.728283 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 0.07% | 438272.3 | 0 | Orçamento executado em 2013 em revisão. |  |  | 52 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.0385% | Em andamento | local-def
84 | Programa de Mananciais - Fase 03 -Lote 08 - UNIFAG - COND. VARGEM GRANDE e NOVO SILVEIRA/ CHAC. BOA ESPERANÇA | Parelheiros | PARELHEIROS | Avenida Senador Teotônio Vilela, Avenida Sadamu Inoue, Estrada Colônia e Estrada Vargem Grande. | -23.861738, -46.711465 | C | C | C | ea | EA | C | NI | 1.23% | 9984274.74 | 5656874.33 | Pavimentação: 2424,18 m²; Calçadas: 1241,66 m²; Calçadas 1.501,66 m²; rede de drenagem; 80,00 m |  |  | 860 famílias serão beneficiadas |  |  | 55% | 0.6765% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - ARICANDUVA - (Extensão Total - 14 Km) - SPObras | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Avenida Aricanduva | -23.566820, -46.506288 | C | C | EA | ea | NI | NI | NI | 9.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 30% | 2.799% | Em andamento | local-def
93 | NOVO TERMINAL ITAQUERA | Itaquera |  |  |  | c | c | c | ea | EA | Ni | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 45% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | Novos corredores de ônibus - BELMIRA MARIN - TRECHO 2 (Extensão Total - 3,9 km) | Capela do Socorro |  | Av. Belmira Marin | -23.754430, -46.673421 | C | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 0% | 1241558.98 | 0 | [6 empty] | 20% | 0% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - BERRINI T1 - (Extensão Total de 3,3 km) - (SPObras) | Pinheiros |  | Av. Berrini | -23.610753, -46.694769 | C | C | c | ea | C | EA | EA | 4.2% | 1482410.1 | 0 | [6 empty] | 77.5% | 3.255% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - CANAL COCAIA T1 - (Extensão Total - 3,5 km) | Capela do Socorro |  | Av. Cocaia | -23.748228, -46.672831 | C | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 6.73% | 1731033.7265 | 0 | [6 empty] | 20% | 1.346% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - CANAL COCAIA T2- (Extensão Total - 3 km) | Capela do Socorro |  | Av. Cocaia | -23.748228, -46.672831 | C | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 2.4% | 1483743.1941 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.48% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - CANAL COCAIA T3- (Extensão Total - 2 km) | Capela do Socorro |  | Av. Cocaia | -23.748228, -46.672831 | C | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 1.333% | 989162.1294 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.2667% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - CAPÃO REDONDO / CAMPO LIMPO / VILA SÔNIA TRECHO 1 - (Extensão - 3,7 km) - (SPObras) | Butantã, Campo Limpo |  | Av. Francisco Mourato | -23.646000, -46.779564 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | 8% | 1674569.67 | 0 | [6 empty] | 45% | 3.6% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - CAPÃO REDONDO / CAMPO LIMPO / VILA SÔNIA TRECHO 3 - (Extensão - 3,6 km) - (SPObras) | Butantã, Campo Limpo |  |  |  | c | c | c | ea | NI | NI | NI | 2.4% | 0 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0.78% | Em andamento | local-em-def
93 | Novos corredores de ônibus - CAPÃO REDONDO / CAMPO LIMPO / VILA SÔNIA TRECHO 2 - (Extensão - 4,7 km) - (SPObras) | Butantã, Campo Limpo |  |  |  | c | c | c | ea | NI | NI | NI | 3.133% | 0 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 1.018% | Em andamento | local-em-def
93 | Novos corredores de ônibus - LESTE ITAQUERA Trecho 1 - (Extensão Total - 6,1 km) - (SPObras) | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Av. Itaquera | -23.555730, -46.525926 | C | C | c | ea | EA | NI | NI | 9.4% | 651632.63 | 0 | [6 empty] | 45% | 4.23% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - LESTE ITAQUERA Trecho 2 - (Extensão Total - 8 km) - (SPObras) | Supra-Regional |  |  |  | c | c | c | ea | EA | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 45% | 0% | Em andamento | abrange-cidade
93 | Novos corredores de ônibus - LESTE RADIAL - Trecho 1 (Extensão Total - 12 km) - SPObras | Mooca, Penha |  | Radial Leste | -23.540455, -46.574719 | C | C | C | ea | EA | EA | NI | 8% | 1898467.62 | 0 | [6 empty] | 50% | 4% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - LESTE RADIAL - Trecho 2 (Extensão Total - 5 km) | Itaquera |  | Radial Leste | -23.535090, -46.495959 | C | C | C | ea | EA | NI | NI | 3.33% | 137626.16 | 0 |  | Finalizado o parque linear em agosto/2012. | Serviços paralisados na Gleba H. | Execução de fundações no Cond. 2 e execução de estrutura no Cond. 1 do Sabesp 2. |  |  | 45% | 1.499% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - LESTE RADIAL - Trecho 3 (Extensão Total - 9,5km) | Guaianases, Itaquera, Penha |  | Radial Leste | -23.525578, -46.440276 | C | C | EA | ea | EA | NI | NI | 4% | 2260362.18 | 0 |  | Canalização do córrego Independência concluído em abril/2014 | Execução de UH na área do Sabesp 1. | Serviços paralisados no Estrada das Lágrimas |  |  | 42.5% | 1.7% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - MIGUEL YUNES - (Extensão - 4,9 km) - (SPTrans) | Santo Amaro |  | Miguel Yunes | -23.688623, -46.688121 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 2.8% | 1199555.71 | 0 |  | Canalização do córrego Independência concluído em abril/2014 | Execução de UH na área do Sabesp 1. | Serviços paralisados no Estrada das Lágrimas |  |  | 32.5% | 0.91% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - PERIMETRAL ITAIM PAULISTA / SÃO MATEUS T1- (Extensão Total - 7,6 km) - (METRO) | São Mateus |  | Perimetral Itaim Paulista/São Mateus | -23.592545, -46.540633 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1508129.2036 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - PERIMETRAL ITAIM PAULISTA / SÃO MATEUS T2 - (Extensão Total - 6,6 km) - (SPTrans) | Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaquera |  | Perimetral Itaim Paulista/São Mateus | -23.592545, -46.540633 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1309691.1505 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - PERIMETRAL ITAIM PAULISTA / SÃO MATEUS T3- (Extensão Total - 11,6 km) - (SPTrans) | Guaianases, Itaim Paulista |  | Perimetral Itaim Paulista/São Mateus | -23.592545, -46.540633 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 2301881.416 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - REQUALIFICAÇÃO INAJAR DE SOUZA/RIO BRANCO - (Extensão - 16,4 km) | Casa Verde/Cachoeirinha, Lapa, Sé |  | Inajar de Souza | -23.461480, -46.672935 | C | C | C | ea | EA | EA | EA | 10.93% | 14434884.28 | 0 |  | Em andamento o serviços para a construção do Pavilhão Social. | Em andamento os serviços para a construção da Central de Triagem do Lixo e Ecoponto. | Em andamento serviços para o Parque Sanfona. | Em andamento demolições na área para implantação da Escola da Música. |  | 65% | 7.104% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - VILA NATAL T1 - (Extensão Total - 4,3 km) - (SPTrans) | Capela do Socorro |  | Vila Natal | -23.764716, -46.716546 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1482919.0017 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - VILA NATAL T2 - (Extensão Total - 2 km) - (SPTrans) | Capela do Socorro |  | Vila Natal | -23.764716, -46.716546 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 1.333% | 689729.7683 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0.4333% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - M'BOI MIRIM (Requalificação) - 8 km | M'Boi Mirim |  | M'Boi Mirim | -23.721731, -46.785120 | C | C | C | ea | C | EA | EA | 5.33% | 2271726.91 | 0 | [6 empty] | 77.5% | 4.131% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - BINÁRIO SANTO AMARO - 8 km | Santo Amaro |  | Binário Santo Amaro | -23.652717, -46.705987 | C | C | C | ea | EA | EA | EA | 5.33% | 999928.38 | 0 |  | Previsão de reassentamento de famílias na Favela Iguaçu (372 unidades habitacionais) | Entregue trecho inicial do Córrego Verde junto ao Rio Jacu | Obras da Passagem Inajar-Guaçu em andamento | Projeto para execução do Viaduto Guaianazes em elaboração |  | 65% | 3.465% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - CELSO GARCIA T1 -(Extensão Total 5,4 km) | Mooca, Penha |  | Av. Celso Garcia | -23.534009,-46.566648 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1882492.435 | 0 |  | Previsão de Reassentamento de Familias nas Favelas Jd. Celeste (378 UHs) e V. Cristina (153UHs)e área de Provisão Kandinsky (88 UHs). |  |  |  |  | 32.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - CELSO GARCIA T2 -(Extensão Total 12,7 km) | Penha, Ermelino Matarazzo, Mooca, São Miguel |  | Av. Celso Garcia | -23.508353,-46.494123 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 4427343.3194 | 0 |  | Previsão de reassentamento de famílias em áreas de provisão - Contos Gauchescos e Adelino Fontoura (110 unidades habitacionais). |  |  |  |  | 32.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - CELSO GARCIA T3 -(Extensão Total 8,4 km) | São Miguel, Itaim Paulista |  | Av. Celso Garcia | -23.495228,-46.432239 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 2928321.5656 | 0 |  | Previsão de Reassentamento de Familias na Favela Horto do Ipê (189unidades habitacionais) e em áreas de Provisão - Boris Davidoff, Conrado de Deo e Januário Zingaro (643 unidades habitacionais). |  |  |  |  | 32.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - PERIMETRAL BANDEIRANTES / SALIM FARAH MALUF (Extensão total 16,6 km) | Vila Prudente, Ipiranga, Vila Mariana, Santo Amaro, Pinheiros |  | Perimetral Bandeirantes / Salim Farah Maluf | -23.578974,-46.572035 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 11.07% | 4713422.93 | 0 |  | Previsão de Reassentamento de Familias na Favela Vila Praia (128 unidades habitacionais) |  |  |  |  | 32.5% | 3.598% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - NORTE SUL T1 - (Extensão total 5,2 km) | Santana, Sé |  | Corredor Norte sul | -23.531924,-46.632463 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 3.47% | 2111966.9599 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 1.128% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - NORTE SUL T2 - (Extensão total 9 km) | Sé, Vila Mariana |  | Corredor Norte sul | -23.56737,-46.640574 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 6% | 3655327.4305 | 0 |  | Previsão de Reassentamento de Familias nas Favelas - Jd. Campo de Fora/Santo Antonio, Jd. Campo de Fora II, Jd. Capelinha, Jd. Germania, Jd. Imbe II e Vaz de Lima/Sto Antonio (1.022 unidades habitacionais). Áreas de Provisão Reinaldo Furlanetto e Gregório Allegri (766 unidades habitacionais). |  |  |  |  | 32.5% | 1.95% | Em andamento | local-def
93 | Novos corredores de ônibus - NORTE SUL T3 - (Extensão total 13 km) | Santo Amaro, Capela do Socorro |  | Corredor Norte sul | -23.638627,-46.672461 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 5279917.3996 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-def
93 | TERMINAL PONTE RASA (5.760 m2) | Ermelino Matarazzo | Ponte Rasa |  | -23.507579, -46.491269 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1643190.54 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL CONCÓRDIA (3.496,0 m2) | Mooca | Brás |  | -23.542322, -46.616716 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1076207.58 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL ARICANDUVA (10.568 m2) | Aricanduva/Formosa/Carrão | Aricanduva |  | -23.528525,-46.554408 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 44722.28 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL SÃO MIGUEL (8.000 m2) | São Miguel | São Miguel |  | -23.490594,-46.434812 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 40014.67 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | NOVO TERMINAL SÃO MATEUS (25.608 m2) | São Mateus | São Mateus |  | -23.614140, -46.476544 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 2096823.74 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL ITAIM PAULISTA (29.682 m2) | Itaim Paulista | Itaim Paulista |  | -23.495251, -46.403817 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 2197889.59 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL VILA MARA (6.318 m2) | São Miguel | Jardim Helena |  | -23.492722, -46.420413 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 290202.62 | 0 |  | Previsão de Reassentamento de Familias em área de Provisão Terreno A (167 unidades habitacionais) |  |  |  |  | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL JARDIM AEROPORTO (9.180 m2) | Santo Amaro | Campo Belo |  | -23.627939, -46.662329 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1705394.03 | 0 |  | Previsão de Reassentamento de Familias em áreas de Provisão - Campo das Pitangueiras, Baixada Santista, França Velho (459 unidades habitacionais) |  |  |  |  | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL JARDIM MIRIAM (9.390 m2) | Jabaquara | Americanópolis |  | -23.680175, -46.638837 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1705394.03 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL BARONESA (9.733 m2) | M'Boi Mirim | Jardim Angela |  | -23.732755, -46.781776 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1591460.25 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL SANTANA | Santana/Tucuruvi | Santana |  | -23.516811, -46.623340 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 303265.8 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL JARDIM ELIANA (8.305 m2) | Capela do Socorro | Grajaú |  | -23.756694, -46.669606 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1636126.77 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL PEDREIRA (12.400 m2) | Cidade Ademar | Pedreira |  | -23.692472, -46.660523 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1963856.99 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL VARGINHA (11.180 m2) | Capela do Socorro | Grajaú |  | -23.766975,-46.716551 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 1636126.77 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
93 | TERMINAL ANHANGUERA (13.880 m2) | Perus | Anhanguera |  | -23.430938, -46.792601 | C | EA | EA | ea | EA | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 32.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
99 | Plano Viário Sul - 1º Pontilhão do Rio Embu-Guaçu | M'Boi Mirim | Jardim Ângela | Estrada do M'Boi Mirim | -23.721003, -46.785179 | C | C | C | c | C | C | C | 5% | 10946571.36 | 0 | Entrega do Núcleo Pan em janeiro/2013. Entrega do Núcleo Imperador em setembro/2013 Entrega do Núcleo Lagoa em outubro/2013 | [5 empty] | 100% | 5% | Concluído | local-def
99 | Plano Viário Sul - 2º Pontilhão do Rio Embu-Guaçu | M'Boi Mirim | Jardim Ângela | Estrada do M'Boi Mirim | -23.721003, -46.785179 | C | C | C | c | C | C | EA | 5% | 10946571.36 | 0 | Entrega do Núcleo Pan em janeiro/2013. Entrega do Núcleo Imperador em setembro/2013 Entrega do Núcleo Lagoa em outubro/2013 | [5 empty] | 85% | 4.25% | Em andamento | local-def
99 | Plano Viário Sul - BELMIRA MARIN - TRECHO 1 - 3,1 km (Corredor de ônibus, melhoramento e duplicação) | Capela do Socorro |  | Av. Dona Belmira Marin, São Paulo, SP | -23.753446, -46.680991 | C | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 7.683% | 507588.3192 | 232575.9517 | [6 empty] | 20% | 1.537% | Em andamento | local-def
99 | Plano Viário Sul - GUARAPIRANGA / GUAVIRUTUBA - 5,7 km (Corredor de ônibus, melhoramento e duplicação) | M'Boi Mirim |  | Av. Guarapiranga, São Paulo, SP | -23.676036, -46.734310 | EA | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 14.13% | 933307.5547 | 427639.6531 | [6 empty] | 17.5% | 2.474% | Em andamento | local-def
99 | Plano Viário Sul - AGAMENON - BARONESA - 7,5 km (Corredor de ônibus, melhoramento e duplicação) | M'Boi Mirim |  | Estrada da Baronesa, São Paulo, SP | -23.702776, -46.772252 | C | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 18.6% | 1228036.2562 | 562683.7541 | [6 empty] | 20% | 3.719% | Em andamento | local-def
99 | Plano Viário Sul - AV. CARLOS CALDEIRA FILHO - 3,3 km (Prolongamento com corredor de ônibus e canalização do córrego Água dos Brancos) | M'Boi Mirim |  | Av. Carlos Caldeira Filho, São Paulo, SP | -23.644119, -46.748496 | C | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 8.185% | 540335.9527 | 247580.8518 | Concluída a Av. Secundária e Av. Perimetral em janeiro e fevereiro/2014, respectivamente. | [5 empty] | 20% | 1.637% | Em andamento | local-def
99 | Plano Viário Sul - M'BOI MIRIM / CACHOEIRINHA - 5,5 km (Corredor de ônibus, prolongamento e duplicação) | M'Boi Mirim |  | Estrada do M'Boi mirim, São Paulo, SP | -23.698783, -46.779614 | C | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 13.63% | 900559.9212 | 412634.753 | Em andamento a construção de UH. | [5 empty] | 20% | 2.727% | Em andamento | local-def
99 | Plano Viário Sul - ESTRADA DE ITAPECIRICA - 4,9 km (Melhoramento e alargamento) | M'Boi Mirim |  | Estrada de Itapecirica, São Paulo, SP | -23.682528, -46.797314 | C | EA | EA | EA | NI | NI | NI | 12.15% | 802317.0207 | 367620.0527 | Em andamento a construção de UH. | [5 empty] | 20% | 2.429% | Em andamento | local-def
99 | Plano Viário Sul - ESTRADA DO ALVARENGA - 6,3 km (Corredor de ônibus com alargamento e melhoramento) | Cidade Ademar |  | Estrada do Alvarenga, São Paulo, SP | -23.713615, -46.635096 | EA | EA | EA | EA | NI | NI | NI | 15.62% | 1031550.4552 | 472654.3535 | Previsão de Reassentamento de Familias na Favela Sinhazinha (9 UHs) e Antonio Madi (40UHs) | [5 empty] | 17.5% | 2.734% | Em andamento | local-def
100 | Execução das obras do Prolongamento da Radial Leste, incluindo viaduto Guaianazes, Pontilhões, Interligações Viárias e Canalização de Córregos, desde Artur Alvim até Guaianazes | Itaquera, Guaianases, Penha |  | Radial Leste | -23.540643, -46.484639 | C | EA | C | c | EA | EA | EA | 100% | 17341379.99 | 2433858.87 | Viaduto Itaquera concluído em dezembro. | [5 empty] | 57.5% | 57.5% | Em andamento | local-def
101 | Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães | Lapa, Pirituba | Lapa, Pirituba | Avenida Raimundo Pereira de Magalhães sobre o Rio Tietê | -23.508068, -46.715558 | EA | EA | NI | ni | NI | NI | NI | 100% | 11870.09 | 2652.53 | O estudo de alternativas para a obra foi concluído | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | Em andamento | local-def
103 | Construção da Alça do Aricanduva | Mooca, Penha | Tatuapé, Penha | Ponte Aricanduva | -23.523500, -46.557896 | C | EA | NI | ni | NI | NI | NI | 100% | 13139.65 | 122106.88 | A alça tem por objetivo permitir o acesso à Marginal Tietê evitando a entrada no bairro da Penha. | [5 empty] | 15% | 15% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego Anhangabaú / Praça das Bandeiras | Sé |  | Córrego Anhangabaú / Praça das Bandeiras | -23.548254, -46.638435 | EA | EA | NI | ea | NI | NI | NI | 7.69% | 600000 | 0 | Foi assinado o contrato com o Governo Federal via PAC para elaboração dos projetos básico e executivo | [5 empty] | 15% | 1.153% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego Aricanduva | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Córrego Aricanduva | -23.550345, -46.523288 | C | C | EA | ea | NI | NI | NI | 7.69% | 0 | 5640278.09 | Foi realizada uma revisão da licitação para atendimento às exigências do Governo Federal para financiamento via PAC | [5 empty] | 30% | 2.307% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego Córrego Sumaré / Água Preta | Lapa |  | Córrego Córrego Sumaré / Água Preta | -23.525548, -46.676434 | C | C | C | ea | C | EA | EA | 7.7% | 5273430.54 | 13879001.12 | Não há etapa de desapropriação para este projeto. | [5 empty] | 77.5% | 5.968% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego do Cordeiro | Santo Amaro |  | Córrego do Cordeiro | -23.627735, -46.685621 | C | EA | C | ea | EA | EA | EA | 7.7% | 15560364.93 | 31112474.39 | Em andamento as obras de 2 reservatórios (R2 e R3) | [5 empty] | 55% | 4.235% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego Morro do S (Freitas / Capão Redondo) | Campo Limpo |  | Córrego Morro do S (Freitas / Capão Redondo) | -23.638414, -46.741474 | EA | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 7.69% | 224021.87 | 0 | Foi realizada uma revisão projeto básico para atendimento às exigências do Governo Federal para financiamento via PAC | [5 empty] | 17.5% | 1.346% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego Paciência | Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme |  | Córrego Paciência | -23.472967, -46.572718 | EA | C | EA | ea | NI | NI | NI | 7.69% | 0 | 627542.72 | Foi realizada uma revisão projeto básico para atendimento às exigências do Governo Federal para financiamento via PAC | [5 empty] | 27.5% | 2.115% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego Ponte Baixa | M'Boi Mirim |  | Córrego Ponte Baixa | -23.667400, -46.728719 | C | C | C | ea | EA | EA | EA | 7.7% | 124267520 | 142564247.11 | Obra em andamento no trecho entre o Canal da Guarapiranga e a Rua José Barros Magaldi, sendo que até a Avenida Guido Caloi o novo canal já está em funcionamento | Entregue novo viaduto, de 336 metros de extensão, tem duas faixas de rolamento. Ele funcionará no sentido centro, e vai da Avenida Luiz Gushiken até a Avenida Guarapiranga. Um novo trecho de 480 metros do córrego canalizado também foi entregue |  |  |  |  | 65% | 5.005% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego Tremembé | Jaçanã/Tremembé |  | Córrego Tremembé | -23.464921, -46.592770 | C | C | EA | ea | NI | NI | NI | 7.69% | 0 | 0 | Foi realizada uma revisão projeto básico para atendimento às exigências do Governo Federal para financiamento via PAC | [5 empty] | 30% | 2.307% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego Uberaba (Paraguai/ Éguas) | Vila Mariana |  | Córrego Uberaba (Paraguai/ Éguas) | -23.597301, -46.650515 | C | C | EA | ea | NI | NI | NI | 7.69% | 0 | 0 | Está em andamento o estudo de alternativa para eventual revisão do projeto | [5 empty] | 30% | 2.307% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Córrego Zavuvus | Campo Limpo, Cidade Ademar |  | Córrego Zavuvus | -23.682343, -46.689791 | C | C | EA | ea | EA | NI | NI | 7.69% | 0 | 6733.95 | Foi realizada uma revisão da licitação para atendimento às exigências do Governo Federal para financiamento via PAC | [5 empty] | 42.5% | 3.268% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Riacho do Ipiranga | Ipiranga |  | Riacho do Ipiranga | -23.651492, -46.617011 | C | C | EA | ea | NI | NI | NI | 7.69% | 0 | 0 | Foi realizada uma revisão projeto básico para atendimento às exigências do Governo Federal para financiamento via PAC | [5 empty] | 30% | 2.307% | Em andamento | local-def
105 | Intervenções de controle de cheias da Bacia do Ribeirão Perus | Perus |  | Ribeirão Perus | -23.497544, -46.725464 | C | EA | EA | ea | NI | NI | NI | 7.69% | 0 | 0 | Foi realizada uma revisão projeto básico para atendimento às exigências do Governo Federal para financiamento via PAC | [5 empty] | 20% | 1.538% | Em andamento | local-def
105 | Elaboração de projeto básico e viabilização do inicio da intervenção de controle de cheias em bacias dos córregos: Ribeirão Água Vermelha, Ribeirão Lajeado, Córrego Itaim, Córrego Tijuco Preto e afluentes | Itaim Paulista |  | Itaim Paulista | -23.495235, -46.417958 | NI | NI | NI | ni | NI | NI | NI | 7.69% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
Note on G1: Identificação e documentação dos elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra
Note on H1: Contrato, Convênio ou outro instrumento assinado / Empenho realizado / Aprovação da despesa pelo Conselho gestor do Fundo
Note on I1: Publicação do edital até assinatura do contrato
Note on J1: Coluna "Licenciamentos", que será automaticamente preenchida via fórmulas.
Note on K1: Da publicação do Decreto de Utilidade Pública (DUP) até a imissão de posse.
Note on L1: Emissão da ordem de serviço, Projeto Executivo, Canteiro, Serviços Preliminares, Remanejamento de interferências
Note on M1: Demolições, Terraplenagem, Fundações, Estruturas, Pavimentação, Equipamentos, Paisagismo
Note on N1: Se toda a meta é 100%, quanto vale esse projeto para o total da meta?
Note on O1: Revisar orçamento executado em 2013
Note on P1: Colocar o código completo do Detalhamento da Ação (DA) escolhido para o empenho dos gastos de cada empreendimento. No caso de um "contratão" que abranja vários empreendimentos, repetir o mesmo DA nos empreendimentos que estão sob este "contratão".
Note on Q1: Aparece na ficha do projeto
Note on R1: Aparece na ficha do projeto
Note on S1: Aparece na ficha do projeto
Note on T1: Aparece na ficha do projeto
Note on U1: Aparece na ficha do projeto
Note on V1: Aparece na ficha do projeto
Note on K22: macena-ca: FALTA AVERBAR MATRÍCULA DO SABESP 2
Note on J23: macena-ca: Documentos da SVMA informando que está ambientalmente licenciada.
Note on B47: PMSP: SIURB, avaliar, até dia 21, avaliar se é conveniente divulgar desta forma
Note on B48: PMSP: SIURB, avaliar, até dia 21, avaliar se é conveniente divulgar desta forma

## Tipo 3
Meta | Descrição do Projeto Novos equipamentos em imóvel alugado | Subprefeitura | Distrito | Endereço | Coordenada (google maps) | Identificação do imóvel (25%) | Contrato de Aluguel (5%) | Garantia da fonte de financiamento (15%) | Obras - Reforma (25%) | Implantação de estrutura (30%) | Peso do projeto sobre o total da meta (%) | Orçamento executado 2013 | Orçamento executado 2014 | Andamento qualitativo 1 | Andamento qualitativo 2 | Andamento qualitativo 3 | Andamento qualitativo 4 | Andamento qualitativo 5 | Andamento qualitativo 6 | Andamento do projeto | Andamento do projeto/total da meta | Status do Projeto | Categorias para mapa
12 | Núcleo de Convivência para a população em situação de rua | Mooca | Mooca | Rua Siqueira Cardoso, 259, 267 e 277 | -23.546223, -46.596457 | C | C | C | C | C | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
41 | Casa Abrigo | Supra-Regional | Supra-Distrital | O endereço da Casa Abrigo não pode ser divulgado por motivos de segurança das beneficiárias |  | C | EA | C | NI | NI | 50% | 0 | 0 | Casa de Abrigo com fonte de financiamento garantida, agora em processo locação de imóvel. | Processo para aquisição de materiais permanentes e de consumo para equipagem da casa abrigo em andamento. |  |  |  |  | 42.5% | 21.25% | Em andamento | abrange-cidade
8 | Centro POP Rua 1 | Sé | Bom Retiro | R. Prates, 1101 | -23.524375, -46.634439 | C | C | C | C | EA | 20% | 0 | [7 empty] | 85% | 17% | Em andamento | local-def
8 | Centro POP Rua 2 | Mooca |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 |  | Em fase de negociação locação do imovel | [5 empty] | 12.5% | 0% | Em andamento | local-em-def
8 | Centro POP Rua 3 | Santana/Tucuruvi |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 |  | Em fase de negociação locação do imovel | [5 empty] | 12.5% | 2.5% | Em andamento | local-em-def
8 | Centro POP Rua 4 | Santo Amaro | Santo Amaro | R Promotor Gabriel Netuzzi Peres, | -23.652957, -46.703208 | c | c | c | NI | NI | 20% | 0 | [7 empty] | 45% | 9% | Em andamento | local-def
8 | Centro POP Rua 5 | Jabaquara |  |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | [7 empty] | 12.5% | 2.5% | Em andamento | local-em-def
8 | Centro Pop Rua 6 | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Av Zacki Narchi, 600 | -23.510072, -46.618582 | C | C | C | C | C | 20% | 0 | [7 empty] | 100% | 20% | Concluído | local-def
10 | Serviço de Acolhimento para Famílias - Penha | Penha | Penha | Rua Coronel Meireles, 740 | -23.516463, -46.535625 | C | C | C | EA | EA | 4.545% | 0 | [7 empty] | 72.5% | 3.295% | Em andamento | local-def
10 | Serviço de Acolhimento para Famílias - Belém | Mooca | Belém | Rua Julio de Castilho, 620/622 | -23.541412, -46.594863 | C | C | C | C | C | 4.545% | 719455.54 |  | Acolhimento para famílias com capacidade para até 60 pessoas | O serviço foi implantado em 22/03/2013 em imóvel cedido pela ONG Bom Parto conveniada para realizar a sua execução. |  |  |  |  | 100% | 4.545% | Concluído | local-def
44 | Serviço de proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência - São Mateus | São Mateus | São Mateus | Avenida Claudio Augusto Fernando, 640. CEP:03962-120 | -23.610654, -46.480612 | C | C | C | C | C | 10% |  |  | Serviço implantado em 01/04/2014 | [5 empty] | 100% | 10% | Concluído | local-def
44 | Serviço de proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência - Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé |  | R Tomaz Cyro Pozi, 628 | -23.464235, -46.577640 | C | EA | C | NI | NI | 10% | [8 empty] | 42.5% | 4.25% | Em andamento | local-def
44 | Serviço de proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência - Guaianases | Vila Prudente |  |  |  | EA | NI | EA | NI | NI | 10% | [8 empty] | 20% | 2% | Em andamento | local-em-def
44 | Serviço de proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência - Guaianases | Guaianases | Lajeado | Trav. Honorio Arce, 02 - Jardim Lajeado |  | C | C | C | C | C | 10% | [8 empty] | 100% | 10% | Concluído | local-def
55 | Residências inclusivas para pessoas com deficiência - Santo Amaro 1 | Santo Amaro | Santo Amaro | Rua Conde de Itu, 503 | -23.648163, -46.700763 | C | C | C | C | C | 10% | 280000 |  | Serviço implantado em 01.01.2014 | [5 empty] | 100% | 10% | Concluído | local-def
55 | Residências inclusivas para pessoas com deficiência - Santo Amaro 2 | Santo Amaro | Santo Amaro | Rua Comendador Elias Zarzur, 1151 | -23.643092, -46.696226 | C | C | C | C | C | 10% | 280000 |  | Serviço implantado em 01.01.2014 | [5 empty] | 100% | 10% | Concluído | local-def
55 | Residências inclusivas para pessoas com deficiência - Bela Vista 1 | Sé | Bela Vista | Rua dos Ingleses, 160 | -23.559142, -46.647142 | C | C | C | C | C | 10% | 280000 |  | Serviço implantado em 01.01.2014 | [5 empty] | 100% | 10% | Concluído | local-def
55 | Residências inclusivas para pessoas com deficiência - Bela Vista 2 | Sé | Barra Funda | Rua Baronesa de Porto Carreiro, 247 |  | C | EA | C | NI | NI | 10% | 280000 | [7 empty] | 42.5% | 4.25% | Em andamento | local-def

## Tipo 4
Meta | Descrição do Projeto Equipamentos readequados | Subprefeitura | Distrito | Endereço | Coordenada (google maps) | Projeto de Readequação (10%) | Garantia da fonte de financiamento (10%) | Licitação da obra (10%) | Obras de readequação (45%) | Implantação de estrutura (25%) | Peso do projeto sobre o total da meta (%) | Orçamento executado 2013 | Orçamento executado 2014 | Andamento qualitativo 1 | Andamento qualitativo 2 | Andamento qualitativo 3 | Andamento qualitativo 4 | Andamento qualitativo 5 | Andamento qualitativo 6 | Andamento do projeto | Andamento do projeto/total da meta | Status do Projeto | Categorias para mapa
3 | CRAS - Itaim Paulista | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Padre Virgílio Campello, 150 | -23.504036, -46.379552 | C | C | C | C | EA | 1.667% | 0 |  | Previsão de instalação em área do Centro de Integração da Cidadania (CIC)/ Itaim Paulista | [5 empty] | 87.5% | 1.458% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Tremembé | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Ari da Rocha Miranda, 36 | -23.451973, -46.577833 | C | C | C | C | EA | 1.667% | 0 |  | Previsão de instalação em área do Centro de Integração da Cidadania (CIC)/ Tremembé | [5 empty] | 87.5% | 1.458% | Em andamento | local-def
3 | CRAS GRAJAU | Capela do Socorro | Grajau | Rua Pinheiro Chagas s/nº |  | C | C | C | EA | EA | 1.667% | 0 |  | Previsão de instalação em área do Centro de Integração da Cidadania (CIC)/ Grajáu | [5 empty] | 65% | 1.083% | Em andamento | local-def
3 | CRAS - Capão Redondo (Feitiço da Vila) | Campo Limpo | Capão Redondo | Estrada de Itapecerica, 8887 | -23.683959, -46.798319 | C | C | C | EA | EA | 1.667% | 0 |  | Previsão de instalação em área do Centro de Integração da Cidadania (CIC)/ Capão Redondo (Feitiço da Vila) | [5 empty] | 65% | 1.083% | Em andamento | local-def
3 | CRAS Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Av. Nascer do Sol esquina com Rua D. Eloá do Vale Quadros | -23.593503, -46.415066 | C | C | C | EA | NI | 2% | 0 | [7 empty] | 52.5% | 1.05% | Em andamento | local-def
4 | CREAS 4- Pinheiros | Pinheiros | Pinheiros | RUA MOURATO COELHO, 104/106 | -23.565957, -46.685844 | C | C | C | C | EA |  | 0 | [7 empty] | 87.5% | 0% | Em andamento | local-def
7 | Centro Integrados (CIEJA) - São Mateus | São Mateus |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 16.67% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
7 | Centro Integrado (CIEJA) - Pirituba | Pirituba |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 16.67% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
7 | Centro Integrado (CIEJA) - São Miguel | São Miguel |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 16.67% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
9 | Restaurante comunitário - Sé | Sé |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 50% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
9 | Restaurante comunitário - Mooca | Mooca |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 50% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Butantã | Butantã |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Campo Limpo | Campo Limpo |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Centro de Acolhida para Adultos I por 16 horas - Grajaú | Capela do Socorro |  | Rua José do Rio Preto, 190 | -23.754299, -46.683189 | C | C | C | C | C | 4.545% | 0 |  | O objetivo da requalificação é ampliar a capacidade de atendimento do serviço | [5 empty] | 100% | 4.545% | Concluído | local-def
10 | Serviço de Acolhimento para Família - Casa Verde | Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde | Rua Brazelisa Alves de Carvalho, 414 | -23.511957, -46.650658 | C | C | C | C | C | 4.545% | 0 |  | O objetivo da requalificação é ampliar a capacidade de atendimento do serviço | [5 empty] | 100% | 4.545% | Concluído | local-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | R. Prof. Antonio Castro Lopes, 1265 | -23.495089, -46.479915 | c | c | c | EA | EA |  | 0 | [7 empty] | 65% | 0% | Em andamento | local-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Freguesia | Freguesia/Brasilândia |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Guaianases | Guaianases |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Guaianases II | Guaianases |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Jabaquara | Jabaquara |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Lapa | Lapa |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Mooca | Mooca |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Santana/Tucuruvi | Santana/Tucuruvi |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Centro de Acolhida - Santo Amaro | Santo Amaro |  | Rua Carmo do Rio Verde, 553 | -23.640102, -46.716554 | C | C | C | EA | EA | 4.545% | 0 | [7 empty] | 65% | 2.955% | Em andamento | local-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Santo Amaro | Santo Amaro |  | RUA FRANCISCO DE MORAIS, 134 - CHÁCARA STO. ANTONIO | -23.636127, -46.696540 | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - São Miguel | São Miguel |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Imigrantes | Sé | Bela Vista | R. Japurá, 234 | -23.553231, -46.641682 | C | C | C | C | C |  | 0 |  | Serviço implantado em 29/08/14 | [5 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
10 | Centro de Acolhida - Prates II | Sé | Bom Retiro | Rua Prates, 1101 - Bom Retiro | -23.524362, -46.634498 | C | C | C | C | C | 4.545% | 0 |  | Início do atendimento pós-readequação em 20/03/2014 | [5 empty] | 100% | 4.545% | Concluído | local-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Sé | Sé |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Autonomia em Foco II | Sé | Liberdade | Rua dos Estudantes, 505 | -23.555204, -46.630341 | C | C | C | C | c |  | 0 |  | Implantado em 11/09/14 | [5 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
10 | Serviço de Acolhimento Institucional - Vila Mariana | Vila Mariana |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 4.545% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
13 | Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - Vila Maria | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | R. Sobral Junior. 264 CEP 02130-000 | -23.5060388, 46.5878525 | C | C | C | EA | EA | 25% | 0 | 0 | [6 empty] | 65% | 16.25% | Em andamento | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Aricanduva/Formosa/Carrão | Aricanduva/Formosa/Carrão | Vila Formosa | Rua Sarg. Claudiner Evaristo Dias, 10 | -23.580991, -46.525376 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Butantã | Butantã | Rio Pequeno | Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 1870 | -23.582508, -46.749740 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Campo Limpo I | Campo Limpo | Campo Limpo | Av. Carlos Lacerda, 678 | -23.637284, -46.779452 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Campo Limpo II | Campo Limpo | Vila Andrade | Rua Dr. José Augusto Souza e Silva | -23.620642, -46.729472 | C | C | C | C | C | 3.2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.2% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Campo Limpo III | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Daniel Gran | -23.674836, -46.768908 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Capela do Socorro I | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Av. Interlagos, 7350 | -23.710714, -46.704053 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Capela do Socorro II | Capela do Socorro | Grajau | Rua Maria Moassab Barbour | -23.743371, -46.660703 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Capela do Socorro III | Capela do Socorro | Grajau | Estrada do Barro Branco | -23.771782, -46.680479 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Cidade Ademar | Cidade Ademar | Pedreira | Estrada do Alvarenga, 3752 | -23.704435, -46.643902 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Av. dos Metalúrgicos, 1262 | -23.593796, -46.406271 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Freguesia/Brasilândia I | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Rua Aparecida do Taboado | -23.459051, -46.708012 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Freguesia/Brasilândia II | Freguesia/Brasilândia | Cachoeirinha | Av. Deputado Emilio Carlos, 3641 | -23.476091, -46.670309 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Guaianases | Guaianases | Lajeado | Av. Flores do Jambeiro | -23.535390, -46.426064 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Ipiranga I | Ipiranga | Sacomã | Rua Barbinos | -23.621837, -46.583576 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Ipiranga II | Ipiranga | Sacomã | Rua Professor Arthur Primavesi | -23.643214, -46.608579 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Itaim Paulista I | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Daniel Muller, 347 | -23.513229, -46.390376 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Itaim Paulista II | Itaim Paulista | Vila Curuça | Av. Marechal Tito, 3400 | -23.513229, -46.390376 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Itaquera I | Itaquera | Cidade Lider | Rua Olga Fadel Abarca | -23.572936, -46.502802 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Itaquera II | Itaquera | Itaquera | Rua Ernesto de Souza Cruz, 2171 | -23.572936, -46.502802 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Antonio Cesar Neto, 105 | -23.463684, -46.583304 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) M'Boi Mirim I | M'Boi Mirim | Jardim São Luis | Rua João Damasceno | -23.646161, -46.744285 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) M'Boi Mirim II | M'Boi Mirim | Jardim Angela | Av. dos Funcionários Públicos, 369 | -23.646161, -46.744285 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Parelheiros | Parelheiros | Parelheiros | Rua José Pedro de Borba, 20 | -23.827517, -46.726265 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Penha I | Penha | Cangaíba | Av. Luiz Imparato, 564 | -23.498787, -46.496634 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Penha II | Penha | Penha | Av. Condessa Elizabeth Robiano x Rua Kampala, 270 | -23.498787, -46.496634 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Perus | Perus | Perus | Rua Bernardo José de Lorena | -23.406258, -46.750984 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Pirituba I | Pirituba | Jaraguá | Rua Pera Marmelo, 226 | -23.436967, -46.750762 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Pirituba II | Pirituba | São Domingos | Rua Cel. José Venâncio Dias, 840 | -23.481966, -46.762724 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) São Mateus I | São Mateus | Sapopemba | Rua Clara Petrela | -23.621536, -46.501188 | C | C | C | C | C | 3.23% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) São Mateus II | São Mateus | São Rafael | Rua Cinira Polônio, 100 Conjunto Promorar Rio Claro | -23.6205252,-46.4562402 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) São Mateus III | São Mateus | Iguatemi | Rua Curumatim, 201 | -23.602036, -46.449971 | C | C | C | C | C | 3.23% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.23% | Concluído | local-def
14 | Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) São Miguel | São Miguel | Vila Jacui | Rua Clarear, 141 | -23.509939, -46.473840 | C | C | C | C | C | 3.13% | 140000 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.13% | Concluído | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia- Brasilândia/FO | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rui de Morais Apocalipse, 2 | -23.47362, -46.68433 | C | C | C | C | C | 3.13% | 1594240 | 0 | Com a readequação, a unidade ampliou a sua capacidade de atendimento: de 6 para 15 especialidades, de 7 para 11 tipos de exames, de 1500 para 2200 exames realizados, de 7 mil para 9 mil consultas, de zero cirurgias realizadas para 200. Todo o RH da unidade passou de 101 para 105 pessoas e a carga horária semanal da equipe médica de 96 para 180 horas. | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia |  |  |  |  | 100% | 3.13% | Concluído | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia -Itaim Paulista | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Marechal Tito, 6577 | -23.489810,-46.385912 | C | C | C | C | C | 3.13% | 2766713 | 0 | Com a readequação, a unidade ampliou a sua capacidade de atendimento: de 6 para 14 especialidades, de 7 para 10 tipos de exames, de 1700 para 2900 exames realizados, de 2100 para 5100 consultas, de zero cirurgias realizadas para 200. Todo o RH da unidade passou de 50 para 75 pessoas e a carga horária semanal da equipe médica de 221 para 419 horas. | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia |  |  |  |  | 100% | 3.13% | Concluído | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia - Lapa | Lapa | Vila Romana | Rua Catão, 380 | -23.524223, -46.700598 | C | C | C | C | C | 3.13% | 1779740 | 0 | Com a readequação, a unidade ampliou a sua capacidade de atendimento: de 10 para 14 especialidades, de 9 para 11 tipos de exames, de 1900 para 2100 exames realizados, de 7700 para 8400 consultas, de zero cirurgias realizadas para 200. Todo o RH da unidade passou de 141 para 152 pessoas e a carga horária semanal da equipe médica de 636 para 744 horas. | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia |  |  |  |  | 100% | 3.13% | Concluído | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia- M' Boi Mirim I | M'Boi Mirim | Jardim Ibirapuera | Rua Philipe de Vitry, 802 | -23.66516, -46.73581 | C | C | C | C | C | 3.13% | 2385466.2 | 0 | Com a readequação, a unidade ampliou a sua capacidade de atendimento: de 13 para 16 especialidades, de 3800 para 4 mil consultas, de zero cirurgias realizadas para 200. Todo o RH da unidade passou de 106 para 128 pessoas e a carga horária semanal da equipe médica de 432 para 636 horas. | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia |  |  |  |  | 100% | 3.13% | Concluído | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia - M' Boi Mirim II | M'Boi Mirim | Vera Cruz | Rua dos Funcionários Públicos, 379 | -23.72373, -46.80819 | C | C | C | C | C | 3.13% | 2599941.28 | 0 | Com a readequação, a unidade ampliou a sua capacidade de atendimento: de 4 para 7 especialidades, de 1700 para 2300 consultas, de zero cirurgias realizadas para 200. Todo o RH da unidade passou de 16 para 49 pessoas e a carga horária semanal da equipe médica de 204 para 336 horas. | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia |  |  |  |  | 100% | 3.13% | Concluído | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia - Penha | Penha | Penha | Praça Nossa Senhora da Penha, 55 | -23.526578, -46.550294 | C | C | C | C | C | 3.13% | 2962705 | 0 | Com a readequação, a unidade ampliou a sua capacidade de atendimento: de 22 para 25 especialidades, de 15 para 23 tipos de exames, de 5600 para 8800 exames realizados, de 8 mil para 12 mil consultas, de zero cirurgias realizadas para 160. Todo o RH da unidade passou de 181 para 290 pessoas e a carga horária semanal da equipe médica de 588 para 1049 horas. | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia |  |  |  |  | 100% | 3.13% | Concluído | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia - São Miguel Paulista | São Miguel | São Miguel | Rua Professor Antônio Gama de Cerqueira, 347 | -23.496879, -46.440955 | C | C | C | EA | NI | 3.13% | 2400000 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 52.5% | 1.643% | Em andamento | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia- Ipiranga | Ipiranga | Ipiranga | Rua Xavier de Almeida, 210 | -23.587712, -46.608500 | C | C | C | EA | NI | 3.13% | 1594240 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 52.5% | 1.643% | Em andamento | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia - Butantã | Butantã | Butantã | Rua João Guerra, 37 | -23.585371, -46.731217 | C | C | C | EA | NI | 3.13% | 0 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 52.5% | 1.643% | Em andamento | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia- Campo Limpo | Campo Limpo | Campo Limpo | Avenida Amadeu da Silva Samelo, 423 | -23.630735, -46.765950 | C | C | C | EA | NI | 3.13% | 0 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 52.5% | 1.643% | Em andamento | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia - Vila Prudente | Vila Prudente | Vila Prudente | Praça Centenário de Vila Prudente, 108 | -23.581810, -46.582474 | C | C | C | EA | NI | 3.13% | 0 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 52.5% | 1.643% | Em andamento | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia- Cidade Ademar | Cidade Ademar | Cidade Ademar | Rua Corrego Azul, 433 | -23.696157, -46.660373 | C | C | C | EA | NI | 3.13% | 0 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 52.5% | 1.643% | Em andamento | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia -Tucuruvi/Santana | Santana/Tucuruvi | Tucuruvi |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-em-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia- São Mateus | São Mateus | São Mateus | Rua Augusto Ferreira Ramos, 9 | -23.589488, -46.492873 | C | C | C | EA | NI | 3.13% | 0 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 52.5% | 1.643% | Em andamento | local-def
20 | Rede Hora Certa - Vila Guilherme /Vila Maria | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Guilherme | Rua João Ventura Batista, 615 | -23.516125, -46.605462 | C | C | C | EA | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 52.5% | 1.643% | Em andamento | local-def
20 | Rede Hora Certa / Hospital Dia - Aricanduva/Carrão | Aricanduva/Formosa/Carrão | Aricanduva |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Cidade Dutra | Capela do Socorro | Capela do Socorro |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Casa Verde | Casa Verde/Cachoeirinha | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Guaianases | Guaianases | Guaianazes |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Itaquera | Itaquera | Itaquera |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Jabaquara | Jabaquara | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Mooca | Mooca | Água Rasa | Rua Farol Paulistano, 410 | -23.570862, -46.575522 | C | C | C | EA | NI | 3.12% | 0 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 52.5% | 1.638% | Em andamento | local-def
20 | Rede Hora Certa Parelheiros | Parelheiros | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Perus | Perus | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Pinheiros | Pinheiros | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Pirituba | Pirituba | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Sapopemba | Sapopemba | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Sé | Sé | Sé |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa - Saúde | Vila Mariana | Em definição |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 3.12% | 0 | 0 | Unidade da Rede Hora Certa com leitos de Hospital Dia | [5 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Móvel - Pirituba/Brasilândia | Pirituba |  |  |  | C | C | C | C | C | 0% | 0 | 0 | Unidade Móvel na região de Pirituba e Brasilândia | [5 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Móvel - Capela do Socorro/Santo Amaro | Santo Amaro, Capela do Socorro |  |  |  | C | C | C | C | C | 0% | 0 | 0 | Unidade Móvel na região de Capela do Socorro e Santo Amaro | [5 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Móvel - Ermelino Matarazzo/São Mateus | Ermelino Matarazzo, São Mateus |  |  |  | C | C | C | C | C | 0% | 0 | 0 | Unidade Móvel para a região de Ermelino Matarazzo e São Mateus | [5 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-em-def
20 | Rede Hora Certa Móvel - Sé | Sé |  |  |  | C | C | C | C | C | 0% | 0 | 0 | Unidade Móvel para a região da Sé | [5 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-em-def
23 | Hospital Municipal Alípio Correa Neto | Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | Alameda rodrigo de Brum, 1989 | -23.50055, -46.47252 | EA | C | EA | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 1% | Em andamento | local-def
23 | Hospital Municipal Cidade Tiradentes - Carmen Prudente | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Avenida dos Metalúrgicos, 2100 | -23.599600, -46.401852 | NI | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
23 | Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya | Jabaquara | Jabaquara | Avenida Francisco Paula Quintanilha Ribeiro, 860 | -23.653599, -46.644980 | EA | C | EA | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 1% | Em andamento | local-def
23 | Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro | Sapopemba | Sapopemba | Rua Antonio Lázaro, 226 | -23.587425, -46.514276 | NI | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
23 | Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio | Mooca | Tatuapé | R. Santo Elias, 41 | -23.533643, -46.566906 | C | C | C | EA | EA | 5% | 2938036.27 | 0 | Obras de adequação parcial já foram realizadas, em fase de andamento outras obras de reforma | Obras de adequação parcial foram realizadas e foram consideradas como meta cumprida, na verdade estão em andamento as obras de reforma estruturais necessárias que completarão a meta de governo proposta, assim alteramos para "fases em andamento" |  |  |  |  | 65% | 3.25% | Em andamento | local-def
23 | Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha | M'Boi Mirim | Jardim São Luiz | Rua Tereza Mouco de Oliveira, s/n | -23.64861, -46.74976 | EA | EA | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.5% | Em andamento | local-def
23 | Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouveia | Mooca | Mooca | Rua Juventus, 562 | -23.57172, -46.58991 | C | C | C | EA | EA | 5% | 1492243.05 | 0 |  | Obras de adequação parcial foram realizadas e foram consideradas como meta cumprida, na verdade estão em andamento as obras de reforma estruturais necessárias que completarão a meta de governo proposta, assim alteramos para "fases em andamento" |  |  |  |  | 65% | 3.25% | Em andamento | local-def
23 | Hospital Municipal Dr. Mario Degni | Butantã | Rio Pequeno | Rua Lucas de Leyde, 257 | -23.57812, -46.76543 | EA | EA | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 0.5% | Em andamento | local-def
23 | Hospital Municipal Dr. Moysés Deustch - M`Boi Mirim | M'Boi Mirim | Jardim Ângela | Estrada M' Boi Mirim, 5203 | -23.688530, -46.772595 | NI | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
23 | Hospital Municipal Infantil Menino Jesus | Sé | Bela Vista | Rua dos Ingleses, 258 | -23.560069, -46.647084 | NI | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
23 | Hospital Municipal José Soares Hungria | Pirituba | Pirituba | Avenida Menotti Laudísio, 100 | -23.484347, -46.728655 | C | C | EA | NI | NI | 5% | 0 | 0 | Obras de adequação parcial já foram realizadas, em fase de andamento outras obras de reforma | [5 empty] | 25% | 1.25% | Em andamento | local-def
23 | Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva | Casa Verde/Cachoeirinha | Cachoeirinha | Avenida Deputado Emílio Carlos, 3100 | -23.47963, -46.67278 | NI | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
23 | Hospital Municipal Prof. Waldomiro de Paula | Itaquera | Itaquera | Rua Augusto Carlos Baumann, 1074 | -23.53084, -46.44509 | C | C | EA | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1.25% | Em andamento | local-def
23 | Hospital Municipal São Luiz Gonzaga | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã | Rua Michel Ouchana, 94 | -23.460131, -46.582196 | NI | NI | NI | NI | NI | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
23 | Hospital Municipal Sorocabana | Lapa | Vila Romana | Rua Catão, 380 | -23.524223, -46.700598 | C | C | EA | NI | NI | 5% | 0 | 0 | Projeto executivo em elaboração em parceria com Hospital das Clínicas e Fundação Zerbini para ativação de 190 leitos | [5 empty] | 25% | 1.25% | Em andamento | local-def
23 | Hospital Municipal Tide Setubal | São Miguel | São Miguel | Rua Dr. Guilherme Eiras, 123 | -23.497283, -46.440097 | C | C | C | C | C | 5% | 479106.84 | 0 | Obras de adequação parcial já foram realizadas, em fase de andamento outras obras de reforma | [5 empty] | 100% | 5% | Concluído | local-def
23 | Hospital Municipal Vereador José Storopoli | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Rua Francisco Fanganiello, 127 | -23.522389, -46.561833 | NI | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
25 | UPA AMA Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha - Campo Limpo (serviço existente - ampliação) | M'Boi Mirim | São Luis | Rua Thereza Mouco Oliveira, 71 | -23.649029, -46.749404 | C | C | C | C | C | 4% | 8206231.99 | 0 | Inaugurada em 12 de abril de 2014 - estruturada para ser resolutiva com baixa taxa de transferência de pacientes, respondendo a demanda. Aumentou 39 leitos de observação na região (observação, emergência e isolamento). Cobertura definida para 600.000 habitantes da região do Campo Limpo. Tem ofertado 600 a 900 atendimentos/dia desde a sua inauguração | [5 empty] | 100% | 4% | Concluído | local-def
25 | UPA AMA Complexo Prates (serviço existente - ampliação) | Sé | Sé | Rua Prates, 1107 | -23.52437, -46.63435 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Paraisópolis (serviço existente - ampliação) | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Silveira Sampaio, 660 | -23.61710, -46.71817 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Sé (serviço existente - ampliação) | Sé | Sé | Rua Frederico Alvarenga, 303 | -23.551330, -46.628201 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA AMA Sorocabana (serviço existente - ampliação) | Lapa | Lapa | Rua Clélia, 1914 | -23.524802, -46.701235 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PA Municipal Jardim Macedônia (serviço existente - ampliação) | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Louis Boulogne, 133 | -23.65370, -46.79063 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PA Municipal São Mateus II (serviço existente - ampliação) | São Mateus | São Mateus | Rua Dr. Carlos Julio Spera, 139 | -23.61000, -46.47962 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal 21 de Junho / Freguesia do Ó (serviço existente - reforma) | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Avenida João Paulo I, 421 | -23.489781, -46.688443 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Augusto Gomes de Matos (serviço existente - ampliação) | Ipiranga | Ipiranga | Rua Julio Felipe Guedes, 200 | -23.63393, -46.60672 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Balneário São José (serviço existente - reforma) | Parelheiros | Parelheiros | Rua Gaspar Leme, s/n | -23.77092, -46.72390 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Dona Maria Antonieta F de Barros (serviço existente - ampliação) | Capela do Socorro | Capela do Socorro | Rua Antonio Felipe Filho, 180 | -23.74988, -46.68966 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Dr. Caetano Virgilio Netto (serviço existente - ampliação) | Butantã | Butantã | Rua Augusto Farinha, 1125 | -23.580070, -46.741990 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Júlio Tupy (serviço existente - reforma) | Guaianases | Guaianazes | Rua Serra da Queimada, 800 | -23.527710, -46.410975 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Lauro Ribas Braga - Santana (serviço existente - reForma) | Santana/Tucuruvi | Santana | Rua Voluntários da Pátria, 943 | -23.512542, -46.626268 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Vila Maria Baixa (serviço existente - ampliação) | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Praça Engenheiro Hugo Brandi, 15 | -23.516851, -46.578374 | C | C | EA | NI | NI | 4% | 0 | 0 | [6 empty] | 25% | 1% | Em andamento | local-def
25 | UPA PS Municipal Dr. Álvaro Dino de Almeida (serviço existente - ampliação) | Sé | Barra Funda | R. Vitorino Carmilo, 717 | -23.531227, -46.652773 | EA | C | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0% | Em andamento | local-def
26 | CAPS Adulto III SÃO MATEUS | São Mateus | São Mateus | Rua Paschoal Dias, 690 | -23.619517, -46.479331 | EA | EA | NI | NI | NI | 0% | 110000 | 0 | iniciou suas atividades em 25/08 | [5 empty] | 10% | 0% | Em andamento | local-def
26 | CAPS AD III Campo Limpo | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Domingos Bicudo, 385 | -23.635755, -46.774030 | C | C | C | C | C | 3.33% | 0 | 0 | Inaugurado em 14 de agosto o CAPS AD, importante benefício para a comunidade, funciona 24h permanentemente e se propõe a realizar atividades relacionadas ao acompanhamento médico, reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Especializado no cuidado de pessoas que apresentam prejuízos decorrentes do uso ou abuso de álcool, crack e outras drogas. Seu público é constituído especificamente de adultos, mas o CAPS AD também pode atender crianças e adolescentes, desde que consideradas às orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) | [5 empty] | 100% | 3.33% | Concluído | local-def
26 | CAPS Infantil Campo Limpo | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Aroldo Azevedo, 38 | -23.632918, -46.775579 | C | C | C | C | C | 3.33% | 0 | 0 | O CAPS Infantil iniciou suas atividades em 25 de agosto de 2014, aguarda inauguração formal | [5 empty] | 100% | 3.33% | Concluído | local-def
26 | CAPS AD III SÃO MATEUS | São Mateus | São Mateus | R. Maria Luiza do Val Penteado | -23.607767, -46.482773 | C | C | C | C | C | 3.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.33% | Concluído | local-def
26 | CAPS AD III ITAQUERA | Itaquera | Cidade Lider | Rua Gondaren - Cidade Lider | -23.560223, -46.497305 | C | C | C | C | C | 3.33% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 3.33% | Concluído | local-def
26 | CAPS AD III GRAJAU / UA Adulto | Capela do Socorro | Grajaú | Av. Dona Belmira Marin, 4821 | -23.75609, -46.67071 | EA | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0% | Em andamento | local-def
29 | Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Av. Inácio Monteiro, 6900 | -23.58039, -46.38925 | C | C | C | C | C | 34% | 3502954 | 0 | Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (CFCCT) readequado e em funcionamento: programação cultural e mais de 20 tipos de cursos - teatro, cinema, dança, atividades físicas, entre outros. | [5 empty] | 100% | 34% | Concluído | local-def
43 | Estação da Juventude Complementar | Freguesia/Brasilândia | Vila Nova Cachoeirinha |  |  | C | C | NI | NI | NI | 15% | 0 | 0 | Convênio com o Governo Federal já assinado e aguardando os recursos para iniciar a implantação. | [5 empty] | 20% | 3% | Em andamento | local-em-def
43 | Estação da Juventude Itinerante | Supra-regional |  |  |  | C | C | NI | NI | NI | 15% | 0 | 0 | Convênio com o Governo Federal já assinado e aguardando os recursos para iniciar a implantação. | [5 empty] | 20% | 3% | Em andamento | abrange-cidade
45 | Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (Zona Sul) | Vila Mariana | Vila Mariana | Av. Ibirapuera, 1315 | -23.597735,-46.656472 | EA | EA | NI | NI | EA | 50% | 0 | 0 | [6 empty] | 22.5% | 11.25% | Em andamento | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Vicente Italo Feola | Aricanduva/Formosa/Carrão | Aricanduva | Pça Aroldo Dautro, s/n | -23.548534,-46.532341 | C | C | C | C | C | 2% | 383865.89 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Solange Nunes Bibas | Butantã | Butantã | R. Hernani da Gama Correia, 367 | -23.574431,-46.723375 | C | C | C | C | C | 2% | 603001.46 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Balneário Mário Moraes | Butantã | Vila Sônia | Rua Edward Carmilo, 840 | -23.597911,-46.754353 | C | C | C | C | C | 2% | 526904.4 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Mini Balneário Sinésio Rocha | Campo Limpo | Campo Limpo | R. Sibaúma, 54 | -23.620207,-46.754166 | C | C | C | C | C | 2% | 919978.95 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Mini Balneário Comandante Garcia D´ávila | Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde | Rua Armando Coelho e Silva, 775 | -23.492284,-46.654953 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEL Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Av. dos Metalúrgicos, 2255 | -23.581678,-46.410468 | C | C | C | C | C | 2% | 517979.7 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEL Juscelino Kubitschek | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteiro, 55 | -23.564213,-46.413043 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - C.E.E Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | E. Matarazzo | R. Reverendo João Euclides Pereira, 8 | -23.5302974,-46.7719056 | NI | NI | NI | NI | NI | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Oswaldo Brandão | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia | Rua Michihisa Murata, 120 | -23.475764,-46.697658 | C | C | C | C | C | 2% | 1496111.29 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Aurélio Campos | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Rua Jacutiba, 167 | -23.48343,-46.693377 | NI | NI | NI | NI | NI | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
48 | Equipamento esportivo - Balneário Carlos Joel Nelli | Ipiranga | Ipiranga | Pça Nami Jafet, 45 | -23.580331,-46.605952 | C | C | C | C | C | 2% | 528707.01 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Balneário Princesa Isabel | Ipiranga | Ipiranga | Rua Campante, 100 | -23.595345,-46.594811 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Flávio Calabrese Conti | Ipiranga | Ipiranga | Rua das Municipalidades, 10 | -23.587902,-46.596807 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE José Ermírio de Moraes | Itaim Paulista | Vila Curuçá | Rua Grapira, 537 | -23.498032,-46.418558 | C | C | C | C | C | 2% | 225000 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Gerdy Gomes | Itaquera | Guaianases | Rua Professora Lucila Cerqueira, 194 | -23.547327,-46.427774 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Rumi de Ranieri | Itaquera | Guaianases | Av. Afonso Sampaio e Souza, 2001 | -23.575188,-46.477008 | EA | NI | NI | NI | NI | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1% | Em andamento | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE José Bonifácio | Itaquera | José Bonifácio | Rua Ana Perena, 110 | -23.547415,-46.436335 | NI | NI | NI | NI | NI | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
48 | Equipamento esportivo - Balneário Jalisco | Jabaquara | Jabaquara | Rua Rodes, 112 | -23.642323,-46.66757 | C | C | C | C | C | 2% | 465919.83 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - C.E.E RYUSO OGAWA | Jabaquara | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178 | -23.641414,-46.63772 | C | C | C | C | C | 2% | 259,925,28 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Balneário Irmãos Paolillo | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã | Rua General Jerônimo Furtado, 751 | -23.46424,-46.56904 | C | C | C | C | C | 2% | 430334.6 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CDC Ovideo Belo | Jaçanã/Tremembé | Tremembé | Rua Capitão José Aguirre Camargo, 101 | -23.445796,-46.612449 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - C.E.E Raul Tabajara | Lapa | Barra Funda | Rua Anhanguera, 484 | -23.523562,-46.652833 | C | C | C | C | C | 2% | 1041980.59 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Estádio Municipal Jack Marin | Lapa | Barra Funda | Rua Muniz de Souza, 1119 | -23.572425,-46.628982 | NI | NI | NI | NI | NI | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
48 | Equipamento esportivo - CDC Jaguaré | Lapa | Jaguaré | Av. Presidente Altino, s/n | -23.531137,-46.757471 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Mini Balneário Marechal Esperidião Rosas | Lapa | Jaguaré | Rua General Mac Arthur, 1304 | -23.553749,-46.752836 | C | C | C | C | C | 2% | 519612.84 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Edson Arantes do Nascimento | Lapa | Vila Leopoldina | Rua Belmonte, 957 | -23.525992,-46.720971 | C | C | C | C | C | 2% | 264780.8 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CDC União Brasiliense de Esportes | M'Boi Mirim | Jardim São Luís | Rua Amâncio Pedro de Oliveira, 385 | -23.651148,-46.747375 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Moóca Salim Farah Maluf | Mooca | Mooca | Rua Taquari, 635 | -23.550818,-46.597289 | EA | NI | NI | NI | NI | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1% | Em andamento | local-def
48 | Equipamento esportivo - CDC Vigor | Mooca | Pari | Av. Carlos de Campos, 935 | -23.525195,-46.610303 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Brigadeiro Eduardo Gomes | Mooca | Tatuapé | Rua Monte Serrat, 230 | -23.539891,-46.562281 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEL José de Anchieta | Penha | Artur Alvim | Rua José Balanguio, 118 | -23.551645,-46.485624 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - C.E.E. Luiz Martinez - Tiquatira | Penha | Penha | Av. Governador Carvalho Pinto, 2 | -23.514512,-46.548816 | C | C | C | C | C | 2% | 310899.18 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEL Brigadeiro Eduardo Gomes | Pirituba | Jaraguá | R. João Amado Coutinho, 240 | -23.447528,-46.714899 | C | C | C | C | C | 2% | 312352.16 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - C.E.E Geraldo José de Almeida | Pirituba | Pirituba | Av. Agenor Couto de Magalhães, 32 | -23.484286,-46.740702 | C | C | C | C | C | 2% | 249994.76 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Balneário Geraldo Alonso | Santana/Tucuruvi | Mandaqui | R. Santos Dumont, 1318 | -23.516735,-46.629594 | C | C | C | C | C | 2% | 272535.4 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Mini Balneário Gastão Moutinho | Santana/Tucuruvi | Mandaqui | R. Coronel João da Silva Feijó, 80 | -23.468639,-46.639067 | C | C | C | C | C | 2% | 545646.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Alfredo Inácio Trindade | Santana/Tucuruvi | Santana | Rua Viri, 425 | -23.493988,-46.612117 | C | C | C | C | C | 2% | 901626.94 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Joerg Bruder | Santo Amaro | Campo Grande | Av. Padre José Maria, 555 | -23.654873,-46.70961 | C | EA | NI | NI | NI | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 0.3% | Em andamento | local-def
48 | Equipamento esportivo - Mini Balneário Antonio Carlos de Abreu Sodré | Santo Amaro | Santo Amaro | R. Curiá, 149 | -23.685658,-46.682219 | C | C | C | C | C | 2% | 526905.3 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Mini Balneário José Maria Withaker | São Mateus | São Mateus | Av. Satélite, 756 | -23.61078,-46.46481 | C | C | C | C | C | 2% | 370904.5 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Mini Balneário Pedro de Frontim | São Miguel | São Miguel | Rua Sargento Luis Batista, 83 | -23.500217,-46.429158 | C | C | C | C | C | 2% | 307754.05 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Tietê | Sé | Bom Retiro | Av. Santos Dumont, 843 | -23.5213,-46.630549 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | O novo Centro Esportivo e de Lazer Tietê oferecerá ao público 5 ginásios, 4 quadras de tênis, 4 quadras de basquete, 4 quadras poliesportivas, além de 1 salão de jogos. O espaço também contará com uma pista de caminhada e mais de 19 mil m² de área livre, coberta por grama sintética. | Terá também playground para as crianças, uma brinquedoteca e uma sala de leitura. Para a terceira idade, um espaço com mobiliário para a prática de exercícios físicos ao ar livre. Até o final de 2015, o equipamento deverá receber uma pista de skate, que será instalada em uma área de 3 mil m². |  |  |  |  | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Estádio Municipal de Baseball Mie Nishi | Sé | Bom Retiro | Av. Presidente Castello Branco, 5446 | -23.520867,-46.642168 | EA | NI | NI | NI | NI | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1% | Em andamento | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Rubens Pecci Lordello | Sé | Cambuci | Av. Lins de Vanconcelos, 804 | -23.57031,-46.62238 | C | C | C | C | C | 2% | 523245.19 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho - Pacaembu | Sé | Consolação | Praça Charles Miller, s/n | -23.544842,-46.66548 | C | C | C | C | C | 2% | 1452610.41 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - Ginásio Esportivo Darcy Reis | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819 | -23.507851,-46.599789 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - C.E.E. Thomas Mazzoni | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Praça Jânio da Silva Quadros, 150 | -23.500768,-46.583331 | C | C | C | C | C | 2% | 130977.38 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - CEE Modelódromo | Vila Mariana | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290 | -23.582297,-46.653187 | C | C | C | C | C | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
48 | Equipamento esportivo - C.E.E Mané Garrincha | Vila Mariana | Vila Mariana | R.Pedro de Toledo,1651 | -23.598629, -46.652820 | C | C | C | EA | EA | 2% | 0 | 0 | [6 empty] | 65% | 1.3% | Em andamento | local-def
48 | Equipamento esportivo - C.E.L Teotônio Vilela | Vila Prudente | Vila Prudente | R. Carlo Clausette, 19 | -23.605953,-46.502865 | C | C | C | C | C | 2% | 259884.61 | 0 | [6 empty] | 100% | 2% | Concluído | local-def
60 | Reestruturação do Centro de Cidadania da Mulher - Capela do Socorro | Capela do Socorro |  | Rua Professor Oscar Barreto Filho, 350 - Parque América – Grajaú | -23.735138,-46.691135 | EA | EA | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 2% | Em andamento | local-def
60 | Reestruturação do Centro de Cidadania da Mulher - Itaquera | Itaquera |  | Rua Ibiajara, 495 – Itaquera | -23.529907,-46.434898 | EA | EA | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 2% | Em andamento | local-def
60 | Reestruturação do Centro de Cidadania da Mulher - Parelheiros | Parelheiros |  | Rua Terezinha do Prado Oliveira, 119 – Parelheiros | -23.828437,-46.723096 | EA | C | NI | EA | EA | 20% | 0 | 0 | Obra será financiada com verbas do PAC Mananciais | [5 empty] | 50% | 10% | Em andamento | local-def
60 | Reestruturação do Centro de Cidadania da Mulher - Perus | Perus |  | Rua Joaquim Antonio Arruda, 74 – Perus | -23.405768,-46.754853 | EA | EA | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 2% | Em andamento | local-def
60 | Reestruturação do Centro de Cidadania da Mulher - Santo Amaro | Santo Amaro |  | Rua Mário Lopes Leão, 240 – Santo Amaro | -23.650627,-46.708569 | EA | EA | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 2% | Em andamento | local-def
61 | Implantação de Centro de Referência e Combate à Homofobia | Sé | República |  |  | C | C | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | Convênio com o Governo Federal já assinado para recuperação do Centro de Referência e Combate à Homofobia (unidade Pátio do Colégio). Aguardando a liberação de recursos para início do projeto. | [5 empty] | 20% | 4% | Em andamento | local-em-def
61 | Implantação de Unidades móveis de Atendimento ao público LGBT | Supra-regional |  |  |  | EA | EA | NI | NI | NI | 20% | 0 | 0 | Equipamento móvel em fase de licitação (compra) | [5 empty] | 10% | 2% | Em andamento | abrange-cidade
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Capão Redondo | Campo Limpo | Capão Redondo |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.66% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Grajau | Capela do Socorro | Grajau |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Cidade Ademar | Cidade Ademar | Cidade Ademar |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Brasilândia | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.66% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Lajeado | Guaianases | Lajeado |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.66% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Sacomã | Ipiranga | Sacomã |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 5% | 0.3335% | Em andamento | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Itaim Paulista | Itaim Paulista | Itaim Paulista |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Itaquera | Itaquera | Itaquera |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Tremembé | Jaçanã/Tremembé | Tremembé |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 5% | 0.3335% | Em andamento | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Jardim Ângela | M'Boi Mirim | Jardim Ângela |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Jaraguá | Pirituba | Jaraguá |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - São Mateus | São Mateus | São Mateus |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.66% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Jardim Helena | São Miguel | Jardim Helena |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
68 | Implantação de Centro Dia para Idosos - Sapopemba | Sapopemba | Sapopemba |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 6.67% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
70 | Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
70 | Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI Ipiranga | Ipiranga |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 20% | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
72 | Requalificação do Pátio do Pari | Mooca | Pari | Pátio do Pari | -23.537878, -46.624705 | EA | NI | NI | NI | NI | 25% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 1.25% | Em andamento | local-def
72 | Requalificação do Anhangabaú e calçadões do centro | Sé | República | Vale do Anhangabaú | -23.544587, -46.636282 | EA | EA | NI | NI | NI | 25% | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 2.5% | Em andamento | local-def
72 | Requalificação do Mercado Municipal | Sé | Sé | Rua Da Cantareira, 306 - Luz - São Paulo -SP | -23.541958, -46.629406 | EA | NI | NI | NI | NI | 25% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 1.25% | Em andamento | local-def
72 | Requalificação do Parque Dom Pedro II | Sé | Sé | Parque Dom Pedro II | -23.546158, -46.628618 | NI | NI | NI | NI | NI | 25% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Aricanduva/Formosa/Carrão | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Rua Atucuri, 699 - CEP 03411-000 | -23.55078; -46.54823 | C | C | C | C | C | 0% | 20778.26 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Butantã | Butantã |  | Rua Ulpiano da Costa Manso, 201 - CEP 05538-000 | -23.58833; -46.73795 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Campo Limpo | Campo Limpo |  | Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 59 - CEP 05763-470 | -23.647162; -46.756473 | C | C | C | C | C | 0% | 21084.05 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Capela do Socorro | Capela do Socorro |  | Rua Cassiano dos Santos, 499 - CEP 04827-000 | -23.719823; -46.701660 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Rua Av. Ordem e Progresso, 1001 - CEP 02518-130 | -23.511799; -46.666399 | C | C | C | C | C | 0% | 18714.42 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Cidade Ademar | Cidade Ademar |  | Av. Yervant Kissajikain, 416 - CEP 04657-000 | -23.66709; -46.67514 | C | C | C | C | C | 0% | 21600.01 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes |  | Estrada do Iguatemi, 2751 - CEP 08375-000 | -23.57471; -46.41601 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo |  | Av. São Miguel, 5550 - CEP 03871-100 | -23.50752; -46.47999 | C | C | C | C | C | 0% | 20568.9 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Freguesia/Brasilândia | Freguesia/Brasilândia |  | Av. João Marcelino Branco, 95 - CEP 02610-000 | -23.47625; -46.66498 | C | C | C | C | C | 0% | 22115.97 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Guaianases | Guaianases |  |  |  | NI | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-em-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Ipiranga | Ipiranga |  | R. Lino Coutinho, 444 - CEP 04207 000 | -23.587345; -46.603036 | C | C | C | C | C | 0% | 16344.79 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Itaim Paulista | Itaim Paulista |  | Av. Marechal Tito, 3012 - CEP 08115-000 | -23.49402; -46.41669 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Itaquera | Itaquera |  | R. Augusto Carlos Bauman, 851 - CEP 08210-590 | -23.53249; -46.44777 | C | C | C | C | C | 0% | 16860.75 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Jabaquara | Jabaquara |  | Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 2314 - CEP 04309-011 | -23.64703; -46.63085 | C | C | C | C | C | 0% | 16344.79 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé |  | Av. Luis Stamatis, 300 - CEP 02260-000 | -23.468199; -46.582164 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Lapa | Lapa |  | Rua Guaicurus, 1000 - CEP 05033-002 | -23.52256; -46.69539 | C | C | C | C | C | 0% | 24179.81 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - M'Boi Mirim | M'Boi Mirim |  | Av. Guarapiranga, 1265 - CEP 04902-903 | -23.680789; -46.734864 | C | C | C | C | C | 0% | 21084.05 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Mooca | Mooca |  | R. Taquari, 549 - CEP 03166-000 | -23.55137; -46.59783 | C | C | C | C | C | 0% | 24179.81 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Parelheiros | Parelheiros |  | Av. Sadamu Inoue, 5252 - CEP 04825-000 | -23.81515; -46.73529 | C | C | C | C | C | 0% | 21600.01 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Penha | Penha |  | R. Candapuí, 492 - CEP 03621-000 | -23.518639; -46.521389 | C | C | C | C | C | 0% | 23147.89 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Perus | Perus |  | R. Ylídio Figueiredo, 349 - CEP 05204-020 | -23.407264; -46.753125 | C | C | C | C | C | 0% | 22115.97 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Pinheiros | Pinheiros |  | Av. Nações Unidas, 7123 - CEP 05425-070 | -23.67100; -46.70289 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Pirituba | Pirituba |  | R. Luiz Carneiro, 192 - 02936-110 | -23.48595; -46.71932 | C | C | C | C | C | 0% | 21084.05 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Santana/Tucuruvi | Santana/Tucuruvi |  | Av. Tucuruvi, 808 - CEP 02304-002 | -23.48124; -46.60425 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Santo Amaro | Santo Amaro |  | Praça Floriano Peixoto, 54 - CEP 04751-030 | -23.651524; -46.707244 | C | C | C | C | C | 0% | 22115.97 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Sapopemba | Sapopemba |  | Avenida Sapopemba, 9064 | -23.600188, -46.512823 | NI | NI | NI | NI | NI | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - São Mateus | São Mateus |  | R. Ragueb Chohfi, 1.400 - CEP 08375-000 | -23.59993; -46.46966 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - São Miguel | São Miguel |  | R. Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76 - CEP 08060-150 | -23.50056; -46.45107 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Sé | Sé |  | R. Álvares Penteado, 49 | -23.547849; -46.634711 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria/Vila Guilherme |  | R. General Mendes, 111 - CEP 02127-020 | -23.50144; -46.59137 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Vila Mariana | Vila Mariana |  | R. José de Magalhães, 500 - CEP 04026-090 | -23.598796; -46.649247 | C | C | C | C | C | 0% | 24179.81 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
77 | Implantação da ADESAMPA - Vila Prudente | Vila Prudente |  | Avenida do Oratório, 172 - CEP 03220-000 | -23.59779; -46.55103 | C | C | C | C | C | 0% | 22631.93 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | Concluído | local-def
86 | Parque Cohab Raposo Tavares I - Juliana de Carvalho Torres (SPBT) | Butantã | Supra-distrital | Travessa Córrego da Independência | -23.58515; -46.80132 | C | C | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.588% | Em andamento | local-def
86 | Parque Linear Itararé - Sérgio Vieira de Mello (SPBT) | Butantã | Supra-distrital | R. Martin Chambiges; Av. Gethsemani; Av. Frei Macario de Sao Paulo | -23.60164; -46.73326 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Linear Sapé (SPBT) | Butantã | Supra-distrital | Rod. Raposo Tavares; Av. Politecnica | -23.57899; -46.76884 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Horto do Ipê (SPCL) | Campo Limpo | Supra-distrital | Rua Francisco da Cruz Mellão | -23.64852; -46.76322 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Morumbi Sul (SPCL) | Campo Limpo | Supra-distrital | R. Lira Cearense x R NSra. do Bom Conselho | -23.63892; -46.75792 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Paraisópolis (SPCL) | Campo Limpo | Supra-distrital | R. Italegre | -23.61839; -46.72054 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 2300533.87 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Readequação do Parque CEU 3 Lagos (SPSO) | Capela do Socorro | Supra-distrital | R. Tres Coracoes | -23.77296; -46.67685 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Jacques Cousteau (SPSO) | Capela do Socorro | Supra-distrital | Rua Catanumi, 60 | -23.69990; -46.70839 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Natural Varginha (SPSO) | Capela do Socorro | Supra-distrital | Av Paulo Guilguer Reimberg, 6200 | -23.799678; -46.679311 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque do Bispo - Borda da Cantareira (SPCV) | Casa Verde/Cachoeirinha | Supra-distrital | Longo da Estrada da Sede; Av. Francisco Machado da Silva; R. Taquaracu de Minas | -23.45316; -46.65871 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Independência (SPIP) | Ipiranga | Supra-distrital | Av. Nazare, s/nº. | -23.58385; -46.61091 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Chácara das Flores (SPIT) | Itaim Paulista | Supra-distrital | Estrada Dom Joao Nery, 3.551 | -23.524033; -46.399506 | C | C | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.588% | Em andamento | local-def
86 | Parque Chico Mendes (SPIT) | Itaim Paulista | Supra-distrital | R. Cembira, 1201 | -23.506796; -46.429230 | C | C | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.588% | Em andamento | local-def
86 | Parque Linear Água Vermelha (SPIT) | Itaim Paulista | Supra-distrital | Av Euclides Fonseca (perpendicular a Av. Marechal Tito, altura do nº 1200) | -23.49530; -46.41805 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Linear Itaim (SPIT) | Itaim Paulista | Supra-distrital | Avenida Itamerendiba, 30 | -23.50302; -46.38880 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque do Carmo - Olavo Egydio Setúbal (SPIQ) | Itaquera | Supra-distrital | Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951 | -23.57075; -46.46958 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Linear Rio Verde (SPIQ) | Itaquera | Supra-distrital | R. Tomazo Ferrara; R. Castelo do Piaui; Av. Itaquera | -23.54363; -46.46178 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Raul Seixas (SPIQ) | Itaquera | Supra-distrital | R. Murmurios da Tarde, 211. Cohab 2 | -23.553068; -46.442716 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Leopoldina - Orlando Villas-Boas (SPLA) | Lapa | Supra-distrital | Avenida Embaixador Macedo Soares, 6715 | -23.51847; -46.74313 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Guarapiranga (SPMB) | M'Boi Mirim | Supra-distrital | Estrada de Guarapiranga, 575 | -23.66942; -46.71547 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Piqueri (SPMO) | Mooca | Supra-distrital | R. Tuiuti, 515 | -23.53000; -46.57569 | C | C | C | C | C | 2.94% | 163248.26 | 163248.26 | [6 empty] | 100% | 2.94% | Concluído | local-def
86 | Parque Natural Itaim (SPPA) | Parelheiros | Supra-distrital | Estrada de Servidão, s/nº, vicinal da Av. Prof. Hermogenes de Freitas Leitão Filho | -23.79565; -46.71165 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Readequação do Parque Anhanguera (SPPR) | Perus | Supra-distrital | Estrada de Perus, 124-144 - Vila Jaguara, SP | -23.416421; -46.781173 | C | C | NI | NI | NI | 2.94% | 211920.28 | 2109355.52 | CeMaCAS: (Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres): obra de implantação e obra de via de acesso (Maria Trindade) em conclusão | CeMaCAS: (Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres): obra do Sistema de Tratamento de Efluentes: 1ª fase concluída |  |  |  |  | 20% | 0.588% | Em andamento | local-def
86 | Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon (SPPI) | Pinheiros | Supra-distrital | R. Peixoto Gomide, 949. (Altura do nº 1700 da Av. Paulista) | -23.561745; -46.657934 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Cidade de Toronto (SPPJ) | Pirituba | Pirituba | Av. Cardeal Mota, 84 | -23.50807; -46.72195 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Jardim Felicidade (SPPJ) | Pirituba | Supra-distrital | R. Laudelino Vieira de Campos, 265 | -23.49479; -46.72465 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Linear Córrego do Fogo (SPPJ) | Pirituba | Supra-distrital | R.Camilo Zanotti; Estrada de Taipas | -23.43808; -46.73218 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Pinheirinho DÁgua (SPPJ) | Pirituba | Supra-distrital | Estrada de Taipas, s/nº | -23.44134; -46.73253 | C | C | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.588% | Em andamento | local-def
86 | Parque Rodrigo de Gásperi (SPPJ) | Pirituba | Supra-distrital | Av. Miguel de Castro, 312 | -23.48220; -46.71949 | C | C | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.588% | Em andamento | local-def
86 | Parque São Domingos (SPPJ) | Pirituba | Supra-distrital | R. Pedro Sernagiotti, 125 | -23.50173; -46.73613 | C | C | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 20% | 0.588% | Em andamento | local-def
86 | Readequação do Parque Aterro Sapopemba (SPSM) | São Mateus | Supra-distrital | Estrada do Rio Claro | -23.62063; -46.45799 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque da Luz (SPSE) | Sé | Supra-distrital | Praça da Luz, s/nº | -23.53494; -46.63540 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque do Trote (SPMG) | Vila Maria/Vila Guilherme | Supra-distrital | Av. Nadir Dias de Figueiredo, s/nº. Portaria 1 | -23.51558; -46.59522 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
86 | Parque Ibirapuera (SPVM) | Vila Mariana | Supra-distrital | Av. Pedro Alvares Cabral, s/nº. Portão 10 | -23.58241; -46.65728 | NI | NI | NI | NI | NI | 2.94% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Aricanduva | Aricanduva/Formosa/Carrão | Supra-distrital | R. Atucuri, 699 | -23.550798, -46.547983 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Butantã | Butantã | Supra-distrital | R. Ulpiano da Costa Manso, 201 | -23.588330, -46.737970 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Campo Limpo | Campo Limpo | Supra-distrital | R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 59 | -23.647206, -46.756516 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Capela do Socorro | Capela do Socorro | Supra-distrital | R. Cassiano dos Santos, 499 | -23.719792, -46.701655 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde/Cachoeirinha | Supra-distrital | Av. Ordem e Progresso, 1001 | -23.511814, -46.666410 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Cidade Ademar | Cidade Ademar | Supra-distrital | Av. Yervant Kissajikain, 416 | -23.667095, -46.675156 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Supra-distrital | Estrada do Iguatemi, 2751 | -23.583722, -46.415037 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 1157.62 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | Supra-distrital | Av. São Miguel, 5550 | -23.507549, -46.480027 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 1558 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Freguesia/Brasilândia | Freguesia/Brasilândia | Supra-distrital | Av. João Marcelino Branco, 95 | -23.476254, -46.664980 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Guaianases | Guaianases | Supra-distrital | Estrada Itaquera-Guaianases, 2565 | -23.542740, -46.424741 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Ipiranga | Ipiranga | Supra-distrital | R. Lino Coutinho, 444 | -23.587359, -46.603036 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Itaim Paulista | Itaim Paulista | Supra-distrital | Av. Marechal Tito, 3012 | -23.494031, -46.416711 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Itaquera | Itaquera | Supra-distrital | R.Augusto Carlos Bauman, 851 | -23.532007, -46.447028 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Jabaquara | Jabaquara | Supra-distrital | Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 2314 | -23.647653, -46.640204 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Jaçanã/Tremembé | Jaçanã/Tremembé | Supra-distrital | Av. Luis Stamatis, 300 | -23.468164, -46.582175 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Lapa | Lapa | Supra-distrital | Rua Guaicurus, 1000 | -23.522546, -46.695496 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - M'Boi Mirim | M'Boi Mirim | Supra-distrital | Av. Guarapiranga, 1265 | -23.680784, -46.734864 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Mooca | Mooca | Supra-distrital | R. Taquari, 549 | -23.551362, -46.597852 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Parelheiros | Parelheiros | Supra-distrital | Av. Sadamu Inoue, 5252 | -23.815128, -46.735315 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Penha | Penha | Supra-distrital | R. Candapuí, 492 | -23.518634, -46.521410 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Perus | Perus | Supra-distrital | R. Ylídio Figueiredo, 349 | -23.407298, -46.753125 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Pinheiros | Pinheiros | Supra-distrital | Av. Nações Unidas, 7123 | -23.679163, -46.696099 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Pirituba | Pirituba | Supra-distrital | Av. Dr. Felipe Pinel, 12 | -23.487228, -46.726914 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Santana/Tucuruvi | Santana/Tucuruvi | Supra-distrital | Av. Tucuruvi, 808 | -23.481286, -46.604271 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Santo Amaro | Santo Amaro | Supra-distrital | Praça Floriano Peixoto, 54 | -23.651517, -46.707269 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Sapopemba | Sapopemba | Supra-distrital |  |  | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-em-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - São Mateus | São Mateus | Supra-distrital | R. Ragueb Chohfi, 1.400 | -23.599709, -46.469238 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - São Miguel | São Miguel | Supra-distrital | R. Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76 | -23.500749, -46.451069 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Sé | Sé | Supra-distrital | R. Álvares Penteado, 49 | -23.547780, -46.634672 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria/Vila Guilherme | Supra-distrital | R.General Mendes, 111 | -23.501297, -46.591352 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Vila Mariana | Vila Mariana | Supra-distrital | R. José de Magalhães, 500 | -23.598725, -46.649309 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def
107 | Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Vila Prudente | Vila Prudente | Supra-distrital | Avenida do Oratório, 172 | -23.582700, -46.560589 | EA | NI | NI | NI | NI | 3.13% | 0 | 0 | [6 empty] | 5% | 0.1565% | Em andamento | local-def

## Tipo 5
Meta | Novos órgãos ou estruturas administrativas | Subprefeitura (opcional) | Distrito (opcional) | Endereço (opcional) | Coordenada (Google maps) (opcional) | Construção de instrumentos normativos e/ou do modelo de gestão (30%) | Aprovação dos instrumentos normativos e/ou do modelo de gestão (35%) | Infraestrutura e equipamentos (35%) | Peso do projeto sobre o total da meta (%) | Orçamento executado 2013 | Orçamento executado 2014 | Andamento qualitativo 1 | Andamento qualitativo 2 | Andamento qualitativo 3 | Andamento qualitativo 4 | Andamento qualitativo 5 | Andamento qualitativo 6 | Andamento do projeto | Andamento do projeto/total da meta | Status do Projeto | Categoria para mapa
30 | Criação de Normativa para Novos Pontos de Cultura | Supra-regional | Supra-regional |  |  | C | C | C | 5% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 5% | Concluído | abrange-cidade
33 | Criação da SP Cine - fomento ao cinema | Supra-regional |  |  |  | C | C | EA | 0% | 25000000 | 0 | [6 empty] | 82.5% | 0% | Em andamento | abrange-cidade
38 | Ampliação do efetivo da Guarda Civil Metropolitana em 2.000 novos integrantes | Supra-regional |  |  |  | C | C | C | 10% | 0 | 0 | A fase de elaboração normativa foi incorporada pela administração da secretaria responsável. | [5 empty] | 100% | 10% | Concluído | abrange-cidade
53 | Operação e Manutenção da Central de Interpretação de Libras, intérpretes e guias-intérpretes | Supra-regional |  |  |  | NI | NI | EA | 100% | 0 | 0 | Assinatura do Termo de Adesão ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Plano" Viver sem Limite". | Instituído o Plano Municipal de ações articuladas para as pessoas com deficiência da Cidade de São Paulo "São Paulo mais Inclusiva" (Decreto Municipal nº 54.655/13). | Adesão à Central de Interpretação de Libras - CIL do Governo Federal | Fase de elaboração do Edital. |  |  | 17.5% | 17.5% | Em andamento | abrange-cidade
57 | Criação e efetivação da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial | Supra-regional |  |  |  | C | C | C | 100% | 0 | 0 | Criação da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial - Lei 15.764/2013 – mai. 2013. | Realização da III Conferência de Promoção da Igualdade Racial – ago/2013. | Evento Mês da Consciência Negra – nov/2013. | Reconhecimento do Samba como patrimônio imaterial – nov/2013. | Elaboração do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com lançamento previsto para 2014 | Instituição do Conselho de Promoção da Igualdade Racial está prevista para 2014 | 100% | 100% | Concluído | abrange-cidade
59 | Criação e efetivação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres | Supra-regional |  |  |  | C | C | C | 100% | 0 | 0 | Secretaria de Políticas para as Mulheres criada em maio de 2013 (Lei 15.764/2013) | Constituição do Conexão Mulher – Comitê Intersecretarial de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo em dezembro de 2013. |  |  |  |  | 100% | 100% | Concluído | abrange-cidade
62 | Implantação da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos | Supra-regional |  |  |  | EA | NI | NI | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 15% | Em andamento | abrange-cidade
64 | Criação e funcionamento da Comissão Municipal da Verdade (CMV-PMSP) | Supra-regional |  |  |  | C | c | c | 50% | 0 | 23506 | [6 empty] | 100% | 50% | Concluído | abrange-cidade
71 | Criação da Universidade Aberta da Pessoa Idosa (UAPI) | Sé | Liberdade | Rua Teixeira Mendes, 262 | -23.559491, -46.624443 | C | C | C | 100% | 70862.14 | 7284 | Outros polos serão implantados nos próximos anos | [5 empty] | 100% | 100% | Concluído | local-def
77 | Criação e efetivação da Agência São Paulo de Desenvolvimento | Supra-regional |  |  |  | C | C | C | 100% | 649681.72 | [7 empty] | 100% | 100% | Concluído | abrange-cidade
78 | Criação de uma agência de promoção de investimentos para a cidade de São Paulo a partir da expansão da atuação da Companhia São Paulo de Parcerias - SPP | Supra-regional |  |  |  | C | C | C | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 100% | Concluído | abrange-cidade
81 | Operação e Manutenção do VAI TEC | Supra-regional |  |  |  | C | EA | NI | 100% | 0 | [7 empty] | 47.5% | 47.5% | Em andamento | abrange-cidade
95 | Implantação de horário de funcionamento 24h no transporte público municipal | Supra-regional |  |  |  | EA | NI | EA | 100% | 0 | 0 | Meta viabilizada mediante o contrato de concessão dos serviços públicos de transporte | [5 empty] | 32.5% | 32.5% | Em andamento | abrange-cidade
98 | Projeto DNA Semafórico | Supra-regional |  |  |  | C | EA | C | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 82.5% | 8.25% | Em andamento | abrange-cidade
106 | Criação da Instância Municipal de Drenagem | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | EA | NI | NI | 100% | 0 | 0 | Abertura da licitação para contratação do Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais para a Bacia do Rio Cabuçu de Baixo | Elaboração de minuta de Projeto de Lei de criação da Instância Municipal de Drenagem e Manejo de Águas | A partir de levantamento, o trabalho propõe medidas, projetos de intervenção e fortalecimento institucional para recuperar os cursos d'água e integrá-los ao tecido urbano com sustentabilidade ambiental. | Diagnóstico de 4 bacias hidrográficas em andamento. |  |  | 15% | 15% | Em andamento | abrange-cidade
109 | Criação da Subprefeitura de Sapopemba | Sapopemba | Sapopemba | Avenida Sapopemba, 9064 | -23.600188, -46.512823 | C | C | EA | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 82.5% | 82.5% | Em andamento | local-def
113 | Criação do Conselho da Cidade | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | C | C | C | 30% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 30% | Concluído | abrange-cidade
113 | Criação do Conselho Municipal de Transportes | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | C | C | C | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 10% | Concluído | abrange-cidade
113 | Criação do Conselho Municipal da Igualdade Racial | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | abrange-cidade
113 | Criação do Conselho Municipal do Esporte, Lazer e Recreação | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | abrange-cidade
113 | Criação do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | EA | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 1.5% | Em andamento | abrange-cidade
113 | Criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | abrange-cidade
113 | Criação do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à corrupção | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | NI | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | Não Iniciado | abrange-cidade
113 | Criação do Conselho Municipal de Comunicação | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | EA | NI | NI | 10% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 1.5% | Em andamento | abrange-cidade
114 | Criação de Conselhos Participativos | Aricanduva/Formosa/Carrão |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Butantã |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Campo Limpo |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Capela do Socorro |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Cidade Ademar |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Cidade Tiradentes |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Ermelino Matarazzo |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Freguesia/Brasilândia |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Guaianases |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Ipiranga |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Itaim Paulista |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Itaquera |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Jabaquara |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Jaçanã/Tremembé |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Lapa |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | M'Boi Mirim |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Mooca |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Parelheiros |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Penha |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Perus |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Pinheiros |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Pirituba |  |  |  | C | C | C | 3.2% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.2% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Santana/Tucuruvi |  |  |  | C | C | C | 3.2% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.2% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Santo Amaro |  |  |  | C | C | C | 3.2% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.2% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | São Mateus |  |  |  | C | C | C | 3.2% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.2% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | São Miguel |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Sapopemba |  |  |  | C | C | C | 3.1% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.1% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Sé |  |  |  | C | C | C | 3.2% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.2% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  |  | C | C | C | 3.2% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.2% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Vila Mariana |  |  |  | C | C | C | 3.2% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.2% | Concluído | local-em-def
114 | Criação de Conselhos Participativos | Vila Prudente |  |  |  | C | C | C | 3.2% | 0 | 0 | Meta não orçamentária. | [5 empty] | 100% | 3.2% | Concluído | local-em-def
119 | Criação do Conselho Participativo de Planejamento e Orçamento | Supra-regional |  |  |  | C | C | C | 70% | 0 | 0 | Consulta participativa para a elaboração da minuta de criação do CPOP | Recursos humanos, infraestrutura e equipamentos garantidos pela criação da Coordenadoria de Gestão de Participação no âmbito da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão | Foi realizado em Julho de 2014 um encontro formativo sobre o papel e perfil dos conselheiros do Conselho Muncipal de Planejamento e Orçamento Participativos - CPOP | Decreto de criação do CPOP foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo | Prefeito deu posse aos conselheiros do CPOP | Regimento interno do CPOP foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo | 100% | 70% | Concluído | abrange-cidade
117 | Fortalecimento dos órgãos colegiados municipais | Supra-regional |  |  |  | EA | NI | NI | 100% | 0 | [7 empty] | 15% | 15% | Em andamento | abrange-cidade
Note on V7: Administrador: fórmula feita a mão

## Tipo 6
Meta | Descrição do Projeto Novo Sistema | Subprefeitura | Distrito | Definição de escopo (5%) | Garantia da fonte de financiamento (10%) | Desenvolvimento de Sistema Etapa 1 (25%) | Desenvolvimento de Sistema Etapa 2 (40%) | Definição do Modelo de Gestão/de Funcionamento (5%) | Homologação (15%) | Peso do projeto sobre o total da meta (%) | Orçamento executado 2013 | Orçamento executado 2014 | Andamento qualitativo 1 | Andamento qualitativo 2 | Andamento qualitativo 3 | Andamento qualitativo 4 | Andamento qualitativo 5 | Andamento qualitativo 6 | Andamento do projeto | Andamento do projeto/total da meta | Status do Projeto | Categorias para mapa
21 | Implantação do prontuário Eletrônico integrado ao Sistema Integrado de Gestão e Assistência à Saúde (SIGA) | Supra-regional |  | C | C | EA | NI | NI | NI | 100% | 0 | 0 | O Prontuário Eletrônico integra as atividades administrativas e assistenciais, permitindo redução de custos. Ele disponibilizará as informações dos pacientes em tempo real para o planejamento e acompanhamento de atividades, possibilitando subsídios para a agilização de tomadas de decisão clínica e melhoria na qualidade assistencial. | Será utilizado o Cartão Nacional de Saúde como elemento integrador dos diversos níveis do sistema que será implantado progressivamente à medida que cada consultório clínico/cirúrgico for informatizado. |  |  |  |  | 27.5% | 27.5% | Em andamento | abrange-cidade
94 | Implantação das Modalidades Temporais de Bilhete Único | Supra-regional |  | C | C | C | C | C | C | 100% | 17500000 | 0 | Bilhete Único Mensal implantado em 2013 e integração com o Metrô e CPTM garantida. | Bilhete Único Semanal implantado em 2014 | Bilhete Único Diário Implantado em 2014 |  |  |  | 100% | 100% | Concluído | abrange-cidade
108 | Modernizar o 156 | Supra-regional |  | EA | NI | NI | NI | NI | NI | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 2.5% | 2.5% | Em andamento | abrange-cidade
110 | Implantação da Central de Operações da Defesa Civil | Supra-regional |  | C | EA | C | EA | EA | NI | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 57.5% | 57.5% | Em andamento | abrange-cidade
111 | Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP | Supra-regional |  | C | EA | EA | NI | EA | NI | 100% | 213337 | 4206249.08 | Sistema básico de consulta em produção. | Concluído Plano de Integração das Bases de Dados e Sistemas Existentes. | Perfis de usuários definidos |  |  |  | 25% | 25% | Em andamento | abrange-cidade
116 | Implantação do Gabinete Digital | Supra-regional |  | C | C | C | EA | C | EA | 100% | 0 | 0 | Dois encontros "São Paulo Aberta" realizados | 15 encontros realizados nas subprefeituras para formação de 575 conselheiros participativos sobre o Governo Aberto | Reunião aberta "Diálogos em Rede", com a participação de movimentos sociais estudantes universitários | Instituído Grupo de Trabalho temático para discutir a regulamentação do PL 226/2014, que trata de Dados em Formato Aberto | Institucionalização do Comitê Intersecretarial de Governo Aberto na Prefeitura de São Paulo | Café Hacker sobre o Gabinete Digital realizado durante o Arena Net Mundial em Abril de 2014. | 72.5% | 72.5% | Em andamento | abrange-cidade
118 | Criação do Observatório de Indicadores da Cidade | Supra-regional |  | C | C | C | C | C | EA | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 92.5% | 92.5% | Em andamento | abrange-cidade
119 | Criação do Portal PlanejaSampa | Supra-regional |  | C | C | C | C | C | C | 30% | 0 | 0 | Portal criado serguirá incorporando novas ferramentas e funcionalidades ao longo do desenvolvimento do Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento | [5 empty] | 100% | 30% | Concluído | abrange-cidade

## Tipo 7
Meta | Atos Normativos | Subprefeitura | Distrito | Estudos e diagnósticos iniciais (15%) | Elaboração da minuta inicial (15%) | Consultas públicas (20%) | Aprovação técnica e elaboração da minuta final (20%) | Análise e aprovação (30%) | Peso do projeto sobre o total da meta (%) | Orçamento executado 2013 | Orçamento executado 2014 | Andamento qualitativo 1 | Andamento qualitativo 2 | Andamento qualitativo 3 | Andamento qualitativo 4 | Andamento qualitativo 5 | Andamento qualitativo 6 | Andamento do projeto | Andamento do projeto/total da meta | Status do Projeto | Categorias para mapa
31 | Fundo Municipal de Cultura | Supra-regional |  | C | C | EA | NI | NI | 100% | 0 | 0 | Lançamento da Consulta Publica do PL que constitui o Conselho Municipal de Cultura. | Adesão ao Sistema Nacional de Cultura. | Realização da III Conferência Municipal de Cultura. | Projeto de Fundo dialogado com vereador Reis para apresentação na Câmara, com possibilidade de aprovação conjunta com o PL do Conselho, que está sendo enviado por ATL. |  |  | 40% | 40% | Em andamento | abrange-cidade
79 | Criação e efetivação do Programa de Incentivos Fiscais nas Regiões Leste e extremo Sul | Supra-regional |  | C | C | C | C | EA | 100% | 648311.67 | 0 | [6 empty] | 85% | 85% | Em andamento | abrange-cidade
82 | Apoio à implantação da UNIFESP e do IFSP | Supra-regional |  | C | C | C | C | C | 100% | 0 | 0 | Publicação da Lei n . 15.736/2013- Concessão de uso de área - UNIFESP | Publicação da Lei n. 15.686/2013- Autoriza a concessão administrativa por 90 anos - IFSP |  |  |  |  | 100% | 100% | Concluído | abrange-cidade
83 | Criação de um sistema de contrapartida para fins de implantação de áreas verdes e financiamento de terrenos para parques | Supra-regional |  | EA | NI | NI | NI | NI | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 7.5% | 7.5% | Em andamento | abrange-cidade
85 | Criação e efetivação de um programa de incentivos fiscais para prédios verdes | Supra-regional |  | EA | EA | NI | NI | NI | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 15% | 15% | Em andamento | abrange-cidade
89 | Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva | Supra-regional | Supra-distrital | C | C | c | c | C | 10% | 0 | 0 | Aprovação e Consolidação.Decreto 54.991 03/04/2014 | [5 empty] | 100% | 10% | Concluído | abrange-cidade
120 | Aprovação do novo Plano Diretor Estratégico | Supra-regional |  | C | C | C | C | C | 100% | 0 | 0 | Plataforma digital para construção participativa do Plano Diretor implementada. Oficinas, audiências e consultas públicas realizadas em todas as subprefeituras. | Concluído. Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo promulgado em 31 de Julho de 2014, Lei nº 16.050. |  |  |  |  | 100% | 100% | Concluído | abrange-cidade
121 | Desenvolvimento de ações participativas para a revisão do marco regulatório - Lei de Uso e Ocupação do Solo | Supra-regional |  | EA | NI | NI | NI | NI | 100% | 0 | 0 | Realização de seminário de abertura. | Conclusão de caderno de explicação da lei vigente. | Definição das diretrizes estratégicas de revisão. | Divulgação de material e agenda no site da SMDU. | Realização de seminário de avaliação dos resultados do Concurso Ensaios Urbanos. | Início dos trabalhos do Atelier Ensaios Urbanos. | 7.5% | 7.5% | Em andamento | abrange-cidade
122 | Desenvolvimento de ações participativas para a revisão do marco regulatório - Planos Regionalis Estratégicos | Supra-regional |  | EA | NI | NI | NI | NI | 100% | 0 | 0 | Montagem e organização da equipe que acompanhará a elaboração dos Planos Regionais. | A metodologia de revisão dos Planos Regionais está em fase de elaboração. |  |  |  |  | 7.5% | 7.5% | Em andamento | abrange-cidade
123 | Operação Urbana Água Branca | Supra-regional |  | C | C | C | C | C | 34% | 0 | 0 | Elaboração do diagnóstico da área de projeto de intervenção e desenvolvimento da proposta urbanística para habitação e equipamento. | [5 empty] | 100% | 34% | Concluído | abrange-cidade
123 | Operação Urbana Mooca - Vila Carioca | Supra-regional |  | C | EA | EA | NI | NI | 33% | 0 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental. | [5 empty] | 32.5% | 10.72% | Em andamento | abrange-cidade
123 | Arco Tietê | Supra-regional |  | EA | NI | NI | NI | NI | 33% | 0 | 0 | Desenvolvimento do Estudo Preliminar para o perimetro de setores da Operação Urbana Água Branca | Identificação das áreas com potenciais de transformação. | Analises iniciais e estimativas de custo do Apoio Urbano Norte e do projeto funcional. |  |  |  | 7.5% | 2.475% | Em andamento | abrange-cidade

## Tipo 8
Meta | Novos serviços ou benefícios | Meta definida (repetir em todas as linhas) | Subprefeitura | Distrito | Endereço | Coordenada (google maps) | Janeiro 2013 | Fevereiro 2013 | Março 2013 | Abril 2013 | Maio 2013 | Junho 2013 | Julho 2013 | Agosto 2013 | Setembro 2013 | Outubro 2013 | Novembro 2013 | Dezembro 2013 | Janeiro 2014 | Fevereiro 2014 | Março 2014 | Abril 2014 | Maio 2014 | Junho 2014 | Julho 2014 | Agosto 2014 | Setembro 2014 | Outubro 2014 | Novembro 2014 | Dezembro 2014 | Janeiro 2015 | Fevereiro 2015 | Março 2015 | Abril 2015 | Maio 2015 | Junho 2015 | Julho 2015 | Agosto 2015 | Setembro 2015 | Outubro 2015 | Novembro 2015 | Dezembro 2015 | Janeiro 2016 | Fevereiro 2016 | Março 2016 | Abril 2016 | Maio 2016 | Junho 2016 | Julho 2016 | Agosto 2016 | Setembro 2016 | Outubro 2016 | Novembro 2016 | Dezembro 2016 | Percentual do projeto sobre total da meta | Orçamento executado 2013 | Orçamento executado 2014 | Andamento qualitativo 1 | Andamento qualitativo 2 | Andamento qualitativo 3 | Andamento qualitativo 4 | Andamento qualitativo 5 | Andamento qualitativo 6 | Andamento do projeto | Andamento do projeto/total da meta | Status do Projeto (Entregas até o momento) | Categorias para mapa
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Aricanduva/Formosa/Carrão | [9 empty] | 1378 | [5 empty] | 1630 | [5 empty] | 1168 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 1.491% | 4176 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Butantã | [9 empty] | 4183 | [5 empty] | 3276 | [5 empty] | 2350 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 3.503% | 9809 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Campo Limpo | [9 empty] | 10857 | [5 empty] | 6175 | [5 empty] | 3552 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 7.351% | 20584 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Capela do Socorro | [9 empty] | 11425 | [5 empty] | 6303 | [5 empty] | 5756 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 8.387% | 23484 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Casa Verde/Cachoeirinha | [9 empty] | 2947 | [5 empty] | 2489 | [5 empty] | 1803 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 2.585% | 7239 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Cidade Ademar | [9 empty] | 5612 | [5 empty] | 6114 | [5 empty] | 6579 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 6.538% | 18305 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Cidade Tiradentes | [9 empty] | 3683 | [5 empty] | 382 | [5 empty] | 1650 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 2.041% | 5715 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Ermelino Matarazzo | [9 empty] | 2494 | [5 empty] | 1870 | [5 empty] | 1387 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 2.054% | 5751 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Freguesia/Brasilândia | [9 empty] | 6102 | [5 empty] | 3818 | [5 empty] | 2385 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 4.395% | 12305 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Guaianases | [9 empty] | 5890 | [5 empty] | 3683 | [5 empty] | 3256 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 4.582% | 12829 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Ipiranga | [9 empty] | 2880 | [5 empty] | 4032 | [5 empty] | 2872 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 3.494% | 9784 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Itaim Paulista | [9 empty] | 7216 | [5 empty] | 5614 | [5 empty] | 4316 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 6.124% | 17146 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Itaquera | [9 empty] | 5963 | [5 empty] | 5743 | [5 empty] | 5287 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 6.069% | 16993 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Jabaquara | [9 empty] | 1861 | [5 empty] | 1133 | [5 empty] | 3362 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 2.27% | 6356 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Jaçanã/Tremembé | [9 empty] | 2420 | [5 empty] | 761 | [5 empty] | 1403 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 1.637% | 4584 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Lapa | [9 empty] | 906 | [5 empty] | 1226 | [5 empty] | 1143 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 1.17% | 3275 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | M'Boi Mirim | [9 empty] | 11082 | [5 empty] | 7311 | [5 empty] | 4971 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 8.344% | 23364 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Mooca | [9 empty] | 1383 | [5 empty] | -209 | [5 empty] | 689 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 0.6654% | 1863 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Parelheiros | [9 empty] | 2660 | [5 empty] | -98 | [5 empty] | 2187 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 1.696% | 4749 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Penha | [9 empty] | 4143 | [5 empty] | 4384 | [5 empty] | 2655 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 3.994% | 11182 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Perus | [9 empty] | 1587 | [5 empty] | 2289 | [5 empty] | 1021 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 1.749% | 4897 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Pinheiros | [9 empty] | 274 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 195 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 0.1957% | 548 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Pirituba | [9 empty] | 4366 | [5 empty] | 2982 | [5 empty] | 3463 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 3.861% | 10811 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Santana/Tucuruvi | [9 empty] | 988 | [5 empty] | 562 | [5 empty] | 618 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 0.7743% | 2168 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Santo Amaro | [9 empty] | 672 | [5 empty] | 344 | [5 empty] | 722 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 0.6207% | 1738 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | São Mateus | [9 empty] | 6649 | [5 empty] | 6843 | [5 empty] | 4211 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 6.323% | 17703 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | São Miguel | [9 empty] | 5680 | [5 empty] | 6964 | [5 empty] | 3017 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 5.593% | 15661 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Sapopemba | [9 empty] | 5324 | [5 empty] | 2962 | [5 empty] | 2319 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 3.788% | 10605 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Sé | [9 empty] | 4192 | [5 empty] | 534 | [5 empty] | 1316 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 2.158% | 6042 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Supra-regional | [9 empty] | 8569 | [5 empty] | 33278 | [5 empty] | 8057 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 17.82% | 49904 | abrange-cidade
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Vila Maria/Vila Guilherme | [9 empty] | 2390 | [5 empty] | 1757 | [5 empty] | 1815 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 2.129% | 5962 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Vila Mariana | [9 empty] | 330 | [5 empty] | 374 | [5 empty] | 456 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 0.4143% | 1160 | local-em-def
1 | Famílias inseridas no Cadastro Único | 280000 | Vila Prudente | [9 empty] | 1081 | [5 empty] | 1191 | [5 empty] | 887 | [29 empty] | 100% | 9421876.53 | [8 empty] | 1.128% | 3159 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Aricanduva/Formosa/Carrão |  |  |  | 2867 | [5 empty] | 3087 | [5 empty] | 3471 | [5 empty] | 3412 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 12837 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Butantã |  |  |  | 6989 | [5 empty] | 7765 | [5 empty] | 8124 | [5 empty] | 7800 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 30678 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Campo Limpo |  |  |  | 21450 | [5 empty] | 22167 | [5 empty] | 24447 | [5 empty] | 22609 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 90673 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Capela do Socorro |  |  |  | 17745 | [5 empty] | 19682 | [5 empty] | 21689 | [5 empty] | 21891 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 81007 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  |  | 6080 | [5 empty] | 6444 | [5 empty] | 7241 | [5 empty] | 7065 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 26830 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Cidade Ademar |  |  |  | 9723 | [5 empty] | 10117 | [5 empty] | 13146 | [5 empty] | 14220 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 47206 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Cidade Tiradentes |  |  |  | 8956 | [5 empty] | 9096 | [5 empty] | 10142 | [5 empty] | 9799 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 37993 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Ermelino Matarazzo |  |  |  | 5051 | [5 empty] | 5500 | [5 empty] | 6648 | [5 empty] | 6683 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 23882 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Freguesia/Brasilândia |  |  |  | 13936 | [5 empty] | 14255 | [5 empty] | 16844 | [5 empty] | 16245 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 61280 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Guaianases |  |  |  | 9664 | [5 empty] | 10633 | [5 empty] | 12590 | [5 empty] | 13018 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 45905 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Ipiranga |  |  |  | 6638 | [5 empty] | 6783 | [5 empty] | 8456 | [5 empty] | 9030 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 30907 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Itaim Paulista |  |  |  | 12251 | [5 empty] | 13178 | [5 empty] | 16409 | [5 empty] | 16967 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 58805 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Itaquera |  |  |  | 13427 | [5 empty] | 13367 | [5 empty] | 16902 | [5 empty] | 16972 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 60668 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Jabaquara |  |  |  | 3223 | [5 empty] | 3510 | [5 empty] | 3935 | [5 empty] | 4958 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 15626 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Jaçanã/Tremembé |  |  |  | 5150 | [5 empty] | 5154 | [5 empty] | 5271 | [5 empty] | 5268 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 20843 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Lapa |  |  |  | 1561 | [5 empty] | 1537 | [5 empty] | 1953 | [5 empty] | 1963 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 7014 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | M'Boi Mirim |  |  |  | 19205 | [5 empty] | 19883 | [5 empty] | 22595 | [5 empty] | 22859 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 84542 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Mooca |  |  |  | 3892 | [5 empty] | 3935 | [5 empty] | 3227 | [5 empty] | 2978 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 14032 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Parelheiros |  |  |  | 5172 | [5 empty] | 5540 | [5 empty] | 5730 | [5 empty] | 6381 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 22823 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Penha |  |  |  | 7912 | [5 empty] | 8393 | [5 empty] | 11237 | [5 empty] | 11136 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 38678 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Perus |  |  |  | 2619 | [5 empty] | 2810 | [5 empty] | 4162 | [5 empty] | 4518 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 14109 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Pinheiros |  |  |  | 466 | [5 empty] | 501 | [5 empty] | 447 | [5 empty] | 472 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 1886 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Pirituba |  |  |  | 8342 | [5 empty] | 8430 | [5 empty] | 10959 | [5 empty] | 12111 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 39842 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Santana/Tucuruvi |  |  |  | 1517 | [5 empty] | 1618 | [5 empty] | 1543 | [5 empty] | 1383 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 6061 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Santo Amaro |  |  |  | 1581 | [5 empty] | 1572 | [5 empty] | 1699 | [5 empty] | 1725 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 6577 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | São Mateus |  |  |  | 15796 | [5 empty] | 15884 | [5 empty] | 20816 | [5 empty] | 21351 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 73847 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | São Miguel |  |  |  | 12344 | [5 empty] | 12843 | [5 empty] | 17257 | [5 empty] | 17105 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 59549 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Sapopemba |  |  |  | 9958 | [5 empty] | 10695 | [5 empty] | 12323 | [5 empty] | 12226 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 45202 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Sé |  |  |  | 5048 | [5 empty] | 5535 | [5 empty] | 4731 | [5 empty] | 4943 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 20257 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Supra-regional |  |  |  | 26080 | [5 empty] | 20864 | [5 empty] | 43072 | [5 empty] | 43048 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 133064 | abrange-cidade
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  |  | 3475 | [5 empty] | 4147 | [5 empty] | 4229 | [5 empty] | 4011 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 15862 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Vila Mariana |  |  |  | 739 | [5 empty] | 712 | [5 empty] | 975 | [5 empty] | 1101 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 3527 | local-em-def
2 | Famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família |  | Vila Prudente |  |  |  | 2732 | [5 empty] | 2684 | [5 empty] | 3323 | [5 empty] | 3224 | [29 empty] | 0% | 0 | [8 empty] | 0% | 11963 | local-em-def
5 | Matrículas nas vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) | 100000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966 | [36 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 19.97% | 19966 | abrange-cidade
5 | Vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) | 100000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24818 | [36 empty] | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 24818 | abrange-cidade
6 | Microempreendedores individuais formalizados | 22500 | Supra-regional |  |  |  | 209 | 146 | 433 | 566 | 279 | 448 | 779 | 790 | 631 | 703 | 510 | 331 | 601 | 629 | 182 | 615 | 647 | 676 | 764 | 444 | [28 empty] | 100% | 2038750 | 0 | [7 empty] | 46.15% | 10383 | abrange-cidade
7 | Vagas para Educação de Jovens e Adultos | 20000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803 | 0 | 0 | 0 | 804 |  |  |  | 804 | [28 empty] | 100% | 6475598.49 | 0 | [7 empty] | 32.05% | 6411 | abrange-cidade
11 | Consultório na Rua - Lapa | 12 | Lapa | Lapa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 502026.84 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Belém | 12 | Mooca | Belém |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 502026.84 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Brás | 12 | Mooca | Brás |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 502026.84 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Mooca | 12 | Mooca | Mooca |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 502026.84 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Pari | 12 | Mooca | Pari |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 502026.84 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Pinheiros | 12 | Pinheiros | Pinheiros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 502026.84 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Bom Retiro | 12 | Sé | Bom Retiro |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 502026.84 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - República | 12 | Sé | República |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 412329.42 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - República 2 | 12 | Sé | República |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 412329.42 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Santa Cecília | 12 | Sé | Santa Cecília |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 425919.66 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Santa Cecília 2 | 12 | Sé | Santa Cecília |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 425919.66 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Santa Cecília 3 | 12 | Sé | Santa Cecília |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 425919.66 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Santa Cecília/Barra Funda | 12 | Sé | Santa Cecília-Barra Funda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 425919.66 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Santa Cecília 4 | 12 | Sé | Santa Cecília |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 425919.66 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Sé | 12 | Sé | Sé |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 425919.66 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
11 | Consultório na Rua - Sé 2 | 12 | Sé | Sé |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 425919.66 | 0 | [7 empty] | 8.333% | 1 | local-em-def
12 | Construção de monumento em respeito e consideração à população em situação de rua | 1 | Sé |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
12 | Campanhas de mobilização - população em situação de rua | 8 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 91603.95 | 7360 | [7 empty] | 7.5% | 6 | abrange-cidade
12 | Projetos de integração e promoção social e econômica da população em situação de rua | 4 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [28 empty] | 40% | 0 | 525200 | Implementação de 2 projetos de inclusão social e econômica da PopRua: parceria com CEDECA Interlagos para realização de oficinas de direitos humanos e cidadania no centro de acolhida Zaki Narchi; e com o CIEE para formação complementar para inserção da PopRua no mercado de trabalho. | [6 empty] | 20% | 2 | abrange-cidade
12 | Vagas PRONATEC para população em situação de rua | 4000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 52 | [28 empty] | 20% | 4638.41 | 0 | Pronatec PopRua em 2014: 165 vagas abertas, sendo constituídas 12 turmas no total | [6 empty] | 3.135% | 627 | abrange-cidade
12 | Unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida para população em situação de rua | 2000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 20% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
15 | Vagas para o Programa Mais Educação por quadrimestre | 100000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73721 | 0 | 0 | 0 | 66382 |  |  |  | 69135 | [28 empty] | 0% |  | 0 | Aqui podemos ver o histórico de oferecimento de vagas por quadrimestre. | [6 empty] | 0% | 209238 | abrange-cidade
16 | Vagas para Educação Infantil (CEI/EMEI) | 20000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
17 | Vagas para Educação Infantil (CEI) | 53203 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 1624 |  |  |  | 3451 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 8891 | abrange-cidade
18 | Vagas para Educação Infantil (EMEI) | 34780 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 1444 |  |  |  | 2520 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 8924 | abrange-cidade
19 | Vagas para Educação Infantil (Rede Conveniada) | 52017 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9959 | 0 | 0 | 0 | 3840 |  |  |  | 9287 | [28 empty] | 100% | 32254400 | 0 | [7 empty] | 44.38% | 23086 | abrange-cidade
23 | Leitos ativados em hospitais existentes | 250 | Supra-regional | Supra-regional |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | [36 empty] | 20% | 0 | [8 empty] | 20% | 320 | abrange-cidade
28 | Calendário Cultural - Viradas Culturais no Centro | 4 | Sé | Sé e República |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 35% | 11500000 | 0 | [7 empty] | 17.5% | 2 | local-em-def
28 | Calendário Cultural - Festas de São João | 4 | Sé | Sé |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [28 empty] | 10% | 1000000 | 0 | Participação de 1 milhão de pessoas em 2013 | [6 empty] | 5% | 2 | local-em-def
28 | Calendário Cultural - Viradas Culturais em novas centralidades | 16 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 25% | 50000 | 0 | As 4 Quebradas Culturais foram realizadas nas 4 regiões da cidade entre Novembro e Dezembro de 2013 | [6 empty] | 6.25% | 4 | abrange-cidade
28 | Calendário Cultural - Festivais dos povos do mundo | 4 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
28 | Outras atividades do Calendário Anual Cultural | 12 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 20% | 1500000 | 0 | Os 2 territórios Funk foram realizados em Junho de 2013 com público estimado em 150 mil pessoas. | O Mês da Cultura Independente teve ações realizadas no centro e na periferia da cidade em Outubro de 2013. O público foi estimado em 200 mil pessoas. | Semana do Samba: realizada em Dezembro de 2013, em comemoração ao tombamento do samba como patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. |  |  |  |  | 6.667% | 4 | abrange-cidade
30 | Pontos de Cultura ativados | 300 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | [28 empty] | 95% | 0 | 0 | 85 Pontos de Cultura selecionados por edital em maio e contratados em agosto de 2014. | [6 empty] | 26.92% | 85 | abrange-cidade
32 | Bolsas Cultura | 300 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 50% | 150 | abrange-cidade
33 | Projetos de fomento às linguagens artísticas apoiados | 204 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 12 | [28 empty] | 100% | 27200000 | 0 | [7 empty] | 93.14% | 190 | abrange-cidade
34 | Projetos fomentados pelo Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais - VAI (Modalidades 1 e 2) | 500 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 4000000 | 0 | [7 empty] | 82.6% | 413 | abrange-cidade
37 | CHÁCARA BELENZINHO - LOTE 12 E 13 - QD N | 200000 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  |  | -46,543374,-23,575542 | [19 empty] | 18 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.009% | 18 | local-em-def
37 | JD BRASILINA | 200000 | Butantã |  |  | -46,736395,-23,592301 | [19 empty] | 81 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0405% | 81 | local-em-def
37 | JD PRESTES MAIA | 200000 | Campo Limpo |  |  | -46,7848,-23,642357 | [19 empty] | 35 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0175% | 35 | local-em-def
37 | SD AC RUA ESTRADA VELHA DE ITAPECERICA | 200000 | Campo Limpo |  |  | -46,760453,-23,619813 | [19 empty] | 7 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0035% | 7 | local-em-def
37 | CJ.HAB.STO.AMAROA | 200000 | Campo Limpo |  |  | -46,797562,-23,685816 | [19 empty] | 672 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.336% | 672 | local-em-def
37 | JD COLONIAL | 200000 | Capela do Socorro |  |  | -46,688421,-23,724916 | [19 empty] | 1560 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.78% | 1560 | local-em-def
37 | PQ RESIDENCIAL CIDADE DUTRA - GL. 3 | 200000 | Capela do Socorro |  |  | -46,705147,-23,71554 | [19 empty] | 153 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0765% | 153 | local-em-def
37 | PQ DAS NAÇÕES - GL. 4 | 200000 | Capela do Socorro |  |  | -46,685779,-23,741895 | [19 empty] | 231 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.1155% | 231 | local-em-def
37 | JD SÃO JUDAS TADEU | 200000 | Capela do Socorro |  |  | -46,684549,-23,718223 | [19 empty] | 109 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0545% | 109 | local-em-def
37 | JD.EDILENE | 200000 | Capela do Socorro |  |  | -46,68608,-23,716588 | [19 empty] | 107 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0535% | 107 | local-em-def
37 | S/D/ AC. ESTR. CLUBE DE CAMPO | 200000 | Capela do Socorro |  |  | -46,71879,-23,73163 | [19 empty] | 140 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.07% | 140 | local-em-def
37 | PQ ALTO RIO BONITO | 200000 | Capela do Socorro |  |  | -46,695492,-23,723375 | [19 empty] | 3 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0015% | 3 | local-em-def
37 | JD MYRNA | 200000 | Capela do Socorro |  |  | -46,69697,-23,768811 | [19 empty] | 641 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.3205% | 641 | local-em-def
37 | PQ COCAIA - GL 2 | 200000 | Capela do Socorro |  |  | -46,675843,-23,750276 | [19 empty] | 245 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.1225% | 245 | local-em-def
37 | V.WANDA | 200000 | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Av. Afonso Sampaio de Souza 2001 - Itaquera | -46,650818,-23,495672 | [19 empty] | 74 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.037% | 74 | local-def
37 | V.PRADO | 200000 | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  | -46,674837,-23,497409 | [19 empty] | 99 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0495% | 99 | local-em-def
37 | AC.R.DR.SEBASTIAOLIMA | 200000 | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  | -46,66452,-23,493434 | [19 empty] | 10 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.005% | 10 | local-em-def
37 | AC.R.CARLOSFACCHINA | 200000 | Cidade Ademar |  |  | -46,646287,-23,684415 | [19 empty] | 7 | [28 empty] | 100% | 67596 | [8 empty] | 0.0035% | 7 | local-em-def
37 | SÍTIOELDORADO | 200000 | Cidade Ademar |  |  | -46,632714,-23,710087 | [19 empty] | 14 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.007% | 14 | local-em-def
37 | AC.ESTR.RUST-ELDORADO | 200000 | Cidade Ademar |  |  | -46,63125,-23,705908 | [19 empty] | 40 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.02% | 40 | local-em-def
37 | AC R. ANALIA MARIA DE JESUS | 200000 | Cidade Ademar |  |  | -46,654676,-23,666013 | [19 empty] | 42 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.021% | 42 | local-em-def
37 | JD BRANCO | 200000 | Cidade Tiradentes |  |  | -46,386996,-23,584084 | [19 empty] | 79 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0395% | 79 | local-em-def
37 | CONJ.RES.DOM ANGÉLICO | 200000 | Cidade Tiradentes |  |  | -46,382923,-23,581692 | [19 empty] | 288 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.144% | 288 | local-em-def
37 | JD.LISBOA | 200000 | Ermelino Matarazzo |  |  | -46,497853,-23,51904 | [19 empty] | 296 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.148% | 296 | local-em-def
37 | S/D RUA FIGUEIRA DA POLINÉSIA | 200000 | Ermelino Matarazzo |  |  | -46,471592,-23,492393 | [19 empty] | 20 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.01% | 20 | local-em-def
37 | JD. SÃO BENTO | 200000 | Freguesia/Brasilândia |  |  | -46,647882,-23,504424 | [19 empty] | 889 | [28 empty] | 100% | 163488 | [8 empty] | 0.4445% | 889 | local-em-def
37 | V.SÃO LUIZ/TEREZINHA | 200000 | Freguesia/Brasilândia |  |  | -46,701843,-23,459245 | [19 empty] | 783 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.3915% | 783 | local-em-def
37 | JD.VISTA ALEGRE/LINDEIRA | 200000 | Freguesia/Brasilândia |  |  | -46,685205,-23,448013 | [19 empty] | 307 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.1535% | 307 | local-em-def
37 | VILA NOVA ESPERANÇA | 200000 | Freguesia/Brasilândia |  |  | -46,706709,-23,454087 | [19 empty] | 444 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.222% | 444 | local-em-def
37 | TIRO AO POMBO | 200000 | Freguesia/Brasilândia |  |  | -46,686667,-23,471433 | [19 empty] | 53 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0265% | 53 | local-em-def
37 | V.1°OUTUBRO | 200000 | Guaianases |  |  | -46,399309,-23,529272 | [19 empty] | 2855 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 1.427% | 2855 | local-em-def
37 | S/D AC. RUA EUGÊNIO RADIANTE | 200000 | Guaianases |  |  | -46,41732,-23,538951 | [19 empty] | 41 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0205% | 41 | local-em-def
37 | S/D AC. RUA SÃO JOSÉ DE MOSSAMEDES | 200000 | Guaianases |  |  | -46,410233,-23,531941 | [19 empty] | 37 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0185% | 37 | local-em-def
37 | JD. SANTO ANTONIO | 200000 | Itaim Paulista |  | Rua Gerônimo Furtado, 751 | -46,428267,-23,515555 | [19 empty] | 195 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0975% | 195 | local-def
37 | S/D AC. R. GEORGINA DINIZ BRAGHIROLI | 200000 | Itaim Paulista |  |  | -46,425274,-23,508563 | [19 empty] | 18 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.009% | 18 | local-em-def
37 | CIDADE KEMEL - PARTE DA GLEBA II | 200000 | Itaim Paulista |  |  | -46,368766,-23,50602 | [19 empty] | 3168 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 1.584% | 3168 | local-em-def
37 | S/D AC.R.JOAQUIMLEAL | 200000 | Itaim Paulista |  |  | -46,426038,-23,509366 | [19 empty] | 12 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.006% | 12 | local-em-def
37 | S/D PAIOLZINHO - REP. ÁREA MAIOR QD. C | 200000 | Itaim Paulista |  |  | -46,425785,-23,509828 | [19 empty] | 6 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.003% | 6 | local-em-def
37 | AC R. PARÁBOLAS MUSICAIS | 200000 | Itaim Paulista |  |  | -46,389293,-23,498974 | [19 empty] | 20 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.01% | 20 | local-em-def
37 | JD.SUZANA_AC.RUA PEDRO XARA RAVESCO | 200000 | Itaim Paulista |  |  | -46,397057,-23,510003 | [19 empty] | 20 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.01% | 20 | local-em-def
37 | JD JORDÃO | 200000 | Itaquera |  |  | -46,435071,-23,592892 | [19 empty] | 65 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0325% | 65 | local-em-def
37 | S/D/ AC. R. DAVI DOMINGUES FERREIRA | 200000 | Itaquera |  |  | -46,442667,-23,52618 | [19 empty] | 22 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.011% | 22 | local-em-def
37 | V.CARMOSINA-DESDOBRO_Q.108 | 200000 | Itaquera |  |  | -46,44931,-23,552422 | [19 empty] | 25 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0125% | 25 | local-em-def
37 | S/D AC. R. ESTAQUIO DA COSTA | 200000 | Jabaquara |  |  | -46,656944,-23,643393 | [19 empty] | 26 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.013% | 26 | local-em-def
37 | S/D AC.RUAAPERIBE | 200000 | Jaçanã/Tremembé |  |  | -46,570467,-23,469723 | [19 empty] | 16 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.008% | 16 | local-em-def
37 | JD.JOÃO E JACINTHA | 200000 | Jaçanã/Tremembé |  |  | -46,605667,-23,451898 | [19 empty] | 177 | [28 empty] | 100% | 225582 | [8 empty] | 0.0885% | 177 | local-em-def
37 | S/D AC.R.MARCIANOCARNEIRO | 200000 | Jaçanã/Tremembé |  |  | -46,592024,-23,454372 | [19 empty] | 21 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0105% | 21 | local-em-def
37 | S/D AC.R.AMORIM_ASSOC.SOBRADINHO | 200000 | Jaçanã/Tremembé |  |  | -46,580932,-23,436896 | [19 empty] | 881 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.4405% | 881 | local-em-def
37 | S/D ASSOC DE MULHERES SORRISO NEGRO | 200000 | Jaçanã/Tremembé |  |  | -46,624296,-23,449401 | [19 empty] | 177 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0885% | 177 | local-em-def
37 | JOANADARCIV-AC.R.ANASACRAMENTO | 200000 | Jaçanã/Tremembé |  |  | -46,58251,-23,417968 | [19 empty] | 328 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.164% | 328 | local-em-def
37 | JD JOANA D´ARC | 200000 | Jaçanã/Tremembé |  |  | -46,581592,-23,441861 | [19 empty] | 432 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.216% | 432 | local-em-def
37 | JD RECREIO | 200000 | M'Boi Mirim |  |  | -46,755507,-23,72417 | [19 empty] | 400 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.2% | 400 | local-em-def
37 | PQ AMÉLIA | 200000 | M'Boi Mirim |  |  | -46,761145,-23,679256 | [19 empty] | 64 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.032% | 64 | local-em-def
37 | CHÁCARA ARMOND | 200000 | M'Boi Mirim |  |  | -46,771941,-23,728601 | [19 empty] | 105 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.0525% | 105 | local-em-def
37 | JD RANIERI | 200000 | M'Boi Mirim |  |  | -46,779885,-23,699745 | [19 empty] | 295 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.1475% | 295 | local-em-def
37 | JD JUSSARA | 200000 | M'Boi Mirim |  |  | -46,744113,-23,670494 | [19 empty] | 73 | [28 empty] | 100% | 528192 | [8 empty] | 0.0365% | 73 | local-em-def
37 | VILA PAULISTÂNIA | 200000 | Penha |  | Praça Jânio da Silva Quadros, 150 | [20 empty] | 355 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.1775% | 355 | local-def
37 | JD PENHA | 200000 | Penha |  |  | -46,495994,-23,505508 | [19 empty] | 995 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.4975% | 995 | local-em-def
37 | CONJ.RESID.MORADA DO SOL | 200000 | Penha |  |  | -46,779909,-23,43244 | [19 empty] | 637 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.3185% | 637 | local-em-def
37 | CONJ.RESID.PQ.ESPERANÇA | 200000 | Penha |  |  | -46,800717,-23,446836 | [19 empty] | 1079 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.5395% | 1079 | local-em-def
37 | AC. RUA NHATUMANI_LT 14 E 15_QD 48 | 200000 | Penha |  |  | -46,502184,-23,527782 | [19 empty] | 9 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0045% | 9 | local-em-def
37 | CONJ.HAB.CANGAÍBAA5,A6EA7 | 200000 | Penha |  |  | -46,500609,-23,495616 | [19 empty] | 4 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.002% | 4 | local-em-def
37 | VILA SULINA | 200000 | Perus |  |  | -46,78509,-23,445462 | [19 empty] | 182 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.091% | 182 | local-em-def
37 | MORRO DOCE - SÍTIO ROSINHA | 200000 | Perus |  |  | -46,801752,-23,438734 | [19 empty] | 1236 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.618% | 1236 | local-em-def
37 | S/D MORRO DOCE REPARCEL LOTE 68 QD. A | 200000 | Perus |  |  | -46,790145,-23,445848 | [19 empty] | 22 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.011% | 22 | local-em-def
37 | JD. ITABERABA 2 / JD. SILVESTRE | 200000 | Perus |  |  | -46,800526,-23,451029 | [19 empty] | 554 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.277% | 554 | local-em-def
37 | V.RENATO | 200000 | Pirituba |  |  | -46,719054,-23,470758 | [19 empty] | 356 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.178% | 356 | local-em-def
37 | JD. GOMES DE MORAES | 200000 | Pirituba |  |  | -46,745671,-23,486222 | [19 empty] | 38 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.019% | 38 | local-em-def
37 | JARDIM NOVA PARADA | 200000 | Pirituba |  |  | -46,714699,-23,437861 | [19 empty] | 386 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.193% | 386 | local-em-def
37 | PARADA DE TAIPAS / SÍTIO PEDRO VELHO | 200000 | Pirituba |  |  | -46,71428,-23,425376 | [19 empty] | 308 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.154% | 308 | local-em-def
37 | CIDADE DABRIL GLEBA 02 | 200000 | Pirituba |  |  | -46,746338,-23,44396 | [19 empty] | 1378 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.689% | 1378 | local-em-def
37 | CIDADE D ABRIL_GLEBA 03 | 200000 | Pirituba |  |  | -46,751384,-23,434857 | [19 empty] | 2041 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 1.02% | 2041 | local-em-def
37 | JD DAS JABOTICABEIRAS / ESTR DO ALAMBIQUE | 200000 | Pirituba |  |  | -46,71189,-23,433972 | [19 empty] | 95 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0475% | 95 | local-em-def
37 | CJ.RESID.NOVO HORIZONTE | 200000 | Pirituba |  |  | -46,730007,-23,434697 | [19 empty] | 220 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.11% | 220 | local-em-def
37 | S/D AC. AV. ELÍSIO TEIXEIRA LEITE | 200000 | Pirituba |  |  | -46,717991,-23,437396 | [19 empty] | 55 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0275% | 55 | local-em-def
37 | COND.PARAÍSO | 200000 | Pirituba |  |  | -46,729068,-23,433726 | [19 empty] | 79 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0395% | 79 | local-em-def
37 | CONJ. HAB. TURÍSTICA | 200000 | Pirituba |  |  | -46,757262,-23,474078 | [19 empty] | 1800 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.9% | 1800 | local-em-def
37 | PARADA DE TAIPAS | 200000 | Pirituba |  |  | -46,714078,-23,431424 | [19 empty] | 442 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.221% | 442 | local-em-def
37 | JD.DONÁRIA | 200000 | Pirituba |  |  | -46,730765,-23,432809 | [19 empty] | 228 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.114% | 228 | local-em-def
37 | V BELA | 200000 | São Mateus |  |  | -46,455507,-23,61558 | [19 empty] | 966 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.483% | 966 | local-em-def
37 | V.BELA-REPARC.QD.165 | 200000 | São Mateus |  |  | -46,459604,-23,619775 | [19 empty] | 13 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0065% | 13 | local-em-def
37 | JD.MARIA LÍDIA-LINDEIRO | 200000 | São Mateus |  |  | -46,433294,-23,594525 | [19 empty] | 52 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.026% | 52 | local-em-def
37 | CHÁCARA ALE/CHALÉ_JD.IMPERADOR | 200000 | São Mateus |  |  | -46,503839,-23,585769 | [19 empty] | 86 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.043% | 86 | local-em-def
37 | V - RELOT. Q.A-1. JACUÍ | 200000 | São Miguel |  |  | -46,457666,-23,504832 | [19 empty] | 26 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.013% | 26 | local-em-def
37 | JD MAIA - QUADRA 27 / QUADRAS A E B | 200000 | São Miguel |  |  | -46,417525,-23,485568 | [19 empty] | 40 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.02% | 40 | local-em-def
37 | V. MARGARIDA | 200000 | São Miguel |  |  | -46,385451,-23,483291 | [19 empty] | 59 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0295% | 59 | local-em-def
37 | JD ROMANO | 200000 | São Miguel |  |  | -46,384195,-23,481089 | [19 empty] | 888 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.444% | 888 | local-em-def
37 | AC R. CIRI-POA | 200000 | São Miguel |  |  | -46,42223,-23,48348 | [19 empty] | 12 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.006% | 12 | local-em-def
37 | S/D AC.RUA CARDON | 200000 | São Miguel |  |  | -46,438447,-23,517782 | [19 empty] | 86 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.043% | 86 | local-em-def
37 | PQ. PAULISTANO NITRO III | 200000 | São Miguel |  |  | -46,431246,-23,490552 | [19 empty] | 60 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.03% | 60 | local-em-def
37 | FAZENDA DA JUTA | 200000 | Sapopemba |  |  | -46,492688,-23,619895 | [19 empty] | 4236 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 2.118% | 4236 | local-em-def
37 | VÁRZEA DO CARMO | 200000 | Sé |  |  | -46,6253,-23,55683 | [19 empty] | 616 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.308% | 616 | local-em-def
37 | AC AV. MENDES DA ROCHA L25 - QD 48 | 200000 | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  | -46,571944,-23,480949 | [19 empty] | 7 | [28 empty] | 100% | [9 empty] | 0.0035% | 7 | local-em-def
37 | AC NICOLAU MARTINS | 200000 | Vila Prudente |  |  | -46,546479,-23,589855 | [19 empty] | 8 | [28 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.004% | 8 | local-em-def
38 | Novos guardas contratados para a Guarda Civil Metropolitana | 2000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 90% | 0 | 0 | Concurso Público iniciado em outubro de 2013 tem autorização de nomeação de 500 GCMs. | Atualmente existe 410 novos integrantes no curso de formação. | [5 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
39 | Agentes da Guarda Civil Metropolitana capacitados em Direitos Humanos | 6000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 75% | 0 | 0 | 4.238 GCMs capacitados em Direitos Humanos. | [6 empty] | 51.73% | 4138 | abrange-cidade
39 | Agentes da Guarda Civil Metropolitana capacitados em mediação de conflitos | 2000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57 | [27 empty] | 25% | 0 | 0 | 101 GCMs capacitados em mediação de conflitos. | A capacitação fez parte de um Convênio com a ENAM - Escola Nacional de Mediação, do Ministério da Justiça, não onerando o orçamento municipal. | [5 empty] | 1.975% | 158 | abrange-cidade
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Aricanduva/Formosa/Carrão | 31 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Praça Aroldo Daltro | -23.548452, -46.532352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 4 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Butantã | 31 | Butantã |  | Praça João Pisani, nº. 449 | -23.575728, -46.723448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 2 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Campo Limpo | 31 | Campo Limpo |  | Rua Manoel José Pereira, nº. 300 | -23.666239, -46.768456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Capela do Socorro | 31 | Capela do Socorro |  | Avenida Atlântica, nº: 2.450 | -23.686201, -46.714613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 2 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Casa Verde/Cachoeirinha | 31 | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Rua Xiró, nº. 266 | -23.507487, -46.664143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 2 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Cidade Ademar | 31 | Cidade Ademar |  | Rua Sebastião Afonso, nº 828 | -23.679855, -46.636549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 1 GCM recém capacitado em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Cidade Tiradentes | 31 | Cidade Tiradentes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-em-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Ermelino Matarazzo | 31 | Ermelino Matarazzo |  | Estrada de Mogi das Cruzes, 1860 | -23.516824, -46.482854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 1 GCM recém capacitado em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Freguesia do Ó | 31 | Freguesia/Brasilândia |  | Rua João Luís Calheiros, nº. 40 | -23.473523, -46.689115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Guaianases | 31 | Guaianases |  | Rua Fernandes Palero, nº. 301 | -23.567114, -46.400606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 4 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Ipiranga | 31 | Ipiranga |  | Rua Breno Ferraz do Amaral, nº. 415 | -23.596784, -46.621407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 4 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Itaim Paulista | 31 | Itaim Paulista |  | Avenida Marechal Tito, nº. 3012 | -23.494067, -46.416717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Itaquera | 31 | Itaquera |  | Avenida Prof. João Batista Contil, nº. 285 | -23.551972, -46.432985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 2 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Jabaquara | 31 | Jabaquara |  | Rua Lussanvira, 178 | -23.641255, -46.637674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 1 GCM recém capacitado em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Jaçanã | 31 | Jaçanã/Tremembé |  | Rua Adauto Bezerra Delgado, n°. 210 | -23.449320, -46.596510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 1 GCM recém capacitado em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Lapa | 31 | Lapa |  | Rua Major Paladino, nº: 180 | -23.522958, -46.739658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - M'Boi Mirim | 31 | M'Boi Mirim |  | Rua Tuparoquera, nº. 2220 | -23.666272, -46.743483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Mooca | 31 | Mooca |  | Rua Taquari, nº. 635 | -23.550377, -46.597237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 4 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Parelheiros | 31 | Parelheiros |  | Avenida Sadamu Inoue, nº. 5252 | -23.815165, -46.735311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 1 GCM recém capacitado em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Penha | 31 | Penha |  | Rua das Províncias, 218 | -23.518264, -46.521024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Perus | 31 | Perus |  | R. Ylídio Figueiredo, 492 | -23.406631, -46.754018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Pinheiros | 31 | Pinheiros |  | Rua Dr. Frederico Hermann Júnior, nº. 653 | -23.562649, -46.703502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 1 GCM recém capacitado em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Pirituba | 31 | Pirituba |  | Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº. 5093 | -23.485332, -46.724396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Santana/Tucuruvi | 31 | Santana/Tucuruvi |  | Praça Heróis da FEB | -23.504743, -46.627999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 2 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Santo Amaro | 31 | Santo Amaro |  | Rua Darwin, nº. 221 | -23.654923, -46.699720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - São Mateus | 31 | São Mateus |  | Praça Tanque do Zunega, 31 | -23.596340, -46.436145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 4 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - São Miguel | 31 | São Miguel |  | Avenida Pires do Rio, nº. 1349 | -23.508387, -46.443309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 2 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Sé | 31 | Sé |  | Praça da Sé (Próximo Metrô Sé) | -23.549510, -46.633299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 7 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Vila Maria | 31 | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Travessa Simis, nº. 09 | -23.513410, -46.620946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 3 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Vila Mariana | 31 | Vila Mariana |  | Rua Capitão Macedo, nº. 553 | -23.592947, -46.645123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 2 GCM recém capacitados em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
42 | Reestruturação da Casa de Mediação - Vila Prudente | 31 | Vila Prudente |  | Rua Iamacaru, nº. 131 | -23.610339, -46.513050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | 1 GCM recém capacitado em mediação de conflito atuando nesta unidade | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
43 | Projetos Locais de Prevenção à Violência em Territórios Prioritários apoiados | 45 | Campo Limpo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 15% | 288275 | 0 | [7 empty] | 1% | 3 | local-em-def
43 | Campanhas de Mobilização do Plano Juventude Viva | 3 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 15% | 162808.02 | 0 | [7 empty] | 15% | 3 | abrange-cidade
43 | Campanha Publicitária do Plano Juventude Viva | 1 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
43 | Guia de Políticas Públicas de Juventude | 1 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
43 | Mapa da Juventude Paulistana | 1 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 0 | 319640 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
43 | Portal da Juventude | 1 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
47 | Esporte 24h - Aricanduva/Formosa/Carrão | 32 | Aricanduva/Formosa/Carrão | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - CEE Solange Nunes Bibas | 32 | Butantã | Butantã | R. Hernani da Gama Correia, 367 - Butantã | -23.574431, -46.723289 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 6.25% | 2 | local-def
47 | Esporte 24h - Mini Balneário Ministro Sinésio Rocha | 32 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua Cibauma, 54 - Campo Limpo | -23.620162, -46.754218 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 6.25% | 2 | local-def
47 | Esporte 24h - Capela do Socorro | 32 | Capela do Socorro | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - Mini Balneário Comandante Garcia D´ávila | 32 | Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde | Rua Armando Coelho e Silva, 775 – Parque Peruche | -23.492235, -46.655039 | [48 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
47 | Esporte 24h - Cidade Ademar | 32 | Cidade Ademar | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - Cidade Tiradentes | 32 | Cidade Tiradentes | [22 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 3.125% | 1 | local-em-def
47 | Esporte 24h - Ermelino Matarazzo | 32 | Ermelino Matarazzo | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - CEE Aurélio Campos | 32 | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Rua Jacutiba, 167 - -Freguesia do Ó | 23.483498, -46.693494 | [8 empty] | 1 | [39 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 3.125% | 1 | local-def
47 | Esporte 24h - Guaianases | 32 | Guaianases | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - Balneário Princesa Isabel | 32 | Ipiranga | Ipiranga | Rua Campante, 100 – Ipiranga | -23.595303, -46.594862 | [8 empty] | 1 | [39 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 3.125% | 1 | local-def
47 | Esporte 24h - Itaim Paulista | 32 | Itaim Paulista | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - CEE Rumi Ranieri | 32 | Itaquera | Parque do Carmo | Av. Afonso Sampaio de Souza 2001 - Itaquera | -23.575162, -46.477008 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 6.25% | 2 | local-def
47 | Esporte 24h - Balneário Jalisco | 32 | Jabaquara | Campo Belo | Rua Rodes, 112 – Vila Santa Catarina | -23.642191, -46.667000 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 6.25% | 2 | local-def
47 | Esporte 24h - Mini Balneário Irmãos Paolillo | 32 | Jaçanã/Tremembé | Jaçanã | Rua Gerônimo Furtado, 751Rua Gerônimo Furtado, 751Rua Gerônimo Furtado, 751Rua Gerônimo Furtado, 751Rua Gerônimo Furtado, 751Rua Gerônimo Furtado, 751Rua Gerônimo Furtado, 751 | -23.464188, -46.569025 | [48 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
47 | Esporte 24h - CEE Edson Arantes do Nascimento | 32 | Lapa | Lapa | Rua Belmonte, 957 – Alto da Lapa | -23.52623, -46.72090 | [48 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
47 | Esporte 24h - M Boi Mirim | 32 | M'Boi Mirim | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - CEE Salim Farah Maluf | 32 | Mooca | Moóca | R. Taquari, 635 | -23.55084, -46.59729 | [48 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
47 | Esporte 24h - Parelheiros | 32 | Parelheiros | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - CEE Luiz Marinez | 32 | Penha | Penha | Av. Governador Carvalho Pinto, 02 - Tiquatira | -23.51448, -46.54893 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 3.125% | 1 | local-def
47 | Esporte 24h - CEE Perus | 32 | Perus | Perus | [50 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - Pinheiros | 32 | Pinheiros | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - CEE Geraldo José de Almeida | 32 | Pirituba | Pirituba | Av. Agenor Couto Magalhães, 32 | -23.48430, -46.74059 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 3.125% | 1 | local-def
47 | Esporte 24h - CEE Alfredo Ignacio Trindade | 32 | Santana/Tucuruvi | Santana | Rua Viri, 425 – Santana | -23.493963, -46.612047 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 6.25% | 2 | local-def
47 | Esporte 24h - CEE Joerg Bruder | 32 | Santo Amaro | Campo Belo | Av. Padre José Maria, 555 | -23.65481, -46.70961 | [48 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
47 | Esporte 24h - Mini Balneário José Maria Withaker | 32 | São Mateus | São Mateus | Avenida Satélite, 756 | -23.610812, -46.464761 | [48 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
47 | Esporte 24h - Mini Balneário Almirante Pedro de Frontim | 32 | São Miguel | Jardim Helena | Rua Sargento Luis Batista, 83 - São Miguel | -23.500215, -46.429164 | [8 empty] | 1 | [39 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 3.125% | 1 | local-def
47 | Esporte 24h - Sapopemba | 32 | Sapopemba | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
47 | Esporte 24h - CEE Rubens Pecce Lordello | 32 | Sé | Cambuci | Av. Lins de Vanconcelos, 804 - Cambuci | -23.570421, -46.622391 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 6.25% | 2 | local-def
47 | Esporte 24h - CEE Thomas Mazoni | 32 | Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria | Praça Jânio da Silva Quadros, 150 | -23.50078, -46.58335 | [48 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
47 | Esporte 24h - Parque do Ibirapuera | 32 | Vila Mariana | Moema | Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n - Parque Ibirapuera | -23.587441, -46.657666 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 6.25% | 2 | local-def
47 | Esporte 24h - CEL Teotônio Vilela | 32 | Vila Prudente | Vila Prudente | Rua Carlo Clausette,19 - Sapopemba | -23.605955, -46.502793 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 263374.74 | 0 | Implantado em 28/09/13 | [6 empty] | 6.25% | 2 | local-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.04647% | 395 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Butantã |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.6368% | 5413 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Campo Limpo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.1864% | 1584 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Capela do Socorro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.1619% | 1376 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.6135% | 5215 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Cidade Ademar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 146486.94 | [7 empty] | 1.294% | 10996 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Cidade Tiradentes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.1855% | 1577 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Ermelino Matarazzo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Freguesia/Brasilândia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.4842% | 4116 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Guaianases |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.4821% | 4098 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Ipiranga |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.3128% | 2659 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Itaim Paulista |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.6529% | 5550 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Itaquera |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.8373% | 7117 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Jabaquara |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.4654% | 3956 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Jaçanã/Tremembé |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.1678% | 1426 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Lapa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | M'Boi Mirim |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.1793% | 1524 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Mooca |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4631% | 3936 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Parelheiros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4209 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.6526% | 5547 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Penha |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.4931% | 4191 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Perus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Pinheiros |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Pirituba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 1.086% | 9235 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Santana/Tucuruvi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.3208% | 2727 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Santo Amaro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.4232% | 3597 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | São Mateus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 1.415% | 12029 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | São Miguel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.3872% | 3291 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Sapopemba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Sé |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Vila Mariana |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 136506.51 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
50 | Reforma e acessibilidade em passeios públicos | 850000 | Vila Prudente |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 100% | 17463684.41 | 0 | [7 empty] | 0.007235% | 61.5 | local-em-def
51 | Porcentagem da frota de ônibus acessível | 1 | Supra-regional |  |  |  | 59.9% | 60.3% | 60.8% | 61.1% | 61.6% | 61.9% | 62.3% | 62.7% | 63.2% | 63.5% | 64.1% | 65.8% | 67% | 68% | 68.2% | 68.7% | 69.4% | 70.3% | 71.3% | 72.3% | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | Apesar de ser o indicador que determinará o cumprimento da meta ao final da gestão, o percentual total da frota acessível não é utilizado para determinar o índice de andamento da meta, uma vez que no início da gestão não se partiu de 0% de acessibilidade na frota, e sim de 59,9%. Ou seja, a meta não poderia iniciar já com 59,9% de seu cumprimento. | Calcula-se o andamento da meta pela representação do avanço em relação aos 40,1 pontos percentuais (100%- 59,9% iniciais) necessários para atingir acessibilidade total da frota. Por exemplo: se a frota acessível passou de 59,9% para 65,8% (diferença de 5,9%), como em 2013, o andamento da meta foi de 14,7%, que é o quanto 5,9% representam em um universo possível de 40,1% de progresso. | Meta viabilizada mediante o contrato de concessão dos serviços do transporte |  |  |  |  | 0% | 13.024 | abrange-cidade
51 | Aumento percentual da frota de ônibus acessível | 1 | Supra-regional |  |  |  | 0% | 1% | 1.2% | 0.7% | 1.2% | 0.7% | 1% | 1% | 1.2% | 0.7% | 1.5% | 4.2% | 3% | 2.5% | 0.5% | 1.2% | 1.7% | 2.2% | 2.5% | 2.5% | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | Apesar de ser o indicador que determinará o cumprimento da meta ao final da gestão, o percentual total da frota acessível não é utilizado para determinar o índice de andamento da meta, uma vez que no início da gestão não se partiu de 0% de acessibilidade na frota, e sim de 59,9%. Ou seja, a meta não poderia iniciar já com 59,9% de seu cumprimento. | Calcula-se o andamento da meta pela representação do avanço em relação aos 40,1 pontos percentuais (100%- 59,9% iniciais) necessários para atingir acessibilidade total da frota. Por exemplo: se a frota acessível passou de 59,9% para 65,8% (diferença de 5,9%), como em 2013, o andamento da meta foi de 14,7%, que é o quanto 5,9% representam em um universo possível de 40,1% de progresso. | Meta viabilizada mediante o contrato de concessão dos serviços do transporte |  |  |  |  | 30.5% | 0.305 | abrange-cidade
52 | Vagas a crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) | 803 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 33.33% | 0 | 0 | O custo de disponibilização de vagas é absorvido pelo orçamento de operação e manutenção das unidades de ensino da Secretaria Municipal da Educação. | O número de alunos atendidos de 2014 será informado em Dezembro por SMADS. | [5 empty] | 33.33% | 803 | abrange-cidade
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Butantã | 13 | Butantã | Butantã | Rua Manuel Jacinto, 249 – Vila Morse | -23.591033, -46.728145 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Campo Limpo | 13 | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65 – Jardim Laranjal | -23.647815, -46.756528 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Capela do Socorro | 13 | Capela do Socorro | Capela do Socorro | Rua Deputado Adib Chammas, 105 – Veleiros | -23.683208, -46.710839 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Freguesia/Brasilândia | 13 | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Rua Léo Ribeiro de Moraes, 66 – Freguesia do Ó | -23.506467, -46.698032 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Guaianases | 13 | Guaianases | Guaianases | Rua Comandante Carlos Ruhl, 134 – Vila Princesa Isabel | -23.545899, -46.417315 | [11 empty] | 1 | [36 empty] | 100% |  | 0 | A revitalização dos CEFAIs, a partir da ampliação do número de Professores de Acompanhamento e Apoio à Inclusão – PAAI e da reorganização de suas atividades, permite potencializar as ações de formação dos educandos, produção de materiais, desenvolvimento de projetos, organização de acervo bibliográfico e de materiais e equipamentos específicos para os alunos dessas unidades de ensino. | [6 empty] | 7.692% | 1 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Itaquera | 13 | Itaquera | Cidade Líder | Avenida Itaquera, 241 – Parque Maria Luiza | -23.557239, -46.519733 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Lapa | 13 | Lapa | Lapa | Rua Aurélia, 996.– Vila Romana | -23.530675, -46.698027 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Tatuapé | 13 | Mooca | Tatuapé | Rua Apucarana nº 215 – Tatuapé | -23.540179, -46.564886 | [11 empty] | 1 | [36 empty] | 100% |  | 0 | A revitalização dos CEFAIs, a partir da ampliação do número de Professores de Acompanhamento e Apoio à Inclusão – PAAI e da reorganização de suas atividades, permite potencializar as ações de formação dos educandos, produção de materiais, desenvolvimento de projetos, organização de acervo bibliográfico e de materiais e equipamentos específicos para os alunos dessas unidades de ensino. | [6 empty] | 7.692% | 1 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Santana/Tucuruvi | 13 | Santana/Tucuruvi | Tucuruvi | Avenida Tucuruvi, 808 – Tucuruvi | -23.481243, -46.604257 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Santo Amaro | 13 | Santo Amaro | Santo Amaro | Rua Dr. Abelardo Vergueiro César, 370 – Vila Alexandria | -23.638597, -46.671182 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - São Mateus | 13 | São Mateus | São Mateus | Avenida Ragueb Chohfi, 1550 – São Mateus | -23.598702, -46.467973 | [11 empty] | 1 | [36 empty] | 100% |  | 0 | A revitalização dos CEFAIs, a partir da ampliação do número de Professores de Acompanhamento e Apoio à Inclusão – PAAI e da reorganização de suas atividades, permite potencializar as ações de formação dos educandos, produção de materiais, desenvolvimento de projetos, organização de acervo bibliográfico e de materiais e equipamentos específicos para os alunos dessas unidades de ensino. | [6 empty] | 7.692% | 1 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - São Miguel | 13 | São Miguel | São Miguel Paulista | Rua Daniel Bernardo, 95 | -23.494143, -46.442232 | [11 empty] | 1 | [36 empty] | 100% |  | 0 | A revitalização dos CEFAIs, a partir da ampliação do número de Professores de Acompanhamento e Apoio à Inclusão – PAAI e da reorganização de suas atividades, permite potencializar as ações de formação dos educandos, produção de materiais, desenvolvimento de projetos, organização de acervo bibliográfico e de materiais e equipamentos específicos para os alunos dessas unidades de ensino. | [6 empty] | 7.692% | 1 | local-def
54 | Revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) - Vila Mariana | 13 | Vila Mariana | Vila Mariana | Rua Leandro Dupret, 525 – Vila Clementino | -23.598875, -46.646754 | [11 empty] | 1 | [36 empty] | 100% |  | 0 | A revitalização dos CEFAIs, a partir da ampliação do número de Professores de Acompanhamento e Apoio à Inclusão – PAAI e da reorganização de suas atividades, permite potencializar as ações de formação dos educandos, produção de materiais, desenvolvimento de projetos, organização de acervo bibliográfico e de materiais e equipamentos específicos para os alunos dessas unidades de ensino. | [6 empty] | 7.692% | 1 | local-def
58 | Capacitação de professores para ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas escoals | 24000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 50% | 75000 | 50000 | Formação continuada de professores(as), gestores (as) e quadro de apoio na temática "História e Cultura Africana, Afro Brasileira e Indígena". Serão 1.600 vagas ofertadas em dois ciclos de setembro a novembro, em turmas de 50. | Carga horária: 12 a 30 horas, com certificação para evolução funcional. Público-alvo: Diretor(a) de escola, Assistente Técnico Educacional, Coordenador(a) pedagógico(a), Auxiliar Técnico de Educação, Professor de Educação Infantil, Professor(a) de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, Coordenador(a) Pedagógico(a) de CEI conveniado. | 1ª etapa do Prêmio “Educar para a igualdade racial”, com um workshop para formadores(as) e supervisores(as) da 1ª infância, incluindo funcionários da Secrataria Municipal de Educação realizada em novembro em 2013. | 2ª etapa do Prêmio “Educar para a Igualdade Racial” em elaboração, com previsão de realização em agosto de 2014. |  |  |  | 0% | 0 | abrange-cidade
58 | Outras formações para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 3000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 450 | 150 | 150 | 550 | 1200 | 6450 | [28 empty] | 30% | 0 | 0 | Série de Seminários "Encontro com professores”, em parceria com Museu Afro Brasil. Até agora já foram realizados 7 seminários, com foco nos profissionais da rede de ensino, totalizando 350 vagas. | Curso semipresencial de 180 horas "Atualização EJA e Juventude Viva" pela UFMG/UAB, com 300 vagas oferecidas para professores(as) da rede municipal de ensino iniciado. Este curso também contempla diretamente a Meta 43 do Programa de Metas. | Curso "Diálogos Pedagógicos e Práticas Educomunicativas para Uma Educação das Relações Étnico-raciais na Escola - Abordagens para a Infância" para as 13 Diretorias Regionais de Educação até novembro de 2014 em um total de 650 vagas. | Série "Seminários Regionais: Leis 10.639/03 e 11.645/08" sobre a temática de educação para as relações étnico-raciais, em parceria com a DOT Núcleo de Educação Étnico-racial/SME-SP, realizados nas 13 Diretorias Regionais de Educação. Total de 2.600 vagas. | 1ª Mostra Cultural Agosto Indígena nos CEUs realizada entre 11 e 30 de agosto de 2014. Público de 5.200 professores e alunos. | Curso "Relações Brasil/África de Formação, Resgate Histórico, Atualidade e Perspectivas" para servidores(as) e gestores públicos municipais realizado. |  | 30% | 9000 | abrange-cidade
58 | Publicação dos 2 volumes sobre História Geral da África | 2 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 20% | 0 | 0 | Pactuação com o MEC para a publicação de uma edição especial para o município de 2 volumes sobre História Geral da África | [6 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
61 | Promoção de atividades de combate à homofobia em espaços públicos: Largo do Arouche e Republica | 4 | Sé |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [28 empty] | 10% | 0 | 0 | Formalizada parceria para realização de ações de intervenção cultural e ocupação pela cidadania no Largo do Arouche (projeto #WikiPraça). | Execução da 1ª fase de revitalização - requalificação de mobiliário urbano e iluminação pública em articulação com a Sub-Sé. | [5 empty] | 5% | 2 | local-em-def
61 | Paradas do Orgulho LGBT | 4 | Sé |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 1850000 | 3573931.9 | [7 empty] | 5% | 2 | local-em-def
61 | Atividades de formação continuada na rede municipal de ensino pela convivência pacífica com as diferenças | 4 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
61 | Campanhas contra a homofobia | 3 | Supra-regional |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 0 | 0 | Atualização da campanha pelo respeito ao uso do nome social de travestis e transexuais, com distribuição de materiais nos equipamentos de saúde e assistência social. | Lançamento da Campanha ONU "Livres & Iguais". | [5 empty] | 10% | 3 | abrange-cidade
61 | Programa Transcidadania | 1000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | [28 empty] | 20% | 0 | 39073.41 | [7 empty] | 0.54% | 27 | abrange-cidade
63 | Centro de Educação em Direitos Humanos - Zona Sul | 1 | Campo Limpo | Campo Limpo | Rua João Damasceno, 85 | -23.646610, -46.743985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 6.25% | 0 | 0 | Centro implantado por meio de parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
63 | Centro de Educação em Direitos Humanos - Zona Norte | 1 | Freguesia/Brasilândia | Freguesia do Ó | Rua Aparecida do Taboado, S/N | -23.461580, -46.711012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 6.25% | 0 | 0 | Centro implantado por meio de parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
63 | Centro de Educação em Direitos Humanos - Zona Oeste | 1 | Pirituba | Jaraguá | Rua Pêra Marmelo, 226 | -23.437181, -46.750754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 6.25% | 0 | 0 | Centro implantado por meio de parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
63 | Centro de Educação em Direitos Humanos - Zona Leste | 1 | São Mateus | São Rafael | Rua Cinira Polonio, 100 | -23.620552, -46.456240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [28 empty] | 6.25% | 0 | 50000 | Centro implantado por meio de parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República | [6 empty] | 6.25% | 1 | local-def
63 | Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos | 4 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 25% | 33915.14 | 28109.6 | [7 empty] | 6.25% | 1 | abrange-cidade
63 | Formação em questões de Direitos Humanos para os profissionais da Rede Municipal de Ensino | 6000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | [28 empty] | 25% | 0 | 0 | Meta executada por meio de um Convênio com o Governo Federal | [6 empty] | 1.704% | 409 | abrange-cidade
63 | Produção de Material Didático (Direitos Humanos) | 4 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 12.5% | 300000 | 375144.96 | Guia de orientações em fase de fechamento editorial e cadernos temáticos em processo participativo de elaboração | [6 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
63 | Reformulação de Projetos Político Pedagógicos (Educação em Direitos Humanos) | 3 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 12.5% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
64 | Memorial Cemitério de Vila Formosa | 1 | Aricanduva/Formosa/Carrão | Vila Formosa | Cemitério de Vila Formosa | -23.565246,-46.525751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 5% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
64 | Memorial Cemitério de Perus | 1 | Perus | Perus | Cemitério de Perus | -23.640183, -46.642972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 5% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-def
64 | Memorial Cemitério do Araçá | 1 | Sé | Consolação | Cemitério do Araçá | -23.553267,-46.668711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 5% | 0 | 0 | [7 empty] | 5% | 1 | local-def
64 | Apoio à retomada da identificação de mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar | 3 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [28 empty] | 15% | 0 | 0 | Assinado protocolo de intenções entre UNIFESP, SMDHC e SDH-PR para retomada da análise das ossadas de Perus. | [6 empty] | 5% | 1 | abrange-cidade
64 | Educação e cultura pelo direito à memória e à verdade | 1000 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | [28 empty] | 15% | 0 | 563470 | Continuidade das ações nas áreas de educação, cultura e mobilização social para marcar e refletir sobre o que foi o golpe por meio da realização de 12 seminários para a formação de alunos e 1.160 professores em parceria com as DREs. | [6 empty] | 17.4% | 1160 | abrange-cidade
64 | Memorial Parque do Ibirapuera | 1 | Vila Mariana | Moema | Parque do Ibirapuera | -23.586486,-46.657698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 5% | 0 | 0 | Projeto aprovado pela Comissão de Monumentos e Esculturas do DPH e pelo CPPU. Atualmente em análise pelo IPHAN. | [6 empty] | 0% | 0 | local-def
65 | Ocupação do Espaço Público: Regularização e Apoio a feiras culturais de migrantes | 4 | Mooca, Penha, Sé, São Mateus , Vila Prudente |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 20% | 0 | 0 | Realização de capacitação de feirantes imigrantes pelo COVISA, promovendo a qualidade da Feira da Rua Coimbra | [6 empty] | 0% | 0 | local-em-def
65 | Ocupação do Espaço Público: Valorização de Festividades Migrantes | 4 | Mooca, Penha, Sé, São Mateus, Vila Prudente, Lapa |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [28 empty] | 20% | 41290.85 | 0 | Apoio à Festa Nacional da Bolívia no Mamorial da América Latina | Apoio à realização da festa Alasitas e carnaval andino Yunsa. | [5 empty] | 20% | 4 | local-em-def
65 | Campanha de Conscientização e Prevenção à xenofobia | 3 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 7748.87 | 6746.7 | [7 empty] | 6.667% | 2 | abrange-cidade
65 | Mapeamento da População Migrante | 1 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10% | 0 | 9450 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
65 | Qualificação da atenção aos migrantes por agentes públicos | 1 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 20% | 0 | 72092.66 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
65 | Regularização migratória e promoção ao trabalho decente | 2 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [28 empty] | 20% | 0 | 112000 | Parceria com o Ministério do Trabalho para emissão imediata de carteiras de trabalho para portadores de visto humanitário. | [6 empty] | 10% | 1 | abrange-cidade
66 | Política permanente de formação dos Conselhos Tutelares | 440 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [28 empty] | 50% | 0 | 20551.36 | Realizadas formações de planejamento orçamentário com Conselheiros Tutelares para fins de elaboração do orçamento de 2015 | [6 empty] | 0.2273% | 2 | abrange-cidade
66 | Melhoria da infraestrutura dos Conselhos Tutelares | 44 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 44 | [28 empty] | 30% | 0 | 0 | Efetivada a mudança de sede dos Conselhos Tutelares de Casa Verde e Pedreira para imóveis com melhores condições de funcionamento | Entrega de Kits do Governo Federal aos 44 Conselhos Tutelares do Município (incluindo carro, geladeira, bebedouro, impressora e computadores) | Realizada a contratação de operadora de telefonia móvel que garantirá disponibilidade de telefonia para fins de plantão a todos os Conselhos Tutelares |  |  |  |  | 91.36% | 134 | abrange-cidade
69 | Campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa | 4 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 70% | 100000 | 167967.86 | Campanha de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa realizada em 2013. | Parceria com o Disque 100 do Governo Federal estabelecida para obtenção de dados sobre registros de casos de violência contra a pessoa idosa. | [5 empty] | 17.5% | 1 | abrange-cidade
69 | Seminários anuais de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa | 4 | Supra-regional | Butantã, Perus e Itaquera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 30% | 32105.63 | 1800 | Realização de 01 seminário (Butantã) e 02 Diálogos (Perus e Itaquera) em parceria com SMPM, SMPED e SMPIR sobre violência de gênero, étnica e contra a pessoa idosa e com deficiência. | [6 empty] | 15% | 2 | abrange-cidade
73 | PRAÇA SAMPAIO VIDAL | 42 | Aricanduva | Vila Formosa | Avenida Doutor Eduardo Cotching, 2294 | -23.568013,-46.5403756 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE ALFREDO VOLPI | 42 | Butantã | Morumbi | Av. Eng. Oscar Americano, 480 | -23.5893465,-46.7011312 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.03.50.00.001 | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA ELIS REGINA | 42 | Butantã | Butantã | Praça Elis Regina | -23.5762859,-46.7302916 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 0 | 073.03.50.00.001 | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA JOÃO TADEU PRIOLLI (PRAÇA DO CAMPO LIMPO) | 42 | Campo Limpo | Campo Limpo | Praça João Tadeu Priolli | -23.633683,-46.776161 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 100% | 0 | 073.04.57.00.001 | Atende a 150 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE SANTO DIAS | 42 | Campo Limpo | Capão Redondo | Rua Arroio das Caneleiras, s/n - Conjunto Habitacional Instituto Adventista | -23.6640219,-46.773111 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.04.57.00.001 | Atende a 125 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA ESCOLAR | 42 | Capela do Socorro | Cidade Dutra | Praça Escolar, Cidade Dutra | -23.7094703,-46.6988527 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.03.48.00.001 | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | LARGO DO JAPONES | 42 | Casa Verde/Cachoeirinha | Cachoeirinha | Largo do Japones | -23.473973,-46.667265 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 100% | 0 | 073.01.44.00.001 | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DAS MONÇÕES (TERMINAL CASA VERDE) | 42 | Casa Verde/Cachoeirinha | Casa Verde | Av. Eng. Caetano Álvares | -23.496257,-46.6621145 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 0 | 073.01.44.00.001 | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA MARCO ANTONIO PRIMON MAESTRE | 42 | Casa Verde/Cachoeirinha | Limão | Praça Marco Antônio Primon Maestre | -23.5057564,-46.6730212 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.04.59.00.001 | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA BACHAREL FERNADO BRAGA PEREIRA DA ROCHA | 42 | Cidade Ademar | Cidade Ademar | Praça Bacharel Fernando Braga Pereira da Rocha | -23.541799,-46.716442 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DO 65 | 42 | Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | Avenida dos Metalúrgicos, 2249 | -23.5993067,-46.4034065 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 150 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA NA RUA DAS IMBIRAIARAS ALT. Nº 400 | 42 | Freguesia / Brasilândia | Brasilândia | Rua Ibiraiaras, 400 | -23.450796,-46.6880572 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 0 | 073.01.43.00.001 | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | LARGO DA MATRIZ | 42 | Freguesia / Brasilândia | Freguesia do Ó | Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 177 | -23.5017066,-46.6985106 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 125 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA CECÍLIA MARQUES DE ARAÚJO | 42 | Guaianases | Lajeado | Rua Gonçalves de Oliveira, 13 | -23.5353769,-46.4135883 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA JAGUAMITANGA | 42 | Itaim Paulista | Vila Curuçá | Rua Guaxima, 163, Vila Curuçá | -23.5011708,-46.4225998 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE CHICO MENDES | 42 | Itaim Paulista | Vila Curuçá | Parque Chico Mendes - Rua Cembira, Vila Curuçá | -23.5074315,-46.429285 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE SANTA AMÉLIA | 42 | Itaim Paulista | Itaim Paulista | Rua Rio Contagem, 72 | -23.5000709,-46.375956 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA PROFESSORAS | 42 | Itaquera | Cidade Líder | Avenida das Alamandas, 12 | -23.5357169,-46.4679491 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.02.67.00.001 | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE RAUL SEIXAS | 42 | Itaquera | José Bonifácio | Rua Murmúrios da Tarde, 190 - Jardim Bonifacio, SP | -23.5533065,-46.4456445 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE DO NABUCO | 42 | Jabaquara | Jabaquara | Parque do Nabuco | -23.663314,-46.660422 | [16 empty] | 1 | [31 empty] | 100% | 0 | 073.04.55.00.001 | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA | 42 | Jabaquara | Jabaquara | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha | -23.638043,-46.642778 | [16 empty] | 1 | [31 empty] | 100% | 0 | 073.04.55.00.001 | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA MARIQUINHA SCIASCIA | 42 | Jaçaná/Tremembé | Tremembé | Praça Dona Mariquinha Sciascia - Tremembé | -23.57112,-46.640227 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.01.46.00.001 | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DOUTOR JOÃO BATISTA VASQUES | 42 | Jaçaná/Tremembé | Jaçanã | Rua Benjamin Pereira, 762 | -23.465785,-46.58452 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.01.46.00.001 | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA ZILDA NATEL | 42 | Lapa | Perdizes | Av. Dr. Arnaldo, 1250 - Perdizes | -23.6640219,-46.773111 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.03.48.00.001 | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE ORLANDO VILLAS BÔAS | 42 | Lapa | Vila Leopoldina | Av. Embaixador Macedo Soares, 6715 | -23.5442255,-46.6367555 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.03.48.00.001 | Atende a 125 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA GEN. PORTO CARREIRO | 42 | Lapa | Jaguaré | Praça General Porto Carreiro | -23.5466851,-46.7488067 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.03.48.00.001 | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA GENERAL GUIMARÃES | 42 | Lapa | Vila Jaguará | Praça General Guimarães | -23.5080437,-46.7504563 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.03.48.00.001 | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO | 42 | Lapa | Barra funda | Praça Conde Francisco Matarazzo Junior | -23.5265451,-46.6775602 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA CORNÉLIA | 42 | Lapa | Lapa | R. Crasso, 289 - Lapa São Paulo, 05043-010 | -23.5253917,-46.6897444 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DO LARGO DE PIRAPORINHA | 42 | M'Boi Mirim | Jardim Ângela | Estrada do M’Boi Mirim, 1.000 | -23.6722526,-46.742625 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA GENERAL HUMBERTO DE SOUSA MELLO | 42 | Mooca | Belém | Rua Catumbi,190 | -23.5364752,-46.5996183 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.02.65.00.001 | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | LARGO DA CONCÓRDIA | 42 | Mooca | Brás | Largo da Concórdia, 91 | -23.5423468,-46.6167342 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 150 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA SÃO LUIS DO CURU | 42 | Mooca | Água Rasa | Rua Capitão Lorena, 84 | -23.5695651,-46.5671933 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA CIRO PONTES / AO LADO DO SENAI | 42 | Mooca | Mooca | Rua Bresser, 2800 | -23.5523131,-46.5998163 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DILVA GOMES MARTINS (COHAB 1) | 42 | Penha | Artur Alvim | Praça Dilva Gomes Martins | -23.545675,-46.482643 | [12 empty] | 1 | [35 empty] | 100% | 0 | 073.02.61.00.001 | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE LINEAR TIQUATIRA | 42 | Penha | Cangaíba | Avenida Governador Carvalho Pinto, 1759 | -23.5141791,-46.532708 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.02.61.00.001 | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DA CONQUISTA | 42 | Penha | Vila Matilde | Rua Dona Matilde, 479 | -23.5365657,-46.5258857 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | LARGO DO ROSÁRIO | 42 | Penha | Penha | Largo do Rosário, 15, São Paulo, Brasil | -23.5249445,-46.5487474 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA VIGÁRIO JOÃO G. DE LIMA (PRAÇA DO SAMBA) | 42 | Perus | Perus | Praça Vigário João Gonçalves de Lima | -23.410208,-46.757485 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA BENEDITO CALIXTO | 42 | Pinheiros | Jardim Paulista | Praça Benedito Calixto | -23.55789,-46.680719 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 100% | 0 | 073.03.51.00.001 | Atende a 250 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA ARLINDO ROSSI | 42 | Pinheiros | Itaim Bibi | R. Araçaíba, 38 - Brooklin, Itaim Bibi | -23.6132523,-46.6925602 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 0 | 073.03.51.00.001 | Atende a 150 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES | 42 | Santana / Tucuruvi | Tucuruvi | Praça Nossa Senhora dos Prazeres, Vila Dom Pedro II | -23.4893513,-46.6095508 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.01.45.00.001 | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE DOMINGOS LUÍS | 42 | Santana / Tucuruvi | Santana | Parque Domingos Luis | -23.4931782,-46.6151166 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 0 | 073.01.45.00.001 | Atende a 125 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA VEREADOR ANTONIO SAMPAIO | 42 | Santana / Tucuruvi | Mandaqui | Avenida Ultramarino, 262 | -23.4750625,-46.6390276 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.01.45.00.001 | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA FLORIANO PEIXOTO | 42 | Santo Amaro | Santo Amaro | Praça Floriano Peixoto | -23.651355,-46.707646 | [16 empty] | 1 | [31 empty] | 100% | 0 | 073.04.54.00.001 | Atende a 150 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | CDC CAMPO BELO | 42 | Santo Amaro | Campo Belo | Rua Sapoti, 20 | -23.6254177,-46.6634326 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA TUNEY ARANTES | 42 | Santo Amaro | Campo Grande | Praça Tuney Arantes‎, Jardim Anhanguera | -23.6627362,-46.6853208 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA OSVALDO LUÍS DA SILVEIRA | 42 | São Mateus | São Rafael | Rua Ponte do Guaré, 88, São Paulo, Brasil | -23.6218509,-46.4680877 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA OSLEI FRANCISCO BORGES | 42 | São Mateus | Iguatemi | Rua Tauro, 58 - Recanto Verde do Sol, São Paulo | -23.6130304,-46.4235074 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA (DO FORRÓ) | 42 | São Miguel | São Miguel | Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra | -23.492104,-46.4456711 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 0 | 073.02.63.00.001 | Atende a 150 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA CRAVEIRO DO CAMPO | 42 | São Miguel | Jardim Helena | Rua Kumaki Aoki, 1074, Jardim Helena | -23.4792988,-46.4191737 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | MERCADO MUNICIPAL | 42 | Sé | Sé | Mercado Municipal | -23.541307,-46.629392 | [12 empty] | 1 | [35 empty] | 100% | 0 | 073.05.49.00.001 | Atende a 250 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PATEO DO COLÉGIO | 42 | Sé | Sé | Pateo do Colégio | -23.547779,-46.632589 | [12 empty] | 1 | [35 empty] | 100% | 0 | 073.05.49.00.001 | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | CENTRO CULTURAL SÃO PAULO | 42 | Sé | Liberdade | Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso | -23.57112,-46.640227 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.05.49.00.001 | Atende a 250 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA ROOSEVELT | 42 | Sé | Consolação | Praça Franklin Roosevelt, S/N | -23.4893513,-46.6095508 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.05.49.00.001 | Atende a 250 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR | 42 | Sé | Consolação | Rua Doutor Bráulio Gomes, 49 | -23.546542,-46.6413936 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.05.49.00.001 | Atende a 150 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DON ORIONE | 42 | Sé | Bela Vista | Viaduto Armando Puglisi | -23.5624353,-46.6458562 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.05.49.00.001 | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE DA ACLIMAÇÃO | 42 | Sé | Liberdade | R. Muniz de Sousa, 1119 | -23.5725626,-46.6288549 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 073.05.49.00.001 | Atende a 150 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | LARGO DO CAMBUCI | 42 | Sé | Cambuci | Rua da Independência, 94 | -23.5642435,-46.6201102 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 50 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA ROTARY | 42 | Sé | Consolação | Rua Major Sertório, 561 | -23.5453859,-46.6495519 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | LARGO DO AROUCHE | 42 | Sé | República | Largo do Arouche, 394 | -23.5409678,-46.6465449 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 250 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DA LIBERDADE | 42 | Sé | Liberdade | Praça da Liberdade, 264 | -19.932016,-43.938031 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 250 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE DOM PEDRO II | 42 | Sé | Sé | Rua Jorge Azem, 21 | -23.5474866,-46.6304639 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 250 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DA BANDEIRA | 42 | Sé | República | Passarela dos Piques / Praça da Bandeira | -23.550278,-46.6393687 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | LARGO SÃO BENTO | 42 | Sé | Sé | Rua Líbero Badaró, 641 | -23.5442905,-46.6340327 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO | 42 | Sé | República | Rua Coronel Xavier de Toledo, 254 | -23.545242,-46.639012 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA DO PATRIARCA | 42 | Sé | Sé | Praça do Patriarca | -23.5475115,-46.636375 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 100 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PRAÇA OSCAR DA SILVA | 42 | Vila Maria / Vila Guilherme | Vila Guilherme | Praça Oscar da Silva - Vila Guilherme | -23.5069309,-46.6008666 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 100% | 0 | 073.01.47.00.001 | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | LARGO DE MOEMA | 42 | Vila Mariana | Moema | Largo de Moema | -23.603102,-46.661201 | [16 empty] | 1 | [31 empty] | 100% | 0 | 073.04.52.00.001 | Atende a 125 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | LARGO DONA ANA ROSA | 42 | Vila Mariana | Vila Mariana | Rua Vergueiro, 2.100 , São Paulo, 04106-090 | -23.5804713,-46.6391022 | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 75 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
73 | PARQUE ECOLÓGICO VILA PRUDENTE | 42 | Vila Prudente | Vila Prudente | Parque Ecológico Vila Prudente, São Paulo, SP | -23.5857225,-46.5665713 | [21 empty] | 1 | [26 empty] | 100% | 0 |  | Atende a 125 usuários conectados simultaneamente com velocidade efetiva de 512 kbps para download e upload | [6 empty] | 2.381% | 1 | local-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  |  |  | 0 |  | 28 | [5 empty] | 18 | 25 | 46 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 1.478% | 266 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Butantã |  |  |  | 0 |  | 49 | 104 |  |  |  |  | 102 | 206 | 143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 3.356% | 604 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Campo Limpo |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 165 | 3 | 534 |  | 221 | 35 | 228 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 420 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 9.383% | 1689 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Capela do Socorro |  |  |  | 0 | [5 empty] | 252 |  | 146 | 86 | 15 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 2.822% | 508 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Casa Verde/Cachoeirinha |  |  |  | 0 | [5 empty] | 157 | 44 | 100 | 17 | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 1.828% | 329 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Cidade Ademar |  |  |  | 21 | 106 | 85 | [5 empty] | 81 | 50 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 2.128% | 383 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Cidade Tiradentes |  |  |  | 0 | [5 empty] | 35 |  |  | 4 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 0.5444% | 98 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Ermelino Matarazzo |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 3 | 28 | 12 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 0.3444% | 62 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Freguesia/Brasilândia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 244 |  |  | 12 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 3.944% | 710 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Guaianases |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30 |  | 4 | 33 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 0.4% | 72 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Ipiranga |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2 |  |  | 29 | 349 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 2.267% | 408 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Itaim Paulista |  |  |  | 0 | [7 empty] | 27 | 90 | 6 | 64 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 1.472% | 265 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Itaquera |  |  |  | 0 | [5 empty] | 31 |  | 220 | 25 | 28 |  | 3 | 15 | 0 | 17 | 6093 | 43 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 35.97% | 6475 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Jabaquara |  |  |  | 0 | [5 empty] | 52 | 4 | 92 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 0.8611% | 155 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Jaçanã/Tremembé |  |  |  | 0 | [5 empty] | 70 |  | 20 | 147 | 121 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 2.078% | 374 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Lapa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 51 | 43 | 185 | 470 | 561 | 169 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 363 | 783 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 15.14% | 2725 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | M'Boi Mirim |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1425 |  | 24 | 55 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 9.628% | 1733 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Mooca |  |  |  | 0 | [5 empty] | 187 |  | 24 | 276 | 281 |  | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 545 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 7.478% | 1346 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Parelheiros |  |  |  | 0 | [5 empty] | 848 |  | 9 |  |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 5.344% | 962 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Penha |  |  |  | 0 | [5 empty] | 44 | 15 | 134 | 149 | 93 | 145 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 209 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 4.461% | 803 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Perus |  |  |  | 0 | [5 empty] | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 0.3611% | 65 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Pinheiros |  |  |  | 0 | [5 empty] | 124 |  | 114 | 22 | 536 | 961 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 789 | 1212 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 21% | 3780 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Pirituba |  |  |  | 0 | [5 empty] | 118 | 54 | 74 | 41 | 145 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 2.428% | 437 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Santana/Tucuruvi |  |  |  | 0 | [5 empty] | 79 | 29 | 73 | 5 | 236 |  | 28 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 2.722% | 490 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Santo Amaro |  |  |  | 0 | [5 empty] | 71 | 12 | 118 | 144 | 20 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 2.111% | 380 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | São Mateus |  |  |  | 0 | [5 empty] | 420 | 418 | 154 | 9 | 9 | 130 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 6.439% | 1159 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | São Miguel |  |  |  | 0 | [5 empty] | 66 |  | 236 | 113 | 47 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 2.822% | 508 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Sapopemba |  |  |  | 0 | [5 empty] | 826 |  | 37 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 4.828% | 869 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Sé |  |  |  | 0 | [5 empty] | 218 |  | 81 | 71 | 14 | 202 | 270 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 872 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 10.11% | 1819 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Vila Maria/Vila Guilherme |  |  |  | 0 | [5 empty] | 62 |  | 176 | 238 | 231 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 4.072% | 733 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Vila Mariana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 872 | 160 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 100 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 6.889% | 1240 | local-em-def
74 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública | 18000 | Vila Prudente |  |  |  | 0 | [5 empty] | 68 |  | 47 | 15 |  |  | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 42213760 | 37280500 | [7 empty] | 1.272% | 229 | local-em-def
87 | Capacitação e sensibilização de cidadãos em educação ambiental e cultura de paz | 120000 | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 594 | 2272 | 1401 | 799 | 685 | 346 | 447 | 588 | 1117 | 946 | [32 empty] | 50% | 330221.27 | 45389 | Atendimento contínuo e mensal da população em todos os polos inaugurados | [6 empty] | 4.779% | 11469 | abrange-cidade
87 | Implantação dos Polos de Educação Ambiental (um por subprefeitura) | 32 | Supra-regional | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | [32 empty] | 50% | 960000 | 0 | [7 empty] | 25% | 16 | abrange-cidade
88 | Plantio de Árvores | 900000 | Supra-regional | Supra-distrital | [13 empty] | 126000 |  |  |  | 32000 | [32 empty] | 100% | 500593.58 | 0 | [7 empty] | 17.56% | 158000 | abrange-cidade
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Anhanguera | 21 | Perus | Anhanguera |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Brasilândia | 21 | Freguesia/Brasilândia | Brasilândia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Cachoeirinha | 21 | Casa Verde/Cachoeirinha | Cachoeirinha |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Campo Limpo | 21 | Campo Limpo | Campo Limpo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Capão Redondo | 21 | Campo Limpo | Capão Redondo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Cidade Ademar | 21 | Cidade Ademar | Cidade Ademar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Cidade Dutra | 21 | Capela do Socorro | Cidade Dutra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Ermelino Matarazzo | 21 | Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Grajaú | 21 | Capela do Socorro | Grajaú |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Guaianases | 21 | Guaianases | Guaianases |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Jardim Ângela | 21 | M'Boi Mirim | Jardim Ângela |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Jardim Helena | 21 | São Miguel | Jardim Helena |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Jardim São Luis | 21 | M'Boi Mirim | Jardim São Luis |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Lajeado | 21 | Guaianases | Lajeado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Marsilac | 21 | Parelheiros | Marsilac |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Parelheiros | 21 | Parelheiros | Parelheiros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Perus | 21 | Perus | Perus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Ponte Rasa | 21 | Ermelino Matarazzo | Ponte Rasa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Raposo Tavares | 21 | Butantã | Raposo Tavares |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Rio Pequeno | 21 | Butantã | Rio Pequeno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Vila Jacuí | 21 | São Miguel | Vila Jacuí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Vila Matilde | 21 | Penha | Vila Matilde |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Socorro | 21 | Capela do Socorro | Socorro |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Tucuruvi | 21 | Santana/Tucuruvi | Tucuruvi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 90% | 0 | 0 | [7 empty] | 4.286% | 1 | local-em-def
92 | Implantação de Feiras Sustentáveis | 900 | Supra-regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 50% | 0 | 0 | Meta viabilizada por meio de mudanças nas diretrizes de execução do contrato de execução dos serviços de varrição e coleta de resíduos sólidos. | [6 empty] | 0.05556% | 1 | abrange-cidade
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 151 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Av. Aricanduva | [19 empty] | 0.6 | [29 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.3974% | 0.6 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Jaçanã/Tremembé |  | Av. Benjamin Pereira | [19 empty] | 1.1 | [29 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.7333% | 1.1 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Av. Brás Leme | [18 empty] | 0.3 | [30 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.2% | 0.3 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Pinheiros |  | Av. Cidade Jardim | [18 empty] | 0.4 | [30 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.2667% | 0.4 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Butantã |  | Av. do Rio Pequeno | [20 empty] | 1.8 | [28 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 1.2% | 1.8 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Capela do Socorro |  | Av. Dona Belmira Marin | [18 empty] | 1.4 | [30 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.9333% | 1.4 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Capela do Socorro |  | Av. Dona Belmira Marin | [20 empty] | 1.7 | [28 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 1.133% | 1.7 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Lapa |  | Av. Imperatriz Leopoldina | [18 empty] | 1.7 | [30 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 1.133% | 1.7 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Freguesia/Brasilândia |  | Av. João Paulo I | [20 empty] | 2.7 | [28 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 1.8% | 2.7 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Sé |  | Av. Liberdade | [20 empty] | 0.7 | [28 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.4667% | 0.7 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Freguesia/Brasilândia |  | Av. Pe. Orlando Garcia da Silveira | [20 empty] | 0.8 | [28 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.5333% | 0.8 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Itaquera |  | Av. Prof. Engº Adervan Machado | [19 empty] | 1.1 | [29 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.7333% | 1.1 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Pirituba |  | Av. Raimundo Pereira de Magalhães | [20 empty] | 1.5 | [28 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 1% | 1.5 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Sé |  | Av. Rudge | [18 empty] | 0.4 | [30 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.2667% | 0.4 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Vila Prudente |  | Av. Vila Ema | [19 empty] | 2.3 | [29 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 1.533% | 2.3 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Santana/Tucuruvi |  | Avenida Água Fria | [17 empty] | 1.9 | [31 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 1.267% | 1.9 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Pinheiros |  | Avenida Brigadeiro Faria Lima | [17 empty] | 0.9 | [31 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.6% | 0.9 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Santo Amaro |  | Avenida Padre José Maria | [17 empty] | 0.8 | [31 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.5333% | 0.8 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Capela do Socorro |  | Estrada da Colônia | [17 empty] | 0.7 | [31 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.4667% | 0.7 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Lapa |  | R. Faustolo | [19 empty] | 1.5 | [29 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 1% | 1.5 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Santana/Tucuruvi |  | R. Voluntários da Pátria | [18 empty] | 0.5 | [30 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.3333% | 0.5 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Rua Chico Pontes | [17 empty] | 1.3 | [31 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.8667% | 1.3 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Jaçanã/Tremembé |  | Rua Dr. Carlos Bastos Aranha | [18 empty] | 0.3 | [30 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.2% | 0.3 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Pinheiros |  | Rua Joaquim Floriano | [18 empty] | 0.6 | [30 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 0.4% | 0.6 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Ipiranga |  | Via Anchieta | [20 empty] | 1.5 | [28 empty] | 100% | 45000000 | 0 | 28,5 Km implantados até 31/08/2014. Total até agosto/14 = 355,4 Km | [6 empty] | 1% | 1.5 | local-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Aricanduva/Formosa/Carrão | [6 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 8.1 | [11 empty] | 1 | [27 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 8.2% | 12.3 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Butantã | [6 empty] | 5.4 |  | 0.6 | 2.6 |  | 2.4 |  | 5 | 1.9 | [8 empty] | 0.5 | [27 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 12.27% | 18.4 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Campo Limpo | [9 empty] | 4 | [41 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 2.667% | 4 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Capela do Socorro | [10 empty] | 5.9 | [5 empty] | 0.2 | [34 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 4.067% | 6.1 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Casa Verde/Cachoeirinha | [6 empty] | 1.5 | 0.2 |  |  | 0.1 |  | 1.8 | [38 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 2.4% | 3.6 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Cidade Tiradentes | [11 empty] | 0.7 | [39 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 0.4667% | 0.7 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Ermelino Matarazzo | [6 empty] | 3 |  |  |  | 1.9 |  | 3.5 |  | 3.1 | [36 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 7.667% | 11.5 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Freguesia/Brasilândia | [5 empty] | 3.1 | [9 empty] | 0.8 | 1.2 | 1.5 | [33 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 4.4% | 6.6 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Guaianases | [11 empty] | 0.2 | [39 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 0.1333% | 0.2 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Ipiranga | [11 empty] | 6 |  |  |  | 2.4 | [35 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 5.6% | 8.4 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Itaim Paulista | [11 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 1.6 | [34 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 1.333% | 2 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Itaquera | [11 empty] | 4.4 | 5.5 |  | 2.6 | 3.3 | [35 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 10.53% | 15.8 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Jabaquara | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 7 | [38 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 5.8% | 8.7 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Lapa | [9 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 0.9 | 3.9 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | [33 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 6.667% | 10 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | M'Boi Mirim | [11 empty] | 0.1 |  |  |  | 2 | [35 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 1.4% | 2.1 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Mooca |  |  |  |  | 1.1 |  | 2.1 |  |  |  |  | 9.2 |  | 1.3 | 6.8 | 1.5 | [7 empty] | 1.1 | 1.3 | [26 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 16.27% | 24.4 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Penha | [10 empty] | 2.4 | 13.6 | 7.9 |  | 5.5 | [36 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 19.6% | 29.4 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Pinheiros | [8 empty] | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 3.1 |  | 4.6 | 2.6 | 2.7 |  |  | 0.9 | [32 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 12.2% | 18.3 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Pirituba | [11 empty] | 1 |  | 1.6 | 0.4 | [36 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 2% | 3 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Santana/Tucuruvi | [9 empty] | 0.4 | 3.2 | 2.1 | 4.1 | 4.9 | 2.2 | 1 | [7 empty] | 0.4 | [27 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 12.2% | 18.3 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Santo Amaro |  |  |  |  | 0.3 |  | 2.7 | 0.5 |  | 9.5 | 10.9 |  |  |  |  | 1.1 | 2.8 | [6 empty] | 0.6 | 0.1 | [26 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 19% | 28.5 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | São Mateus | [6 empty] | 4.6 |  |  | 4.6 |  | 9.7 | 3.7 |  | 0.3 | [36 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 15.27% | 22.9 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | São Miguel | [6 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 0.6 | 1.4 | [5 empty] | 2 | [32 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 5.067% | 7.6 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Sé | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.8 | 7 | 9.4 | 2 | 2.9 | 0.3 |  |  | 1.1 | 2 | [5 empty] | 1.1 | [26 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 21.53% | 32.3 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Vila Maria/Vila Guilherme | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.4 | 6.5 | 0.7 | [35 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 6.333% | 9.5 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Vila Mariana | [5 empty] | 0.3 | 5.1 |  |  | 1 | 3 | 0.8 | 4.8 | 0.4 | 2.1 |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0.4 | [26 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 12.4% | 18.6 | local-em-def
96 | Implantação de Faixas Exclusivas de ônibus | 150 | Vila Prudente | [9 empty] | 0.3 |  | 5.4 |  | 1.3 |  |  | 3.1 | [34 empty] | 100% | 45000000 | 0 | [7 empty] | 6.733% | 10.1 | local-em-def
97 | Ciclovia Av. Abel Ferreira (Trecho II) | 400 | Aricanduva/Formosa/Carrão | [22 empty] | 1 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.25% | 1 | local-em-def
97 | Ciclovia Eliseu de Almeida | 400 | Butantã |  | Rua Santa Albina - Rua Camargo | [18 empty] | 2.1 | [30 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.525% | 2.1 | local-def
97 | Ciclovia Escola Politécnica I | 400 | Butantã |  | Av. Prof. Luciano Mello Morais (USP) - Av. Corifeu de Azevedo Marques | [18 empty] | 1.7 | [30 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.425% | 1.7 | local-def
97 | Ciclovia Escola Politécnica II | 400 | [24 empty] | 4.2 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 1.05% | 4.2 | local-em-def
97 | Ciclovia Av. de Pinedo | 400 | Capela do Socorro |  | Lgo. do Socorro/ Av. de Pinedo/ R. N. Sra. Do Socorro/ R. Dr. Mauro P.Almeida | [20 empty] | 1.5 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.375% | 1.5 | local-def
97 | Ciclovia Interlagos | 400 | Capela do Socorro |  | Av. Atlântica/ Av. Berta Waitman/ Av. Luís Romero Sanson | [20 empty] | 1.5 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.375% | 1.5 | local-def
97 | Ciclovia Av. Dr. Assis Ribeiro I | 400 | Ermelino Matarazzo |  | R. Rio Soturno -Av. Paranagua | [20 empty] | 2.1 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.525% | 2.1 | local-def
97 | Ciclovia Av. Dr. Assis Ribeiro II | 400 | Ermelino Matarazzo | [23 empty] | 1.7 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.425% | 1.7 | local-em-def
97 | Ciclovia Av. Dr. Assis Ribeiro III | 400 | Ermelino Matarazzo | [24 empty] | 1.6 | [26 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4% | 1.6 | local-em-def
97 | Ciclovia Av. Sumaré I / Av. Paulo VI | 400 | Lapa |  | Rua Turiassu até praça Caetano Fracaroli | [20 empty] | 2.7 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.675% | 2.7 | local-def
97 | Ciclovia Av. Sumaré II / Av. Paulo VI | 400 | Lapa | [23 empty] | 0.7 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.175% | 0.7 | local-em-def
97 | Ciclovia CENTRO VI | 400 | Lapa, Sé |  | Lateral Viaduto/ R. do Bosque/ R. Cap. Mor Gonçalo/ R. Sólon/ R. Lopes Trovão/ R. Silva Pinto | [20 empty] | 2.9 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.725% | 2.9 | local-def
97 | Ciclovia Abel Ferreira I | 400 | Mooca |  | Av. Salim F. Maluf e Av. Regente Feijó | [19 empty] | 1.1 | [29 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.275% | 1.1 | local-def
97 | Ciclovia Pque. Da Móoca | 400 | Mooca | [22 empty] | 1.1 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.275% | 1.1 | local-em-def
97 | Ciclorrotas - BikeSampa | 400 | Pinheiros | Jardim Paulista | [13 empty] | 3 | [36 empty] | 100% | 0 | 0 | Projeto desenvolvido em parceria com o setor privado. | [6 empty] | 0.75% | 3 | local-em-def
97 | Ciclovia Cruzeiro do Sul | 400 | Santana/Tucuruvi |  | R. Cel. Antonio de Carvalho - Av. Gal Ataliba Leonel | [19 empty] | 0.7 | [29 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.175% | 0.7 | local-def
97 | Ciclovia CENTRO I | 400 | Sé |  | Rua Antôno de Godói à Sala São Paulo | [18 empty] | 1.4 | [30 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.35% | 1.4 | local-def
97 | Ciclovia CENTRO II | 400 | Sé |  | Rua Mauá - Largo do Arouche | [19 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.5% | 2 | local-def
97 | Ciclovia CENTRO III | 400 | Sé |  | Al. Nothman, entre a Rua Júlio Marcondes Salgado e a Al. Cleveland; Al. Cleveland, entre a Al. Nothmann e a Pça. Júlio Prestes; Rua Guaianases, entre a Av. Duque de Caxias e a Al. Eduardo Prado; | [19 empty] | 2.6 | [29 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.65% | 2.6 | local-def
97 | Ciclovia CENTRO IV | 400 | Sé | [22 empty] | 2.4 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.6% | 2.4 | local-em-def
97 | Ciclovia CENTRO VII | 400 | Sé | [23 empty] | 1.1 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.275% | 1.1 | local-em-def
97 | Ciclovia CENTRO VIII | 400 | Sé | [23 empty] | 0.2 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05% | 0.2 | local-em-def
97 | Ciclovia CENTRO IX | 400 | Sé | [24 empty] | 0.6 | [26 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.15% | 0.6 | local-em-def
97 | Ciclovia Cândido Espinheira | 400 | [24 empty] | 4.2 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 1.05% | 4.2 | local-em-def
97 | Ciclovia da Região da Luz | 400 | [24 empty] | 1.6 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4% | 1.6 | local-em-def
97 | Ciclovia Pari Canindé I | 400 | [24 empty] | 3.3 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.825% | 3.3 | local-em-def
97 | Ciclovia Pari Canindé II | 400 | [25 empty] | 0.6 | [26 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.15% | 0.6 | local-em-def
97 | Ciclovia Rangel Pestana | 400 | [24 empty] | 0.5 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.125% | 0.5 | local-em-def
97 | Coclovia Tatuapé | 400 | [24 empty] | 0.8 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2% | 0.8 | local-em-def
97 | Ciclovia Vilanova Artigas (Sapopemba) | 400 | Sapopemba | [23 empty] | 2.1 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.525% | 2.1 | local-em-def
97 | Ciclovia Jd. Helena I | 400 | [25 empty] | 3.7 | [26 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.925% | 3.7 | local-em-def
97 | Ciclovia Jd. Helena II | 400 | [25 empty] | 8.2 | [26 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 2.05% | 8.2 | local-em-def
97 | Ciclovia Pires de Oliveira (Chácara Sto. Anônio) | 400 | [24 empty] | 0.8 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2% | 0.8 | local-em-def
97 | Ciclovia Cambuci | 400 | [24 empty] | 4 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 1% | 4 | local-em-def
97 | Ciclovia Interl Faria Lima Ciclopassarela | 400 | [24 empty] | 1.3 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.325% | 1.3 | local-em-def
97 | Ciclovia Av. Luiz Gushiken | 400 | [24 empty] | 0.7 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.175% | 0.7 | local-em-def
97 | Ciclovia Cidade Dutra | 400 | [25 empty] | 1.6 | [26 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4% | 1.6 | local-em-def
97 | Ciclovia Jd Cordeiro/Rubens Gomes de Souza | 400 | [25 empty] | 0.9 | [26 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.225% | 0.9 | local-em-def
97 | Ciclovia Jaraguá / Pque Pinheirinho d´Água | 400 | [25 empty] | 3.6 | [26 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.9% | 3.6 | local-em-def
97 | Ciclovia Jaguaré | 400 | [24 empty] | 4.8 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 1.2% | 4.8 | local-em-def
97 | Ciclovia Cunha Gago | 400 | [24 empty] | 1.4 | [27 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.35% | 1.4 | local-em-def
97 | Ciclovia Pacaembú | 400 | Sé |  | Al. Eduardo Prado À Rua Dr. Elias Chaves/ Rua Guaianazes à Rua Cons. Nébias/ Rua Dr. Elias Chaves à Rua Capistrano de Abreu/ Rua Cons. Nébias à Rua Souza Lima/ Rua Capistrano de Abreu à Rua Barra Funda/ Pça Olavo Bilac à Av. Pacaembú/ Pça Olavo Bilac/ Pça Olavo Bilac à Al. Nothmann | [20 empty] | 1.4 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.35% | 1.4 | local-def
97 | Ciclovia R. Vergueiro/Av. Liberdade | 400 | Sé |  | Pça. João Mendes | [20 empty] | 4.4 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 1.1% | 4.4 | local-def
97 | Ciclovia CENTRO V | 400 | Sé |  | Páteo do Colégio/ Rua São Bento/ Rua Xavier de Toledo/ Praça Ramos de Azevedo/ Rua Líbero Badaró/ Largo São Francisco/ Praça João Mendes/ Praça da Sé/ R. 7 de abril/ R. Braulio Gomes/ Av. Regente Feijó | [20 empty] | 3.2 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.8% | 3.2 | local-def
97 | Vias cicláveis lindeiras aos corredores | 50 | Supra-regional | [51 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | abrange-cidade
97 | Ciclovia Av. Guilherme Cotching | 400 | Vila Maria/Vila Guilherme |  | toda extensão | [20 empty] | 1.7 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.425% | 1.7 | local-def
97 | Ciclovia Vila Mariana | 400 | Vila Mariana |  | Av. Lins de Vasconcelos/ Pça. Monteiro dos Santos | [20 empty] | 1.2 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3% | 1.2 | local-def
97 | Ciclovia Vila Prudente | 400 | Vila Prudente |  | Av. Prof. Luiz I. A. Mello | [20 empty] | 2.7 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.675% | 2.7 | local-def
97 | Ciclovia Av. Prof. Luís Ignácio de Anhaia Melo - sob Monotrilho | 400 | Vila Prudente |  | Estação Vila Prudente - Rua Salvador Fernandes Lopes | [20 empty] | 2.4 | [28 empty] | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0.6% | 2.4 | local-def
98 | Reforma de 4.800 cruzamentos (semáforos) | 4800 | Supra-regional | [10 empty] | 233 | 379 | 423 | 466 | 381 | 243 | 374 | 329 | 283 | 21 | 302 | 260 | 207 | 206 | [27 empty] | 90% | 15440787 | 0 | A reforma dos 3109 cruzamentos também cuminou com a instalação de 551 NoBreaks e 300 controladores | Em 2014 (até 31/08) foram 2.019 cruzamentos reformados, 622 Nobreaks em operação e 472 controladores e 280 GPRS instalados. | [5 empty] | 77.01% | 4107 | abrange-cidade
98 | Instalação de 1400 nobreaks | 1400 | Supra-regional | [10 empty] | 1 | 20 | 60 | 99 | 41 | 99 | 58 | 91 | 82 | 105 | 48 | 88 | 51 | 53 | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | A reforma dos 3109 cruzamentos também cuminou com a instalação de 551 NoBreaks e 300 controladores | Em 2014 (até 31/08) foram 2.019 cruzamentos reformados, 622 Nobreaks em operação e 472 controladores e 280 GPRS instalados. | [5 empty] | 0% | 896 | abrange-cidade
98 | Instalação de 300 controladores | 300 | Supra-regional | [10 empty] | 0 | 4 | 8 | 10 | 20 | 22 | 53 | 96 | 87 | 48 | 69 | 62 | 35 | 27 | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | A reforma dos 3109 cruzamentos também cuminou com a instalação de 551 NoBreaks e 300 controladores | Em 2014 (até 31/08) foram 2.019 cruzamentos reformados, 622 Nobreaks em operação e 472 controladores e 280 GPRS instalados. | [5 empty] | 0% | 541 | abrange-cidade
98 | GPRS | 297 | Supra-regional | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 75 | 56 | 14 | 19 | 31 | 40 | 36 | 18 | [27 empty] | 0% |  | 0 |  | Em 2014 (até 31/08) foram 2.019 cruzamentos reformados, 622 Nobreaks em operação e 472 controladores e 280 GPRS instalados. | [5 empty] | 0% | 315 | abrange-cidade
102 | Ampliação do Programa de Proteção ao Pedestre (novas áreas de circulação de pedestres atendidas) | 32 | Supra-regional |  | Regiões Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste. | [17 empty] | 17 | [31 empty] | 100% | 2000000 | 0 | Ações preventivas realizadas em 14 grandes avenidas e 11 locais de concentração de pedestres, com 700 operadores/mês em média | Ações preventivas realizadas em 11 grandes avenidas e 9 locais de concentração de pedestres, com 800 operadores/mês em média. | Ações preventivas em 17 grandes avenidas com redução do número de orientadores de travessia para 390 em abril/14. | Ações preventivas em 17 grandes avenidas com redução do número de orientadores de travessia para 308 em agosto/14. |  |  |  | 53.12% | 17 | abrange-cidade
104 | PRA - Avenida Cipriano Rodrigues | 1 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Avenida Cipriano Rodrigues | -23.575984,-46.52043 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Almir Alves de Souza | 1 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Rua Almir Alves de Souza | -23.582041,-46.521393 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Anjo Custodio | 1 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Rua Anjo Custodio | -23.563928,-46.552917 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Estanislau Bonk Filho | 1 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Rua Estanislau Bonk Filho | -23.577459,-46.522511 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Euclides Pacheco | 1 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Rua Euclides Pacheco | -23.545163,-46.554032 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Travessa Mario Mendes | 1 | Aricanduva/Formosa/Carrão |  | Travessa Mario Mendes | -23.542011,-46.541123 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Leonel Ferreira | 1 | Ermelino Matarazzo |  | Leonel Ferreira | -23.511619,-46.479058 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Reverendo Izac Silvério | 1 | Ermelino Matarazzo |  | Reverendo Izac Silvério | -23.485428,-46.472824 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em abril/14 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Heráclito Patriarca dos Santos | 1 | Ermelino Matarazzo |  | Rua Heráclito Patriarca dos Santos | -23.523533,-46.484587 | [10 empty] | 1 | [37 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em nov/13 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Julieta Algores | 1 | Ermelino Matarazzo |  | Rua Julieta Algores | -23.515023,-46.477772 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Sancho Junqueira | 1 | Ermelino Matarazzo |  | Rua Sancho Junqueira | -23.513548,-46.498884 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - João Delgado | 1 | Freguesia/Brasilândia |  | João Delgado | -23.485329,-46.690399 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - R. Monte Alegre do Sul | 1 | Freguesia/Brasilândia |  | R. Monte Alegre do Sul | -23.439378,-46.709867 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Raulino Gaudino | 1 | Freguesia/Brasilândia |  | R. Raulino Gaudino da Silva | -23.476237,-46.70057 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rodolfo Bardela | 1 | Freguesia/Brasilândia |  | Rodolfo Bardela | -23.469269,-46.692971 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Maestro Batista Julião | 1 | Ipiranga |  | Rua Maestro Batista Julião | -23.597753,-46.621815 | [11 empty] | 1 | [36 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em jan/14 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Santa Cruz | 1 | Ipiranga |  | Rua Santa Cruz | -23.598975, -46.624544 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Afuá | 1 | Itaim Paulista |  | Rua Afuá | -23.506169,-46.387852 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Chacuru | 1 | Itaim Paulista |  | Rua Chacuru | -23.496743,-46.426638 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Desembargador Fausto Whitaker Machado Alvim | 1 | Itaim Paulista |  | Rua Desembargador Fausto Whitaker Machado Alvim | -23.504674,-46.370309 | [10 empty] | 1 | [37 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em nov/13 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Paulo Martin Garro | 1 | Itaim Paulista |  | Rua Paulo Martin Garro | -23.496724,-46.386157 | [14 empty] | 1 | [33 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em mar/14 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Francisco Rodrigues Sekler | 1 | Itaquera |  | Rua Francisco Rodrigues Sekler | -23.526425,-46.455443 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua São Teodoro/Fontana Xavier | 1 | Itaquera |  | Rua São Teodoro/Fontana Xavier | -23.555392,-46.446517 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Av. Água Funda | 1 | Jabaquara |  | Av. Água Funda | -23.63733,-46.634606 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Paulino Arena | 1 | Jaçanã/Tremembé |  | Rua Paulino Arena | -23.484212, -46.563883 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Acesso a Polícia Federal | 1 | Lapa |  | Acesso a Polícia Federal (Rua Ricardo Cavatton) | -23.511068,-46.702845 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Av. Presidente Altino | 1 | Lapa |  | Av. Presidente Altino | -23.529996,-46.75842 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Miguel Motta | 1 | Mooca |  | Rua Miguel Motta | -23.566672,-46.570521 | [13 empty] | 1 | [34 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em fev/14 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Canuto Saraiva | 1 | Mooca |  | Rua Canuto Saraiva | -23.560329,-46.603453 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua João Teodoro | 1 | Mooca |  | Rua João Teodoro | -23.535091,-46.621687 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em abril/14 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Orville Derby | 1 | Mooca |  | Rua Orville Derby | -23.556847,-46.602613 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Visconde de Cairu | 1 | Mooca |  | Rua Visconde de Cairu | -23.563554,-46.602981 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Armando Cardoso Alves/Clube Desportivo | 1 | Penha |  | Rua Armando Cardoso Alves/Clube Desportivo | -23.524526,-46.555945 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Coatimirim | 1 | Penha |  | Rua Coatimirim | -23.516971,-46.526801 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Tapendi e Rua Tacoativa | 1 | Pirituba |  | Rua Tapendi e Rua Tacoativa | -23.492473, -46.712603 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Coronel Joaquim Ferreira de Souza | 1 | Santana/Tucuruvi |  | Rua Coronel Joaquim Ferreira de Souza | -23.478441,-46.641368 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Helena Sacramento | 1 | Santana/Tucuruvi |  | Rua Helena Sacramento | -23.483125,-46.636215 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Jardimirim | 1 | Santana/Tucuruvi |  | Rua Jardimirim | -23.486038,-46.637975 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Jardinésia | 1 | Santana/Tucuruvi |  | Rua Jardinésia | -23.483971,-46.635293 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Pataiba | 1 | Santana/Tucuruvi |  | Rua Pataiba | -23.474938,-46.610748 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Travessa Neco | 1 | Santana/Tucuruvi |  | Travessa Neco | -23.481521,-46.65073 | [19 empty] | 1 | [28 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Ministro Álvaro de Souza Lima | 1 | Santo Amaro |  | Rua Ministro Álvaro de Souza Lima | -23.657379,-46.683275 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Córrego Sitio Casa Pintada | 1 | São Miguel |  | Córrego Sitio Casa Pintada | -23.50912,-46.453525 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Galvão Bueno | 1 | Sé |  | Rua Galvão Bueno | -23.563426, -46.634448 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
104 | PRA - Rua Eugenio Freitas | 1 | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Rua Eugenio Freitas | -23.519559, -46.602176 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em maio/14 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Leandro Ferreira | 1 | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Rua Leandro Ferreira | -23.509199,-46.60186 | [11 empty] | 1 | [36 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em jan/14 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Rua Maria Quedas | 1 | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Rua Maria Quedas | -23.514505, -46.573443 | [15 empty] | 1 | [32 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em maio/14 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Travessa Emabaúba | 1 | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Travessa Emabaúba | -23.508378,-46.602594 | [12 empty] | 1 | [35 empty] | 1.27% | 9939096.62 | 33539103.44 | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra entregue em jan/14 |  | Concluída |  |  |  | 1.27% | 1 | local-def
104 | PRA - Córrego Afluente J | 1 | Vila Prudente |  | Córrego Afluente J | -23.602094,-46.497784 | [48 empty] | 1.266% | 0 |  | Execução orçamentária está prevista no projeto "Programa de Redução de Alagamentos" | Obra em andamento | [5 empty] | 0% | 0 | local-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Aricanduva/Formosa/Carrão | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 5.25% | 21 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Butantã | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 6.5% | 26 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Campo Limpo | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 2.75% | 11 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Capela do Socorro | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 2.5% | 10 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Casa Verde/Cachoeirinha | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.5% | 2 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Cidade Ademar | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Cidade Tiradentes | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 1.75% | 7 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Ermelino Matarazzo | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Freguesia/Brasilândia | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 2.75% | 11 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Guaianases | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.5% | 2 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Ipiranga | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 4.5% | 18 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Itaim Paulista | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 5% | 20 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Itaquera | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 3.25% | 13 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Jabaquara | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Jaçanã/Tremembé | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 3.25% | 13 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Lapa | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | M'Boi Mirim | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 1.5% | 6 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Mooca | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 1.5% | 6 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Parelheiros | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Penha | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 2% | 8 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Perus | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Pinheiros | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Pirituba | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 5.75% | 23 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Santana/Tucuruvi | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0.5% | 2 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Santo Amaro | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 3% | 12 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | São Mateus | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | São Miguel | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 1.5% | 6 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Sapopemba | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 3.25% | 13 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Sé | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Vila Maria/Vila Guilherme | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 2.75% | 11 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Vila Mariana | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 5% | 20 | local-em-def
112 | Núcleos de Defesa Civil | 400 | Vila Prudente | Supra-distrital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [36 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 1.5% | 6 | local-em-def
115 | Realização de Conferências Municipais Temáticas | 44 | Supra-regional | [14 empty] | 9 |  |  |  | 4 | [32 empty] | 100% | 225226.12 | 20000 | [7 empty] | 29.55% | 13 | abrange-cidade
119 | Realização de Audiências Públicas do Ciclo de Planejamento e Orçamento Participativos | 256 | Supra-regional | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 32 |  | 32 | [8 empty] | 16 | 16 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | Meta definida considerando a realização de audiências sobre planejamento e/ou orçamento por subprefeitura por ano. | [6 empty] | 0% | 131 | abrange-cidade
119 | Realização de Cafés Hacker do Ciclo de Planejamento e Orçamento Participativos | 4 | Supra-regional | [10 empty] | 1 | [40 empty] | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 1 | abrange-cidade
119 | Realização de Eventos de Formação e Seminários sobre o Ciclo de Planejamento e Orçamento Participativos | 4 | Supra-regional | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [29 empty] | 0% | 0 | 0 | Foi realizado um encontro formativo sobre o papel e perfil dos conselheiros do Conselho Muncipal de Planejamento e Orçamento Participativos - CPOP | [6 empty] | 0% | 2 | abrange-cidade
89 | Ampliação da coleta seletiva municipal - Distrito Pedreira | 21 | Cidade Ademar | Pedreira |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | local-em-def
65 | PRONATEC Imigrantes - Curso de Português | 60 | Supra-regional | [21 empty] | 60 | [29 empty] | 0% | 0 | 0 | Oferecimento de curso de português básico para estrangeiros no abrigo emergencial da prefeitura e estruturação de 4 turmas para curso de idioma de 160 horas através do PRONATEC, com aulas oferecidas pelo Instituto Federal e SENAC. | Em maio de 2014, o Comitê Gestor e a Coordenação de Políticas para Migrantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania atuaram de forma pioneira para garantir as primeiras 4 turmas de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros, com atendimento a imigrantes de 9 nacionalidades. | [5 empty] | 0% | 60 | abrange-cidade
2 | Novas famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família - Concessão acumulada | 228000 | Supra-regional | [9 empty] | 6732 | [5 empty] | 74004 | [5 empty] | 76883 | [29 empty] | 100% | [9 empty] | 69.13% | 157619 | abrange-cidade
15 | Estoque de vagas do Programa Mais Educação | 100000 | Supra-regional | [22 empty] | 69135 | [28 empty] | 100% |  |  | Aqui são computadas as vagas que estão atualmente disponíveis. Este é o número considerado para o cálculo do avanço da meta. | [6 empty] | 69.14% | 69135 | abrange-cidade
Note on S68: Administrador: Dado SDTE + SMADS + SMC. Para 2014, podem inserir apenas os dados SDTE que fazemos a soma depois.
Note on S69: Administrador: Dado SDTE + SMADS + SMC. Para 2014, podem inserir apenas os dados SDTE que fazemos a soma depois.
Note on BD308: Administrador: Tempo decorrente de governo até abril/14. reajustar qdo a meta for atualizada em dez/13
Note on BE352: x264659: Recurso SECOM
Note on BH627: d752660: entregue em maio/14
Note on BH628: d752660: entregue em maio/14
Note on BH633: d752660: entregue em maio/14

## Subs
Acro | name
AF | Aricanduva/Formosa/Carrão
BT | Butantã
CL | Campo Limpo
CS | Capela do Socorro
CV | Casa Verde/Cachoeirinha
AD | Cidade Ademar
CT | Cidade Tiradentes
EM | Ermelino Matarazzo
FO | Freguesia/Brasilândia
G | Guaianases
IP | Ipiranga
IT | Itaim Paulista
IQ | Itaquera
JA | Jabaquara
JT | Jaçanã/Tremembé
LA | Lapa
MB | M'Boi Mirim
MO | Mooca
PA | Parelheiros
PE | Penha
PR | Perus
PI | Pinheiros
PJ | Pirituba
ST | Santana/Tucuruvi
SA | Santo Amaro
SM | São Mateus
MP | São Miguel
SE | Sé
MG | Vila Maria/Vila Guilherme
VM | Vila Mariana
VP | Vila Prudente
SB | Sapopemba
SR | Supra-Regional
SG | Sigiloso
DEF | Em Definição

## contas das %s
Tipos | Rótulos de Linha | Soma de Andamento do projeto/total da meta | Rótulos de Linha | Soma de Soma de Andamento do projeto/total da meta | Execução até abril
Tipo 1 | 3 | 0.11899 | 1 | 124.9% | 96.5% | 100% | ok | Nova meta concluída | Inserir aproximadamente 280 mil famílias com renda de até meio salário mínimo no Cadastro Único para atingir 773 mil famílias cadastradas
Tipo 1 | 4 | 0.07683 | 2 | 69.13% | 35.8% | 69.13% | ok | Metodologia de cálculo segue obscura | Beneficiar 228 mil novas famílias com o Programa Bolsa Família
Tipo 1 | 10 | 0.1365 | 3 | 18.03% | 7.7% | 18.03% | ok |  | Implantar 60 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS
Tipo 1 | 13 | 0.03 | 4 | 7.683% | 3.6% | 7.683% | ok |  | Implantar 7 Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS
Tipo 1 | 16 | 0.19375 | 5 | 19.97% | 20% | 19.97% | ok |  | Garantir 100.000 vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)
Tipo 1 | 17 | 0.24354 | 6 | 46.15% | 36.5% | 46.15% | ok |  | Formalizar aproximadamente 22.500 microempreendedores individuais
Tipo 1 | 18 | 0.47455 | 7 | 32.05% | 28% | 32.05% | ok |  | Ampliar em 20 mil o número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos e implantar 3 novos Centros Integrados (CIEJA)
Tipo 1 | 22 | 0.3333 | 8 | 51% | 12.5% | 51% | ok |  | Implantar 5 Centros de Referência Especializados para a população em situação de rua (Centros POP)
Tipo 1 | 24 | 0.35241 | 9 | 0% | 0% | 0% | ok |  | Implantar 2 restaurantes comunitários
Tipo 1 | 25 | 0.106 | 10 | 38.08% | 33% | 38.08% | ok |  | Implantar 22 Serviços de Acolhimento Institucional à população em situação de rua
Tipo 1 | 26 | 0.12321 | 11 | 133.3% | 133.3% | 100% | ok |  | Implantar 12 novos Consultórios na Rua com tratamentos odontológicos e relacionados ao abuso de álcool e outras drogas
Tipo 1 | 27 | 0.15781 | 12 | 30.64% | 10.4% | 30.64% | ok |  | Promover ações para a inclusão social e econômica da população em situação de rua
Tipo 1 | 29 | 0.1485 | 13 | 19.25% | 9% | 19.25% | ok |  | Implementar 4 Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional e desenvolver ações de apoio à agricultura urbana e periurbana
Tipo 1 | 35 | 0.34845 | 14 | 103.2% | 103.2% | 100% | ok |  | Valorizar o profissional da educação por meio da implantação de 31 polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB)
Tipo 1 | 40 | 0.375 | 15 | 69.14% | 73% | 69.14% | Regride, mas ok |  | Ampliar a jornada escolar de 100 mil alunos da Rede Municipal de Ensino
Tipo 1 | 41 | 0.0625 | 16 | 19.38% | 11.9% | 19.38% | ok |  | Ampliar a Rede CEU em 20 unidades, expandindo a oferta de vagas para a educação infantil
Tipo 1 | 45 | 0.1 | 17 | 24.35% | 20.2% | 24.35% | ok |  | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 243 Centros de Educação Infantil
Tipo 1 | 46 | 0.2 | 18 | 47.45% | 38.9% | 47.45% | ok |  | Construir 65 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) e um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI)
Tipo 1 | 49 | 0.2 | 19 | 44.38% | 26.5% | 44.38% | ok |  | Expandir a oferta de vagas para educação infantil por meio da rede conveniada e outras modalidades de parcerias
Tipo 1 | 56 | 0.1775 | 20 | 33.72% | 22.5% | 33.72% | ok |  | Instalar 32 unidades da Rede Hora Certa distribuídas em cada uma das Subprefeituras
Tipo 1 | 66 | 0.02 | 21 | 27.5% | 27.5% | 27.5% | ok |  | Desenvolver o processo de inclusão do módulo do prontuário eletrônico do paciente (PE) na rede municipal de saúde, integrada ao Sistema SIGA
Tipo 1 | 67 | 0.11875 | 22 | 33.33% | 32.5% | 33.33% | ok |  | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 3 novos hospitais, ampliando em 750 o número de leitos do sistema municipal de saúde
Tipo 1 | 68 | 0.028305 | 23 | 38.25% | 47.4% | 38.25% | Regride, mas ok |  | Recuperar e adequar 16 hospitais municipais, com a ativação de 250 leitos
Tipo 1 | 70 | 0.045 | 24 | 35.24% | 38.9% | 35.24% | Regride, mas ok |  | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar 43 novas Unidades Básicas de Saúde - segundo o modelo da UBS Integral
Tipo 1 | 80 | 0.2 | 25 | 28.6% | 25.9% | 28.6% | ok |  | Reformar e melhorar 20 Prontos Socorros utilizando o modelo conceitual da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e implantar 5 novas UPAs
Tipo 1 | 90 | 0.5375 | 26 | 25.64% | 15.7% | 25.64% | ok |  | Implantar 30 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
Tipo 1 | 91 | 0.2853 | 27 | 15.78% | 10.6% | 15.78% | ok |  | Construir, requalificar ou reformar 16 equipamentos culturais
Tipo 1 | 92 | 0.025 | 28 | 35.42% | 32.9% | 35.42% | ok |  | Alcançar um calendário anual de programação cultural que inclua uma virada cultural no centro, duas descentralizadas e outros pequenos e médios eventos em diferentes temáticas e regiões da cidade
Tipo 1 | 93 | 0 | 29 | 48.85% | 48.9% | 48.85% | ok |  | Viabilizar três Centros Culturais de Referência
Tipo 1 | 97 | 0.088093 | 30 | 31.92% | 3.3% | 31.92% | ok |  | Criar o Programa Cultura Viva Municipal com a ativação de 300 Pontos de Cultura
| Total Geral | 5.3068 | 31 | 40% | 32.5% | 40% | ok |  | Adaptar e consolidar o Fundo Municipal de Cultura
|  |  | 32 | 50% | 1% | 50% | ok |  | Conceder 300 Bolsas Cultura para agentes culturais da cidade.
| Rótulos de Linha | Soma de Andamento do projeto/total da meta | 33 | 93.14% | 75% | 93.14% | ok |  | Atingir 160 projetos anuais de fomento às linguagens artísticas
Tipo 2 | 36 | 0.60075 | 34 | 82.6% | 82.6% | 82.6% | ok |  | Atingir 500 projetos fomentados pelo Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais - VAI, nas modalidades 1 e 2
Tipo 2 | 75 | 0.65 | 35 | 34.85% | 4.4% | 34.85% | ok |  | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e produzir 55 mil unidades habitacionais
Tipo 2 | 76 | 0.025 | 36 | 60.08% | 44.5% | 60.08% | ok |  | Beneficiar 70 mil famílias no Programa de Urbanização de Favelas
Tipo 2 | 84 | 0.34139 | 37 | 18.29% | 10.9% | 18.29% | ok |  | Beneficiar 200 mil famílias no Programa de Regularização Fundiária
Tipo 2 | 93 | 0.47692 | 38 | 10% | 10% | 10% | ok |  | Ampliar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana em 2.000 novos integrantes
Tipo 2 | 99 | 0.26506 | 39 | 53.7% | 68.9% | 53.7% | Regride mas ok |  | Capacitar 6.000 agentes da Guarda Civil Metropolitana em Direitos Humanos e 2.000 em Mediação de Conflitos
Tipo 2 | 100 | 0.575 | 40 | 37.5% | 30% | 37.5% | ok |  | Instalar 1 Casa da Mulher Brasileira em São Paulo
Tipo 2 | 101 | 0.125 | 41 | 27.5% | 16.3% | 27.5% | ok |  | Instalar 1 Casa Abrigo e 1 Casa de Passagem para ampliar a capacidade de atendimento de proteção às mulheres vítimas de violência
Tipo 2 | 103 | 0.15 | 42 | 0% | 0% | 0% | ok |  | Reestruturar as Casas de Mediação nas 31 inspetorias regionais da Guarda Civil Metropolitana para promover a cultura de mediação e a solução pacífica de conflitos
Tipo 2 | 105 | 0.33856 | 43 | 22% | 22% | 22% | ok |  | Implementar as ações do Plano Juventude Viva como estratégia de prevenção à violência, ao racismo e à exclusão da juventude negra e de periferia
| Total Geral | 3.5477 | 44 | 26.25% | 15.5% | 26.25% | ok |  | Implementar 2 novos espaços de convivência e 8 novos serviço de proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência
|  |  | 45 | 21.25% | 21.3% | 21.25% | ok |  | Ampliar e modernizar 1 Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa e construir 1 Centro Olímpico de Iniciação e Formação
| Rótulos de Linha | Soma de Andamento do projeto/total da meta | 46 | 20% | 20% | 20% | ok |  | Criar 1 Parque de Esportes Radicais
Tipo 3 | 8 | 0.51 | 47 | 68.75% | 34.4% | 68.75% | ok |  | Promover a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer por 24 horas aos finais de semanas nas 32 subprefeituras
Tipo 3 | 10 | 0.078409 | 48 | 83.9% | 50.9% | 83.9% | ok |  | Requalificar 50 equipamentos esportivos entre Centros Desportivos da Comunidade (CDC) e Clubes-Escola
Tipo 3 | 12 | 0 | 49 | 20% | 20% | 20% | ok |  | Construir 5 Centros de Iniciação Esportiva - CIE
Tipo 3 | 41 | 0.2125 | 50 | 11.95% | 11.9% | 11.95% | ok |  | Tornar acessíveis 850 mil m² de passeios públicos
Tipo 3 | 44 | 0.2625 | 51 | 30.5% | 21.6% | 30.5% | ok |  | Garantir a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em 100% da frota de ônibus
Tipo 3 | 55 | 0.3425 | 52 | 33.33% | 33.3% | 33.33% | ok |  | Garantir a oferta de vagas a todas as crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e seu acompanhamento nos moldes do BPC Escola
| Total Geral | 1.4059 | 53 | 17.5% | 17.5% | 17.5% | ok |  | Efetivar o funcionamento da Central de Libras
|  |  | 54 | 38.46% | 38.5% | 38.46% | ok |  | Revitalizar os Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) ampliando a oferta de vagas para crianças com necessidades especiais
| Rótulos de Linha | Soma de Andamento do projeto/total da meta | 55 | 34.25% | 31.3% | 34.25% | ok |  | Implantação de 10 residências inclusivas para pessoas com deficiência
Tipo 4 | 3 | 0.061333 | 56 | 17.75% | 15.3% | 17.75% | ok |  | Implantação de 5 Centros Especializados de Reabilitação (CER)
Tipo 4 | 4 | 0 | 57 | 100% | 100% | 100% | ok |  | Criar e efetivar a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial
Tipo 4 | 7 | 0 | 58 | 30% | 16% | 30% | ok |  | Viabilizar a implementação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008 que incluem no currículo oficial da rede de ensino a temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
Tipo 4 | 9 | 0 | 59 | 100% | 100% | 100% | ok |  | Criar e efetivar a Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres
Tipo 4 | 10 | 0.16591 | 60 | 18% | 14.5% | 18% | ok |  | Reestruturar os 5 Centros de Cidadania da Mulher, redefinindo suas diretrizes de atuação
Tipo 4 | 13 | 0.1625 | 61 | 26.54% | 21.6% | 26.54% | ok |  | Desenvolver ações permanentes de combate à homofobia e respeito à diversidade sexual
Tipo 4 | 14 | 1.0323 | 62 | 15% | 15% | 15% | ok |  | Implantar a Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos
Tipo 4 | 20 | 0.33721 | 63 | 14.2% | 31.5% | 14.2% | regride mas ok |  | Implementar a Educação em Direitos Humanos na rede municipal de ensino
Tipo 4 | 23 | 0.1825 | 64 | 77.4% | 28.8% | 77.4% | ok |  | Criar a Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça no âmbito do Executivo municipal
Tipo 4 | 25 | 0.18 | 65 | 36.67% | 21.7% | 36.67% | ok |  | Criar e implantar a Política Municipal para Migrantes e de Combate à Xenofobia
Tipo 4 | 26 | 0.1332 | 66 | 93.59% | 32% | 93.59% | ok |  | Fortalecer os Conselhos Tutelares, dotando-os de infraestrutura adequada e oferecendo política permanente de formação
Tipo 4 | 29 | 0.34 | 67 | 11.88% | 10% | 11.88% | ok |  | Implantar 08 novas Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)
Tipo 4 | 43 | 0.06 | 68 | 3.498% | 0.7% | 3.498% | ok |  | Implantar 15 Centros Dia destinados à população idosa
Tipo 4 | 45 | 0.1125 | 69 | 32.5% | 32.5% | 32.5% | ok |  | Desenvolver campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa
Tipo 4 | 48 | 0.839 | 70 | 4.5% | 2% | 4.5% | ok |  | Implantar 5 unidades de Instituições de Longa Permanência do Idoso - ILPI
Tipo 4 | 60 | 0.18 | 71 | 100% | 100% | 100% | ok |  | Criar a Universidade Aberta da Pessoa Idosa do Município
Tipo 4 | 61 | 0.06 | 72 | 5% | 5% | 5% | ok |  | Requalificar a infraestrutura e os espaços públicos do Centro
Tipo 4 | 68 | 0.00667 | 73 | 169% | 21.4% | 100% | ok | Nova meta concluída | Implantar 42 áreas de conexão wi-fi aberta, com qualidade e estabilidade de sinal
Tipo 4 | 70 | 0 | 74 | 176% | 103.2% | 100% | ok |  | Implantar 18.000 novos pontos de iluminação pública eficiente
Tipo 4 | 72 | 0.05 | 75 | 65% | 67.5% | 65% | Regride 2% mas ok |  | Realizar as obras previstas no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE)
Tipo 4 | 77 | 0 | 76 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ok |  | Criar 32 programas de requalificação do espaço público e melhoria de bairro
Tipo 4 | 86 | 0.07056 | 77 | 100% | 100% | 100% | ok |  | Criar e efetivar a Agência São Paulo de Desenvolvimento
Tipo 4 | 107 | 0.05008 | 78 | 100% | 100% | 100% | ok |  | Criar uma agência de promoção de investimentos para a cidade de São Paulo a partir da expansão da atuação da Companhia São Paulo de Parcerias - SPP
| Total Geral | 4.0238 | 79 | 85% | 85% | 85% | ok |  | Criar e efetivar o Programa de Incentivos Fiscais nas Regiões Leste e extremo Sul
|  |  | 80 | 20% | 20% | 20% | ok |  | Criar 1 Parque Tecnológico Municipal na Zona Leste e apoiar e criação do Parque Tecnológico Estadual do Jaguaré
|  |  | 81 | 47.5% | 32.5% | 47.5% | ok |  | Implantar o Programa VAI TEC para o incentivo de desenvolvedores de tecnologias inovadoras, abertas e colaborativas
|  |  | 82 | 100% | 100% | 100% | ok |  | Apoiar a implantação da UNIFESP e do IFSP nas Zonas Leste e Norte, respectivamente
| Rótulos de Linha | Soma de Andamento do projeto/total da meta | 83 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ok |  | Criar um sistema de contrapartida para fins de implantação de áreas verdes e financiamento de terrenos para parques
Tipo 5 | 30 | 0.05 | 84 | 34.14% | 28.6% | 34.14% | ok |  | Concluir as fases II e III do Programa de Mananciais beneficiando 70 mil famílias
Tipo 5 | 33 | 0 | 85 | 15% | 15% | 15% | ok |  | Criar e efetivar um programa de incentivos fiscais para prédios verdes
Tipo 5 | 38 | 0.1 | 86 | 7.056% | 7.2% | 7.056% | ok |  | Readequar e requalificar com ações prioritárias 34 Parques e Unidades de Conservação Municipais
Tipo 5 | 53 | 0.175 | 87 | 29.78% | 29.8% | 29.78% | ok |  | Implantar 32 polos de Educação ambiental, capacitando e sensibilizando 120.000 cidadãos
Tipo 5 | 57 | 1 | 88 | 17.56% | 17.6% | 17.56% | ok |  | Plantar 900 mil mudas de árvores em passeios públicos, canteiros centrais e no Sistema de Áreas Verdes
Tipo 5 | 59 | 1 | 89 | 52.86% | 8.3% | 52.86% | ok |  | Ampliar a coleta seletiva municipal para os 21 distritos que ainda não são atendidos
Tipo 5 | 62 | 0.15 | 90 | 53.75% | 52.5% | 53.75% | ok |  | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 4 novas centrais de triagem automatizadas
Tipo 5 | 64 | 0.5 | 91 | 28.53% | 28.5% | 28.53% | Meta não andou - faltam os dados |  | Implantar 84 novos Ecopontos
Tipo 5 | 71 | 1 | 92 | 2.556% | 2.7% | 2.556% | ok |  | Promover a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos provenientes das 900 Feiras Livres Municipais e dos serviços de poda da cidade
Tipo 5 | 77 | 1 | 93 | 47.69% | 47.4% | 47.69% | ok |  | Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 150 km de novos corredores de ônibus
Tipo 5 | 78 | 1 | 94 | 100% | 100% | 100% | ok |  | Implantar as novas modalidades temporais de Bilhete Único (Diária, Semanal e Mensal)
Tipo 5 | 81 | 0.475 | 95 | 32.5% | 32.5% | 32.5% | ok |  | Implantar horário de funcionamento 24h no transporte público municipal
Tipo 5 | 95 | 0.325 | 96 | 236.9% | 217.9% | 100% | ok |  | Implantar 150 km de faixas exclusivas de ônibus
Tipo 5 | 98 | 0.0825 | 97 | 21.43% | 14.8% | 21.43% | ok |  | Implantar uma rede de 400 km de vias cicláveis
Tipo 5 | 106 | 0.15 | 98 | 85.26% | 66.5% | 85.26% | ok |  | Modernizar a rede semafórica
Tipo 5 | 109 | 0.825 | 99 | 26.51% | 23.2% | 26.51% | ok |  | Projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento para a execução do Plano Viário Sul
Tipo 5 | 113 | 0.43 | 100 | 57.5% | 57.5% | 57.5% | Revisto - ok |  | Concluir obras do complexo Nova Radial
Tipo 5 | 114 | 1 | 101 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | ok |  | Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir a ponte Raimundo Pereira de Magalhães
Tipo 5 | 119 | 0.7 | 102 | 53.12% | 87.5% | 53.12% | Regrediu, mas ok |  | Ampliar o Programa de Proteção ao Pedestre atingindo 18 novas grandes avenidas e 14 locais de intensa circulação de pedestres
tipo 5 | 117 | 0.15 | 103 | 15% | 15% | 15% | ok |  | Construir a Alça do Aricanduva
| Total Geral | 10.1125 | 104 | 31.75% | 17.8% | 31.75% | ok |  | Intervir em 79 pontos de alagamentos por meio do Programa de Redução de Alagamentos - PRA
|  |  | 105 | 33.86% | 31.1% | 33.86% | ok |  | Realizar intervenções de controle de cheias em bacias dos córregos: Ponte Baixa, Zavuvus, Sumaré/Água Preta, Aricanduva, Cordeiro, Praça da Bandeira, Av. Anhaia Mello, Freitas/Capão Redondo, Paraguai/Éguas, Riacho do Ipiranga, Tremembé, Ribeirão Perus e Paciência e desenvolver o projeto para intervenção nos córregos do Itaim Paulista
|  |  | 106 | 15% | 15% | 15% | ok |  | Desenvolver o programa de drenagem e manejo das águas pluviais, com a criação de uma instância municipal de regulação, articulação e monitoramento da drenagem urbana
| Rótulos de Linha | Soma de Andamento do projeto/total da meta | 107 | 5.008% | 4.8% | 5.008% | ok |  | Criar 32 Centros de Atendimento ao Cidadão - CAC
Tipo 6 | 21 | 0.275 | 108 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ok |  | Ampliar e modernizar os serviços oferecidos por meio do 156
Tipo 6 | 94 | 1 | 109 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | ok |  | Criar a Subprefeitura de Sapopemba
Tipo 6 | 108 | 0.025 | 110 | 57.5% | 7.5% | 57.5% | ok |  | Integrar os sistemas de informação dos diversos órgãos municipais (Guarda Civil Metropolitana, Companhia de Engenharia de Tráfego, SAMU, Defesa Civil) e implantar a Central de Operações da Defesa Civil para a gestão de riscos e respostas a desastres
Tipo 6 | 110 | 0.575 | 111 | 25% | 22.5% | 25% | ok |  | Implantar um Sistema de Informação Geográfica, com dados abertos e livre consulta pelo público
Tipo 6 | 111 | 0.25 | 112 | 66.75% | 66.8% | 66.75% | ok |  | Criar 400 Núcleos de Defesa Civil
Tipo 6 | 116 | 0.725 | 113 | 43% | 43% | 43% | ok |  | Criar o Conselho da Cidade, o Conselho Municipal de Transportes e mais 6 novos Conselhos Temáticos
Tipo 6 | 118 | 0.925 | 114 | 100% | 100% | 100% | ok |  | Criar Conselhos Participativos nas 32 Subprefeituras
Tipo 6 | 119 | 0.3 | 115 | 29.55% | 29.5% | 29.55% | ok |  | Realizar 44 Conferências Municipais Temáticas
| Total Geral | 4.075 | 116 | 72.5% | 7.5% | 72.5% | ok |  | Implantar o Gabinete Digital, como instrumento de transparência e participação social
|  |  | 117 | 15% | 15% | 15% | ok |  | Fortalecer os Órgãos Colegiados Municipais, dotando-os de infraestrutura e gestão adequadas para a realização das atribuições previstas em lei.
|  |  | 118 | 92.5% | 70% | 92.5% | ok |  | Implementar o Observatório de Indicadores da Cidade de São Paulo
|  |  | 119 | 100% | 100% | 100% | ok |  | Implementar o Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento
| Rótulos de Linha | Soma de Andamento do projeto/total da meta | 120 | 100% | 85% | 100% | ok | Nova meta concluída | Revisar o Plano Diretor Estratégico
Tipo 7 | 31 | 0.4 | 121 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ok |  | Revisar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
Tipo 7 | 79 | 0.85 | 122 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ok |  | Revisar os Planos Regionais Estratégicos
Tipo 7 | 82 | 1 | 123 | 47.2% | 47.2% | 47.2% | ok |  | Aprovar as Operações Urbanas Mooca/Vila Carioca, a revisão da Operação Urbana Água Branca e iniciar os estudos do projeto Arco Tietê
Tipo 7 | 83 | 0.075 | Total Geral | 5611% |  | 42.83%
Tipo 7 | 85 | 0.15
Tipo 7 | 89 | 0.1
Tipo 7 | 120 | 1
Tipo 7 | 121 | 0.075
Tipo 7 | 122 | 0.075
Tipo 7 | 123 | 0.472
| Total Geral | 4.197
| Rótulos de Linha | Soma de Andamento do projeto/total da meta
Tipo 8 | 1 | 124.9%
Tipo 8 | 2 | 69.13%
Tipo 8 | 5 | 19.97%
Tipo 8 | 6 | 46.15%
Tipo 8 | 7 | 32.05%
Tipo 8 | 11 | 133.3%
Tipo 8 | 12 | 30.64%
Tipo 8 | 15 | 69.14%
Tipo 8 | 16 | 0%
Tipo 8 | 17 | 0%
Tipo 8 | 18 | 0%
Tipo 8 | 19 | 44.38%
Tipo 8 | 23 | 20%
Tipo 8 | 28 | 35.42%
Tipo 8 | 30 | 26.92%
Tipo 8 | 32 | 50%
Tipo 8 | 33 | 93.14%
Tipo 8 | 34 | 82.6%
Tipo 8 | 37 | 18.29%
Tipo 8 | 38 | 0%
Tipo 8 | 39 | 53.7%
Tipo 8 | 42 | 0%
Tipo 8 | 43 | 16%
Tipo 8 | 47 | 68.75%
Tipo 8 | 50 | 11.95%
Tipo 8 | 51 | 30.5%
Tipo 8 | 52 | 33.33%
Tipo 8 | 54 | 38.46%
Tipo 8 | 58 | 30%
Tipo 8 | 61 | 20.54%
Tipo 8 | 63 | 14.2%
Tipo 8 | 64 | 27.4%
Tipo 8 | 65 | 36.67%
Tipo 8 | 66 | 91.59%
Tipo 8 | 69 | 32.5%
Tipo 8 | 73 | 169%
Tipo 8 | 74 | 176%
Tipo 8 | 87 | 29.78%
Tipo 8 | 88 | 17.56%
Tipo 8 | 89 | 42.86%
Tipo 8 | 92 | 0.05556%
Tipo 8 | 96 | 236.9%
Tipo 8 | 97 | 12.63%
Tipo 8 | 98 | 77.01%
Tipo 8 | 102 | 53.12%
Tipo 8 | 104 | 31.75%
Tipo 8 | 112 | 66.75%
Tipo 8 | 115 | 29.55%
Tipo 8 | 119 | 0%
| Total Geral | 23.4463